# مدل عملیاتی ساخت نو تا پایان فصل ۸

معماری سه‌مسیره B2C اسپیناس B2B اسپیناس و پروژه اسپیناس

چارچوب طراحی، پایلوت، کنترل و مقیاس‌پذیری اکوسیستم هوشمند ساخت‌وساز

| مشخصه | مقدار |
| --- | --- |
| نسخه | ۳٫۳ |
| وضعیت | پیش‌نویس برای طراحی و اعتبارسنجی - نه سند حقوقی یا اعتباری نهایی |
| تاریخ مبنا | شهریور ۱۴۰۵ / سپتامبر ۲۰۲۶ |
| دامنه | هشت فصل عملیاتی شامل معماری، حاکمیت، چرخه عمر، کالا، خدمات، داده، ریسک و عملیات مالی |
| مخاطبان | هیئت راهبری، مدیران محصول و عملیات، بانک و تأمین‌کننده مالی، ریسک، خزانه‌داری، مالی، حقوقی، فناوری و کنترل داخلی |

بیانیه جایگاه: ساخت نو بانک یا وام‌دهنده نیست؛ لایه هماهنگ‌کننده تجارت و اجرای ساخت است که سه مسیر مستقل B2C اسپیناس، B2B اسپیناس و پروژه اسپیناس را روی هسته مشترک هویت، معامله، شواهد، ریسک، پرداخت و تسویه اداره می‌کند.

محرمانگی: پیش‌نویس کاری - انتشار و اتکا پس از تصویب ذی‌صلاحان

# راهنمای استفاده از هندبوک

این سند «طراحی عملیاتی هدف» است. متن حاضر فرایند، کنترل، داده، نقش و معیار پذیرش را تا سطح لازم برای طراحی محصول و پایلوت تعریف می‌کند؛ اما قرارداد، نظر حقوقی، تصمیم اعتباری بانک، سیاست حسابداری و مجوزهای لازم باید جداگانه تصویب شوند.

Fact: مطلبی که مستقیم از V.011، نمودارهای کاربر یا منبع رسمی استخراج شده است.

Design Decision: انتخاب پیشنهادی برای مدل هدف ساخت نو که هنوز نیازمند تصویب است.

Validation Gate: موضوعی که بدون نظر بانک، حقوقی، مالیاتی، حسابداری، امنیت یا مالک پروژه نهایی نیست.

Pilot Criterion: سنجه‌ای که با اجرای محدود باید اثبات شود؛ هدف‌های عددی در Pilot Charter تعیین خواهند شد.

اصل خواندن: هر فصل را به‌صورت یک بسته کامل بخوانید: هدف و مرز → نقش‌ها → ورودی/خروجی → گردش‌کار → گیت → استثنا → KPI → مصنوعات. حذف هر جزء، فرایند را به فلوچارت ناقص تبدیل می‌کند.

## نقشه ۸ فصلی نسخه حاضر

| فصل | پرسش مدیریتی | خروجی اصلی |
| --- | --- | --- |
| ۱ معماری خدمت | سه Route چگونه مرزبندی و اداره می‌شوند؟ | Service Charter و Route Boundary Matrix |
| ۲ بازیگران و حاکمیت | چه کسی چه تصمیمی را با چه اختیاری می‌گیرد؟ | RACI و Authority Decision Catalogue |
| ۳ چرخه عمر | هر Route چگونه از ورودی تا بستن پیش می‌رود؟ | Three Route State Machines و Conversion Gates |
| ۴ عملیات کالا | کالا چگونه سفارش، تحویل، کنترل، مصرف و تسویه می‌شود؟ | Goods Operating Model |
| ۵ عملیات خدمات | خدمت و پیمان چگونه اندازه‌گیری، پذیرفته و تسویه می‌شود؟ | Services and Contractors Operating Model |
| ۶ داده و شواهد | تصمیم چگونه از رویداد و شاهد قابل بازسازی می‌شود؟ | Transaction Data Layer و Evidence Ledger |
| ۷ اعتبار و ریسک | ریسک چگونه به پذیرش، حد، شرط، پایش و اقدام تبدیل می‌شود؟ | Three Route Risk Policy و Decision Controls |
| ۸ عملیات مالی | معامله واجد شرایط چگونه به پیشنهاد، پرداخت، سررسید و تسویه قابل کنترل تبدیل می‌شود؟ | Funding and Settlement Operating Model |

## معماری یکپارچه در یک نگاه

| لایه | کارکرد | رویدادهای کلیدی |
| --- | --- | --- |
| حاکمیت | منشور، نقش، اختیار، سیاست، تصمیم | Approve/Hold/Escalate |
| عملیات پروژه | طراحی، تأمین، اجرا، کیفیت، تحویل | Need/PO/Delivery/Progress |
| اعتماد داده | شناسه، سند، نسخه، تأیید، Audit | Verify/Freeze/Amend |
| ریسک و دارایی | KYC، Score، Limit، Collateral | Eligible/Reserve/Monitor |
| مالی و پرداخت | Offer، Funding، Settlement، Recovery | Accept/Fund/Repay/Default |
| فناوری | Workflow، API، Security، Observability | Event/Rule/Alert/Incident |
| عملکرد | KPI، درآمد، هزینه، منافع و بهبود | Measure/Correct/Scale |

# فهرست ساختاری هندبوک

| شماره | عنوان |
| --- | --- |
| ۱ | منشور معماری سه مسیر خدمت و عملیات |
| ۲ | معماری بازیگران و حاکمیت تصمیم سه‌مسیره |
| ۳ | چرخه عمر سه مسیر و دروازه‌های عملیاتی |
| ۴ | عملیات تأمین کالا در سه مسیر |
| ۵ | عملیات خدمات و پیمانکاران در سه مسیر |
| ۶ | دفترکل داده و شواهد سه‌مسیره |
| ۷ | اعتبارسنجی و مدیریت ریسک سه‌مسیره |
| ۸ | عملیات مالی، تأمین وجه و تسویه سه‌مسیره |

برای جابه‌جایی سریع میان فصل‌ها، از Navigation Pane در Word یا نمای Outline در LibreOffice استفاده کنید.

# فصل ۱ | منشور معماری سه مسیر خدمت و عملیات

این فصل معماری عملیاتی ساخت نو را بر سه مسیر اصلی و هم‌سطح بنا می‌کند: Route 1 برای B2C اسپیناس، Route 2 برای B2B اسپیناس و Route 3 برای پروژه اسپیناس. هسته فنی و داده مشترک است، اما مشتری، قرارداد، چرخه عمر، ریسک، اقتصاد، دفتر مالی و حقوق تصمیم هر مسیر مستقل می‌ماند.

مبنای طراحی: چشم‌انداز ساخت نو نسخه ۱٫۱  |  معماری جامع مدل کسب‌وکار نسخه ۳٫۰  |  محیط مشترک داده (Common Data Environment - CDE)  |  تأمین مالی زنجیره‌ای (Supply Chain Finance - SCF)

## ۱.۱ تصمیم معماری و وضعیت سند

چشم‌انداز نسخه ۱٫۱ و معماری جامع مدل کسب‌وکار نسخه ۳٫۰ مرز سه مسیر اصلی و هم‌سطح ساخت نو را صریح می‌کنند. این اسناد ورودی حاکم بر مدل عملیاتی تا پایان فصل ۸ هستند؛ آستانه‌های تجاری، نرخ‌ها، حدود اختیار و تعهدات حقوقی تا تصویب مراجع ذی‌صلاح با وضعیت پیشنهادی نگهداری می‌شوند.

| تغییر در مبنای طراحی | اثر بر مدل قبلی | تصمیم اجرایی در این نسخه | مالک تصویب |
| --- | --- | --- | --- |
| سه مسیر خدمت | چرخه پروژه دیگر پاسخ‌گوی همه سفارش‌ها نیست | تعریف ماشین وضعیت مستقل برای سفارش محدود و پروژه قراردادی | مالک محصول و هیئت راهبری |
| مشتری حقیقی و حقوقی در مسیر اول | نوع شخصیت حقوقی معیار طبقه‌بندی نبود | طبقه‌بندی بر پایه اندازه، پیچیدگی و تعهد؛ نه صرفاً نوع مشتری | مدیر کسب‌وکار |
| هسته مشترک، سیاست‌های جدا | اشتراک زیرساخت ممکن بود به اختلاط ریسک و حسابداری منجر شود | اشتراک هویت، شواهد و رویداد؛ جداسازی قرارداد، قیمت، حد و زیان | محصول، ریسک و مالی |
| شواهد تا تسویه | پرداخت و تأمین مالی گاه به‌عنوان ماژول جدا دیده می‌شد | اتصال اجباری هر پرداخت به معامله تأییدشده، شاهد عملکرد و ذی‌نفع مجاز | عملیات و بانک |
| مرز قانونی ساخت نو | نقش پلتفرم با بانک، پیمانکار یا ناظر هم‌پوشان می‌شد | ثبت نقش هماهنگ‌کننده و کنترل‌کننده؛ منع تصمیم اعتباری و پذیرش فنی بدون قرارداد مستقل | حقوقی و انطباق |

اثر مدیریتی این تغییر آن است که تصویب معماری دیگر با تأیید یک نمودار پایان نمی‌یابد. هیئت راهبری باید درباره واحد خدمت، شیء اصلی، رویداد قابل صورتحساب، مالک زیان و معیار تبدیل مسیر تصمیم بگیرد؛ زیرا هر یک از این انتخاب‌ها مستقیماً ساختار پایگاه داده، قراردادهای رابط برنامه‌نویسی کاربردی (Application Programming Interface - API)، کنترل دسترسی و گزارش سودآوری را تغییر می‌دهد.

جمع‌بندی و تصمیم: نسخه حاضر باید به‌عنوان «معماری مرجع پیشنهادی برای تصویب» گردش کند. دبیر هیئت راهبری حداکثر ده روز کاری پس از ابلاغ نسخه، پنج تصمیم باز جدول بالا را صاحب، موعد و نتیجه‌دار می‌کند؛ پذیرش زمانی است که هیچ تصمیم معماری بدون مالک و تاریخ اثر باقی نماند.

قاعده Embedded Finance: خدمات مالی در متن خرید، معامله تجاری یا پروژه ارائه می‌شوند؛ Embedded Finance نه Route چهارم است، نه طبقه وام و نه نام سرویس مشتری. BNPL، اعتبار تجاری و SCF فقط ریل‌های مالی داخلی هستند و تصمیم نهایی آن‌ها با نهاد مالی مجاز باقی می‌ماند.

مبنای حاکم طراحی: Business Model v3.0 برای معماری مشتری، ارزش و اقتصاد؛ Finance Model v2.0 برای state machine مالی، limit، drawdown، risk، evidence، payment و settlement؛ و این Operating Model برای نقش، فرایند، گیت، استثنا، SLA و ظرفیت اجرا.

## ۱.۲ معماری سه مسیر خدمت

ساخت نو یک ورودی واحد برای نیاز ساختمانی فراهم می‌کند، اما پس از دریافت نیاز، آن را به سه مسیر عملیاتی می‌فرستد. مسیر نخست برای خرید یا ارائه محدود کالا و خدمت است؛ مسیر دوم برای تعهد ساخت، بسته کاری، پیشرفت قراردادی و پرداخت مبتنی بر صورت‌وضعیت. جداسازی در نقطه ورود از تبدیل سفارش ساده به پروژه‌ای بدون قرارداد و از تحمیل تشریفات پروژه بر معاملات کوتاه جلوگیری می‌کند.

| محور | مسیر ۱ B2C اسپیناس | مسیر ۲ B2B اسپیناس | مسیر ۳ پروژه اسپیناس |
| --- | --- | --- | --- |
| مشتری | شخص حقیقی و خانوار | کسب‌وکار و خریدار سازمانی | مالک توسعه‌دهنده و سازمان پروژه‌محور |
| شیء اصلی | Consumer Case و Order | Business Account و PO/Invoice | Project Contract Work Package |
| آغاز | نیاز و سبد واجد | KYB حساب و سفارش تجاری | منشور بودجه قرارداد و baseline |
| پایان | تحویل تسویه و بازپرداخت | وصول reconciliation و احیای حد | تحویل حساب نهایی و اختتام |
| کنترل | هویت affordability تحویل | اختیار اصالت invoice و exposure | دامنه پیشرفت QC تغییر و claim |
| مالی | اعتبار خرید یا BNPL حلقه‌بسته | اعتبار تجاری و سرمایه در گردش | SCF و مالی مبتنی بر رویداد پروژه |
| اقتصاد | Contribution هر سفارش | Contribution هر حساب و معامله | Contribution هر پروژه و بسته |

وجه اشتراک سه مسیر، ظاهر یکسان یا گردش‌کار واحد نیست. هویت، عضو شبکه، ثبت شواهد، رویداد، کنترل تقلب، ارتباط و گزارش‌گیری از یک هسته استفاده می‌کنند؛ ولی وضعیت سفارش نمی‌تواند جای وضعیت قرارداد را بگیرد و سقف اعتباری سفارش نباید به بودجه پروژه تعبیر شود. این تفکیک در نرم‌افزار با نوع پرونده تغییرناپذیر، شناسه مستقل و سیاست نسخه‌دار پیاده می‌شود.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک محصول باید سه مسیر را به‌عنوان سه دامنه عملیاتی مستقل در نقشه محصول ثبت کند. معیار پذیرش، وجود دو مدل دامنه، دو ماشین وضعیت و دو دفتر اقتصاد خدمت است که فقط از خدمات مشترک تعریف‌شده استفاده می‌کنند.

## ۱.۳ مرز مسیر B2C اسپیناس

مسیر ۱ B2C اسپیناس برای شخص حقیقی و خانوار است که کالا یا خدمت ساختمانی استاندارد، کوتاه‌چرخه و دارای معیار تحویل روشن می‌خرند. حساب تجاری، PO سازمانی، خرید تکرارشونده کسب‌وکار و هر تعهد متصل به پروژه خارج از این مسیر است.

| بعد طبقه‌بندی | نشانه ماندن در مسیر ۱ | نشانه ارجاع به دروازه تبدیل | داده اجباری |
| --- | --- | --- | --- |
| محدوده | یک سفارش یا خدمت با خروجی روشن | چند خروجی وابسته یا مسئولیت نتیجه نهایی | شرح اقلام/خدمت و معیار پذیرش |
| زمان | چرخه تحویل کوتاه و یک تقویم تعهد | دوره چندمرحله‌ای با خط مبنا و نقاط کنترل | تاریخ تعهد و پنجره تحویل |
| طرف‌ها | خریدار، فروشنده/ارائه‌دهنده و حمل‌کننده محدود | پیمانکاران متعدد، ناظر، مشاور یا ذی‌نفع تصمیم‌گیر | نقش و رابطه هر طرف |
| پول | قیمت سفارش و شرایط پرداخت مشخص | بودجه پروژه، صورت‌وضعیت یا تعهد مالی چندمرحله‌ای | مبلغ، مالیات، ارز و پرداخت‌کننده |
| کنترل | پذیرش تحویل یا خدمت قابل ثبت | کنترل پیشرفت، تغییر، ادعا یا تحویل چندبخشی | نوع شاهد و پذیرنده مجاز |
| قرارداد | شرایط استاندارد سفارش کفایت می‌کند | تعهدات متقابل، تضمین‌ها یا تخصیص ریسک اختصاصی | نسخه شرایط و استثناها |

آستانه عددی مبلغ، مدت، تعداد طرف و تعداد اقلام نباید در کد برنامه ثابت شود. مدیر ریسک و مالک کسب‌وکار آن را برای هر گروه کالا/خدمت و هر شریک مالی در جدول سیاست نسخه‌دار تعیین می‌کنند. اگر داده طبقه‌بندی ناقص باشد، سامانه فقط ذخیره پیش‌نویس را مجاز می‌داند و ایجاد تعهد، رزرو اعتبار یا ارسال سفارش را متوقف می‌کند.

جمع‌بندی و تصمیم: کمیته محصول و ریسک باید حداکثر پیش از طراحی تفصیلی پایلوت، ماتریس آستانه مسیر ۱ را برای دو نمونه واقعی تصویب کند. پذیرش زمانی است که یک سفارش زیر حد، یک سفارش روی حد و یک پرونده بالای حد به‌طور خودکار و با کد دلیل صحیح طبقه‌بندی شوند.

## ۱.۴ مرز مسیر B2B اسپیناس

مسیر ۲ برای خرید و فروش حرفه‌ای و تکرارشونده میان کسب‌وکارهاست. مشتری این مسیر شخص حقوقی، صاحب کسب‌وکار، پیمانکار خرد، فروشنده حرفه‌ای یا واحد خرید سازمانی است و واحد کنترل آن حساب تجاری به‌همراه سفارش، PO، فاکتور و حد گردشی است. صرف حقوقی‌بودن برای ورود کافی نیست؛ باید جریان خرید تجاری، اختیار سازمانی و منبع وصول مشخص باشد.

Route 2 نباید به نسخه بزرگ‌شده Route 1 یا نسخه سبک‌شده پروژه تبدیل شود. اعتبار شخصی، قرارداد مصرف‌کننده و برنامه اقساط Route 1 به آن منتقل نمی‌شود؛ همچنین تا زمانی که Project ID، قرارداد، baseline، نقش‌های پروژه و acceptance plan ایجاد نشده است، PO یا فاکتور تجاری نباید به تعهد پروژه تعبیر شود.

| بعد | قاعده Route 2 | شاهد حداقل | توقف سخت |
| --- | --- | --- | --- |
| مشتری و اختیار | حساب تجاری و نماینده مجاز | KYB، UBO، DoA و حساب بانکی | اختیار یا مالکیت مبهم |
| معامله | PO/Invoice/Service Order قابل تطبیق | اقلام، نرخ، سررسید، ذی‌نفع | تکرار، اختلاف یا قیمت نامتعارف |
| اعتبار | حد گردشی مستقل از بودجه پروژه | منبع وصول، exposure و policy version | نقض حد یا تمرکز |
| تحویل | سه‌طرفه یا چهارطرفه بر حسب کالا/خدمت | PO، Receipt/Acceptance، Invoice و QC | تحویل یا پذیرش ناکافی |
| تسویه | پرداخت فروشنده و احیای حد پس از وصول | Bank Reference، ledger و maturity | مغایرت بانکی یا overdue |

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر Route 2 و مدیر ریسک باید پیش از پایلوت، کاتالوگ مشتری واجد، مدل حد، قواعد invoice eligibility و روش وصول را تصویب کنند. معیار پذیرش، اجرای یک چرخه کامل از KYB تا تسویه و استفاده مجدد از حد بدون مداخله خارج از policy است.

## ۱.۵ مرز مسیر پروژه اسپیناس

مسیر دوم زمانی فعال می‌شود که نتیجه مورد انتظار از مجموعه‌ای از بسته‌های کاری، قراردادها و پذیرش‌های مرحله‌ای ساخته شود. واحد کنترل در این مسیر «سفارش» نیست؛ پروژه و قرارداد به‌همراه خط مبنای محدوده، زمان، هزینه و کیفیت‌اند. سفارش خرید می‌تواند درون پروژه وجود داشته باشد، اما هویت و تعهد پروژه را جایگزین نمی‌کند.

| شرط ورود | شاهد لازم | پیامد عملیاتی | کنترل نرم‌افزاری |
| --- | --- | --- | --- |
| مسئولیت نتیجه ساخت | منشور و تعریف خروجی نهایی | نیاز به مالک پروژه و ساختار تصمیم | ایجاد شناسه پروژه و نقش‌های اجباری |
| چند بسته کاری وابسته | ساختار شکست کار و روابط بسته‌ها | تغییر یک بسته بر زمان/هزینه دیگران اثر دارد | خط مبنا و کنترل وابستگی |
| پرداخت مرحله‌ای | روش اندازه‌گیری و شرایط صورت‌وضعیت | پول به پیشرفت و پذیرش متصل می‌شود | گیت ادعا، تأیید و تعهد پرداخت |
| تغییر و ادعا | بند قراردادی و مرجع اختیار | محدوده یا قیمت بدون تصمیم معتبر تغییر نمی‌کند | دفتر تغییر و نسخه خط مبنا |
| نظارت و کیفیت مستقل | برنامه بازرسی و آزمون | خوداظهاری مجری برای پرداخت کافی نیست | شاهد کنترل کیفیت و پذیرنده مستقل |
| تعهد مالی چندمنبعی | برنامه تأمین و بازپرداخت | تمرکز، نقدینگی و زمان‌بندی وجه باید کنترل شود | پرونده اعتبار و تعهدات نسخه‌دار |

مسیر پروژه از شناسایی فرصت تا بهره‌برداری امتداد دارد، اما هر پروژه الزاماً همه قابلیت‌های ساخت نو را مصرف نمی‌کند. قرارداد خدمت تعیین می‌کند ساخت نو فقط محیط مشترک داده، مدیریت خرید، کنترل پرداخت یا مجموعه کامل را ارائه دهد. این انتخاب به‌صورت «طرح خدمت پروژه» ثبت می‌شود تا حدود مسئولیت با فعال‌بودن یک ماژول اشتباه نشود.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک پروژه و مدیر عملیات باید پیش از فعال‌سازی، منشور، طرح خدمت، ساختار قرارداد و روش پذیرش را امضا کنند. معیار پذیرش این است که هیچ سفارش، صورت‌وضعیت یا درخواست تأمین مالی بدون پیوند به پروژه و قرارداد معتبر ایجاد نشود.

## ۱.۶ دروازه تبدیل Route 1 و Route 2 به Route 3

پرونده ممکن است با یک درخواست محدود آغاز شود و در مذاکره به تعهد ساخت تبدیل شود. ادامه همان پرونده با افزودن چند فیلد، سابقه تصمیم و اقتصاد سه مسیر را مخلوط می‌کند. ازاین‌رو تبدیل یک ویرایش ساده نیست؛ رویدادی حاکمیتی است که پرونده جدید پروژه را می‌سازد و رابطه آن را با سفارش‌های پیشین حفظ می‌کند.

| محرک تبدیل | تصمیم فوری | عملیات تبدیل | قاعده عدم‌تحریف |
| --- | --- | --- | --- |
| عبور از حد مبلغ/مدت/طرف | توقف صدور تعهد جدید | ارزیابی پروژه و تعیین مالک | مقادیر تاریخی سفارش تغییر نمی‌کنند |
| افزوده‌شدن مسئولیت نتیجه | تعلیق شرایط استاندارد سفارش | تنظیم قرارداد و معیار تحویل پروژه | شرایط قبلی با تاریخ اثر نگهداری می‌شوند |
| نیاز به بسته کاری یا خط مبنا | منع ادامه به‌عنوان خدمت محدود | ایجاد پروژه، ساختار شکست کار و خط مبنا | شناسه پروژه مستقل صادر می‌شود |
| پرداخت مبتنی بر پیشرفت | لغو رزرو مالی ناسازگار | تعریف روش اندازه‌گیری، صورت‌وضعیت و تعهد پرداخت | رویدادهای مالی قبلی حذف یا ادغام نمی‌شوند |
| ورود ناظر/مشاور/چند پیمانکار | بازبینی حقوق تصمیم | تخصیص نقش، قرارداد و تفکیک وظایف | رابطه بازیگران با تاریخ شروع ثبت می‌شود |

- سامانه رویداد «نیازمند تبدیل» را با کد دلیل ثبت و اقدامات تعهدآور مسیر ۱ را مسدود می‌کند.

- مالک پرونده، دامنه پیشنهادی پروژه و سفارش‌های مرتبط را آماده می‌کند؛ هیچ رکوردی کپی بی‌منبع نمی‌شود.

- مرجع اختیار، مالک پروژه، قرارداد خدمت، بودجه اولیه و نقش‌های اجباری را تصویب می‌کند.

- سامانه شناسه پروژه جدید می‌سازد و پیوند مبدأ/مقصد، اقلام منتقل‌شده و اقلام بسته‌شده را ثبت می‌کند.

- کنترل مالی، رزروها، پرداخت‌ها و تعهدات قبلی را تطبیق می‌دهد؛ فقط پس از صفرشدن مغایرت، پروژه فعال می‌شود.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر محصول مالک طراحی دروازه و مدیر عملیات مالک اجرای آن است. معیار پذیرش پایلوت، تبدیل یک پرونده نمونه بدون حذف سابقه، دوباره‌شماری مبلغ، انتقال دسترسی نامعتبر یا گم‌شدن رابطه شواهد است.

## ۱.۷ هسته مشترک و جداسازی سیاست‌ها

یک اکوسیستم سه مسیر اگر دو سامانه کاملاً جدا بسازد، هویت و شواهد را تکرار می‌کند؛ اگر همه‌چیز را مشترک کند، ریسک و حسابداری را مخلوط می‌سازد. طراحی مرجع میان «خدمت زیرساختی مشترک» و «قاعده دامنه‌ای جدا» مرز می‌گذارد. این مرز باید در مالکیت داده و رابط‌های برنامه‌نویسی نیز بازتاب یابد.

| قابلیت | بخش مشترک | بخش جدا در هر مسیر | کنترل مرزی |
| --- | --- | --- | --- |
| هویت و اهلیت | شخص، سازمان، حساب و منبع اختیار | شرط عضویت، سقف و نقش پرونده | سیاست زمینه‌محور و تاریخ اثر |
| شبکه | نمایه تأمین‌کننده/پیمانکار و عملکرد | قرارداد شبکه مسیر ۱ یا قرارداد پروژه مسیر ۳ | رابطه نسخه‌دار |
| شواهد | مخزن، امضا، هش و دفتر رویداد | نوع شاهد و کفایت آن برای هر گیت | طرح شاهد نسخه‌دار |
| معامله | شناسه، مبلغ، طرف‌ها و خط زمانی | سفارش/تحویل یا قرارداد/صورت‌وضعیت | نوع معامله تغییرناپذیر |
| ریسک | کنترل تقلب، امنیت و تمرکز | مدل امتیاز، حد و مالک زیان | دفتر سیاست و دلیل تصمیم |
| پرداخت | ذی‌نفع، دستور، وضعیت و تطبیق | شرط آزادسازی و منبع تعهد | گیت مجزا و تفکیک وظایف |
| گزارش | تعاریف مشترک عضو، وجه و زمان | سودآوری و سطح خدمت هر مسیر | دفتر کل تحلیلی با بعد مسیر |

اشتراک به معنی دسترسی خودکار نیست. کاربر بانک می‌تواند پرونده اعتباری مجاز را ببیند، نه همه اسناد پروژه؛ تأمین‌کننده می‌تواند سفارش و پرداخت خود را ببیند، نه پیشنهاد رقبا؛ و اپراتور ساخت نو فقط در حدود قرارداد خدمت به داده دسترسی دارد. هر خدمت مشترک باید کنترل مستأجر، هدف پردازش و حداقل داده را اجرا کند.

جمع‌بندی و تصمیم: معمار راهکار باید نقشه خدمات مشترک و دامنه‌ای را پیش از تقسیم کار تیم توسعه تصویب کند. معیار پذیرش، نبود جدول یا رابطی است که وضعیت مسیر ۱ و ۲ را بدون نوع پرونده، شناسه مرجع و سیاست دسترسی در یک رکورد مخلوط کند.

## ۱.۸ زنجیره ارزش از شاهد تا تسویه

منطق محوری ساخت نو یک زنجیره پنج‌مرحله‌ای است: شواهد پروژه یا معامله، معامله تأییدشده، اعتبار، پرداخت کنترل‌شده و تسویه. عبور از هر مرحله یک ادعای جدید می‌سازد و مسئولیت متفاوتی دارد. بارنامه صرفاً شاهد تحویل است؛ تا زمانی که اقلام، کیفیت و اختیار پذیرنده تطبیق نشود، معامله تأییدشده ایجاد نمی‌کند و به‌تنهایی مبنای آزادسازی وجه نیست.

| مرحله | ورودی قابل اتکا | تصمیم و مالک | خروجی سیستمی | حالت شکست |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شواهد | سند دارای منبع، زمان، طرف و پیوند پرونده | کفایت شکلی؛ ساخت نو طبق قرارداد | بسته شاهد نسخه‌دار | ناقص/متعارض/منقضی |
| معامله تأییدشده | تطبیق قرارداد/سفارش، عملکرد و پذیرش | پذیرنده مجاز یا ناظر تعیین‌شده | رویداد پذیرش و مبلغ واجد | رد/پذیرش جزئی/اختلاف |
| اعتبار | درخواست، معامله واجد و داده ریسک | بانک یا تأمین‌کننده مالی | پیشنهاد، حد، قیمت و شروط | رد/شرطی/منقضی |
| پرداخت کنترل‌شده | تعهد معتبر، ذی‌نفع مجاز و گیت‌های کامل | امضادار/پرداخت‌یار/بانک | دستور پرداخت رهگیری‌پذیر | مسدود/ناموفق/برگشتی |
| تسویه | نتیجه بانکی و تعهدات سررسید | مسئول مالی و بانک | تطبیق، مانده و بسته‌شدن | مغایرت/تأخیر/نکول |

هیچ مرحله‌ای نباید نتیجه مرحله بعد را پیش‌فرض بگیرد. پذیرش فنی، تعهد پرداخت ایجاد نمی‌کند مگر قرارداد چنین اثری را تعریف کرده باشد؛ تأیید اعتبار نیز به معنی اجرای پرداخت نیست؛ و موفقیت پیام ارسال به بانک، تسویه بانکی محسوب نمی‌شود. رابط کاربری و گزارش‌ها باید این تفاوت‌ها را با وضعیت و زمان جدا نشان دهند.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر عملیات باید برای هر یک از پنج مرحله، مالک تصمیم، رویداد خروج و کدهای شکست را تصویب کند. معیار پذیرش، بازسازی یک تراکنش از سند مبدأ تا تطبیق بانکی و اثبات نبود جهش وضعیت بدون رویداد مجاز است.

## ۱.۹ نقش ساخت نو و مرز مسئولیت حقوقی

ساخت نو هماهنگ‌کننده و کنترل‌کننده پیوند میان شواهد، معامله، اعتبار و پرداخت است. این جایگاه به آن اجازه می‌دهد کامل‌بودن پرونده، ترتیب گیت‌ها، تطبیق داده و قابلیت بازسازی تصمیم را کنترل کند؛ اما به‌خودی‌خود آن را بانک، سپرده‌پذیر، وام‌دهنده، بیمه‌گر، پیمانکار عمومی، بازرس قانونی، ارزش‌گذار رسمی یا داور حقوقی نمی‌کند.

| ساخت نو انجام می‌دهد | ساخت نو بدون قرارداد/مجوز مستقل انجام نمی‌دهد | کنترل محصول |
| --- | --- | --- |
| ثبت و هدایت پرونده و شواهد | تأیید اصالت ماهوی همه اسناد | منبع، امضا، هش و سطح اطمینان را نشان می‌دهد |
| اجرای قواعد گیت و تطبیق | پذیرش فنی کالا، خدمت یا پیشرفت | تصمیم را فقط از پذیرنده مجاز دریافت می‌کند |
| ارسال پرونده تأمین مالی | تعیین حد، نرخ یا پذیرش زیان اعتباری | تصمیم و دلیل بانک را مستقل ثبت می‌کند |
| ساخت دستور پرداخت کنترل‌شده | نگهداری سپرده یا اجرای بانکی وجه | دستور را به امضادار/بانک می‌فرستد و نتیجه را تطبیق می‌دهد |
| گزارش عملکرد و هشدار | تضمین نتیجه پروژه یا نبود تقلب | حدود داده و ماهیت استنتاج را آشکار می‌کند |
| اداره مسیر استثنا | داوری نهایی اختلاف قراردادی | توقف عملیاتی و ارجاع به مرجع قراردادی را ثبت می‌کند |

مرز مسئولیت در قرارداد، طراحی صفحه و متن اعلان باید یکسان باشد. برای نمونه، سامانه به‌جای «ساخت نو پرداخت را تأیید کرد» باید بنویسد «شرایط سیستمی کامل شد؛ دستور برای امضادار مجاز ارسال شد». این دقت از ایجاد برداشت ضمانت یا تصمیم مالی توسط پلتفرم جلوگیری می‌کند.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر حقوقی و مالک محصول باید فهرست ادعاها، دکمه‌ها و اعلان‌های حساس را بازبینی کنند. موعد، پیش از آزمون پذیرش کاربر؛ معیار پذیرش، حذف هر عبارتی است که تصمیم بانک، ناظر، مالک یا امضادار را به ساخت نو منتسب کند.

## ۱.۱۰ سبد خدمت و خروجی قابل تحویل

خدمت تنها زمانی قابل قیمت‌گذاری و اداره است که آغاز، خروجی، رویداد پایان و مسئول استثنای آن روشن باشد. نام‌هایی مانند «تأمین مالی» یا «مدیریت پروژه» به‌تنهایی واحد خدمت نیستند. جدول زیر هر خدمت را به شیء و شاهدی متصل می‌کند که امکان تحویل، صورتحساب و رسیدگی به اعتراض را فراهم می‌سازد.

| خدمت | مسیر | خروجی قابل تحویل | رویداد پایان خدمت | استثنای اصلی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مدیریت سفارش محدود | ۱ | سفارش معتبر و رهگیری‌شده | بسته‌شدن سفارش پس از تحویل/لغو | مغایرت یا برگشت |
| مدیریت خدمت محدود | ۱ | پرونده خدمت، پذیرش و تسویه | پذیرش نتیجه و پایان دوره اعتراض | رد کیفیت یا عدم حضور |
| خرید مدیریت‌شده | ۱/۲ | فرایند درخواست تا قرارداد/سفارش با ردپای تصمیم | ابلاغ تعهد معتبر | تعارض منافع یا شکست تأمین |
| محیط مشترک داده | ۲ | نسخه رسمی اسناد، گردش بررسی و سوابق | تحویل پرونده کنترل‌شده | نسخه متعارض یا دسترسی نامعتبر |
| کنترل پروژه و قرارداد | ۲ | خط مبنا، پیشرفت، تغییر، ادعا و تصمیم | اختتام قرارداد و حساب نهایی | کار خارج از خط مبنا |
| هماهنگی تأمین مالی | ۱/۲ | پرونده واجد ارسال و نتیجه شریک مالی | پذیرش/رد/انقضای پیشنهاد | پرونده ناقص یا تصمیم متعارض |
| پرداخت کنترل‌شده | ۱/۲ | دستور معتبر و نتیجه تطبیق‌شده | تسویه یا ثبت مغایرت | ذی‌نفع/مبلغ/حساب نامعتبر |
| داده و تحلیل | مشترک | گزارش دارای تعریف، منبع و زمان برش | انتشار نسخه گزارش | کیفیت داده یا استفاده خارج از هدف |
| مدیریت حساب و معامله B2B | مسیر ۲ | حساب فعال، PO/Invoice تطبیق‌شده و settlement | ExposureClosed | اختلاف/overdue |

جمع‌بندی و تصمیم: مالک سبد خدمات باید برای پایلوت فقط خدماتی را فعال کند که خروجی، سطح خدمت، استثنا و مالک هزینه آن مشخص است. معیار پذیرش، امکان پیوند هر قلم صورتحساب به یک رویداد خدمت و پرونده قابل بازرسی است.

## ۱.۱۱ معماری درآمد و مالکیت اقتصاد خدمت

درآمد ساخت نو از بهره یا زیان اعتباری به‌طور خودکار ناشی نمی‌شود. تا زمانی که مجوز، قرارداد و پذیرش ریسک مستقل وجود ندارد، درآمد قابل اتکا از کارمزد معامله و شبکه در مسیر ۱، کارمزد مدیریت پروژه/قرارداد و خرید مدیریت‌شده در مسیر ۳، و کارمزد هماهنگی مالی، نرم‌افزار، داده و تحلیل در لایه مشترک تشکیل می‌شود.

| خط درآمد | پرداخت‌کننده | رویداد قابل صورتحساب | محرک قیمت | هزینه متغیر/مالک ریسک |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کارمزد معامله | خریدار یا فروشنده طبق قرارداد | معامله تحویل و پذیرفته شد | تعداد/ارزش/نوع معامله | پردازش، پشتیبانی؛ عملیات |
| عضویت یا شبکه | عضو سازمانی | دوره خدمت فعال شد | سطح عضویت/تعداد کاربر | احراز و خدمت؛ مدیر شبکه |
| مدیریت پروژه و قرارداد | مالک پروژه | دوره یا نقطه عطف خدمت پذیرفته شد | اندازه، مدت، بسته‌ها و پیچیدگی | نیروی عملیاتی؛ مدیر پروژه خدمت |
| خرید مدیریت‌شده | مالک سفارش/پروژه | سفارش یا قرارداد معتبر ابلاغ شد | دسته، حجم و سطح مداخله | ارزیابی/مناقصه؛ مدیر خرید |
| هماهنگی مالی | طرف تعیین‌شده در توافق | پرونده واجد به نتیجه مالی رسید | حجم، تعداد و نوع خدمت | یکپارچه‌سازی/عملیات؛ محصول مالی |
| نرم‌افزار و داده | سازمان مشترک | دوره اشتراک یا گزارش تحویل شد | کاربر، ماژول، مصرف و سطح خدمت | زیرساخت/پشتیبانی؛ فناوری |
| اشتراک حساب و کارمزد معامله B2B | کسب‌وکار/فروشنده | فعال‌سازی، معامله یا تسویه | حجم/پیچیدگی/حد | Onboarding/Matching/Support/Loss |

برای هر خط درآمد، دفتر اقتصاد خدمت باید درآمد ناخالص، هزینه خدمت‌رسانی، هزینه استثنا، هزینه یکپارچه‌سازی، اعتبار برگشتی و ریسک قراردادی را با بعد مسیر نگهداری کند. جمع‌کردن درآمد سه مسیر بدون هزینه مداخله دستی می‌تواند محصول ظاهراً پرفروش ولی زیان‌ده را پنهان کند.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر مالی و مالک سبد خدمات پیش از قیمت‌گذاری پایلوت، شناسنامه شش خط درآمد را تکمیل می‌کنند. پذیرش زمانی است که برای هر خط، پرداخت‌کننده، رویداد صورتحساب، محرک قیمت، هزینه متغیر و مالک ریسک قراردادی مشخص باشد؛ ادعای بهره، اسپرد یا زیان مالی بدون مبنای مستقل مجاز نیست.

## ۱.۱۲ معماری ریسک و شروط توقف سخت

ریسک در ساخت نو یک امتیاز واحد نیست. هویت، اصالت معامله، تحویل، اعتبار، پروژه، وثیقه، پرداخت و امنیت هر کدام کنترل و مالک متفاوت دارند. سامانه می‌تواند امتیازها را برای اولویت‌بندی جمع کند، اما توقف سخت را با میانگین‌گیری خنثی نمی‌کند؛ حساب بانکی تأییدنشده با عملکرد خوب تأمین‌کننده جبران نمی‌شود.

| حوزه ریسک | شاهد پایش | شرط توقف سخت | مالک تصمیم ادامه/رفع |
| --- | --- | --- | --- |
| هویت و اهلیت | هویت، مالکیت، نمایندگی و فهرست محدودیت | هویت/اختیار منقضی یا ذی‌نفع مبهم | انطباق و سازمان صاحب نقش |
| اصالت معامله | سفارش/قرارداد، تطبیق طرف و سابقه تغییر | شناسه تکراری، مبلغ متعارض یا رابطه نامعتبر | عملیات معامله |
| تحویل و اجرا | رسید، کیفیت، پیشرفت و پذیرش | فقدان پذیرنده مجاز یا شاهد حداقلی | خریدار/ناظر/مدیر پروژه |
| اعتبار و نقدینگی | حد، مصرف، سررسید، تمرکز و رفتار پرداخت | حد ناکافی، پیشنهاد منقضی یا نقض شرط بانک | بانک/تأمین‌کننده مالی |
| پروژه و قرارداد | خط مبنا، تغییر، ادعا و تعهد | کار خارج از قرارداد یا بودجه مصوب | مالک پروژه و مرجع تغییر |
| وثیقه و دارایی | مالکیت، ارزش، بیمه و عدم تعهد مضاعف | مالکیت حل‌نشده یا وثیقه تکراری | تأمین‌کننده مالی/امین وثیقه |
| پرداخت و تقلب | ذی‌نفع، حساب، الگوی رفتار و تفکیک وظایف | تغییر حساب تأییدنشده یا خودتأییدی | ریسک پرداخت و امضادار |
| داده و امنیت | رضایت، هدف، دسترسی و رخداد امنیتی | نقض بحرانی، دسترسی منقضی یا داده خارج از هدف | امنیت و مالک داده |

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر ریسک باید برای هر حوزه، شرط توقف، مرجع رفع، مهلت و شاهد بازگشایی را در موتور سیاست ثبت کند. معیار پذیرش، آزمون موفق هشت توقف سخت و اثبات این است که هیچ کاربر عملیاتی با تغییر دستی وضعیت قادر به دورزدن آن‌ها نیست.

## ۱.۱۳ اشیای داده، شناسه و منبع رسمی

ساخت نو برای نرم‌افزار شدن به واژگان داده‌ای ثابت نیاز دارد. «پرونده»، «تراکنش» یا «تأیید» بدون نوع و شناسه، قابل حسابرسی نیست. هر شیء مالک داده، منبع رسمی، نسخه، وضعیت، تاریخ اثر و روابط صریح دارد؛ پیوست سند به‌تنهایی رابطه تجاری را اثبات نمی‌کند.

| دامنه | اشیای اصلی | شناسه/رابطه حیاتی | منبع رسمی |
| --- | --- | --- | --- |
| مشترک | شخص، سازمان، عضویت، نقش، حساب، سند، شاهد، رویداد | شناسه طرف، مستأجر، اختیار، هش و پرونده | دفتر هویت، اختیار و شواهد |
| مسیر ۱ | درخواست، پیشنهاد، سفارش، قلم، ارسال، تحویل، پذیرش، فاکتور، برگشت | شناسه سفارش و زنجیره قلم تا تسویه | دفتر سفارش و ایفای تعهد |
| مسیر ۳ | پروژه، قرارداد، بسته کاری، خط مبنا، پیشرفت، تغییر، ادعا، صورت‌وضعیت | شناسه پروژه/قرارداد و نسخه خط مبنا | دفتر پروژه و قرارداد |
| مالی | درخواست اعتبار، پیشنهاد، حد، مصرف، تعهد پرداخت، دستور، تسویه | پیوند به معامله واجد و ذی‌نفع | دفتر مالی و پاسخ بانک |
| ریسک | سیاست، ارزیابی، هشدار، توقف، استثنا، تصمیم | نسخه قاعده و کد دلیل | دفتر سیاست و تصمیم |
| Trade | BusinessAccount، PO، Invoice، Receipt، Limit، Maturity | account_id و trade_id | سیستم تجاری و بانک |

شناسه‌ها پس از صدور بازاستفاده نمی‌شوند. اصلاح نام، مبلغ یا رابطه با نسخه و رویداد انجام می‌شود؛ حذف فیزیکی فقط برای داده آزمون یا مطابق سیاست نگهداری و بدون سابقه مالی مجاز است. دروازه تبدیل نیز سفارش را به پروژه تغییرنوع نمی‌دهد؛ پروژه جدید می‌سازد و رابطه «مبدأ تبدیل» را ثبت می‌کند.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک داده و معمار دامنه باید فرهنگ اشیا و روابط را پیش از طراحی پایگاه داده تصویب کنند. معیار پذیرش، امکان پاسخ قطعی به این پرسش است: هر مبلغ، سند و تصمیم به کدام طرف، مسیر، شیء، نسخه و رویداد تعلق دارد؟

## ۱.۱۴ ماشین وضعیت و معماری رویداد

وضعیت، نتیجه رویداد معتبر است؛ نه متنی که اپراتور آزادانه ویرایش کند. مسیر ۱ و ۲ ماشین وضعیت جدا دارند، اما الگوی رویداد مشترک است: شناسه یکتا، زمان رخداد، زمان ثبت، بازیگر، سازمان، شیء، وضعیت قبل و بعد، نسخه قاعده، کد دلیل و شناسه همبستگی. این داده اجازه می‌دهد یک تراکنش میان سامانه‌های پروژه، بانک و انبار بدون دوباره‌کاری دنبال شود.

| قاعده رویداد | اثر مورد انتظار | کنترل فنی | آزمون پذیرش |
| --- | --- | --- | --- |
| گذار فقط از مسیر مجاز | جهش وضعیت حذف می‌شود | جدول گذار نسخه‌دار | رد مستقیم پیش‌نویس به تسویه |
| تکرارپذیری امن | ارسال دوباره، اثر مالی تکراری نمی‌سازد | کلید یکتای تکرار (Idempotency Key) | ارسال سه‌باره یک رویداد و یک اثر |
| ترتیب و همبستگی | علت و اثر میان سامانه‌ها حفظ می‌شود | شماره توالی و شناسه همبستگی | بازسازی خط زمانی چندسامانه‌ای |
| نسخه قاعده | تغییر سیاست تصمیم قبلی را بازنویسی نمی‌کند | ثبت نسخه در هر تصمیم | محاسبه مجدد با نسخه تاریخی |
| جبران به‌جای حذف | خطا قابل حسابرسی اصلاح می‌شود | رویداد جبرانی و رابطه با مبدأ | برگشت پرداخت بدون حذف دستور |
| ثبت شکست | صف پنهان ایجاد نمی‌شود | وضعیت خطا، شمار تلاش و مالک | تصعید پس از سقف تلاش |

جمع‌بندی و تصمیم: معمار راهکار و مدیر کنترل داخلی باید کاتالوگ رویداد و جداول گذار را مشترکاً تصویب کنند. معیار پذیرش، اجرای سناریوهای مسیر عادی، تکرار، تأخیر، شکست و جبران بدون ویرایش مستقیم وضعیت یا ایجاد اثر مالی مضاعف است.

## ۱.۱۵ میراث الگوهای بین‌المللی و مرز اقتباس

مدل جدید حاصل کنارهم‌گذاشتن نام چند پلتفرم نیست. هر الگو یک مسئله مشخص را حل می‌کند و فقط همان قابلیت به معماری ساخت نو وارد می‌شود. قابلیت محیط مشترک داده و ردپای نسخه از مرجع کنترل اسناد و مرجع داده ساخت، کنترل اجرا و هزینه از مرجع عملیات پروژه و مرجع کنترل پروژه، شبکه سفارش و فاکتور از مرجع شبکه تجاری، زبان استاندارد تأمین مالی از استانداردهای تأمین مالی زنجیره‌ای/استانداردهای تجارت و مالی و الگوی پرداخت زودهنگام و چندتأمین‌کننده مالی از مرجع مالی زنجیره و مرجع تأمین مالی پویا اقتباس مفهومی شده است.

| خانواده الگو | قابلیت اقتباس‌شده | انطباق با ساخت نو | آنچه کپی نمی‌شود |
| --- | --- | --- | --- |
| مرجع کنترل اسناد / مرجع داده ساخت | نسخه رسمی، گردش بررسی و حسابرسی سند | بسته شاهد به گیت معامله و پرداخت متصل می‌شود | فرض جایگزینی کامل ابزار طراحی |
| مرجع عملیات پروژه / مرجع کنترل پروژه | پیشرفت، هزینه، تغییر، کیفیت و تحویل | کنترل پروژه در مسیر ۳ و نه سفارش محدود | پذیرش خودکار پیشرفت برای اعتبار |
| مرجع شبکه تجاری | عضو شبکه، کاتالوگ، سفارش، ارسال و فاکتور | زنجیره قلم سفارش تا تحویل در مسیر ۱/خرید پروژه | یکسان‌دانستن شبکه با مالکیت رابطه تجاری |
| استانداردهای تأمین مالی زنجیره‌ای / استانداردهای تجارت و مالی | اصطلاح و مرز ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای | هر ابزار به رویداد واقعی و مالک ریسک متصل می‌شود | نام‌گذاری بازاری مبهم به‌عنوان ابزار |
| مرجع مالی زنجیره / مرجع تأمین مالی پویا | پرداخت زودهنگام، تنزیل پویا و مسیریابی چندمنبعی | پیشنهاد مالی شریک مستقل به معامله واجد متصل می‌شود | تبدیل ساخت نو به وام‌دهنده |
| ترکیب اختصاصی ساخت نو | شاهد ← معامله ← اعتبار ← پرداخت ← تسویه | ردپای مشترک عملیات ساخت و پول | ادعای مالکیت بر قابلیت عمومی بازار |

جمع‌بندی و تصمیم: مالک معماری باید برای هر قابلیت، منبع الهام، تغییر بومی، مالک داده و مرز عدم‌تقلید را ثبت کند. تصمیم فعلی این است که مزیت متمایز ساخت نو «اتصال شواهد عملکرد به اعتبار و پرداخت کنترل‌شده» باشد، نه ادعای انجام همه نقش‌های اکوسیستم.

## ۱.۱۶ پایلوت، توالی انتشار و سقف مداخله دستی

پایلوت باید هر دو منطق کسب‌وکار را آزمایش کند؛ موفقیت یک سفارش کالا، کنترل تغییر پروژه را اثبات نمی‌کند و موفقیت یک پروژه بزرگ نیز اقتصاد معاملات پرتعداد را نشان نمی‌دهد. دامنه پیشنهادی شامل یک پرونده محدود کالا/خدمت و یک بسته کاری واقعی از پروژه لنگر است که هر دو تا تسویه دنبال می‌شوند.

| گیت | دامنه آزمون | تصمیم خروج | مالک | معیار پذیرش پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 معماری | سه مسیر، اشیا، نقش‌ها، درآمد و ریسک | اجازه طراحی تفصیلی | هیئت راهبری | معماری مرجع و تصمیم‌های باز تصویب‌شده |
| P1 نمونه کنترل‌شده | یک سفارش و یک بسته پروژه با داده محدود | اجازه آزمون سرتاسری | محصول/عملیات | گذارها و توقف‌های سخت بدون دورزدن |
| P2 سایه عملیاتی | ثبت موازی با فرایند موجود | اجازه اثر واقعی | کنترل داخلی | تطبیق کامل و صفر اثر مالی ناخواسته |
| P3 معامله واقعی محدود | وجه و طرف محدود با سقف مصوب | اجازه افزایش حجم | ریسک/مالی | تسویه، رسیدگی استثنا و حسابرسی موفق |
| P4 توسعه شبکه | اعضای و تأمین‌کنندگان مالی بیشتر | توسعه مرحله‌ای | هیئت راهبری | حفظ سطح خدمت، کیفیت شاهد و حدود تمرکز |
| P2-B2B Controlled Live | یک حساب خریدار، سه فروشنده و ۲۰ معامله | Scale/Hold | مدیر Route 2 | تطبیق و تسویه بدون break بحرانی |

در هر گیت، نرخ مداخله دستی اندازه‌گیری می‌شود. مداخله دستی مجاز باید دلیل، نقش، زمان، اثر و شاهد داشته باشد؛ اگر سهم پرونده‌های نیازمند مداخله از سقف مصوب بالاتر رود، افزایش حجم متوقف و ریشه پرتکرار به قاعده یا طراحی محصول تبدیل می‌شود. پنهان‌کردن کار دستی در پیام‌رسان یا فایل جانبی، عبور از گیت محسوب نمی‌شود.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک پایلوت باید سناریوی دو پرونده، سقف مالی، اعضای مجاز و معیار توقف را در منشور پایلوت ثبت کند. معیار خروج از P3، صرفاً تکمیل معامله نیست؛ تسویه، بازسازی شواهد، محاسبه هزینه خدمت و بسته‌شدن استثناها نیز باید تأیید شوند.

## ۱.۱۷ شاخص‌های معماری، اقتصاد و اقدام

شاخص‌های این فصل برای اثبات زیبایی مدل نیستند؛ هر شاخص یک فرض معماری را می‌آزماید. هدف‌های عددی تا زمان اجرای سه چرخه واقعی «آستانه پیشنهادی» هستند. نتیجه هر شاخص به تصمیم از پیش تعیین‌شده متصل می‌شود تا داشبورد به فهرست انتظار تبدیل نشود.

| شاخص و تعریف | محرک تصمیم | اقدام مشخص | مالک و موعد | معیار پذیرش اقدام |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| دقت طبقه‌بندی؛ پرونده‌های با مسیر صحیح/کل نمونه | هر خطای مسیر | توقف فعال‌سازی و اصلاح قاعده/داده ورودی | مالک محصول؛ پیش از انتشار | بازآزمون همه نمونه‌های مرزی با نتیجه صحیح |
| نرخ تبدیل؛ پرونده‌های تبدیل‌شده/ورودی مسیر ۱ | روند بالاتر از فرض تجاری | بازنگری آستانه و کانال جذب | کسب‌وکار؛ ماهانه | کاهش تبدیل ناموجه بدون رد تقاضای سالم |
| زمان شاهد تا معامله تأییدشده | صدک ۹۵ بالاتر از سطح خدمت | تفکیک انتظار داده/تصمیم و رفع گلوگاه | عملیات؛ ۵ روز کاری | دو دوره متوالی زیر حد |
| نرخ جهش وضعیت | بیش از صفر | مسدودسازی نسخه و تحلیل رخداد | فناوری/کنترل؛ فوری | صفر جهش و آزمون رگرسیون موفق |
| هزینه خدمت به ازای پرونده | عبور از قیمت خالص یا بودجه | کاهش کار دستی، اصلاح قیمت یا توقف خدمت | مالی/محصول؛ پایان چرخه | حاشیه مشارکت در محدوده مصوب |
| نرخ استثنای دستی | عبور از سقف گیت | تعلیق افزایش حجم و رفع سه علت نخست | عملیات؛ دو هفته | کاهش پایدار و ثبت دلیل همه استثناها |
| پرداخت بدون پیوند کامل | هر مورد | توقف دامنه مالی و تطبیق ۱۰۰٪ | ریسک پرداخت؛ همان روز | صفر مورد باز و اثر مالی مهار |
| درآمد بی‌رویداد | هر قلم صورتحساب بدون شاهد | ابطال/اصلاح صورتحساب و قاعده | مالی؛ قبل از بستن ماه | همه اقلام دارای رویداد و قرارداد |
| B2B Repeat and Settlement | افت تکرار یا افزایش overdue | کاهش حد و اصلاح onboarding/collection | Route 2 + Risk | بازگشت به حد مصوب |

جمع‌بندی و تصمیم: هیئت راهبری باید فرهنگ شاخص را همراه آستانه، منبع داده و اقدام تصویب کند. هیچ شاخصی بدون مالک، موعد و معیار بسته‌شدن وارد داشبورد نمی‌شود و هیچ اقدام با تغییر صوری وضعیت به «انجام شد» خاتمه نمی‌یابد.

## ۱.۱۸ مصنوعات الزامی و گیت خروج فصل

این فصل زمانی قابل تحویل است که تصمیم‌های معماری به مصنوعات قابل پیکربندی تبدیل شوند. متن توصیفی به‌تنهایی برای توسعه کافی نیست؛ تیم نرم‌افزار باید بتواند از هر مصنوع، جدول داده، قاعده، رابط، نقش یا سناریوی آزمون استخراج کند.

| مصنوعات کنترلی (۱) | مصنوعات کنترلی (۲) |
| --- | --- |
| معماری سه مسیر و مرز هسته مشترک (Three-Route Reference Architecture) | ماتریس آستانه و مشخصات دروازه تبدیل (Routing and Conversion Specification) |
| کاتالوگ خدمت و رویداد صورتحساب (Service and Billable Event Catalogue) | دفتر اقتصاد خدمت و خطوط درآمد (Service Economics Ledger) |
| بیانیه مرز نقش و مسئولیت ساخت نو (SakhtNo Role Boundary Statement) | کاتالوگ ریسک و توقف سخت (Risk and Hard-Stop Catalogue) |
| فرهنگ اشیا، شناسه‌ها و روابط (Business Object Dictionary) | کاتالوگ رویداد و قواعد گذار (Event and Transition Catalogue) |
| نقشه میراث الگوها و منشور پایلوت (Benchmark Lineage and Pilot Charter) | فرهنگ شاخص و بسته آزمون پذیرش (KPI and Acceptance Test Pack) |
| B2B Account Agreement و Authority Matrix | Trade Limit Policy و Settlement Waterfall |

جمع‌بندی و تصمیم: گیت خروج فصل ۱ «تصویب معماری مرجع» است. مالک محصول بسته را ارائه می‌کند؛ حقوقی، ریسک، مالی، عملیات و فناوری اثر حوزه خود را تأیید می‌کنند؛ و هیئت راهبری فقط زمانی مجوز ورود به طراحی تفصیلی می‌دهد که سه مسیر، دروازه تبدیل، مرز نقش، درآمد، مالک زیان، اشیا و ماشین‌های وضعیت بدون تصمیم باز بحرانی باشند. مبنای این تصمیم، چشم‌انداز نسخه ۱٫۱، معماری جامع مدل کسب‌وکار نسخه ۳٫۰ و نسخه پیشین هندبوک است؛ آستانه‌های عددی تا تصویب هیئت راهبری پیشنهادی می‌مانند.

# فصل ۲ | معماری بازیگران و حاکمیت تصمیم سه‌مسیره

این فصل مشخص می‌کند چه کسی در هر Route درخواست، اجرا، پذیرش، اعتبار، پرداخت، استثنا و بستن را انجام می‌دهد و چه کسی پاسخ‌گوی نهایی است. حاکمیت مشترک پلتفرم جای مالکیت تصمیم اختصاصی Route را نمی‌گیرد.

مبنای طراحی: چشم‌انداز ساخت نو نسخه ۱٫۱  |  معماری جامع مدل کسب‌وکار نسخه ۳٫۰  |  ماتریس مسئولیت (RACI)  |  تفکیک وظایف (Segregation of Duties - SoD)  |  کنترل دسترسی مبتنی بر نقش و ویژگی (RBAC/ABAC)

## ۲.۱ مسئله حاکمیت در معماری سه مسیر

در مدل قبلی، مالک پروژه نقطه شروع بیشتر تصمیم‌ها بود؛ مدل جدید علاوه بر پروژه، سفارش‌دهنده حقیقی یا سازمانی را نیز وارد اکوسیستم می‌کند. اگر همان ساختار اختیار پروژه بر مسیر سفارش تحمیل شود، معامله ساده گرفتار کمیته‌های بی‌ربط می‌شود؛ اگر منطق سفارش بر پروژه حاکم شود، تغییر محدوده، صورت‌وضعیت و تعهدات چندطرفه بدون مرجع مناسب تصمیم می‌گیرند.

| شکاف حاکمیتی | شاهد قابل مشاهده | علت/اثر | تصمیم طراحی |
| --- | --- | --- | --- |
| مالک تصمیم نامتناسب با مسیر | یک نقش مشترک برای سفارش و پروژه | اختیار بیش از حد یا صف تأیید غیرضروری | کاتالوگ تصمیم جدا با نقش‌های مشترک محدود |
| مرز ساخت نو و شریک مالی مبهم | ثبت پیشنهاد مالی به‌عنوان تأیید پلتفرم | انتقال ظاهری ریسک اعتبار به ساخت نو | تصمیم مستقل بانک با دلیل و تاریخ انقضا |
| پذیرش و پرداخت در یک نقش | همان فرد عملکرد و وجه را آزاد می‌کند | خطا یا تبانی بدون کنترل دوم | تفکیک پذیرنده، متعهدکننده و مجری پرداخت |
| تغییر مسیر بدون مرجع | افزودن قرارداد و پروژه به سفارش موجود | حقوق و سوابق سه مسیر مخلوط می‌شود | تصمیم رسمی تبدیل و ایجاد شناسه پروژه جدید |
| نمایندگی نامعتبر | کاربر فعال پس از پایان سمت یا قرارداد | تصمیم فاقد اختیار ولی ظاهراً معتبر | اختیار تاریخ‌دار و تعلیق خودکار |

هدف فصل، ساختن یک سلسله‌مراتب اداری نیست. خروجی باید برای هر تصمیم مشخص کند چه شیئی موضوع تصمیم است، چه کسی پاسخ‌گوی نهایی است، چه کسانی باید مشارکت یا اطلاع داشته باشند، سقف اختیار چیست، چه داده‌ای پرونده را کامل می‌کند و سامانه پس از تصمیم چه اثری ایجاد می‌کند.

جمع‌بندی و تصمیم: دبیر حاکمیت باید کاتالوگ تصمیم را با بعد مسیر بازسازی کند. معیار پذیرش، نبود تصمیمی است که فقط با عنوان مبهم «تأیید نهایی» شناخته شود یا مالک آن از نوع پرونده و دامنه اختیار مستقل باشد.

## ۲.۲ طبقات بازیگر و ساختار چندسازمانی

بازیگر در ساخت نو ممکن است شخص، سازمان، واحد سازمانی، پروژه، شعبه بانک یا ارائه‌دهنده خدمت باشد. «کاربر» فقط هویت انسانی یا ماشینی است که از طرف یک بازیگر و در یک زمینه عمل می‌کند. این تفاوت برای نرم‌افزار حیاتی است؛ زیرا یک فرد می‌تواند نماینده دو شرکت باشد، اما حق مشاهده یا تصمیم او در هر رابطه یکسان نیست.

| خانواده بازیگر | Route 1 | Route 2 | Route 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| تقاضا | مصرف‌کننده | کسب‌وکار و واحد خرید | مالک و سازمان پروژه |
| عرضه کالا | فروشنده و لجستیک | تولیدکننده توزیع‌کننده و فروشنده تجاری | تأمین‌کننده پروژه و انبار |
| عرضه خدمت | ارائه‌دهنده خدمت محدود | ارائه‌دهنده خدمت تجاری | پیمانکار مشاور ناظر و آزمایشگاه |
| مالی | اعتباردهنده و پرداخت | بانک trade finance و settlement | بانک SCF و مالی پروژه |
| ساخت نو | مدیر Consumer Case | مدیر Account/Trade | مدیر Project Service |

هر سازمان یک مستأجر داده مستقل است، ولی پرونده مشترک می‌تواند داده انتخاب‌شده را میان طرف‌ها به اشتراک بگذارد. مالکیت سند با حق مشاهده یکی نیست؛ اشتراک باید هدف، دامنه، گیرنده، تاریخ اثر و مبنای قراردادی داشته باشد. خروج یک عضو نیز دسترسی آینده را می‌بندد، اما سوابق تصمیم و معامله‌ای را که باید نگهداری شود حذف نمی‌کند.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک هویت و امنیت باید مدل «شخص ← نمایندگی ← سازمان ← نقش ← زمینه پرونده» را تصویب کند. معیار پذیرش، آزمون فردی است که هم‌زمان دو نمایندگی دارد و نمی‌تواند داده یا اختیار یک سازمان را در سازمان دیگر مصرف کند.

## ۲.۳ عضویت، اهلیت و فعال‌سازی متناسب با مسیر

عضویت یک ثبت‌نام ساده نیست؛ نتیجه کنترل هویت، نمایندگی، صلاحیت، حساب و پذیرش شرایط است. مسیر ۱ برای خریدار حقیقی به کنترل متناسب با ارزش و ریسک نیاز دارد؛ مسیر ۳ برای سازمان پروژه، امضاداران، صلاحیت فنی و روابط قراردادی عمیق‌تر است. یک نشان «تأییدشده» نمی‌تواند هر دو سطح را نمایندگی کند.

| وضعیت عضویت | معنا | اقدامات مجاز | گذار و مالک |
| --- | --- | --- | --- |
| دعوت‌شده | رابطه هنوز اثبات نشده | مشاهده دعوت و آغاز احراز | پذیرش دعوت؛ متقاضی |
| در حال تکمیل | داده/مدرک ناقص یا در انتظار پاسخ | بارگذاری و اصلاح | تکمیل بسته؛ متقاضی |
| در بررسی | پرونده قفل و کنترل در جریان است | پاسخ به درخواست توضیح | تصمیم اهلیت؛ انطباق |
| فعال محدود | اهلیت پایه پذیرفته شده ولی سقف/خدمت محدود است | عمل در حدود نوع و مبلغ مشخص | افزایش دامنه؛ مالک ریسک |
| فعال | شرایط مسیر و نقش برقرار است | اقدام در زمینه و سقف اختیار | بازبینی دوره‌ای؛ مالک عضویت |
| تعلیق | ریسک یا نقص قابل رفع وجود دارد | مشاهده و رفع نقص؛ بدون تعهد جدید | بازگشایی با شاهد؛ مرجع تعلیق |
| خاتمه‌یافته | رابطه پایان یافته است | دسترسی محدود به سوابق مجاز | فعال‌سازی مجدد فقط با پرونده جدید |
| Trade Enabled | حساب B2B مجاز برای PO/Invoice و حد | ایجاد معامله در سقف اختیار | تعلیق، انقضا یا breach |

اهلیت خدمت از عضویت شبکه جداست. تأمین‌کننده‌ای که برای فروش مصالح فعال است، بدون صلاحیت و قرارداد نمی‌تواند ناظر کیفیت پروژه شود. همچنین فعال‌بودن سازمان، نمایندگی کاربر را دائمی نمی‌کند؛ پایان سمت، قرارداد یا گواهی باید دسترسی و کارهای باز را به‌صورت خودکار تعلیق و برای جانشین صف کند.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر عضویت باید چک‌لیست و دوره بازبینی هر طبقه و مسیر را در موتور سیاست ثبت کند. معیار پذیرش، جلوگیری از سفارش، پذیرش، پیشنهاد مالی یا پرداخت توسط عضو ناقص، منقضی یا خارج از دامنه خدمت است.

## ۲.۴ نقشه روابط و اسناد حاکم

نرم‌افزار نباید رابطه طرف‌ها را از حضور آن‌ها در یک پرونده استنتاج کند. اختیار از سند یا قاعده مشخص ناشی می‌شود: سفارش و شرایط استاندارد در مسیر ۱؛ منشور، قرارداد مدیریت، قرارداد خرید یا اجرا، توافق تأمین مالی و اختیار امضا در مسیر ۳. هر رابطه تاریخ شروع، پایان، نسخه و قلمرو دارد.

| رابطه | سند/مبنای حاکم | تصمیم‌های ناشی | پایان یا تغییر |
| --- | --- | --- | --- |
| خریدار ـ ساخت نو | شرایط خدمت یا قرارداد عضویت | ثبت درخواست، خدمت و صورتحساب | لغو/تعلیق/نسخه جدید شرایط |
| خریدار ـ فروشنده | سفارش و شرایط خرید | تحویل، پذیرش، برگشت و پرداخت | بسته‌شدن سفارش یا توافق اصلاحی |
| مالک پروژه ـ ساخت نو | قرارداد مدیریت خدمت پروژه | اداره پرونده و گیت‌ها در حدود مأموریت | اختتام یا تغییر دامنه خدمت |
| مالک ـ پیمانکار/مشاور | قرارداد و اسناد پیوست | اجرا، پیشرفت، تغییر، ادعا و صورت‌وضعیت | حساب نهایی/فسخ/اختتام |
| ساخت نو ـ تأمین‌کننده | قرارداد شبکه یا تأمین کالا | دعوت، پیشنهاد، سفارش و عملکرد | خاتمه عضویت یا قرارداد |
| بانک ـ متقاضی/متعهد | توافق اعتبار/تأمین مالی | حد، قیمت، شرط، پرداخت و بازپرداخت | انقضا، تسویه یا نکول |
| ساخت نو ـ بانک | توافق اتصال و خدمت | تبادل پرونده و وضعیت؛ بدون انتقال تصمیم اعتبار | قطع اتصال یا نسخه جدید |

وقتی اسناد حاکم تعارض دارند، سامانه خود تفسیر حقوقی نمی‌کند. پرونده را در وضعیت تعارض می‌گذارد، اسناد و نسخه‌های مؤثر را نمایش می‌دهد و تصمیم را به مرجع قراردادی ارجاع می‌دهد. نتیجه باید شامل سند غالب، دامنه اثر، تاریخ اجرا و تکلیف اقدامات انجام‌شده باشد.

جمع‌بندی و تصمیم: حقوقی و مالک داده باید دفتر روابط قراردادی را تصویب کنند. معیار پذیرش، امکان پاسخ مستند به این پرسش است که هر نقش و تصمیم در زمان وقوع از کدام سند، بند، نسخه و سقف ناشی شده است.

## ۲.۵ کاتالوگ تصمیم و حقوق تصمیم‌گیری

تصمیم در ساخت نو یک رکورد عملیاتی است، نه صرفاً صورت‌جلسه. رکورد تصمیم شامل موضوع، شیء، گزینه‌ها، داده ورودی، قاعده، تصمیم‌گیر، دامنه اختیار، نتیجه، دلیل، شروط، تاریخ اثر، انقضا و اثر بعدی است. اگر یکی از این اجزا برای تصمیم حساس غایب باشد، سامانه نتیجه را تعهدآور تلقی نمی‌کند.

| تصمیم | پاسخ‌گوی نهایی | ورودی حداقلی | اثر سیستمی |
| --- | --- | --- | --- |
| هویت و نمایندگی | انطباق/سازمان صاحب اختیار | مدرک هویت، سمت و منبع اختیار | فعال‌سازی یا محدودسازی نقش |
| انتخاب فروشنده/پیمانکار | خریدار یا مالک پروژه | نیاز، پیشنهادها، تعارض منافع و بودجه | اجازه ایجاد سفارش/قرارداد |
| پذیرش کالا/خدمت | پذیرنده مجاز خریدار | تحویل، کیفیت، مقدار و مغایرت | ایجاد مبلغ واجد پرداخت |
| پذیرش پیشرفت/صورت‌وضعیت | ناظر/مدیر پروژه طبق قرارداد | اندازه‌گیری، کیفیت، تغییر و کسورات | ایجاد ادعای تأییدشده |
| حد، نرخ و پذیرش زیان | بانک/تأمین‌کننده مالی | پرونده، سیاست، ریسک و تمرکز | پیشنهاد مالی نسخه‌دار |
| تغییر محدوده/بودجه | مالک پروژه/کمیته تغییر | اثر زمان، هزینه، ریسک و تأمین | نسخه جدید خط مبنا/تعهد |
| آزادسازی پرداخت | امضاداران/مرجع تعهد | معامله واجد، ذی‌نفع و منبع وجه | ارسال دستور پرداخت |
| کامل‌بودن گیت | ساخت نو طبق قرارداد خدمت | فهرست کنترل و شواهد اجباری | اجازه ارسال به صاحب تصمیم؛ نه تصمیم ماهوی |

جمع‌بندی و تصمیم: دبیر حاکمیت باید همه تصمیم‌های پایلوت را در کاتالوگ ثبت و با مالک نرم‌افزاری تطبیق دهد. معیار پذیرش، پوشش صددرصدی تصمیم‌های تعهدآور و نبود نتیجه‌ای است که بدون ورودی حداقلی، اختیار معتبر یا اثر تعریف‌شده ثبت شود.

## ۲.۶ ماتریس مسئولیت مسیر ۱

مسیر سفارش محدود به سرعت نیاز دارد، اما سرعت از حذف مالک تصمیم حاصل نمی‌شود. پاسخ‌گوی تجاری خریدار است؛ فروشنده مسئول پیشنهاد و ایفای تعهد خود است؛ پذیرنده مجاز تحویل را تأیید می‌کند؛ شریک مالی درباره اعتبار تصمیم می‌گیرد؛ و ساخت نو ترتیب شواهد و وضعیت را کنترل می‌کند.

| فعالیت | پاسخ‌گو (A) | مسئول اجرا (R) | مشورت/اطلاع (C/I) | کنترل منع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تعریف نیاز و بودجه | خریدار | درخواست‌کننده | مالی خریدار/ساخت نو | فروشنده بودجه خریدار را تصویب نمی‌کند |
| انتخاب و صدور سفارش | خریدار مجاز | واحد خرید/خریدار | ساخت نو/فروشندگان | ساخت نو برنده را به‌جای خریدار انتخاب نمی‌کند |
| تأمین و تحویل | فروشنده | فروشنده/حمل‌کننده | خریدار/ساخت نو | تحویل‌کننده پذیرش نهایی خود را ثبت نمی‌کند |
| پذیرش یا مغایرت | پذیرنده خریدار | تحویل‌گیرنده/کنترل کیفیت | فروشنده/ساخت نو | درخواست‌کننده پرداخت، خودپذیرشی نمی‌کند |
| اعتبار یا پرداخت زودهنگام | شریک مالی | سامانه/عملیات مالی | خریدار/فروشنده/ساخت نو | ساخت نو حد یا نرخ را تصویب نمی‌کند |
| آزادسازی و اجرای پرداخت | امضادار/بانک | مالی/پرداخت‌یار | ساخت نو/ذی‌نفع | ایجادکننده ذی‌نفع به‌تنهایی وجه را آزاد نمی‌کند |
| برگشت و تسویه | خریدار طبق شرایط | عملیات سفارش | فروشنده/مالی/ساخت نو | بازپرداخت بدون پیوند به معامله انجام نمی‌شود |

جمع‌بندی و تصمیم: مالک مسیر ۱ باید این ماتریس را برای هر سناریوی پایلوت به نقش‌های واقعی تبدیل کند. پذیرش زمانی است که جایگزین و سقف هر پاسخ‌گو مشخص و چهار منع اصلی در سطح مجوز و گردش‌کار آزمون شده باشند.

## ۲.۷ ماتریس مسئولیت مسیر ۲

حاکمیت Route 2 حول حساب تجاری، اختیار خرید، اصالت سفارش و فاکتور، حد گردشی، تحویل و وصول شکل می‌گیرد. مدیر حساب یا فروشنده نمی‌تواند هم‌زمان اصالت معامله، افزایش حد و آزادسازی پرداخت را تصویب کند.

| فعالیت | پاسخ‌گو A | مسئول اجرا R | مشورت یا اطلاع | کنترل منع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پذیرش حساب و KYB | مالک تطبیق | عملیات عضویت | مدیر Route 2 و بانک | فروش یا فروشنده تأییدکننده نیست |
| تعریف اختیار خرید | مشتری سازمانی | مدیر حساب | حقوقی و کنترل دسترسی | درخواست‌کننده حق خودتصویبی ندارد |
| صدور یا پذیرش PO | مالک خرید | خریدار مجاز | فروشنده و بودجه | تغییر پس از پذیرش نسخه جدید می‌خواهد |
| تأیید Receipt و Invoice | پذیرنده کسب‌وکار | انبار یا مالک خدمت | مالی و QC | فروشنده خودپذیرش نمی‌کند |
| حد و قیمت مالی | بانک یا تأمین‌کننده مالی | ریسک و موتور قواعد | ساخت‌نو و مشتری | مدیر فروش حق override ندارد |
| پرداخت و تسویه | بانک یا خزانه | Payment Ops | فروشنده، مشتری و حسابداری | سازنده دستور و تأییدکننده جدا هستند |
| وصول و احیای حد | مالک ریسک | Settlement Ops | مدیر حساب و مالی | حد پیش از reconciliation آزاد نمی‌شود |

گیت خروج: Authority Matrix، Account Agreement، Limit Policy، Invoice Eligibility Rules و Settlement Waterfall باید نسخه‌دار و به یک مالک پاسخ‌گو متصل باشند.

## ۲.۸ ماتریس مسئولیت مسیر ۳

در پروژه قراردادی، تصمیم به شیء و بند قرارداد وابسته است. مالک پروژه محدوده و بودجه را پاسخ‌گوست؛ مدیر پروژه خدمت، گردش پرونده را اداره می‌کند؛ ناظر یا مشاور شواهد فنی را می‌پذیرد؛ پیمانکار اجرا و ادعا را ثبت می‌کند؛ بانک ریسک مالی را می‌پذیرد؛ و امضاداران پرداخت را آزاد می‌کنند.

| فعالیت | پاسخ‌گو (A) | مسئول اجرا (R) | مشورت/اطلاع (C/I) | خروجی حاکم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| منشور و طرح خدمت | مالک پروژه | حامی/ساخت نو | حقوقی، مالی، مدیر پروژه | منشور و حدود مأموریت |
| خط مبنا و بودجه | مالک/کمیته سرمایه‌گذاری | مدیر پروژه/کنترل پروژه | طراح، خرید، مالی | نسخه مصوب خط مبنا |
| راهبرد و انتخاب قرارداد | مالک پروژه | خرید/حقوقی | ساخت نو، مشاور، مالی | قرارداد و مرجع اختیار |
| ثبت و سنجش پیشرفت | مدیر پروژه/ناظر طبق قرارداد | پیمانکار و کنترل پروژه | کنترل کیفیت/ساخت نو | پیشرفت پذیرفته‌شده |
| تغییر و ادعا | کمیته تغییر/مرجع قراردادی | مدیر قرارداد | پیمانکار، مالی، برنامه‌ریزی | دستور تغییر/تصمیم ادعا |
| صورت‌وضعیت و تعهد پرداخت | مالک قرارداد/امضادار | مدیر قرارداد/مالی | ناظر، ساخت نو، پیمانکار | مبلغ واجد و تعهد نسخه‌دار |
| تأمین مالی | بانک/تأمین‌کننده مالی | عملیات شریک مالی | مالک، ساخت نو، ذی‌نفع | پیشنهاد و مصرف اعتبار |
| پرداخت و تسویه | امضادار/بانک | مالی/پرداخت‌یار | ساخت نو، مدیر قرارداد | دستور، نتیجه و تطبیق |

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر حاکمیت پروژه باید ماتریس عمومی را به ماتریس هر قرارداد تبدیل کند؛ بند قرارداد بر پیش‌فرض سامانه مقدم است. معیار پذیرش، اتصال هر تصمیم به قرارداد، بسته کاری، سقف و جانشین معتبر است.

## ۲.۹ نقش‌های هسته مشترک و مسئولیت خدمات پلتفرمی

هسته مشترک نیز بدون مالک نیست. هویت، داده، امنیت، عملیات پرونده، پشتیبانی، محصول مالی و تطبیق پرداخت مسئولیت‌های مستقلی دارند. تمرکز همه آن‌ها در عنوان «ادمین» کنترل‌ها را بی‌اثر می‌کند؛ مدیر فنی نباید بتواند با دسترسی مدیریتی تصمیم تجاری یا مالی تولید کند.

| نقش مشترک | مسئولیت | اختیار | منع |
| --- | --- | --- | --- |
| مالک هویت و عضویت | سیاست احراز، نمایندگی و چرخه دسترسی | فعال/تعلیق طبق قاعده | تغییر نتیجه اعتبار یا پذیرش |
| مالک داده | تعریف، کیفیت، نگهداری و اشتراک | توقف انتشار داده ناسالم | اصلاح محتوای تصمیم بدون رویداد |
| عملیات پرونده | کامل‌سازی، صف و استثنا | برگرداندن پرونده ناقص | ثبت تصمیم ماهوی به نام طرف |
| محصول مالی | اتصال ابزار، شریک و تجربه کاربر | انتخاب مسیر ارسال طبق سیاست | تعیین نرخ/حد/زیان شریک |
| ریسک پرداخت | کنترل ذی‌نفع، تقلب و تطبیق | توقف دستور مشکوک | اجرای وجه بدون امضادار |
| امنیت | مجوز، رخداد و دسترسی اضطراری | قطع دسترسی و مهار رخداد | مشاهده محتوای خارج از نیاز |
| مدیر سامانه | پیکربندی فنی و سلامت خدمت | تغییر نسخه کنترل‌شده | ویرایش رکورد تجاری/مالی تولید |

جمع‌بندی و تصمیم: مالک عملیات و مسئول امنیت باید نقش‌های مشترک را از نقش مدیر سامانه جدا کنند. معیار پذیرش، صفر دسترسی مدیریتی دائمی به ایجاد یا تصویب معامله و وجود مسیر کنترل‌شده برای پشتیبانی بدون تصاحب هویت کاربر است.

## ۲.۱۰ مرز تصمیم اعتباری و تأمین مالی

ساخت نو می‌تواند معامله واجد را شناسایی، داده لازم را جمع، گزینه‌های شریک را نمایش و پاسخ را ثبت کند. انتخاب سیاست اعتباری، حد، نرخ، سررسید، تضمین و پذیرش زیان در اختیار بانک یا تأمین‌کننده مالی است. حتی وقتی پیشنهاد به‌صورت خودکار برمی‌گردد، تصمیم متعلق به نسخه سیاست شریک مالی است، نه الگوریتم ساخت نو.

| گام | نقش ساخت نو | نقش شریک مالی | رکورد لازم |
| --- | --- | --- | --- |
| تشکیل پرونده | جمع‌آوری و کنترل کامل‌بودن | تعیین داده و شروط محصول | بسته ارسال و رضایت/مبنای داده |
| مسیریابی | اعمال ترجیح، اهلیت و ظرفیت اعلامی | اعلام محصول و حدود پذیرش | دلیل انتخاب/عدم ارسال |
| اعتبارسنجی | انتقال داده و نمایش وضعیت | تحلیل، حد، قیمت و شروط | تصمیم امضاشده/نسخه سیاست |
| پذیرش پیشنهاد | ارائه قابل مقایسه و ثبت انتخاب | حفظ پیشنهاد تا انقضا | رضایت متقاضی و زمان |
| مصرف و پرداخت | کنترل پیوند معامله و گیت‌ها | رزرو/مصرف حد و انتقال وجه | مصرف اعتبار، دستور و پاسخ |
| بازپرداخت/نکول | نمایش تعهد و هماهنگی داده | وصول، طبقه‌بندی و اقدام اعتباری | مانده، سررسید و نتیجه |

در مدل چندتأمین‌کننده مالی، ساخت نو باید تضاد اولویت، ظرفیت و محرمانگی را کنترل کند. ارسال هم‌زمان یک پرونده فقط با رضایت و سیاست روشن مجاز است؛ نتیجه رد یک شریک به شریک دیگر افشا نمی‌شود مگر مبنای قراردادی داشته باشد. رزروهای هم‌زمان نیز باید از مصرف مضاعف یک معامله جلوگیری کنند.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک محصول مالی و هر شریک مالی باید ماتریس حقوق تصمیم و تبادل داده را امضا کنند. معیار پذیرش، آن است که هیچ تصمیم نرخ یا حد در پایگاه ساخت نو بدون شناسه شریک، نسخه سیاست، زمان انقضا و پاسخ قابل استناد وجود نداشته باشد.

## ۲.۱۱ تفکیک پذیرش، تعهد و پرداخت

پذیرش عملکرد، ایجاد تعهد پرداخت و اجرای وجه سه تصمیم‌اند. در سفارش ساده ممکن است در یک روز رخ دهند، اما نباید در یک اختیار ادغام شوند. در پروژه، فاصله زمانی و اثر مالی بزرگ‌تر است؛ بنابراین کنترل باید نقش، سقف، توالی و جانشین را برای هر مرحله جدا اجرا کند.

| ترکیب ناسازگار | ریسک | کنترل پیشگیرانه | مسیر استثنا |
| --- | --- | --- | --- |
| فروشنده/پیمانکار + پذیرنده | خودتأییدی تحویل یا پیشرفت | منع نقش ذی‌نفع در پذیرش | پذیرنده مستقل جایگزین |
| درخواست‌کننده + تصویب‌کننده تعهد | دورزدن بودجه یا نیاز صوری | سقف و تأیید دوم بر اساس مبلغ | ارجاع به مالک بودجه |
| پذیرنده + مجری پرداخت | تبدیل خطای فنی به خروج وجه | نقش و نشست جدا؛ تطبیق خودکار | امضادار دوم/بررسی ریسک |
| ایجاد ذی‌نفع + آزادسازی | تغییر حساب و تقلب پرداخت | تأیید مستقل حساب و دوره سردشدن | توقف و تماس مستقل |
| مدیر سامانه + اقدام تجاری | استفاده از اختیار فنی برای تغییر رکورد | حساب پشتیبانی بدون حق تصمیم | دسترسی اضطراری با بازبینی پسینی |

کنترل تفکیک وظایف در زمان اقدام ارزیابی می‌شود، نه فقط هنگام تخصیص نقش. ممکن است کاربر در دو سازمان نقش قانونی داشته باشد یا جانشینی موقت گرفته باشد؛ موتور مجوز باید رابطه ذی‌نفع، سابقه اقدام و زمینه پرونده را نیز بسنجد. تلاش مسدودشده به‌عنوان رخداد ریسک ثبت می‌شود.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر کنترل داخلی و امنیت باید ماتریس ناسازگاری را پیش از فعال‌سازی پرداخت تصویب کنند. معیار پذیرش، مسدودشدن همه سناریوهای خودتأییدی و ثبت دلیل، کاربر، شیء و قاعده‌ای است که مانع اقدام شده است.

## ۲.۱۲ نهادهای تصمیم، تفویض و جانشینی

کمیته فقط برای تصمیمی تشکیل می‌شود که واقعاً به قضاوت چندنقشی نیاز دارد؛ استفاده از کمیته برای جبران نبود مالک، زمان تصمیم را افزایش می‌دهد و پاسخ‌گویی را مبهم می‌کند. منشور هر نهاد باید حوزه تصمیم، نصاب، رأی، حق وتو، سقف، تناوب، دبیر و مسیر فوریت را مشخص کند.

| نهاد/سازوکار | دامنه تصمیم | داده ورود | خروجی و زمان |
| --- | --- | --- | --- |
| هیئت راهبری | معماری، پایلوت، توسعه شبکه و توقف کلان | شاخص، ریسک، اقتصاد و تصمیم‌های باز | مصوبه نسخه‌دار؛ جلسه برنامه‌ریزی‌شده |
| کمیته محصول و ریسک | آستانه مسیر، قاعده و انتشار | نتیجه آزمون و اثر کنترل | تصمیم انتشار/اصلاح؛ در سطح خدمت |
| کمیته تغییر پروژه | محدوده، زمان، بودجه و تعهد | تحلیل اثر و منابع | قبول/رد/تعویق با شروط |
| مرجع استثنای عملیاتی | انحراف محدود و زمان‌دار | دلیل، اثر، جبران و انقضا | مجوز موقت یا رد |
| تفویض اختیار | انتقال بخشی از اختیار موجود | منبع، سقف، مدت و جانشین | اختیار تاریخ‌دار؛ بدون انتقال پاسخ‌گویی |
| دسترسی اضطراری | مهار رخداد یا تداوم خدمت | شماره رخداد و تأیید مستقل | دسترسی حداقلی و بازبینی روز بعد |

تفویض، اختیار جدید خلق نمی‌کند. واگذارکننده نمی‌تواند بیش از سقف خود منتقل کند و مسئولیت نهایی او باقی می‌ماند. با پایان مدت، دسترسی خودکار لغو و کارهای باز به صف تعیین‌شده منتقل می‌شوند؛ تمدید ضمنی یا نگهداری نقش غیرفعال مجاز نیست.

جمع‌بندی و تصمیم: دبیر حاکمیت باید منشور نهادها و سیاست تفویض را به پیکربندی سامانه تبدیل کند. معیار پذیرش، پایان خودکار یک تفویض آزمایشی، انتقال کارهای باز و حفظ پاسخ‌گوی اصلی در دفتر تصمیم است.

## ۲.۱۳ تعارض منافع و اشخاص وابسته

شبکه ساخت، روابط مالکیتی و اجرایی متراکم دارد؛ فروشنده ممکن است با عضو کمیته خرید مرتبط باشد یا ناظر در پروژه دیگری برای پیمانکار کار کند. نبود ثبت رابطه به معنی نبود تعارض نیست. کنترل باید خوداظهاری، داده سازمانی و الگوی معامله را کنار هم بگذارد و شدت تعارض را بر تصمیم اثر دهد.

| سطح تعارض | نمونه | اقدام | شرط بسته‌شدن |
| --- | --- | --- | --- |
| قابل افشا | رابطه غیرمالی بدون اثر مستقیم | ثبت، اطلاع و ادامه با تأیید | تأیید مرجع و ثبت دلیل |
| نیازمند خروج | رابطه مالی/سازمانی با طرف تصمیم | حذف فرد از مشاهده پیشنهاد و رأی | جانشین مستقل و بازتنظیم نصاب |
| ممنوع | ذی‌نفع مستقیم، تبانی یا اطلاعات خلاف | توقف تصمیم و ارجاع ریسک/حقوقی | نتیجه بررسی و اصلاح آثار |
| کشف پس از تصمیم | رابطه اعلام‌نشده بعد از تعهد | حفظ شواهد، توقف اثر باقیمانده و بازبینی | تصمیم درباره اعتبار/ابطال و اقدام انضباطی |

جمع‌بندی و تصمیم: مسئول انطباق باید پرسش‌نامه، قواعد کشف و سطوح اقدام را تصویب کند. معیار پذیرش، آن است که عضو دارای تعارض نتواند پیشنهاد محرمانه را ببیند یا رأی دهد و تصمیم با نصاب مستقل بازسازی شود.

## ۲.۱۴ استثنا، تصعید و اختلاف

استثنا زمانی است که قاعده معتبر است اما شرایط محدود نیازمند مجوز موقت است؛ اختلاف زمانی است که طرف‌ها درباره واقعیت، تفسیر یا حق توافق ندارند؛ رخداد نیز شکست خدمت یا امنیت است. قرار دادن هر سه در یک صف «پیگیری» مالک، زمان و اثر متفاوت آن‌ها را پنهان می‌کند.

| نوع پرونده | مالک اولیه | اثر بر عملیات | مسیر و مهلت | خروجی لازم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| استثنای داده/فرایند | عملیات | اقدام وابسته متوقف یا محدود | تصمیم مرجع استثنا در سطح خدمت | مجوز زمان‌دار یا رد + جبران |
| اختلاف تحویل/کیفیت | خریدار/ناظر | مبلغ مورد اختلاف واجد پرداخت نیست | کارشناس/مرجع قرارداد | پذیرش، اصلاح، کسر یا رد |
| اختلاف مالی | مالی/شریک مالی | رزرو یا تسویه متوقف می‌شود | تطبیق و مرجع توافق | مانده و تکلیف وجه |
| رخداد امنیتی/تقلب | امنیت/ریسک | توقف سخت و حفظ شواهد | مهار فوری و بررسی مستقل | رفع، گزارش و کنترل اصلاحی |
| تعارض اسناد | حقوقی/مدیر قرارداد | اثر جدید متوقف؛ سوابق حفظ | مرجع قراردادی | سند غالب و تاریخ اثر |

تصعید مالکیت را منتقل نمی‌کند؛ فقط سطح تصمیم را بالا می‌برد. پرونده تصعیدشده باید مبلغ/دامنه در معرض، آخرین اقدام، تصمیم مورد نیاز و زمان بعدی را نشان دهد. اگر مرجع در موعد پاسخ ندهد، اقدام پیش‌فرض از قبل مشخص است: ادامه محدود، توقف، یا ارجاع به جانشین؛ سامانه اجازه انتظار بی‌پایان نمی‌دهد.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر عملیات باید ماتریس تصعید را برای هر سه مسیر و پنج نوع پرونده فعال کند. معیار پذیرش، آزمایش پرونده‌ای است که از موعد عبور می‌کند و بدون از دست‌دادن مالک اصلی، به مرجع و اقدام پیش‌فرض صحیح می‌رسد.

## ۲.۱۵ کنترل دسترسی زمینه‌محور

نقش به‌تنهایی برای اکوسیستم چندطرفه کافی نیست. تصمیم مجاز تابع نقش، سازمان، مسیر، پرونده، قرارداد، مبلغ، زمان، رابطه با ذی‌نفع و وضعیت شیء است. ساخت نو باید کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (Role-Based Access Control - RBAC) را با ویژگی و زمینه (Attribute-Based Access Control - ABAC) ترکیب کند.

| بعد مجوز | نمونه قاعده | داده لازم | واکنش شکست |
| --- | --- | --- | --- |
| هویت/نشست | احراز قوی برای اقدام حساس | هویت، دستگاه، زمان و سطح اطمینان | درخواست احراز مجدد/مسدودسازی |
| سازمان/نمایندگی | اقدام فقط از طرف سازمان فعال | رابطه و تاریخ اثر | رد و ارجاع به مدیر عضویت |
| مسیر/شیء | نقش سفارش برای پروژه معتبر نیست | نوع پرونده و شیء | رد با کد ناسازگاری |
| قرارداد/پروژه | ناظر فقط بسته مأموریت خود را می‌بیند | قرارداد، بسته و نقش | محدودسازی ردیفی و سندی |
| مبلغ/سقف | تعهد بالاتر از سقف به جانشین نمی‌رسد | مبلغ کل اثر و ارز | ارجاع به سطح اختیار بالاتر |
| تفکیک وظایف | ایجادکننده ذی‌نفع وجه را آزاد نمی‌کند | تاریخچه اقدام و رابطه طرف | توقف و رخداد ریسک |
| هدف داده | بانک فقط داده لازم پرونده مالی را می‌گیرد | رضایت/مبنای پردازش و فهرست فیلد | حذف فیلد/رد تبادل |

جمع‌بندی و تصمیم: مسئول امنیت و مالک هر دامنه باید قواعد مجوز را امضا کنند. معیار پذیرش، مجموعه آزمون مثبت و منفی برای نقش، سازمان، مسیر، مبلغ، زمان و تفکیک وظایف است؛ آزمون صرفاً با حساب مدیر سامانه قابل قبول نیست.

## ۲.۱۶ دفتر تصمیم، رویداد حاکمیت و قابلیت بازسازی

حاکمیت قابل حسابرسی به دفتر غیرقابل‌حذف رویداد نیاز دارد. تغییر نقش، تفویض، رأی، تعارض، استثنا و تصمیم باید با وضعیت قبل و بعد ثبت شود. تصویر صفحه یا خروجی گزارش جای رویداد را نمی‌گیرد؛ زیرا نسخه قاعده و هویت تصمیم‌گیر را برای محاسبه مجدد نگهداری نمی‌کند.

- رکورد تصمیم: شناسه، شیء، مسیر، گزینه‌ها، نتیجه، دلیل، تصمیم‌گیر، منبع اختیار، سقف و تاریخ اثر؛

- رکورد رأی: عضو، نمایندگی، تعارض، رأی، زمان، نصاب و نسخه دستور جلسه؛

- رکورد تفویض: واگذارکننده، گیرنده، دامنه، سقف، آغاز، پایان و کارهای منتقل‌شده؛

- رکورد مجوز: قاعده ارزیابی‌شده، ویژگی‌های مؤثر، نتیجه و دلیل رد یا اجازه؛

- رکورد استثنا: قاعده مستثنا، اثر، جبران، انقضا، بازبین و نتیجه بازبینی؛

- رکورد اجرا: اقدامی که سامانه پس از تصمیم انجام داده، پاسخ سامانه مقصد و وضعیت تطبیق.

قابلیت بازسازی به این معنی است که بازبین بتواند تصمیم تاریخی را با داده و قاعده همان زمان توضیح دهد، نه اینکه نتیجه امروز را بر داده دیروز اعمال کند. نسخه‌های منقضی سیاست برای اقدام جدید قابل انتخاب نیستند، اما برای مشاهده و بازاجرای تحلیلی محفوظ می‌مانند.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک داده باید طرح دفتر تصمیم و نگهداری را تصویب کند. معیار پذیرش، بازسازی یک تصمیم سفارش، یک تصمیم تغییر پروژه و یک تصمیم اعتبار از هویت تا اثر نهایی بدون مراجعه به پیام‌رسان، ایمیل یا فایل محلی است.

## ۲.۱۷ شاخص‌های حاکمیت، تصمیم و اقدام

شاخص حاکمیت باید کندی یا شکست کنترل را به اقدام مشخص تبدیل کند. آستانه‌های زیر تا ایجاد خط مبنای پایلوت پیشنهادی‌اند و پس از سه چرخه واقعی توسط هیئت راهبری تثبیت می‌شوند.

| شاخص و روش | محرک تصمیم | اقدام از پیش تعیین‌شده | مالک و موعد | معیار پذیرش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پوشش مالک تصمیم؛ تصمیم‌های دارای پاسخ‌گو/کل | کمتر از ۱۰۰٪ | توقف طراحی گردش‌کار ناقص و تعیین مالک | دبیر حاکمیت؛ پیش از توسعه | پوشش کامل و امضای مالک |
| نقش منقضی فعال؛ تعداد | بیش از صفر | تعلیق، انتقال کار و تحلیل علت | امنیت؛ فوری | صفر نقش و نشست فعال |
| تصمیم خارج از سقف؛ تعداد | هر مورد | ابطال اثر باقیمانده، بازتصویب و بازبینی مجوز | ریسک؛ همان روز | اثر مهار و تصمیم معتبر جایگزین |
| زمان تصمیم؛ بسته کامل تا نتیجه | صدک ۹۵ بالاتر از سطح خدمت | تفکیک انتظار عضو/کمیته و فعال‌سازی جانشین | دبیر؛ دو روز کاری | صف معوق کاهش یابد بدون رد ناقص |
| تعارض تفکیک وظایف | هر رخداد موفق یا افزایش تلاش | توقف دامنه، حفظ شواهد و اصلاح کنترل | امنیت/کنترل؛ ۲۴ ساعت | صفر رخداد موفق و آزمون مجدد |
| استثنای منقضی باز | هر مورد بحرانی یا بیش از سقف | لغو اثر، تصعید و تعیین مالک جدید | عملیات؛ همان روز | صفر استثنای فعال منقضی |
| تصمیم بدون نسخه قاعده | هر مورد | توقف انتشار و ترمیم دفتر تصمیم | مالک داده؛ قبل از بستن دوره | بازسازی کامل همه تصمیم‌ها |
| دسترسی اضطراری | تکرار/مدت خارج از سقف | لغو، بازبینی پسینی و اصلاح ظرفیت | امنیت؛ روز کاری بعد | همه استفاده‌ها دلیل و شاهد دارند |

جمع‌بندی و تصمیم: هیئت راهبری باید فرهنگ شاخص فصل را با آستانه و اقدام تصویب کند. هیچ شاخصی بدون تصمیم، مالک، موعد و معیار اثر وارد داشبورد نمی‌شود؛ و هیچ اقدام صرفاً با تغییر وضعیت به «انجام شد» بسته نخواهد شد.

## ۲.۱۸ مصنوعات الزامی و گیت خروج فصل

مصنوعات این فصل باید هم برای مدیران قابل خواندن و هم برای سامانه قابل پیکربندی باشند. نگهداری آن‌ها فقط به شکل فایل تصویب‌شده کافی نیست؛ نسخه فعال، تاریخ اثر، شناسه تصمیم و مالک تغییر باید در داده عملیاتی قابل مصرف باشد.

| مصنوعات کنترلی (۱) | مصنوعات کنترلی (۲) |
| --- | --- |
| کاتالوگ بازیگران و ساختار مستأجر (Actor and Tenant Catalogue) | مدل شخص، نمایندگی و سازمان (Identity and Representation Model) |
| ماشین وضعیت عضویت (Membership State Machine) | دفتر روابط و اسناد حاکم (Relationship and Governing Instrument Register) |
| کاتالوگ تصمیم سه مسیر (Three-Route Decision Catalogue) | ماتریس مسئولیت مسیر ۱ (Route-1 RACI Matrix) |
| ماتریس مسئولیت مسیر ۳ (Route-3 RACI Matrix) | ماتریس نقش‌های هسته مشترک (Shared-Core Role Matrix) |
| ماتریس تفکیک وظایف (Segregation of Duties Matrix) | منشور نهادهای تصمیم (Decision Body Charters) |
| سیاست تفویض و دسترسی اضطراری (Delegation and Break-Glass Policy) | دفتر تعارض منافع (Conflict of Interest Register) |
| ماتریس تصعید و اختلاف (Escalation and Dispute Matrix) | سیاست دسترسی زمینه‌محور (Contextual Access Policy) |
| طرح دفتر تصمیم و رویداد (Decision and Governance Event Schema) | بسته آزمون حاکمیت و مجوز (Governance and Authorization Test Pack) |

جمع‌بندی و تصمیم: گیت خروج فصل ۲ «تصویب حقوق تصمیم و ماتریس اختیار» است. همه تصمیم‌های پایلوت باید پاسخ‌گو، مسئول، ورودی، سقف، جانشین، مسیر اعتراض و اثر سیستمی داشته باشند؛ نقش‌های حساس آزمون تفکیک وظایف را بگذرانند؛ و سه تصمیم نمونه از هویت تا اجرا بدون داده خارج از سامانه بازسازی شوند.

منابع مبنا: چشم‌انداز ساخت نو نسخه ۱٫۱، معماری جامع مدل کسب‌وکار نسخه ۳٫۰ و فصل حاکمیت نسخه پیشین هندبوک. حدود نمایندگی، آثار الزام‌آور تصمیم و الزامات انطباق باید در طراحی حقوقی حوزه فعالیت تأیید شوند.

# فصل ۳ | چرخه عمر سه مسیر و دروازه‌های عملیاتی

این فصل سه lifecycle مستقل را از ورودی تا close-out تعریف می‌کند و conversion را به‌عنوان رویداد حاکمیتی می‌شناسد. هیچ Order، Trade یا Project با تغییر چند فیلد به دیگری تبدیل نمی‌شود؛ پرونده مقصد جدید و lineage حفظ‌شده لازم است.

مبنای طراحی: چشم‌انداز ساخت نو نسخه ۱٫۱  |  معماری جامع مدل کسب‌وکار نسخه ۳٫۰  |  ماشین وضعیت (State Machine)  |  مدیریت مرحله‌ای (Stage-Gate)  |  زنجیره شواهد تا تسویه (Evidence-to-Settlement Chain)

## ۳.۱ معماری چرخه عمر و اصل جداسازی

چرخه عمر، مسیر مجاز تغییر تعهد و ریسک را تعریف می‌کند. در مدل قبلی، مراحل پروژه ستون فقرات همه عملیات بودند؛ سند جدید نشان می‌دهد سفارش محدود به چرخه کوتاه سفارش و ایفای تعهد نیاز دارد و پروژه ساختمانی به چرخه قراردادی و مرحله‌ای. یک نمای مدیریتی می‌تواند هر دو را کنار هم نشان دهد، اما موتور وضعیت و قواعد خروج آن‌ها یکی نیست.

| Route | واحد و تعهد | اثبات و نقطه مالی | پایان |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ B2C | Order و شرایط خرید | Delivery/Acceptance و مبلغ سفارش | تسویه و پایان بازپرداخت/ضمانت |
| ۲ B2B | Account PO Invoice و حد | Receipt/Match و Eligible Invoice | وصول reconciliation و احیای حد |
| ۳ Project | Project Contract Package و baseline | Progress/QC/Certificate و مبلغ واجد | تحویل حساب نهایی و اختتام |

هر وضعیت چهار جزء دارد: شرط ورود، اقدامات مجاز، حداقل شاهد و شرط خروج. نام وضعیت بدون این اجزا قابل پیاده‌سازی نیست. پرونده‌ای که شرط خروج را ندارد، در همان وضعیت می‌ماند و با کد کمبود به مالک اقدام ارجاع می‌شود؛ مدیر سامانه نمی‌تواند برای عبور از صف، وضعیت را دستی تغییر دهد.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک محصول باید دو ماشین وضعیت را مستقل تصویب و فقط رویدادها و خدمات مشترک را همسان کند. معیار پذیرش، نبود وضعیت مشترکی است که معنای مالی یا قراردادی متفاوت سه مسیر را زیر یک نام پنهان کند.

## ۳.۲ پذیرش نیاز و تصمیم مسیر

چرخه هر سه مسیر از یک ورودی ساختاریافته آغاز می‌شود: درخواست‌کننده، نتیجه مورد انتظار، مکان، اقلام یا خدمات، زمان، بودجه/توان پرداخت، طرف‌های شناخته‌شده و نوع پذیرش. سامانه پیش از تکمیل این داده‌ها فقط پیش‌نویس می‌سازد؛ زیرا طبقه‌بندی بدون شناخت تعهد و معیار نتیجه، تصمیم قابل دفاعی نیست.

| گام پذیرش | داده/شاهد | تصمیم | مالک | خروجی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ثبت نیاز | هویت، شرح، محل، زمان و برآورد | کفایت اولیه | درخواست‌کننده/عملیات | شناسه درخواست |
| رفع ابهام | پرسش‌ها، تصویر/نقشه و معیار نتیجه | قابل توصیف‌بودن | کارشناس دسته/خدمت | نسخه نیاز |
| کنترل اهلیت | عضویت، اختیار، حساب و محدودیت | اجازه ادامه | انطباق/موتور سیاست | نتیجه اهلیت |
| طبقه‌بندی | مبلغ، مدت، طرف، بسته، کنترل و قرارداد | مسیر ۱/مسیر ۳/رد | قاعده + بازبین در موارد مرزی | تصمیم مسیر و کد دلیل |
| پذیرش دامنه خدمت | خدمت فعال، هزینه و حدود مسئولیت | شروع خدمت | مشتری/ساخت نو | پرونده فعال مسیر |

پرونده مرزی به صف بازبینی می‌رود، نه اینکه به‌طور پیش‌فرض وارد مسیر ساده‌تر شود. بازبین فقط از گزینه‌های تعریف‌شده انتخاب می‌کند و دلیل، داده مؤثر و تاریخ انقضای تصمیم را ثبت می‌کند. اگر دامنه بعداً تغییر کند، موتور طبقه‌بندی دوباره اجرا و در صورت عبور از حد، دروازه تبدیل فعال می‌شود.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر عملیات ورودی باید فرم نیاز و قواعد طبقه‌بندی را برای دو نمونه پایلوت نهایی کند. معیار پذیرش، طبقه‌بندی قابل تکرار پرونده عادی، مرزی و ناقص همراه با دلیل و اقدام بعدی روشن است.

## ۳.۳ ماشین وضعیت مرجع مسیر ۱

مسیر ۱ یک چرخه کوتاه و پرحجم است، اما «کوتاه» به معنی حذف وضعیت‌های کنترل نیست. ماشین وضعیت پیشنهادی، سفارش و خدمت را تا حد امکان مشترک نگه می‌دارد و در مرحله ایفای تعهد، نوع کالا یا خدمت را تفکیک می‌کند.

| وضعیت | شرط ورود | اقدام مجاز | شرط خروج/رویداد |
| --- | --- | --- | --- |
| پیش‌نویس نیاز | شناسه و درخواست‌کننده | تکمیل/حذف پیش‌نویس بدون اثر | ثبت نیاز کامل |
| طبقه‌بندی‌شده | داده حداقلی و تصمیم مسیر ۱ | انتخاب خدمت و بودجه | پذیرش خدمت |
| در حال تأمین/انتخاب | نیاز و معیار انتخاب | استعلام، پیشنهاد و ارزیابی | انتخاب طرف با اختیار معتبر |
| متعهد/سفارش‌شده | سفارش/قرارداد خدمت و شرایط پرداخت | آماده‌سازی، لغو طبق شرایط | پذیرش تعهد توسط عرضه‌کننده |
| در حال ایفای تعهد | برنامه تحویل/اجرا | ارسال، اجرا و ثبت شاهد | اعلام تحویل یا تکمیل |
| در انتظار پذیرش | بسته شاهد تحویل/خدمت | پذیرش، پذیرش جزئی، رد یا درخواست اصلاح | نتیجه پذیرش |
| واجد صورتحساب/پرداخت | مبلغ پذیرفته‌شده و فاکتور معتبر | درخواست اعتبار/پرداخت | تعهد و دستور معتبر |
| در حال تسویه | ارسال دستور یا ثبت سررسید | پیگیری پاسخ و تطبیق | تسویه/مغایرت |
| بسته | تسویه و تعیین تکلیف برگشت/اختلاف | گزارش و نگهداری | رویداد بازگشایی کنترل‌شده در صورت ادعا |

لغو، رد، اختلاف و برگشت وضعیت‌های فرعی با مسیر جبران‌اند، نه حذف رکورد. برای مثال، لغو پس از ارسال باید هزینه حمل، مالکیت کالا و وجه پرداخت‌شده را تعیین تکلیف کند؛ سپس سفارش می‌تواند بسته شود. وضعیت «بسته» تنها وقتی مجاز است که مانده مالی و اقدام باز تعیین تکلیف شده باشد.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک مسیر ۱ باید جدول گذار، نقش مجاز و کد دلیل هر خروج را تصویب کند. معیار پذیرش، اجرای سفارش کامل، پذیرش جزئی، لغو پس از تعهد و برگشت پس از تسویه بدون جهش یا حذف سابقه است.

## ۳.۴ چرخه کالای مسیر ۱

چرخه کالا از قلم سفارش پیروی می‌کند؛ زیرا یک سفارش می‌تواند چند قلم با تحویل و پذیرش متفاوت داشته باشد. وضعیت کل سفارش از تجمیع کنترل‌شده اقلام به دست می‌آید و نباید تحویل یک قلم، همه مبلغ را واجد پرداخت کند.

| مرحله | شاهد اجباری | کنترل | تصمیم/مالک | اثر مالی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| انتخاب کالا/فروشنده | مشخصات، پیشنهاد، قیمت و موجودی | اهلیت دسته و تعارض منافع | انتخاب؛ خریدار | رزرو بودجه/اعتبار در صورت نیاز |
| صدور سفارش | اقلام، مقدار، قیمت، محل و موعد | سقف اختیار و نسخه شرایط | تعهد؛ خریدار و فروشنده | تعهد خرید |
| آماده‌سازی/ارسال | شماره محموله، بسته‌بندی و بارنامه | عدم ارسال بیش از مقدار/مجوز | اعلام ارسال؛ فروشنده | بدون ایجاد پذیرش |
| تحویل | زمان، مکان، تحویل‌گیرنده و مقدار | تطبیق سفارش و محموله | ثبت دریافت؛ تحویل‌گیرنده | ایجاد نامزد پذیرش |
| کیفیت و پذیرش | نتیجه آزمون/بازرسی و مغایرت | معیار قلم و پذیرنده مجاز | پذیرش؛ خریدار/کنترل کیفیت | مبلغ واجد پرداخت |
| مصرف/برگشت | ثبت مصرف یا مجوز برگشت | مالکیت، ضمانت و مقدار باقیمانده | عملیات خریدار | اصلاح تعهد/بستانکاری |

برای کالاهای پروژه‌ای یا قابل وثیقه، شماره دسته، سریال، انبار، مالکیت و وضعیت بیمه می‌تواند اجباری شود. این افزونه، سفارش را به پروژه تبدیل نمی‌کند؛ اما اگر کنترل موجودی، چند تحویل وابسته یا تعهد مالی از آستانه مسیر ۱ عبور کند، دروازه تبدیل باید دوباره ارزیابی شود.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر تأمین کالا باید ردیابی در سطح قلم را برای پایلوت تعریف کند. پذیرش زمانی است که مقدار سفارش‌شده، ارسال‌شده، تحویل‌شده، پذیرفته‌شده، برگشتی و پرداخت‌شده در هر لحظه قابل تطبیق و اختلاف آن دارای مالک باشد.

## ۳.۵ چرخه خدمت محدود در مسیر ۱

خدمت محدود موجودی فیزیکی ندارد و شاهد آن باید پیش از سفارش تعریف شود. عبارت «کار انجام شد» برای پذیرش کافی نیست؛ خروجی، محل، زمان، سطح کیفیت و روش اثبات باید در پرونده خدمت ثبت شوند. اگر نتیجه به چند بسته کاری، مدیریت تغییر یا هماهنگی پیمانکاران وابسته شد، پرونده دیگر محدود نیست.

| مرحله | تعریف عملیاتی | شاهد | نتیجه تصمیم |
| --- | --- | --- | --- |
| درخواست خدمت | شرح نتیجه، حدود کار و معیار پذیرش | شرح خدمت و پیوست‌های مرجع | قابل قیمت‌گذاری/نیازمند تکمیل |
| پیشنهاد و انتخاب | قیمت، زمان، منابع و استثنا | پیشنهاد نسخه‌دار و ارزیابی | ارائه‌دهنده منتخب |
| تعهد خدمت | شرایط اجرا، دسترسی، لغو و ضمانت | توافق/سفارش خدمت | پرونده متعهد |
| اجرا | ثبت حضور، فعالیت و تحویل‌دادنی | گزارش، تصویر، اندازه‌گیری یا امضای تحویل | آماده پذیرش |
| پذیرش | مقایسه نتیجه با معیار | چک‌لیست و دلیل رد/قبول | مبلغ کامل/جزئی/صفر |
| اصلاح و ضمانت | رفع نقص در پنجره تعریف‌شده | درخواست اصلاح و شاهد تکمیل | پذیرش نهایی یا اختلاف |

خدمت زمان‌ومواد فقط با ثبت مبنای اندازه‌گیری، نرخ و سقف می‌تواند در مسیر ۱ بماند. افزایش مکرر سقف، تمدید زنجیره‌ای یا افزودن پیمانکار فرعی نشانه دورزدن پروژه است و موتور پایش باید آن را برای تبدیل یا توقف علامت‌گذاری کند.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک خدمت محدود باید الگوی معیار پذیرش را برای هر دسته خدمت تصویب کند. معیار پذیرش، آن است که پذیرنده بتواند مبلغ واجد را از خروجی و شاهد محاسبه کند و ارائه‌دهنده نتواند نتیجه خود را نهایی کند.

## ۳.۶ تطبیق، اعتبار، پرداخت و تسویه مسیر ۱

پس از پذیرش، سامانه تطبیق سفارش، تحویل/خدمت و فاکتور را انجام می‌دهد. تطبیق کامل مبلغ واجد می‌سازد؛ تطبیق جزئی فقط بخش پذیرفته‌شده را آزاد می‌کند؛ و مغایرت، بخش مورد اختلاف را متوقف نگه می‌دارد. اعتبار یا پرداخت زودهنگام انتخاب بعدی است و نباید پذیرش را تغییر دهد.

| گیت مالی | شرط | مالک تصمیم | خروجی | منع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تطبیق | سفارش + ایفای تعهد + فاکتور | عملیات/خریدار طبق قاعده | مبلغ واجد و مغایرت | فاکتور بدون عملکرد واجد نیست |
| انتخاب ابزار | معامله واجد، رضایت و اهلیت | متقاضی + شریک مالی | درخواست/پیشنهاد | ساخت نو ابزار را به نام بانک تصویب نمی‌کند |
| تعهد پرداخت | مبلغ، سررسید، منبع و امضادار | خریدار/متعهد | تعهد نسخه‌دار | پذیرش فنی خودکار تعهد نمی‌سازد |
| دستور پرداخت | ذی‌نفع و حساب تأییدشده + تفکیک وظایف | امضادار/بانک | دستور رهگیری‌پذیر | موفقیت ارسال مساوی تسویه نیست |
| تسویه | پاسخ بانکی و دفتر تعهد | مالی/بانک | مانده صفر یا مغایرت | بستن پرونده با مانده نامعلوم |

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر مالی عملیات باید قواعد تطبیق و وضعیت‌های پرداخت را تصویب کند. معیار پذیرش، پرداخت بخش پذیرفته‌شده یک تحویل جزئی، نگهداشت بخش مورد اختلاف و تطبیق پاسخ بانکی بدون دوباره‌پرداخت است.

## ۳.۷ لغو، برگشت، اختلاف و بازگشایی مسیر ۱

مسیر عادی همه واقعیت معامله را پوشش نمی‌دهد. لغو پیش از تعهد، لغو پس از تعهد، برگشت کالا، اصلاح خدمت، اختلاف فاکتور و برگشت وجه هرکدام اثر متفاوت بر مالکیت، هزینه و اعتبار دارند. استفاده از یک وضعیت «لغو شد» این آثار را پنهان می‌کند.

| سناریو | اقدام فوری | محاسبه لازم | شرط بسته‌شدن |
| --- | --- | --- | --- |
| لغو پیش از تعهد | بستن درخواست/پیشنهاد | هزینه خدمت انجام‌شده در صورت قرارداد | صفر تعهد و دلیل ثبت‌شده |
| لغو پس از سفارش | توقف ایفای تعهد در حد ممکن | کالای آماده، حمل، جریمه و پیش‌پرداخت | توافق مالی و وضعیت کالا |
| برگشت کالا | ثبت مجوز و زنجیره نگهداری | مقدار، افت، هزینه و بستانکاری | دریافت فروشنده و تطبیق وجه |
| اصلاح خدمت | تعریف نقص و مهلت | مبلغ نگهداشت/کسر و هزینه اصلاح | پذیرش مجدد یا تصمیم اختلاف |
| اختلاف فاکتور | تفکیک مبلغ سالم و مورد اختلاف | مالیات، مقدار، نرخ و کسورات | اصلاح سند یا تصمیم مرجع |
| برگشت وجه | رویداد جبرانی و کنترل ذی‌نفع | اصل، کارمزد، اعتبار مصرف‌شده و مانده | تسویه دوطرفه و بستن رزرو |

جمع‌بندی و تصمیم: مالک عملیات سفارش باید برای هر سناریو یک زیرچرخه و کد دلیل تعریف کند. معیار پذیرش، بازگشت یک قلم پس از پرداخت است که موجودی، بستانکاری، مصرف اعتبار و مانده تسویه را بدون حذف معامله اولیه اصلاح کند.

## ۳.۸ ماشین وضعیت مرجع مسیر ۲

ماشین وضعیت Route 2 بر حساب و معامله تجاری استوار است. وضعیت حساب از وضعیت PO، Invoice و Funding جدا نگهداری می‌شود تا تعلیق یک فاکتور کل سابقه مشتری را مخدوش نکند و بستن حساب، تعهد باز را پنهان نسازد.

| وضعیت | شرط ورود | اقدام مجاز | رویداد خروج |
| --- | --- | --- | --- |
| Draft Account | درخواست تجاری | تکمیل KYB | AccountSubmitted |
| Active Account | اهلیت و قرارداد معتبر | ایجاد RFQ/PO | AccountActivated |
| Limit Available | تصمیم مالی معتبر | رزرو حد | LimitReserved |
| Order Committed | PO پذیرفته‌شده | تأمین و حمل/اجرا | OrderAccepted |
| Delivered | Receipt/Acceptance | تطبیق Invoice | DeliveryAccepted |
| Eligible | تطبیق و نبود اختلاف | ارسال برای تأمین/پرداخت | InvoiceEligible |
| Funded/Payable | پیشنهاد پذیرفته یا سررسید قطعی | تسویه و پایش | PaymentConfirmed |
| Settled | وصول و reconciliation | احیای حد و بستن | ExposureClosed |
| Suspended/Disputed | نقض policy یا اختلاف | فقط cure و بررسی | Cured/Rejected |

کنترل پذیرش: هر گذار باید شناسه حساب، معامله، نسخه policy، مالک تصمیم، زمان و کد دلیل را در دفتر رویداد ثبت کند.

## ۳.۹ پذیرش کسب‌وکار و فعال‌سازی حساب تجاری

پذیرش Route 2 شامل KYB، ذی‌نفع نهایی، مجوز فعالیت، اختیار امضا، حساب بانکی، پروفایل خرید و فروش، صنعت، تمرکز و منبع بازپرداخت است. فعال‌سازی حساب پیش از تکمیل قرارداد و کنترل وابستگی طرف‌ها مجاز نیست.

| گیت | ورودی | مالک | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| B2B-1 Identity | KYB، UBO و مجوز | تطبیق | Business Verified |
| B2B-2 Authority | DoA و نمایندگان | مشتری و حقوقی | Authority Active |
| B2B-3 Commercial | شرایط خرید/فروش و تسویه | مدیر Route 2 | Account Agreement |
| B2B-4 Risk | گردش، exposure و concentration | ریسک/بانک | Limit Decision |
| B2B-5 Technical | کاربر، API و حساب پرداخت | عملیات/فناوری | Account Activated |

کنترل پذیرش: هر گذار باید شناسه حساب، معامله، نسخه policy، مالک تصمیم، زمان و کد دلیل را در دفتر رویداد ثبت کند.

## ۳.۱۰ چرخه سفارش تجاری و رزرو حد

هر سفارش تجاری باید به درخواست، پیشنهاد، PO یا Service Order نسخه‌دار متصل باشد. رزرو حد فقط برای مبلغ و مدت مشخص انجام می‌شود و انقضا، کاهش، لغو و مصرف آن رویداد مستقل دارد.

| مرحله | شاهد | کنترل | اثر مالی |
| --- | --- | --- | --- |
| RFQ/Quote | اقلام و اعتبار پیشنهاد | مقایسه و تعارض | بدون تعهد |
| PO Approval | DoA، بودجه و شرایط | maker-checker | تعهد تجاری |
| Limit Reservation | limit، tenor و exposure | عدم بیش‌رزرو | ظرفیت رزروشده |
| Supplier Acceptance | نسخه PO و ETA | تأیید صریح | سفارش committed |
| Change/Cancel | دلیل و اثر | نسخه و release | اصلاح رزرو |

کنترل پذیرش: هر گذار باید شناسه حساب، معامله، نسخه policy، مالک تصمیم، زمان و کد دلیل را در دفتر رویداد ثبت کند.

## ۳.۱۱ تحویل تطبیق فاکتور و معامله تأییدشده

معامله B2B با فاکتور به‌تنهایی تأیید نمی‌شود. حداقل تطبیق PO، Receipt یا Service Acceptance و Invoice لازم است؛ برای اقلام کنترل‌شده QC، حمل یا مالیات نیز به بسته تطبیق افزوده می‌شود.

| کنترل | تطبیق | نتیجه سالم | نتیجه شکست |
| --- | --- | --- | --- |
| طرف | فروشنده و حساب بانکی | Beneficiary Matched | Hold |
| مقدار | PO در برابر Receipt | Quantity Accepted | Short/Over Delivery |
| قیمت | Quote/PO در برابر Invoice | Price Matched | Price Variance |
| کیفیت | QC/Acceptance | Performance Accepted | NCR/Dispute |
| مالی | Tax، Discount و Due Date | Eligible Amount | Finance Exception |

کنترل پذیرش: هر گذار باید شناسه حساب، معامله، نسخه policy، مالک تصمیم، زمان و کد دلیل را در دفتر رویداد ثبت کند.

## ۳.۱۲ تأمین مالی تسویه وصول و احیای حد

پس از ایجاد Verified Transaction، پرونده می‌تواند طبق policy برای اعتبار تجاری، پرداخت زودهنگام یا سرمایه در گردش ارسال شود. ساخت‌نو پرونده و گیت را اداره می‌کند؛ بانک یا تأمین‌کننده مالی درباره حد، قیمت و تأمین تصمیم می‌گیرد.

| رویداد | مالک | دفتر | شرط بعد |
| --- | --- | --- | --- |
| OfferIssued | بانک/فاندر | Offer Ledger | پذیرش مشتری/فروشنده |
| FundingAccepted | ذی‌نفع مجاز | Funding Ledger | دستور پرداخت |
| PaymentConfirmed | بانک | Payment Ledger | reconciliation |
| MaturityDue | Settlement Ops | Maturity Ledger | وصول |
| CollectionMatched | خزانه | Settlement Ledger | احیای حد |
| ExposureClosed | ریسک | Limit Ledger | تکرار یا بستن |

کنترل پذیرش: هر گذار باید شناسه حساب، معامله، نسخه policy، مالک تصمیم، زمان و کد دلیل را در دفتر رویداد ثبت کند.

## ۳.۱۳ برگشت اختلاف نکول و بازیابی مسیر ۲

برگشت کالا، credit note، اختلاف کیفیت، عدم وصول و نکول باید اثر خود را بر invoice balance، exposure، حد و پرداخت فروشنده نشان دهند. حذف یا ویرایش فاکتور تأمین‌شده ممنوع است و اصلاح فقط با سند جبرانی انجام می‌شود.

| سناریو | اقدام فوری | مالک | شرط بسته‌شدن |
| --- | --- | --- | --- |
| Return/Credit Note | توقف حد و محاسبه dilution | تجاری+مالی | تطبیق مبلغ و کالا |
| Invoice Dispute | تعلیق eligibility | خریدار/فروشنده | تصمیم مستند |
| Payment Break | صف reconciliation | Payment Ops | مرجع بانکی منطبق |
| Overdue | کاهش حد و dunning | Settlement/Risk | وصول یا workout |
| Default/Fraud | توقف حساب و شبکه | CRO/حقوقی | Recovery و تصمیم بازگشت |

کنترل پذیرش: هر گذار باید شناسه حساب، معامله، نسخه policy، مالک تصمیم، زمان و کد دلیل را در دفتر رویداد ثبت کند.

## ۳.۱۴ ماشین وضعیت مرجع مسیر ۳

چرخه پروژه فقط برای مسیر ۳ اجرا می‌شود. پروژه از تصمیم سرمایه‌گذاری و منشور آغاز، با خط مبنا و قرارداد قابل کنترل می‌شود، از طریق بسته‌های کاری پیش می‌رود و با تحویل، حساب نهایی و انتقال مسئولیت پایان می‌یابد. هر گیت یک پرونده شاهد و صاحب تصمیم دارد.

| گیت | هدف تصمیم | حداقل خروجی | مالک تصمیم |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 فرصت | آیا مسئله و مالک واقعی است؟ | تعریف فرصت، حامی و معیار موفقیت | حامی/مالک بالقوه |
| G1 امکان‌سنجی | آیا گزینه قابل‌اجرا و قابل‌تأمین است؟ | تحلیل فنی، مالی، حقوقی، بازار و ریسک | کمیته سرمایه‌گذاری |
| G2 تعریف | چه چیزی، با چه بودجه و ساختاری اجرا می‌شود؟ | منشور، ساختار شکست کار، بودجه و راهبرد قرارداد | مالک پروژه |
| G3 قابلیت تأمین مالی/طراحی | آیا خط مبنا و بازپرداخت قابل اتکاست؟ | طراحی مرجع، برآورد، برنامه و منابع وجه | مالک + شریک مالی در حوزه خود |
| G4 تأمین و بسیج | آیا قرارداد، منابع و کنترل شروع آماده‌اند؟ | قراردادها، بیمه، خرید، برنامه نقدینگی و بسیج | مالک پروژه |
| G5 اجرا و کنترل | آیا کار مطابق خط مبنا و کیفیت پیش می‌رود؟ | پیشرفت، تغییر، ریسک، کیفیت و صورت‌وضعیت | مدیر پروژه/مراجع قراردادی |
| G6 تحویل | آیا خروجی قابل پذیرش و بهره‌برداری است؟ | آزمون، نواقص، اسناد نهایی و پذیرش | مالک/بهره‌بردار |
| G7 اختتام | آیا تعهدات و حساب‌ها بسته‌اند؟ | حساب نهایی، آزادسازی‌ها و درس‌آموخته | مالک قرارداد/پروژه |
| G8 بهره‌برداری | آیا ضمانت و عملکرد پس از تحویل کنترل می‌شود؟ | پایش عملکرد، ضمانت و مانده تعهد | بهره‌بردار/مالک دارایی |

گیت‌ها الزاماً جلسات بزرگ نیستند؛ تصمیم‌هایی‌اند که اجازه ایجاد تعهد بعدی را می‌دهند. پروژه می‌تواند برای بازکاری به گیت قبلی برگردد، اما بازگشت با نسخه جدید و حفظ تصمیم سابق ثبت می‌شود. عبور مشروط نیز شرط، مالک، مهلت و اثر عدم تحقق دارد.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک پروژه باید گیت‌های موردنیاز و امکان حذف/ترکیب آن‌ها را در منشور تعیین کند. معیار پذیرش، وجود یک گیت فعال بعدی، مالک تصمیم، پرونده شاهد و وضعیت شروط باز برای هر پروژه پایلوت است.

## ۳.۱۵ فرصت امکان‌سنجی و منشور پروژه

پروژه پیش از قرارداد نیز هزینه و تعهد می‌سازد. G0 و G1 باید نشان دهند مسئله چیست، مالک نتیجه و منبع تصمیم کدام‌اند، گزینه عدم‌اجرا چیست و چه فرض‌هایی هنوز اثبات نشده‌اند. ثبت زمین یا ایده به‌تنهایی پروژه قابل تأمین مالی نمی‌سازد.

| بسته تصمیم | محتوا | شاهد | تصمیم بعدی |
| --- | --- | --- | --- |
| تعریف فرصت | نیاز، مشتری/بهره‌بردار، موقعیت و ارزش | داده تقاضا، مالکیت/دسترسی و محدودیت | ادامه مطالعه یا رد |
| گزینه‌ها | سناریوی فنی، تجاری و عدم‌اجرا | مقایسه هزینه، زمان، ریسک و منفعت | انتخاب گزینه مرجع |
| قابلیت حقوقی | مجوز، زمین، قرارداد و ذی‌نفع | نظر مسئول و فهرست شروط | شرطی/قابل‌اجرا/متوقف |
| قابلیت مالی | هزینه چرخه عمر، منابع و بازپرداخت | مدل مالی و تحلیل حساسیت | سقف توسعه و منبع مرحله بعد |
| منشور | محدوده سطح بالا، حامی، مالک، گیت و طرح خدمت | مصوبه مرجع اختیار | ایجاد پروژه فعال |

فرض‌ها به‌عنوان واقعیت ثبت نمی‌شوند. هر فرض مالک آزمون، موعد و پیامد رد دارد؛ فرض بحرانی تأییدنشده می‌تواند عبور مشروط بدهد، اما سقف تعهد و اقدام مجاز را محدود می‌کند. با نقض فرض، سامانه گیت و پیش‌بینی را دوباره ارزیابی می‌کند.

جمع‌بندی و تصمیم: حامی پروژه مالک بسته G0/G1 و مالک پروژه مسئول منشور G2 است. معیار پذیرش، منشوری است که نتیجه، حدود، منبع اختیار، طرح خدمت ساخت نو و فرض‌های بحرانیِ صاحب و موعددار داشته باشد.

## ۳.۱۶ خط مبنا قرارداد و بسته‌های کاری

پروژه زمانی قابل کنترل می‌شود که محدوده، زمان، هزینه، کیفیت، تأمین و ریسک به یک نسخه خط مبنا متصل باشند. فایل زمان‌بندی و بودجه جداگانه کافی نیست؛ هر بسته کاری باید خروجی، مسئول، قرارداد، روش سنجش، حساب هزینه و نقاط پذیرش داشته باشد.

| جزء خط مبنا | شیء نرم‌افزاری | مرجع تصویب | کنترل تغییر |
| --- | --- | --- | --- |
| محدوده | ساختار شکست کار/تحویل‌دادنی | مالک پروژه | افزودن/حذف فقط با تغییر مصوب |
| زمان | فعالیت، رابطه، نقطه عطف و تقویم | مدیر پروژه/مالک | ثبت اثر و نسخه برنامه |
| هزینه | بودجه، حساب کنترل و ذخیره | مالک بودجه | تعهد و پیش‌بینی در سقف نسخه |
| قرارداد | بند، تعهد، طرف، مبلغ و روش پرداخت | امضاداران | الحاقیه/دستور تغییر با تاریخ اثر |
| کیفیت | برنامه بازرسی و آزمون و معیار پذیرش | مدیر کیفیت/مالک | تغییر معیار با اثر و تأیید |
| تأمین | بسته خرید، موعد نیاز و منبع | مدیر تأمین/پروژه | اتصال سفارش به بسته و برنامه |
| ریسک | رخداد، مالک، پاسخ و ذخیره | مدیر پروژه/ریسک | بازبینی در هر گیت و تغییر |

نسخه خط مبنا با تاریخ اثر فعال می‌شود. داده واقعی پیش از تاریخ اثر بازنویسی نمی‌شود و پیش‌بینی جدید جای عملکرد تاریخی را نمی‌گیرد. سفارش، پیشرفت، تغییر و صورت‌وضعیت همگی نسخه خط مبنایی را که بر مبنای آن ایجاد شده‌اند نگه می‌دارند.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر کنترل پروژه و مدیر قرارداد باید یک بسته کاری نمونه را از محدوده تا پرداخت پیکربندی کنند. معیار پذیرش، امکان ردیابی هر مبلغ و درصد پیشرفت به بسته، قرارداد، روش سنجش و نسخه خط مبنا است.

## ۳.۱۷ تأمین قرارداد و فعال‌سازی مالی پروژه

خرید پروژه پس از تصویب نیاز بسته کاری، بودجه و راهبرد قرارداد آغاز می‌شود. صدور سفارش پیش از مشخص‌شدن موعد نیاز، محل تحویل و مسئول پذیرش، کالا را به موجودی بی‌مالک تبدیل می‌کند. درخواست تأمین مالی نیز پیش از وجود معامله یا تعهد واجد، فقط یک نیاز نقدینگی است و باید از ابزار مالی واقعی تفکیک شود.

| مرحله | ورودی | گیت | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| برنامه تأمین | بسته کاری، برنامه و برآورد | تصویب ساخت/خرید و بودجه | بسته تأمین و تاریخ نیاز |
| شناسایی بازار | دسته، ظرفیت و اهلیت | تعارض و کفایت رقابت | فهرست کوتاه/منبع مجاز |
| درخواست و پیشنهاد | اسناد تجاری/فنی یکسان | کامل‌بودن و نسخه مهلت | پیشنهادهای قابل مقایسه |
| ارزیابی و تعهد | ارزیابی، بودجه و حقوق تصمیم | تصویب انتخاب و قرارداد | قرارداد/سفارش معتبر |
| فعال‌سازی مالی | تعهد، برنامه تحویل و پرونده ریسک | تصمیم مستقل شریک مالی | حد/پیشنهاد/شرط |
| بسیج | بیمه، تضمین، حساب و برنامه اجرا | آمادگی شروع | اجازه شروع بسته |

ابزار مالی با مرحله معامله تطبیق می‌یابد: سفارش معتبر می‌تواند ورودی تأمین مالی سفارش خرید باشد؛ تحویل پذیرفته‌شده می‌تواند وارد تأمین مالی پرداختنی شود؛ موجودی کنترل‌شده می‌تواند ورودی تأمین مالی موجودی باشد؛ و صورت‌وضعیت پذیرفته‌شده می‌تواند مبنای تنزیل مطالبات شود. انتخاب ابزار و پذیرش ریسک با شریک مالی است.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر تأمین و مالک محصول مالی باید نقشه «رویداد پروژه ← ابزار مالی مجاز» را تصویب کنند. معیار پذیرش، رد خودکار درخواست ابزار ناسازگار با مرحله یا فاقد شاهد و ثبت دلیل قابل فهم برای متقاضی است.

## ۳.۱۸ اجرا سنجش پیشرفت و کنترل کیفیت

اجرای پروژه از فعالیت میدانی، شواهد پیشرفت و کیفیت و وضعیت برنامه تشکیل می‌شود. درصد اعلامی پیمانکار داده ورودی است، نه پیشرفت پذیرفته‌شده. مقدار اجرا باید با روش سنجش قرارداد، محل، تاریخ، بسته کاری و شاهد کیفیت تطبیق شود تا اثر زمانی، هزینه‌ای یا مالی پیدا کند.

| لایه کنترل | داده واقعی | تحلیل | تصمیم و اثر |
| --- | --- | --- | --- |
| تولید/اجرا | مقدار، ساعت، تجهیز، محل و روز | مقایسه با برنامه کوتاه‌مدت | اقدام روزانه و پیش‌بینی |
| پیشرفت | مقدار قابل اندازه‌گیری و روش وزن‌دهی | محاسبه واقعی/برنامه/پیش‌بینی | درصد پذیرفته‌شده بسته |
| کیفیت | بازرسی، آزمون، عدم انطباق و رفع | کفایت برای پذیرش | آزاد/نگهداشت/رد مقدار |
| زمان | شروع/پایان واقعی و روابط | مسیر بحرانی و اثر تأخیر | برنامه بازیابی/تغییر |
| هزینه | تعهد، هزینه واقعی و برآورد تکمیل | انحراف و نقدینگی | کنترل هزینه/بازنگری پیش‌بینی |
| ریسک | محرک، رخداد و پاسخ | اثر باقیمانده و تمرکز | تشدید/ذخیره/توقف |

شاهد کیفیت می‌تواند مقدار را برای استفاده عملیاتی بپذیرد ولی برای پرداخت نگه دارد، یا برعکس طبق قرارداد؛ بنابراین نوع پذیرش باید صریح باشد. عدم انطباق باز، اثر آن بر مقدار واجد و مسئول رفع را نشان می‌دهد و با بارگذاری تصویر بدون تصمیم بسته نمی‌شود.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر پروژه و مدیر کیفیت باید روش سنجش و ارتباط کیفیت با پیشرفت و پرداخت را برای بسته پایلوت تصویب کنند. معیار پذیرش، محاسبه تکرارپذیر مقدار و مبلغ واجد از داده خام و نمایش روشن مقدار رد یا نگه‌داشته‌شده است.

## ۳.۱۹ تغییر ادعا و نسخه جدید تعهد

تغییر، اصلاح واقعیت تاریخی نیست؛ تصمیمی برای تغییر تعهد آینده است. درخواست تغییر باید مبدأ، شرح، علت، گزینه‌ها و اثر بر محدوده، زمان، هزینه، کیفیت، تأمین مالی و قرارداد را نشان دهد. کار انجام‌شده خارج از خط مبنا تا تصمیم مرجع، خودکار واجد پرداخت نمی‌شود.

| وضعیت تغییر | معنا | اقدام مجاز | اثر بر خط مبنا/پرداخت |
| --- | --- | --- | --- |
| شناسایی‌شده | رخداد یا نیاز ثبت شده | جمع‌آوری داده و اقدام ایمنی | بدون تغییر تعهد |
| در تحلیل | اثرها در حال محاسبه‌اند | درخواست اطلاعات/گزینه | پیش‌بینی سناریویی؛ نه بودجه مصوب |
| در تصمیم | پرونده کامل نزد مرجع اختیار | قبول، رد، تعویق یا دستور محدود | طبق نتیجه و سقف |
| مصوب | تعهد و منبع مشخص شده | صدور دستور و نسخه خط مبنا/قرارداد | از تاریخ اثر وارد کنترل می‌شود |
| ردشده | حق تغییر پذیرفته نشده | بستن یا اعتراض طبق قرارداد | مبلغ واجد ایجاد نمی‌شود |
| در اختلاف | حق یا مبلغ مورد توافق نیست | اداره ادعا و حفظ شواهد | بخش مورد اختلاف جدا می‌ماند |
| اجرا و بسته | اثر اعمال و تطبیق شده | کنترل تحقق و درس‌آموخته | نسخه و مانده نهایی ثبت می‌شود |

ادعا از تغییر متفاوت است: ادعا بیان حق قراردادی یک طرف است و ممکن است پذیرفته، جزئی پذیرفته یا رد شود. سامانه باید مبلغ ادعایی، مبلغ ارزیابی‌شده، مبلغ مصوب و مبلغ پرداخت‌شده را جدا نگه دارد تا درخواست طرف به تعهد مالک تبدیل نشود.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر قرارداد باید ماشین وضعیت تغییر و ادعا را همراه مراجع اختیار و مهلت‌ها تصویب کند. معیار پذیرش، پردازش یک تغییر مصوب و یک ادعای جزئی‌پذیرفته بدون بازنویسی قرارداد یا پیشرفت تاریخی است.

## ۳.۲۰ صورت‌وضعیت معامله تأییدشده و پرداخت پروژه

صورت‌وضعیت مجموعه‌ای از اقلام ادعایی است، نه یک مبلغ قطعی. هر قلم به قرارداد، بسته کاری، دوره، مقدار، نرخ، تغییر مصوب، کیفیت و کسورات پیوند می‌خورد. پس از بررسی، مبلغ تأییدشده می‌تواند معامله واجد برای تعهد پرداخت یا تأمین مالی شود.

| گام | ورودی | تصمیم/مالک | خروجی | کنترل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ارائه ادعا | اقلام، مقدار، نرخ و شواهد | پیمانکار مسئول صحت ارائه | نسخه صورت‌وضعیت ادعایی | قفل دوره و شناسه اقلام |
| اندازه‌گیری/کیفیت | پیشرفت پذیرفته و عدم انطباق | ناظر/مدیر پروژه | مقدار واجد | عدم خودتأییدی |
| کنترل قراردادی | نرخ، تغییر، کسور و تضمین | مدیر قرارداد | مبلغ ارزیابی‌شده | تفکیک مبلغ مورد اختلاف |
| تعهد پرداخت | بودجه، اختیار و منبع وجه | مالک قرارداد/امضادار | تعهد مبلغ و سررسید | سقف و تفکیک وظایف |
| تأمین مالی | معامله تأییدشده و شرایط | شریک مالی | پیشنهاد/پرداخت زودهنگام | تصمیم مستقل و مصرف حد |
| پرداخت و تسویه | ذی‌نفع، دستور و پاسخ بانک | امضادار/بانک/مالی | تطبیق و مانده | منع دوباره‌پرداخت |

پرداخت مستقیم به تأمین‌کننده یا پیمانکار فقط زمانی اجرا می‌شود که ذی‌نفع قراردادی، مبلغ واجد، منبع وجه و اختیار امضا مشخص باشند. ساخت نو می‌تواند دستور را بسازد و نتیجه را رهگیری کند؛ اجرای وجه و پذیرش ریسک بانکی نزد نهاد مجاز می‌ماند.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر قرارداد و مدیر مالی باید زنجیره قلم صورت‌وضعیت تا تسویه را برای پایلوت پیکربندی کنند. معیار پذیرش، تطبیق مجموع ادعایی، ردشده، نگهداشت، تأییدشده، تأمین‌شده و پرداخت‌شده بدون مانده توضیح‌نداده است.

## ۳.۲۱ تحویل اختتام و بهره‌برداری

تحویل پایان فعالیت کارگاهی نیست؛ انتقال کنترل‌شده دارایی، اطلاعات، مسئولیت و ریسک است. پذیرش موقت می‌تواند با فهرست نقص انجام شود، اما هر نقص مالک، موعد، اثر مالی و شرط رفع دارد. اسناد چون‌ساخت، آزمون، آموزش، قطعات یدکی و ضمانت بخشی از خروجی‌اند، نه پیوست اختیاری.

| مرحله | بسته خروجی | تصمیم | تعهد باز |
| --- | --- | --- | --- |
| آمادگی تحویل | آزمون‌ها، اسناد، فهرست نقص و مجوزها | اجازه بازرسی/تحویل | نقص و کار ناتمام |
| پذیرش موقت | صورت‌جلسه، مرز دارایی و تاریخ انتقال | پذیرش با/بدون شرط | نگهداشت، ضمانت و رفع نقص |
| حساب نهایی | مقادیر، تغییرات، ادعاها، کسورات و پرداخت‌ها | توافق/تعیین اختلاف | مانده مالی و تضمین |
| اختتام قرارداد | تحویل اسناد، آزادسازی و ارزیابی عملکرد | بستن قرارداد | تعهدات ضمانت |
| انتقال بهره‌برداری | دارایی، برنامه نگهداری، آموزش و مسئول | قبول بهره‌بردار | شاخص عملکرد و رخداد |
| پایان ضمانت | رفع نقص و عملکرد دوره | آزادسازی نهایی | صفر تعهد یا پرونده اختلاف |

پروژه با وجود اختلاف باز می‌تواند از نظر اجرا بسته شود، اما اختلاف باید پرونده مستقل، ذخیره مالی، مالک و موعد داشته باشد. وضعیت «اختتام مشروط» مانع می‌شود گزارش مدیریتی پروژه را باز نگه دارد یا اختلاف را ناپدید کند.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر پروژه و بهره‌بردار باید طرح تحویل و معیار اختتام را پیش از G6 تصویب کنند. معیار پذیرش، انتقال کامل دارایی و اطلاعات، تعیین تکلیف مالی و ایجاد پرونده مستقل برای هر تعهد پس از اختتام است.

## ۳.۲۲ اجرای دروازه تبدیل در چرخه عمر

دروازه تبدیل میان طبقه‌بندی و ایجاد تعهد بعدی عمل می‌کند و در طول مسیر ۱ نیز با تغییر دامنه دوباره فعال می‌شود. تبدیل نباید سفارش پرداخت‌شده را به هزینه پروژه تبدیل کند مگر رابطه و تصمیم مالی صریح وجود داشته باشد؛ و سفارش مرتبط نیز پس از ایجاد پروژه خودکار بسته نمی‌شود.

| مرحله تبدیل | وضعیت مبدأ | خروجی | کنترل پذیرش |
| --- | --- | --- | --- |
| تشخیص | مسیر ۱ ـ فعال/در حال مذاکره | رویداد نیازمند تبدیل + دلیل | توقف تعهد جدید؛ حفظ اجرای ایمن |
| ارزیابی | پرونده تبدیل | دامنه پروژه، مالک و سفارش‌های مرتبط | تفکیک منتقل/مرتبط/بسته |
| تصویب | پیشنهاد پروژه و طرح خدمت | مصوبه مرجع، بودجه و قرارداد | اختیار و منبع مالی معتبر |
| ایجاد | تصمیم مصوب | شناسه پروژه، قرارداد، نقش و خط مبنای اولیه | رابطه مبدأ/مقصد تغییرناپذیر |
| تطبیق | تعهدات و شواهد دو پرونده | مانده و مسئول هر قلم | صفر دوباره‌شماری و دسترسی نامعتبر |
| فعال‌سازی | گیت‌های G0-G2 کامل طبق دامنه | پروژه فعال و مسیر ۱ تعیین تکلیف‌شده | اعلان همه طرف‌ها و تاریخ اثر |

تبدیل معکوس پروژه به سفارش محدود مجاز نیست؛ پروژه می‌تواند پیش از تعهد لغو یا بسته شود و نیاز جدید به‌عنوان سفارش مستقل ثبت گردد. این قاعده مانع حذف تعهدات و شواهد پروژه با ساده‌سازی پسینی نوع پرونده می‌شود.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک محصول و مدیر کنترل مالی باید سناریوی تبدیل را در آزمون سرتاسری اجرا کنند. پذیرش زمانی است که شناسه‌ها، نقش‌ها، بودجه، شواهد، پرداخت‌های قبلی و سفارش‌های باز بدون گم‌شدن یا دوباره‌شماری تعیین تکلیف شوند.

## ۳.۲۳ دفتر شواهد و رویداد مشترک در سه چرخه

دو ماشین وضعیت برای هماهنگی به دفتر رویداد مشترک متکی‌اند. دفتر مشترک همه جزئیات دامنه را یکی نمی‌کند؛ بلکه زبان اتصال را استاندارد می‌سازد: چه کسی، درباره کدام شیء، در کدام پرونده، با کدام شاهد، چه تصمیمی گرفت و چه اثر مالی یا قراردادی ایجاد شد.

| رویداد | Route 1 | Route 2 | Route 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| هویت/اختیار | ConsumerVerified | BusinessAuthorityActivated | ProjectRoleAppointed |
| تعهد | OrderAccepted | POAccepted/InvoiceIssued | Contract/ChangeActivated |
| عملکرد | Delivered | GoodsReceived/ServiceAccepted | ProgressMeasured |
| پذیرش | ConsumerAccepted | InvoiceMatched | QC/CertificateApproved |
| اعتبار | ConsumerOfferIssued | TradeLimit/OfferIssued | ProjectFundingOfferIssued |
| پرداخت | MerchantPaid | SupplierPaid | Contractor/SupplierPaid |
| تسویه | InstallmentClosed | CollectionMatched/LimitRestored | Repayment/FinalAccountClosed |

هر رویداد به بسته شاهد اشاره می‌کند، اما سند حساس را در پیام تکثیر نمی‌کند. سامانه مقصد با مجوز و نسخه رابط، داده لازم را دریافت می‌کند. شکست تحویل پیام در صف خطا می‌ماند و تکرار با کلید یکتا انجام می‌شود تا اثر مالی یا قراردادی دو بار ایجاد نشود.

جمع‌بندی و تصمیم: معمار یکپارچه‌سازی باید قرارداد رویداد مشترک را تصویب کند. معیار پذیرش، دنبال‌کردن یک پرونده از سامانه مبدأ تا بانک و بازگشت نتیجه با شناسه همبستگی واحد، کنترل مجوز و یک اثر نهایی است.

## ۳.۲۴ استثنا بازیابی و تداوم عملیات

چرخه عمر باید برای شکست طراحی شود. قطع بانک، نرسیدن پاسخ انبار، تأخیر ناظر، سند مخدوش یا اختلاف طرف‌ها نباید پرونده را به وضعیت نامعلوم ببرد. هر شکست وضعیت، مالک، زمان تلاش بعدی، سقف تکرار و اقدام پیش‌فرض دارد.

| شکست | وضعیت ایمن | اقدام بازیابی | محرک تصعید | معیار بازگشایی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سامانه مقصد در دسترس نیست | در انتظار ارسال؛ بدون اثر فرضی | تکرار کنترل‌شده و استعلام وضعیت | عبور از سقف تلاش/زمان | پاسخ قطعی و تطبیق شناسه |
| شاهد ناقص/متعارض | پرونده ناقص یا اختلاف | درخواست اصلاح از منبع | نزدیک‌شدن به موعد تعهد | نسخه معتبر و نتیجه کنترل |
| تصمیم‌گیر غایب | در انتظار تصمیم؛ بدون عبور گیت | فعال‌سازی جانشین معتبر | عبور از سطح خدمت | تصمیم با اختیار و ثبت جانشینی |
| پرداخت ناموفق | دستور ناموفق؛ تعهد باز | تحقیق حساب/بانک و ارسال مجدد مجاز | ابهام در برداشت یا تکرار | نتیجه بانکی قطعی و عدم دوباره‌پرداخت |
| رخداد تقلب/امنیت | توقف سخت دامنه | مهار، حفظ شواهد و بررسی | فوری | تأیید امنیت/ریسک و کنترل اصلاحی |
| اختلاف قراردادی | بخش مورد اختلاف جدا؛ بخش سالم ادامه | مرجع قرارداد و برنامه اقدام | عبور مبلغ/زمان از حد | تصمیم، ذخیره و تعهد روشن |

کار دستی اضطراری فقط با شماره رخداد، نقش مجاز، چهارچشم، ثبت قبل/بعد و تطبیق پسینی انجام می‌شود. اگر نتیجه بیرون سامانه تولید شد، تا ثبت منبع و تأیید مجاز وارد وضعیت نهایی نمی‌شود. پس از رفع، علت ریشه‌ای و تصمیم حذف یا محدودسازی کار دستی ثبت می‌گردد.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر تداوم خدمت باید شش سناریوی شکست را در تمرین پایلوت اجرا کند. معیار پذیرش، حفظ وضعیت ایمن، نبود اثر مالی مضاعف و بازگشت کنترل‌شده بدون ویرایش مستقیم داده تولید است.

## ۳.۲۵ شاخص‌های چرخه عمر تصمیم و اقدام

شاخص چرخه عمر باید نشان دهد پرونده کجا و چرا متوقف شده و چه تصمیمی لازم است. میانگین زمان کل به‌تنهایی گلوگاه بانک، پذیرنده یا عملیات را پنهان می‌کند؛ زمان فعال و زمان انتظار به تفکیک وضعیت و مالک محاسبه می‌شوند.

| شاخص و تعریف | محرک تصمیم | اقدام مشخص | مالک و موعد | معیار پذیرش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان چرخه مسیر ۱؛ نیاز تا تسویه | صدک ۹۵ بالاتر از سطح خدمت | تفکیک گلوگاه وضعیت و رفع علت نخست | مالک مسیر ۱؛ ۱۰ روز کاری | دو دوره زیر حد بدون افزایش استثنا |
| زمان گیت پروژه؛ بسته کامل تا تصمیم | عبور از موعد گیت | فعال‌سازی جانشین/تصعید و اصلاح ظرفیت | مدیر پروژه؛ ۲ روز کاری | صفر گیت بحرانی بی‌مالک |
| نرخ پذیرش بار اول | کاهش زیر خط مبنا | تحلیل دسته/فروشنده و اصلاح مشخصات یا کیفیت | تأمین/کیفیت؛ ماهانه | افزایش پایدار بدون پذیرش صوری |
| مبلغ خارج از خط مبنا | هر تعهد یا پرداخت | توقف، تعیین منشأ و تصمیم تغییر/ابطال | کنترل پروژه؛ همان روز | صفر اثر باز خارج از خط مبنا |
| نرخ تبدیل دیرهنگام | تبدیل پس از تعهد یا پرداخت | بازنگری طبقه‌بندی و مسئول پرونده | محصول/عملیات؛ دو هفته | عدم تکرار در نمونه‌های مشابه |
| مغایرت تطبیق | هر مغایرت بانکی باز بیش از سطح خدمت | توقف پرداخت جدید مرتبط و تطبیق ریشه‌ای | مالی؛ روز کاری بعد | مانده قطعی و اقدام بسته |
| نرخ جهش/ویرایش مستقیم وضعیت | بیش از صفر | مهار انتشار، بررسی دسترسی و آزمون رگرسیون | فناوری/امنیت؛ فوری | صفر رخداد و مسیر اصلاحی معتبر |
| سهم مداخله دستی | عبور از سقف گیت | توقف افزایش حجم و حذف سه علت اول | عملیات؛ ۱۴ روز | کاهش پایدار و دلیل ۱۰۰٪ مداخلات |

جمع‌بندی و تصمیم: مالک هر مسیر باید داشبورد صف و اقدام را روزانه اداره کند و هیئت راهبری روند اقتصاد و ریسک را ماهانه ببیند. معیار پذیرش فرهنگ شاخص، اتصال هر مقدار به منبع، آستانه، تصمیم، اقدام، مالک، موعد و شاهد اثر است.

## ۳.۲۶ نیازمندی نرم‌افزار آزمون سرتاسری و گیت خروج

چرخه‌های این فصل باید به قرارداد قابل آزمون تبدیل شوند. برای هر وضعیت، نقش‌های مجاز، داده اجباری، رویداد ورود/خروج، زمان خدمت، کدهای شکست، اعلان، اثر مالی و قواعد جبران تعریف می‌شوند. رابط‌ها نباید فقط پیام موفقیت فنی بدهند؛ نتیجه تجاری و وضعیت تطبیق نیز لازم است.

| مصنوعات کنترلی (۱) |  |  | مصنوعات کنترلی (۲) |
| --- | --- | --- | --- |
| ماشین وضعیت مسیر ۱ (Route-1 State Machine) |  |  | ماشین وضعیت مسیر ۳ (Route-3 Stage-Gate Model) |
| فرم و قاعده پذیرش نیاز (Intake and Routing Specification) |  |  | مدل قلم سفارش و ایفای تعهد (Order-Line Fulfilment Model) |
| الگوی پرونده خدمت محدود (Limited Service Case Template) |  |  | قاعده تطبیق سفارش/عملکرد/فاکتور (Matching Rulebook) |
| مدل خط مبنا و بسته کاری (Baseline and Work-Package Model) |  |  | ماشین تغییر و ادعا (Change and Claim State Machine) |
| مدل صورت‌وضعیت و مبلغ واجد (Verified Claim Model) |  |  | طرح تحویل و اختتام (Handover and Closeout Plan) |
| مشخصات اجرای دروازه تبدیل (Conversion Execution Specification) |  |  | قرارداد رویداد و همبستگی (Event and Correlation Contract) |
| کاتالوگ شکست و بازیابی (Failure and Recovery Catalogue) |  |  | فرهنگ شاخص چرخه عمر (Lifecycle KPI Dictionary) |
| بسته آزمون سرتاسری سه مسیر (Three-Route End-to-End Test Pack) |  |  | بسته آزمون تبدیل و جبران (Conversion and Compensation Test Pack) |
| سناریوی پذیرش | مسیر | نتیجه الزامی |  |
| سفارش کالا با تحویل جزئی و پرداخت بخش سالم | ۱ | مبلغ واجد، مغایرت و مانده به تفکیک قلم |  |
| خدمت محدود با اصلاح کیفیت | ۱ | رد اولیه، شاهد اصلاح، پذیرش و تسویه |  |
| پروژه با تغییر مصوب و صورت‌وضعیت | ۲ | نسخه خط مبنا، مبلغ ادعایی/مصوب و پرداخت |  |
| پروژه با ادعای مورد اختلاف | ۲ | ادامه بخش سالم و جداسازی مبلغ اختلاف |  |
| تبدیل سفارش به پروژه پس از تغییر دامنه | ۱ ← ۲ | شناسه جدید، رابطه تاریخی و صفر دوباره‌شماری |  |
| قطع بانک هنگام پرداخت و تکرار | مشترک | یک اثر مالی، پاسخ قطعی و تطبیق |  |
| نقش منقضی و جانشینی | مشترک | توقف اقدام، انتقال صف و تصمیم معتبر |  |
| برگشت وجه پس از تسویه | ۱/۲ | رویداد جبرانی، اصلاح مانده و حفظ اصل معامله |  |

جمع‌بندی و تصمیم: گیت خروج فصل ۳ «تصویب دو ماشین وضعیت و سناریوهای سرتاسری» است. مالک محصول و مدیر عملیات ارائه می‌کنند؛ ریسک، حقوقی، مالی، پروژه و فناوری اثر حوزه خود را تأیید می‌کنند؛ و هیئت راهبری فقط زمانی اجازه توسعه می‌دهد که مسیر عادی، تبدیل، استثنا، جبران و تسویه برای هر سه مسیر قابل آزمون و بازسازی باشند.

منابع مبنا: چشم‌انداز ساخت نو نسخه ۱٫۱، معماری جامع مدل کسب‌وکار نسخه ۳٫۰ و چرخه عمر پروژه در نسخه پیشین هندبوک. فصل ۳ پروژه را فقط به مسیر ۳ محدود و چرخه مستقل مسیر ۱ و دروازه تبدیل را اضافه می‌کند.

# فصل ۴ | عملیات تأمین کالا در سه مسیر از نیاز تا مصرف و تسویه

این فصل عملیات کالای مصرفی، خرید تجاری و کالای پروژه را روی یک زنجیره فیزیکی مشترک اما با تعهد، پذیرش، ریسک و دفتر مالی مستقل اداره می‌کند.

مبنای طراحی: چشم‌انداز ساخت نو نسخه ۱٫۱  |  معماری جامع مدل کسب‌وکار نسخه ۳٫۰  |  الگوی شبکه تجارت سازمانی  |  تأمین مالی زنجیره‌ای (Supply Chain Finance - SCF)

## ۴.۱ تصمیم عملیاتی و نقش فصل در معماری سه‌مسیره

واقعیت مبنا این است که «تأمین کالا» در ساخت نو یک فرایند واحد با دو اندازه متفاوت نیست. در مسیر ۱، موضوع عملیات یک سفارش محدود با معیار تحویل روشن است؛ در مسیر ۳، همان کالا جزئی از پروژه، قرارداد، بسته کاری، ساختار شکست کار و برنامه نقدینگی است. اگر نرم‌افزار فقط فرم سفارش را مشترک کند، خرید پروژه‌ای از خط مبنا و تعهد قراردادی جدا می‌شود؛ و اگر همه سفارش‌های محدود را به پروژه تبدیل کند، هزینه کنترل از ارزش معامله بیشتر خواهد شد.

| Route | تقاضا و شیء | پذیرش و مالی | ریسک و پایان |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ B2C | سبد شخص حقیقی و Order | تحویل مشتری و اعتبار خرید | مرجوعی تقلب بازپرداخت |
| ۲ B2B | Account PO Invoice | Receipt/QC و حد گردشی | تمرکز dilution وصول |
| ۳ Project | Project Material Request PO | GRN/QC/Issue و بودجه پروژه | تأخیر موجودی مصرف و claim |

استنتاج مدیریتی آن است که عملیات کالا باید دو نمای اجرایی داشته باشد و یک هسته شواهد. کاتالوگ، طرف تجاری، سند، رویداد و سابقه عملکرد مشترک‌اند؛ ولی سیاست انتخاب، بودجه، قرارداد، گیت پذیرش و دفتر سودآوری مسیرها جدا ثبت می‌شوند. این تفکیک مانع آن است که فروشنده با عبور از کنترل ساده مسیر ۱، در پروژه‌ای با ریسک و مبلغ بالاتر فعال شود.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک محصول فصل ۴ را به سه دامنه «سفارش محدود» و «تدارکات پروژه» تفکیک می‌کند و معمار داده پیوند آن‌ها را فقط از طریق شناسه‌های مرجع مجاز می‌سازد. پذیرش زمانی است که یک قلم مشابه در سه مسیر، سه چرخه و سیاست مستقل داشته باشد اما سابقه طرف، مشخصات فنی و شواهد پایه دوباره‌سازی نشود.

## ۴.۲ دامنه خدمت، نقاط شروع و پایان

دامنه این فصل از لحظه‌ای آغاز می‌شود که نیاز کالایی دارای درخواست‌کننده، مصرف‌کننده، مقدار، زمان نیاز و منبع مالی یا بودجه پیشنهادی باشد. عملیات با ثبت فاکتور پایان نمی‌یابد؛ تا تحویل، تعیین تکلیف کیفیت، ثبت مالکیت و نگهداشت، تخصیص به محل مصرف، تطبیق پرداخت و بستن مرجوعی یا ادعای باز ادامه دارد. طراحی قبلی که خرید را در تحویل به انبار خاتمه می‌داد، امکان اثبات مصرف هدفمند و جلوگیری از تأمین مالی تکراری را از بین می‌برد.

| در دامنه | خارج از دامنه مگر با قرارداد مستقل | تحویل‌گیرنده خروجی |
| --- | --- | --- |
| تعریف و طبقه‌بندی نیاز، منبع‌یابی، سفارش و تغییر آن | طراحی مهندسی و تأیید کفایت نقشه | خریدار، مدیر پروژه و تدارکات |
| پیگیری تولید، حمل، رسید، کنترل مقدار و وضعیت ظاهری | حمل فیزیکی یا نگهداری انبار توسط ساخت نو | تأمین‌کننده، حمل‌کننده، انبار و کنترل کیفیت |
| ثبت شاهد کیفیت، مغایرت، پذیرش، مرجوعی و جایگزینی | تأیید قانونی یا آزمایشگاهی بدون صلاحیت قراردادی | پذیرنده مجاز، ناظر و مسئول کیفیت |
| ثبت موجودی، مالکیت، نگهداشت، رزرو و مصرف | پذیرش ریسک نابودی، سرقت یا افت قیمت کالا | انباردار، بیمه‌گر، پروژه و مالی |
| تشکیل معامله تأییدشده و پرونده پرداخت | تصمیم اعتباری، تعیین نرخ پول یا اجرای بانکی | مالی، بانک و تأمین‌کننده مالی |

مرز مسئولیت در قرارداد خدمت ثبت می‌شود، نه از روی فعال‌بودن یک صفحه نرم‌افزار. ساخت نو می‌تواند رسید انبار را جمع‌آوری و کامل‌بودن آن را کنترل کند، اما پذیرش فنی را فقط از شخصی می‌پذیرد که در ماتریس اختیار همان سفارش یا پروژه نقش فعال دارد. در نتیجه، هر خروجی سامانه باید نام «تهیه‌کننده»، «تصمیم‌گیر» و «ثبت‌کننده سیستمی» را جدا نشان دهد.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر عملیات پیش از راه‌اندازی هر مشتری، نقطه شروع، نقطه پایان و خدمات خارج از دامنه را در طرح خدمت ثبت می‌کند. معیار پذیرش، نبود پرونده‌ای است که بدون نیاز معتبر آغاز یا با فاکتور پرداخت‌نشده، مغایرت باز، کالای بلاتکلیف یا تعهد مالی باز بسته شود.

## ۴.۳ ورود نیاز، طبقه‌بندی مسیر و دروازه تبدیل

درخواست خرید (Purchase Requisition - PR) زمانی معتبر است که حداقل هویت درخواست‌کننده و مصرف‌کننده، گروه کالا، شرح قابل سنجش، مقدار و واحد، مقصد، تاریخ نیاز، علت خرید و مرجع بودجه را داشته باشد. در مسیر ۳، شناسه پروژه، قرارداد یا بسته کاری، کد هزینه و پیوند به ساختار شکست کار نیز اجباری است. نبود هر کدام از این داده‌ها به معنی «پیش‌نویس نیاز» است؛ سامانه اجازه استعلام قیمت یا رزرو اعتبار نمی‌دهد.

| عامل | Route 1 | Route 2 | Route 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| مشتری | شخص حقیقی | کسب‌وکار | مالک/سازمان پروژه |
| شیء | Order | Account PO Invoice | Project Contract Package |
| تحویل | یک تحویل روشن | Receipt تکرارشونده | تحویل مرحله‌ای متصل به برنامه |
| مالی | اقساط یا پرداخت سفارش | حد گردشی و وصول | بودجه صورت‌وضعیت و drawdown |
| تبدیل | با Project Gate | با Project Gate | پرونده مقصد مستقل |

آستانه مبلغ، مدت، تعداد طرف و حساسیت کالا در تنظیمات نسخه‌دار نگهداری می‌شود. عبور از آستانه سفارش را خودکار به پروژه تبدیل نمی‌کند؛ رویداد «نیازمند تبدیل» عملیات تعهدآور را متوقف می‌سازد تا مالک پروژه، بودجه، قرارداد و خط مبنا تصویب شوند. سفارش‌های قبلی به‌عنوان مبدأ باقی می‌مانند و فقط اقلام بازِ تأییدشده با سند انتقال به پروژه جدید مرتبط می‌شوند.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک کسب‌وکار و مدیر ریسک پیش از پایلوت، آستانه‌های تبدیل را برای گروه کالای آزمایشی تصویب می‌کنند. معیار پذیرش، طبقه‌بندی صحیح یک سفارش زیر حد، یک سفارش مرزی و یک خرید پروژه‌ای و نیز تبدیل پرونده بدون حذف سابقه یا دوباره‌شماری مبلغ است.

## ۴.۴ الگوی اجرای عملیات کالا در سه مسیر

گردش فیزیکی کالا می‌تواند از اجزای مشترک کاتالوگ، سفارش، حمل، رسید و QC استفاده کند؛ اما مبنای تقاضا، پذیرنده، منبع پرداخت، دفتر مالی و رویداد پایان در هر Route مستقل است.

| Route | مبنای تقاضا و شیء | پذیرش و مالی | ریسک و پایان |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ B2C اسپیناس | سبد شخص حقیقی و Order | تحویل مشتری؛ نقدی یا اعتبار خرید حلقه‌بسته | عدم تحویل/مرجوعی؛ پایان ضمانت و اقساط |
| ۲ B2B اسپیناس | حساب تجاری، PO و Invoice | Receipt/QC؛ حد گردشی و تسویه فروشنده | تکرار/تمرکز/وصول؛ احیای حد |
| ۳ پروژه اسپیناس | Project، Contract، WBS/BOQ و Material Request | GRN/QC/Issue؛ بودجه و پرداخت پروژه | تأخیر/مصرف/موجودی؛ بستن بسته کاری |

گیت مرزی: انتقال کالای Route 1 یا 2 به پروژه فقط با Project ID، material allocation، پذیرش مالک پروژه و ثبت اثر مالی مجاز است؛ سابقه سفارش مبدأ حذف یا بازنویسی نمی‌شود.

## ۴.۵ داده پایه کالا مشخصات و کنترل تغییر

نام تجاری یا شرح آزاد برای سفارش ساختمانی کافی نیست. هر قلم باید به شناسه کالای اصلی، گروه، واحد اندازه‌گیری، مشخصات فنی نسخه‌دار، استاندارد مرجع، سازنده یا دامنه سازندگان مجاز، شرایط نگهداری، عمر مفید، اطلاعات ایمنی و قواعد بازرسی متصل شود. بدون این ساختار، مقایسه قیمت، کنترل کالای جایگزین و تحلیل عملکرد تأمین‌کننده قابل اتکا نیست.

| شیء داده | حداقل فیلد | مالک | قاعده تغییر |
| --- | --- | --- | --- |
| کالای اصلی (Item Master) | شناسه، عنوان، گروه، واحد، وضعیت و تاریخ اثر | مالک داده کالا | ادغام یا غیرفعال‌سازی با حفظ شناسه تاریخی |
| مشخصات فنی (Specification) | نسخه، استاندارد، ویژگی قابل اندازه‌گیری، رواداری | مهندسی/پذیرنده فنی | نسخه جدید؛ منع بازنویسی سفارش گذشته |
| فهرست سازندگان مجاز (Approved Vendor List - AVL) | گروه، دامنه، صلاحیت، انقضا و محدودیت | تدارکات و کیفیت | تأیید دو نقش برای افزودن یا تعلیق |
| واحد و تبدیل | واحد خرید، تحویل، انبار و ضریب تبدیل | مالک داده و مالی | تغییر ضریب روی موجودی باز ممنوع |
| کالای جایگزین | قلم مبدأ، قلم جایگزین، دلیل، دامنه و تاریخ | مهندسی و خریدار | فقط پس از ارزیابی اثر قیمت، برنامه و ضمانت |

در مسیر ۳، هر نسخه مشخصات به مدرک مهندسی و بسته کاری مرجع متصل می‌شود. اگر مشخصات پس از استعلام تغییر کند، پیشنهادهای قبلی قابل مقایسه تلقی نمی‌شوند؛ سامانه استعلام را به وضعیت «نیازمند بازصدور» می‌برد و اثر تغییر بر مبلغ و زمان را ثبت می‌کند. در مسیر ۱، تغییر ویژگی اصلی پس از پذیرش فروشنده یا به لغو و سفارش جدید می‌انجامد یا با رضایت ثبت‌شده دو طرف اصلاح می‌شود.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک داده کالا و مسئول فنی پیش از اولین استعلام، فهرست فیلدهای اجباری و سیاست نسخه را تصویب می‌کنند. پذیرش زمانی است که کاربر نتواند مشخصات مبنای یک سفارش صادرشده را بی‌ردپا تغییر دهد و گزارش بتواند هر تحویل را به نسخه دقیق مشخصات بازگرداند.

## ۴.۶ برنامه‌ریزی تقاضا، بودجه و کنترل نیاز تکراری

در پروژه، درخواست خرید باید از برنامه تأمین و نه از واکنش لحظه‌ای کارگاه ساخته شود. سامانه مقدار موردنیاز را از صورت مقادیر (Bill of Quantities - BOQ)، برنامه زمان‌بندی، موجودی قابل مصرف، سفارش‌های باز، ضایعات مجاز و نیاز رزروشده محاسبه و اختلاف با درخواست دستی را نمایش می‌دهد. این محاسبه تصمیم مهندسی را جایگزین نمی‌کند؛ امکان توضیح اضافه‌خرید یا کسری را فراهم می‌سازد.

| کنترل | فرمول/شاهد | دروازه تصمیم | مالک |
| --- | --- | --- | --- |
| نیاز خالص | نیاز برنامه‌ای + ذخیره مجاز − موجودی سالم − سفارش باز | اختلاف بالاتر از حد نیازمند توجیه | برنامه‌ریزی و تدارکات |
| بودجه قابل تعهد | بودجه مصوب − تعهدات − ذخیره تغییر | کسری بودجه توقف سخت | کنترل پروژه و مالی |
| تکرار نیاز | کالا + مقصد + بازه زمانی + درخواست‌کننده | پرونده مشابه نیازمند تأیید مستقل | مالک نیاز |
| زمان نیاز | تاریخ مصرف − حمل − ساخت − بازرسی − خرید | تاخیر محتمل به برنامه ارجاع می‌شود | برنامه‌ریزی |
| اندازه دسته خرید | تقاضای تجمیعی، ظرفیت انبار و هزینه نگهداری | تجمیع فقط با حفظ تخصیص پروژه | راهبرد تأمین |

پیامد مدیریتیِ نبود کنترل نیاز، فقط خرید اضافی نیست؛ تعهد بودجه، ظرفیت انبار و درخواست تأمین مالی هم بیش از نیاز واقعی ثبت می‌شود. بنابراین افزایش مقدار پس از تأیید نیاز، یک ویرایش ساده نیست و باید دلیل، اثر بودجه، تاریخ اثر و تأیید صاحب اختیار داشته باشد. کاهش مقدار نیز تعهد باز با فروشنده را خودکار حذف نمی‌کند.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر پروژه در مسیر ۳ و خریدار در مسیر ۱ مالک اعتبار نیازند. معیار پذیرش این است که هر درخواست مقدار خالص، پوشش بودجه و نتیجه کنترل تکرار داشته باشد و هر عبور از حد با تصمیم، مالک، موعد و سند توجیه بسته شود.

## ۴.۷ راهبرد تأمین و انتخاب روش خرید

پس از تأیید نیاز، راهبرد تأمین مشخص می‌کند کالا از کاتالوگ توافقی، رقابت محدود، مناقصه، منبع واحد یا قرارداد چارچوب تهیه شود. انتخاب روش بر مبلغ تنها متکی نیست؛ بحرانی‌بودن کالا، محدودیت سازنده، زمان ساخت، نوسان قیمت، ظرفیت بازار، ریسک کشور یا حمل و هزینه توقف پروژه در تصمیم اثر دارد. سامانه باید ورودی این تحلیل و دلیل روش منتخب را نگهدارد.

| روش | کاربرد | شاهد تصمیم | کنترل تعارض |
| --- | --- | --- | --- |
| کاتالوگ/قرارداد چارچوب | قلم استاندارد با قیمت و سطح خدمت معتبر | نسخه کاتالوگ، سقف و تاریخ اعتبار | عدم امکان سفارش خارج از سقف بدون استثنا |
| استعلام رقابتی (Request for Quotation - RFQ) | مشخصات روشن و چند عرضه‌کننده واجد | فهرست دعوت، پیشنهاد مهرزمان‌دار و ماتریس مقایسه | پیشنهادها تا پایان مهلت برای ارزیاب پنهان |
| مناقصه دوپاکتی | وزن بالای ارزیابی فنی و مبلغ معنادار | گشایش فنی پیش از مالی و صورت‌جلسه | تفکیک ارزیاب فنی از تأیید تجاری |
| منبع واحد | انحصار فنی، فوریت اثبات‌شده یا تداوم ضمانت | علت، تحلیل قیمت و تأیید مقام مجاز | انقضای مجوز و بازبینی پس از خرید |
| خرید اضطراری | تهدید فوری ایمنی یا توقف بحرانی | رویداد حادثه، سقف، خریدار مجاز و رسید پسینی | منع استفاده برای جبران ضعف برنامه‌ریزی |

فروشنده مجاز بودن مساوی برنده شدن نیست. صلاحیت، ظرفیت و محدودیت‌های فعال فقط اجازه ورود به رقابت می‌دهند؛ انتخاب نهایی با خریدار یا مالک صاحب اختیار است. ساخت نو ترتیب گیت، کامل‌بودن پرونده و تعارض منافع را کنترل می‌کند و پیشنهاد رتبه‌بندی ارائه می‌دهد، اما تصمیم تجاری را به نام خود ثبت نمی‌کند.

جمع‌بندی و تصمیم: راهبرد تأمین پیش از انتشار درخواست پیشنهاد قفل می‌شود. مدیر تدارکات مالک پیشنهاد و صاحب اختیار خرید مالک تصویب است؛ پذیرش زمانی است که هر روش خرید، علت قابل بازسازی، دامنه زمانی و کنترل استثنای متناسب داشته باشد.

## ۴.۸ پذیرش تأمین‌کننده و پایش اهلیت

ورود فروشنده به شبکه با یک ثبت‌نام عمومی پایان نمی‌یابد. پرونده تأمین‌کننده باید هویت و مالکیت، نمایندگی امضاکننده، حساب بانکی، مجوزها، ظرفیت تولید یا توزیع، دامنه کالایی، گواهی‌های کیفیت، پوشش بیمه و تعارض منافع را با تاریخ اعتبار نشان دهد. کفایت هر مدرک برای گروه کالا و مسیر خدمت متفاوت است و به‌صورت سیاست نسخه‌دار کنترل می‌شود.

| وضعیت تأمین‌کننده | اثر عملیاتی | محرک ورود | محرک خروج |
| --- | --- | --- | --- |
| پیش‌نویس | فقط تکمیل پرونده | ایجاد نمایه | ارسال مدارک پایه |
| در حال ارزیابی | عدم دریافت سفارش | کامل‌شدن حداقل مدارک | تصمیم پذیرش/رد |
| مجاز مشروط | فقط گروه، مبلغ یا مدت محدود | نقص غیرمسدودکننده با برنامه رفع | رفع شرط یا پایان مهلت |
| مجاز | دعوت و سفارش در دامنه مصوب | تأیید اهلیت و حساب | انقضا، هشدار یا تعلیق |
| تعلیق | توقف سفارش جدید؛ رسیدگی به تعهد باز ادامه دارد | تقلب محتمل، افت کیفیت یا مدرک منقضی | رفع علت و تصمیم بازگشت/خروج |
| خارج‌شده | عدم فعالیت جدید و حفظ سابقه | رد نهایی یا پایان رابطه | فقط با پذیرش مجدد نسخه‌دار |

تغییر حساب بانکی از پرریسک‌ترین رویدادهای چرخه است. درخواست باید از کانال ثبت‌شده، با احراز دوباره نماینده، تأیید نقش مستقل و دوره سردشدن قابل تنظیم پردازش شود؛ سفارش و فاکتورهای باز تا تعیین تکلیف به حساب جدید منتقل نمی‌شوند. این کنترل مانع پرداخت به ذی‌نفع جایگزین در اثر جعل ایمیل یا دسترسی سرقت‌شده است.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر شبکه مالک پذیرش شکلی و خریدار/کیفیت مالک صلاحیت گروه کالاست. معیار پذیرش این است که فروشنده منقضی یا تعلیق‌شده سفارش جدید نگیرد، اما تعهدات باز او گم نشود؛ تغییر حساب نیز بدون دو کنترل مستقل بر دستور پرداخت اثر نگذارد.

## ۴.۹ استعلام، پیشنهاد و ارزیابی قابل بازسازی

بسته استعلام قیمت باید شامل نسخه مشخصات، مقدار، مقصد، برنامه تحویل، معیار پذیرش، شرایط پرداخت، تضمین، اعتبار پیشنهاد و روش ارزیابی باشد. اگر یکی از این اجزا پس از انتشار تغییر کند، همه شرکت‌کنندگان اعلان یکسان دریافت می‌کنند و نسخه پاسخ به نسخه استعلام متصل می‌ماند. پیشنهاد شفاهی یا فایل خارج از پرونده تنها پس از ثبت منبع و تأیید کنترل استثنا قابلیت ارزیابی دارد.

| مرحله | ورودی | خروجی | توقف سخت |
| --- | --- | --- | --- |
| انتشار | استراتژی مصوب، فهرست دعوت، بسته نسخه‌دار | درخواست پیشنهاد فعال | تأمین‌کننده نامجاز یا مشخصات ناقص |
| پرسش و پاسخ | پرسش مهرزمان‌دار | پاسخ مشترک/الحاقیه | افشای انتخابی اطلاعات |
| دریافت | پیشنهاد امضاشده و قبل از مهلت | نسخه قفل‌شده پیشنهاد | دریافت دیرهنگام بدون مجوز |
| ارزیابی فنی | پاسخ فنی و شواهد صلاحیت | قبول، رد یا شرط با دلیل | ارزیاب دارای تعارض |
| ارزیابی تجاری | قیمت هم‌مبنا و شرایط | هزینه کل ارزیابی‌شده | ارز/مالیات/تحویل غیرقابل مقایسه |
| توصیه و اعطا | ماتریس و استثناها | تصمیم صاحب اختیار | عبور از سقف اختیار یا اعتراض باز |

کمترین قیمت الزاماً کمترین هزینه نیست. هزینه کل ارزیابی‌شده باید حمل، بیمه، مالیات، هزینه تأمین مالی، زمان تحویل، ضایعات، ضمانت، ریسک جایگزینی و اثر تأخیر بر پروژه را با فرض‌های ثبت‌شده نشان دهد. اگر مدیر خرید انتخابی خلاف رتبه پیشنهادی انجام دهد، دلیل، اختیار و اثر مالی آن به تصمیم اعطا متصل می‌شود؛ سیستم نه آن را پنهان می‌کند و نه خودکار رد می‌سازد.

جمع‌بندی و تصمیم: کمیته خرید تصمیم اعطا را حداکثر در مهلت اعتبار پیشنهاد ثبت می‌کند. پذیرش وقتی محقق است که یک شخص نتواند هم پیشنهادها را باز کند، هم ارزیابی نهایی دهد و هم سفارش صادر کند؛ و گزارش بتواند از نتیجه به تمام نسخه‌ها و دلایل بازگردد.

## ۴.۱۰ تعهد خرید، سفارش و قرارداد کالایی

سفارش خرید (Purchase Order - PO) نخستین تعهد اجرایی استاندارد است و باید به نیاز، پیشنهاد منتخب، بودجه، شرایط تجاری، مشخصات، مقصد، برنامه تحویل و طرف مجاز پیوند داشته باشد. در مسیر ۳، سفارش زیر قرارداد و بسته کاری صادر می‌شود و نمی‌تواند شروط اصلی قرارداد را بی‌تصویب تغییر دهد. شماره‌گذاری یکتا، نسخه و تاریخ اثر، مانع استفاده هم‌زمان از دو نسخه سفارش است.

| وضعیت سفارش | اقدام مجاز | مالک رویداد | شرط عبور |
| --- | --- | --- | --- |
| پیش‌نویس | ویرایش و کنترل | کارشناس خرید | نیاز، بودجه و طرف معتبر |
| در انتظار تصویب | تأیید/رد/بازگشت | صاحب اختیار | سقف اختیار و تفکیک وظایف |
| صادرشده | ارسال به فروشنده | سامانه پس از تأیید | نسخه نهایی و کانال معتبر |
| پذیرفته‌شده | آغاز تولید/تخصیص موجودی | فروشنده | پذیرش صریح شرایط یا ثبت انحراف |
| در حال ایفای تعهد | ثبت تولید، حمل و تحویل | فروشنده و لجستیک | تعهد فعال و بدون توقف |
| تکمیل جزئی/کامل | تطبیق و بستن مانده | خریدار و سامانه | مقدار پذیرفته‌شده و وضعیت مانده |
| لغوشده/بسته | فقط مشاهده و رویداد جبرانی | صاحب اختیار | تعیین اثر مالی و کالایی |

تغییر سفارش پس از پذیرش فروشنده، نسخه جدید تعهد است. افزایش مقدار یا قیمت نیازمند کنترل بودجه و اختیار؛ تعجیل تحویل نیازمند پذیرش ظرفیت فروشنده؛ و تغییر مقصد نیازمند بازبینی حمل، مالیات و کنترل ذی‌نفع است. نسخه قبلی باطل نمی‌شود، بلکه وضعیت «جایگزین‌شده» می‌گیرد تا اختلاف و فاکتور به نسخه معتبر زمان خود متصل بمانند.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر خرید مالک صحت سفارش و صاحب اختیار مالک ایجاد تعهد است. معیار پذیرش، ممنوعیت صدور سفارش بدون بودجه/سقف معتبر، پذیرش صریح فروشنده، حفظ همه نسخه‌ها و محاسبه روشن مانده مقدار و مبلغ پس از هر تغییر است.

## ۴.۱۱ آماده‌سازی، تولید و بازرسی پیش از حمل

برای کالای ساختنی یا بحرانی، پذیرش سفارش آغاز یک برنامه تأمین است. تأمین‌کننده نقاط برنامه شامل تأمین ماده اولیه، شروع ساخت، آزمون، آماده‌بودن برای بازرسی و تاریخ حمل را ثبت می‌کند. ساخت نو پیشرفت اعلامی را به شاهدی مانند گزارش تولید، گواهی ماده، نتیجه آزمون یا تأیید بازرس متصل می‌سازد؛ درصد خوداظهاری بدون شاهد صرفاً پیش‌بینی است و مبنای پرداخت نمی‌شود.

| نقطه کنترل | شاهد | تصمیم | اثر شکست |
| --- | --- | --- | --- |
| تأیید نقشه/داده سازنده | مدرک نسخه‌دار و نظر فنی | اجازه ساخت | توقف ساخت یا پذیرش ریسک با اختیار |
| مواد اولیه | گواهی، بچ/ذوب و قابلیت ردیابی | آزادسازی مرحله تولید | قرنطینه ماده و اصلاح |
| آزمون حین ساخت | نتیجه آزمون و ابزار کالیبره | ادامه/اصلاح | گزارش عدم انطباق |
| آمادگی بازرسی | اعلان و بسته مدارک | حضور/چشم‌پوشی مجاز بازرس | بازتنظیم برنامه و ثبت تأخیر |
| مجوز حمل (Release Note) | تأیید کیفیت و بسته‌بندی | اجازه خروج محموله | منع حمل یا حمل مشروط |

فشار برنامه نباید با حذف نقطه توقف کیفیت پنهان شود. اگر مالک پروژه حمل مشروط را می‌پذیرد، تصمیم باید دامنه نقص، مالک هزینه اصلاح، مقصد قرنطینه و شرط منع مصرف را مشخص کند. این تصمیم مجوز پرداخت کامل نیست و در محاسبه مبلغ واجد، کسورات یا نگهداشت قراردادی اعمال می‌شود.

جمع‌بندی و تصمیم: تأمین‌کننده مالک اعلام پیشرفت و مسئول کیفیت مالک آزادسازی است. پذیرش زمانی است که هر محموله ساختنی به نسخه سفارش، بچ قابل ردیابی و مجوز حمل معتبر متصل باشد و حمل مشروط به‌صورت خودکار کالا را قابل مصرف یا قابل پرداخت کامل نکند.

## ۴.۱۲ حمل، اعلان حمل و زنجیره تحویل‌داری

اعلان پیش از حمل (Advance Shipping Notice - ASN) محموله واقعی را پیش از رسیدن معرفی می‌کند: سفارش و قلم، مقدار، بسته‌ها، وزن، وسیله حمل، راننده یا متصدی، مبدأ، مقصد، زمان حرکت، زمان برآوردی وصول و اسناد همراه. این اعلان به انبار اجازه می‌دهد ظرفیت و بازرسی را برنامه‌ریزی و سامانه اجازه می‌دهد محموله تکراری یا بیش از مانده سفارش را پیش از ورود شناسایی کند.

| رویداد | داده اثباتی | مالک | کنترل |
| --- | --- | --- | --- |
| تحویل به حمل‌کننده | بارنامه، بسته، پلمب، زمان و تحویل‌دهنده | فروشنده/حمل‌کننده | انطباق با مجوز حمل |
| حرکت و توقف | مکان/زمان یا اعلان دستی مستند | حمل‌کننده | هشدار انحراف مسیر یا تأخیر |
| انتقال تحویل‌داری | تحویل‌دهنده، تحویل‌گیرنده و وضعیت پلمب | دو طرف انتقال | پذیرش دوطرفه یا ثبت اختلاف |
| ورود به مقصد | گیت، زمان، وسیله و تصویر | نگهبانی/انبار | تطبیق اعلان حمل و مقصد |
| حادثه یا خسارت | گزارش، تصویر، بیمه و مقدار آسیب | حمل‌کننده و گیرنده | قرنطینه و پرونده خسارت |

شرط تحویل تجاری و انتقال ریسک باید از قرارداد گرفته شود؛ موقعیت فیزیکی به‌تنهایی مالکیت را تعیین نمی‌کند. سامانه تاریخ و نقطه انتقال مالکیت، ریسک و تحویل‌داری را جدا نگه می‌دارد، زیرا ممکن است کالا در راه متعلق به خریدار باشد اما هنوز در تحویل‌داری حمل‌کننده قرار داشته باشد. این تفکیک برای بیمه، وثیقه و تشخیص مسئول خسارت ضروری است.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر لجستیک طرح رویداد حمل و مسئول حقوقی قواعد انتقال ریسک/مالکیت را تصویب می‌کنند. معیار پذیرش، بازسازی زنجیره تحویل‌داری هر بسته از فروشنده تا مقصد و ایجاد هشدار برای محموله بی‌اعلان، بیش‌ازسفارش، مقصد نادرست یا پلمب مخدوش است.

## ۴.۱۳ رسید کالا، شمارش و قرنطینه

رسید کالا (Goods Receipt Note - GRN) باید آنچه واقعاً وارد شده را ثبت کند، نه آنچه در سفارش یا بارنامه نوشته شده است. انباردار سفارش و اعلان حمل را مشاهده می‌کند، اما مقدار دریافتی، کمبود/اضافه، وضعیت بسته‌بندی، زمان، محل تخلیه و شناسه بچ را مستقل ثبت می‌نماید. اختلاف میان انتظار و واقعیت به‌جای اصلاح عدد مبدأ، رویداد مغایرت می‌سازد.

| حالت دریافت | وضعیت سیستمی | اثر موجودی | اثر مالی |
| --- | --- | --- | --- |
| کامل و ظاهراً سالم | دریافت‌شده؛ در انتظار کیفیت در صورت لزوم | موجودی قرنطینه یا قابل استفاده طبق سیاست | هنوز لزوماً معامله تأییدشده نیست |
| تحویل جزئی | تکمیل جزئی و مانده باز | فقط مقدار واقعی ثبت می‌شود | فقط مقدار پذیرفته‌شده بالقوه واجد است |
| اضافه‌تحویل | مغایرت مقدار | قرنطینه مازاد | بدون سفارش اصلاحی پرداخت نمی‌شود |
| کمبود | مغایرت و ادعای کسری | موجودی مقدار واقعی | کاهش مبلغ واجد یا جایگزینی |
| آسیب/بسته مخدوش | قرنطینه و پرونده خسارت | غیرقابل تخصیص | توقف بخش متاثر |
| کالای نامرتبط | رد اولیه و منع ورود | صفر یا محل نگهداری موقت جدا | عدم تشکیل پرداختنی |

رسید می‌تواند جزئی باشد و هر قلم نتیجه مستقل داشته باشد. برای جلوگیری از ثبت تکراری، کلید محموله، شماره بارنامه، سفارش، قلم و مقصد کنترل می‌شود؛ اما سامانه در صورت حمل چندمرحله‌ای با شناسه بسته متفاوت، دریافت معتبر دوم را مسدود نمی‌کند. هر اصلاح رسید پس از ثبت، رویداد اصلاحی با دلیل و تأیید مستقل می‌خواهد.

جمع‌بندی و تصمیم: انباردار مالک ثبت واقعیت فیزیکی و مدیر انبار مالک بستن مغایرت مقدار است. معیار پذیرش، ثبت مستقل تحویل جزئی، مازاد، کسری و آسیب، محاسبه صحیح مانده سفارش و ممنوعیت تبدیل کالای قرنطینه به موجودی قابل مصرف بدون رویداد مجاز است.

## ۴.۱۴ کنترل کیفیت، عدم انطباق و پذیرش

کنترل کیفیت (Quality Control - QC) نتیجه‌ای دودویی برای کل محموله نیست. طرح بازرسی و آزمون مشخص می‌کند کدام ویژگی برای کدام قلم یا بچ اندازه‌گیری شود، روش نمونه‌برداری چیست، چه کسی صلاحیت دارد و پذیرش کامل، مشروط، جزئی یا رد چه معنایی دارد. نتیجه باید مقدار دامنه تصمیم را مشخص کند تا کالای سالم پشت اختلاف بخش معیوب متوقف نشود.

| نتیجه | وضعیت کالا | اقدام بعدی | اثر بر مبلغ واجد |
| --- | --- | --- | --- |
| پذیرش کامل | قابل تخصیص/مصرف | ثبت گواهی پذیرش | تا سقف مقدار و قیمت منطبق |
| پذیرش جزئی | تفکیک سالم و مردود | ایجاد سه دامنه مقدار | فقط بخش پذیرفته‌شده |
| پذیرش مشروط | قابل استفاده محدود یا همچنان قرنطینه | برنامه اصلاح، کسری یا ضمانت | طبق تصمیم قراردادی؛ نه خودکار کامل |
| رد | غیرقابل مصرف | مرجوعی، تعویض یا اسقاط مجاز | صفر برای بخش ردشده |
| نیازمند آزمون تکمیلی | قرنطینه | نمونه‌برداری/آزمایش | توقف تا نتیجه |

گزارش عدم انطباق (Nonconformance Report - NCR) باید نوع نقص، دامنه مقدار، مشخصات نقض‌شده، شدت، مسئول اقدام، مهلت و روش تعیین تکلیف را داشته باشد. بستن گزارش با بارگذاری یک فایل ممکن نیست؛ پذیرنده مجاز باید شاهد اصلاح یا تصمیم استفاده با اغماض را تأیید کند. اگر عدم انطباق بر ایمنی یا انطباق قانونی اثر دارد، اختیار اغماض از خریدار عادی به مرجع تعریف‌شده ارتقا می‌یابد.

جمع‌بندی و تصمیم: مسئول کیفیت مالک نتیجه فنی و صاحب اختیار قراردادی مالک پذیرش هزینه/زمانِ اغماض است. معیار پذیرش، محاسبه مستقل مقدار پذیرفته، مشروط و ردشده و جلوگیری از تشکیل معامله تأییدشده برای هر مقدار دارای آزمون یا عدم انطباق باز است.

## ۴.۱۵ موجودی، مالکیت، رزرو و مصرف پروژه

ثبت موجودی باید چهار مفهوم را از هم جدا کند: مکان فیزیکی، مالک حقوقی، متولی نگهداری و وضعیت قابلیت مصرف. یک قلم ممکن است در انبار پروژه باشد، مالکیت آن هنوز با فروشنده بماند، در تحویل‌داری پیمانکار قرار گیرد و به علت نقص قابل مصرف نباشد. یک عدد موجودی تجمیعی این تفاوت‌ها را پنهان و گزارش وثیقه یا هزینه پروژه را نادرست می‌کند.

| رویداد موجودی | اثر مقدار | شاهد | کنترل مالی/پروژه |
| --- | --- | --- | --- |
| ورود قرنطینه | افزایش موجودی فیزیکی؛ صفر قابل مصرف | رسید و محل | عدم شناسایی مصرف یا وثیقه کامل |
| آزادسازی کیفیت | انتقال به موجودی سالم | گواهی پذیرش | امکان تخصیص و معامله تأییدشده |
| رزرو | کاهش قابل تخصیص؛ بدون کاهش فیزیکی | بسته کاری/درخواست مصرف | جلوگیری از مصرف دوگانه |
| صدور به کارگاه | کاهش انبار و افزایش نزد مصرف‌کننده | حواله و تحویل‌گیرنده | اتصال به کد هزینه و محل |
| ثبت مصرف | کاهش کالای نزد کارگاه | گزارش نصب/مصرف | اثبات مصرف هدفمند و دارایی ساخته‌شده |
| برگشت از کارگاه | افزایش موجودی با وضعیت بازرسی | حواله برگشت | اصلاح مصرف و تعهد |
| کسری/ضایعات | کاهش با کد علت | شمارش، حادثه یا مجوز | تعیین مسئول زیان و اثر بودجه |

برای کالای قابل تأمین مالی یا وثیقه، شناسه بچ/سریال، مالکیت، بیمه، ارزش مبنا، محل و هر حق ثالث اجباری است. رزرو به پروژه یا بانک دیگر باید در کنترل تعارض دیده شود تا یک دارایی هم‌زمان پشتوانه دو تعهد نشود. ساخت نو وضعیت و شواهد را فراهم می‌کند؛ تشخیص ارزش و حق قابل اجرا با نهاد مجاز و قرارداد مربوط است.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر انبار مالک مقدار و متولی دارایی مالک وضعیت مالکیت/نگهداشت است. معیار پذیرش، تطبیق موجودی فیزیکی، قابل مصرف، رزروشده و تأمین‌شده و نیز ممنوعیت تخصیص یا وثیقه‌گذاری تکراری یک شناسه دارایی است.

## ۴.۱۶ تطبیق فاکتور و تشکیل معامله تأییدشده

فاکتور فروشنده فقط ادعای دریافت وجه است. برای تبدیل آن به معامله تأییدشده (Verified Transaction)، سامانه تطبیق سه‌جانبه (Three-Way Match) میان تعهد خرید، دریافت/پذیرش و فاکتور را در سطح قلم انجام می‌دهد؛ در کالاهای حساس، نتیجه کیفیت و در پروژه، بودجه و بسته کاری نیز به تطبیق افزوده می‌شود. مبلغ قابل پرداخت از کوچک‌ترین مقدار معتبر در این زنجیره و قیمت نسخه معتبر محاسبه می‌شود.

| محور تطبیق | قاعده | مغایرت | نتیجه |
| --- | --- | --- | --- |
| طرف و ذی‌نفع | فروشنده و حساب مجاز با سفارش منطبق | تغییر حساب/واگذاری مطالبه | توقف تا احراز و ثبت حق |
| قلم و مقدار | فاکتور ≤ مقدار پذیرفته‌نشده قبلی | اضافه‌صورتحساب یا دوباره‌فاکتور | تفکیک مبلغ منطبق و مورد اختلاف |
| قیمت و ارز | نسخه سفارش، تخفیف و ارز مبنا | قیمت/نرخ/تخفیف ناسازگار | محاسبه اختلاف و ارجاع |
| مالیات و عوارض | قاعده معتبر در تاریخ رویداد | شناسه یا محاسبه ناقص | توقف بخش مالیاتی |
| کیفیت و کسورات | فقط مقدار پذیرفته و کسورات مصوب | عدم انطباق یا خسارت باز | کاهش یا نگهداشت مبلغ |
| تکرار | شماره، طرف، مبلغ، تاریخ و اثرانگشت سند | احتمال فاکتور تکراری | توقف سخت و بررسی مستقل |

تلورانس مقدار یا مبلغ باید برای گروه کالا و قرارداد تعریف شود و هرگز به معنی پذیرش خودکار مازاد نباشد. سامانه می‌تواند اختلاف در محدوده را برای تصمیم سریع نشان دهد، ولی فقط صاحب اختیار می‌تواند آن را بپذیرد. هر بار اجرای تطبیق، نسخه قواعد، ورودی‌ها و نتیجه را ثبت می‌کند تا تغییر بعدی سیاست نتیجه تاریخی را بازنویسی نکند.

جمع‌بندی و تصمیم: مالی مالک صحت صورتحساب و پذیرنده کالا مالک شاهد عملکرد است؛ ساخت نو کامل‌بودن پیوند را کنترل می‌کند. معیار پذیرش، تولید مبلغ واجد در سطح قلم، جداسازی مبلغ اختلافی و اثبات اینکه هیچ فاکتور تکراری، حساب نامعتبر یا کالای ردشده به معامله تأییدشده تبدیل نشده است.

## ۴.۱۷ اتصال عملیات کالا به تأمین مالی و پرداخت کنترل‌شده

عملیات کالا رویدادهای لازم برای تأمین مالی زنجیره‌ای (Supply Chain Finance - SCF) را می‌سازد، اما تصمیم اعتباری نمی‌گیرد. سفارش پذیرفته‌شده می‌تواند ورودی تأمین مالی سفارش خرید باشد؛ موجودی کنترل‌شده می‌تواند برای ارزیابی تأمین مالی موجودی ارسال شود؛ و فاکتور مبتنی بر معامله تأییدشده می‌تواند وارد تأمین مالی پرداختنی یا تنزیل مطالبات شود. بانک یا تأمین‌کننده مالی، ابزار، حد، نرخ، سررسید و ریسک را تعیین می‌کند.

| رویداد عملیاتی | ابزار مالی احتمالی | بسته داده | توقف سخت |
| --- | --- | --- | --- |
| سفارش پذیرفته‌شده | تأمین مالی سفارش خرید (Purchase Order Finance) | طرف، سفارش، ظرفیت، برنامه تولید و منبع بازپرداخت | سفارش قابل فسخ یا طرف نامعتبر |
| آماده حمل/پیش از حمل | تأمین مالی پیش از حمل (Pre-Shipment Finance) | مجوز ساخت/حمل، کالا و بیمه | عدم قابلیت ردیابی یا نقص کیفیت |
| موجودی کنترل‌شده | تأمین مالی موجودی (Inventory Finance) | مالکیت، محل، مقدار، ارزش و حق ثالث | مالکیت/بیمه/عدم تکرار نامشخص |
| فاکتور تأییدشده | تأمین مالی پرداختنی (Payables Finance) | معامله تأییدشده، تعهد پرداخت و سررسید | اعتراض باز یا ذی‌نفع ناسازگار |
| مطالبه معتبر | تنزیل مطالبات (Receivables Discounting) | مطالبه، بدهکار، واگذاری و سابقه | واگذاری تکراری یا حق غیرقابل اتکا |

پرداخت کنترل‌شده (Controlled Payment) با «پرداخت خودکار» یکی نیست. سامانه پس از تکمیل گیت‌ها، دستور پیشنهادی شامل ذی‌نفع، حساب، مبلغ، مرجع معامله، منبع وجه و تاریخ اجرا می‌سازد؛ امضاداران و بانک تصمیم و اجرا را انجام می‌دهند. پاسخ فنی موفق رابط برنامه‌نویسی کاربردی (Application Programming Interface - API) فقط دریافت دستور را ثابت می‌کند و تا دریافت نتیجه بانکی و تطبیق حساب، پرداخت موفق تلقی نمی‌شود.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر مالی مالک قواعد مبلغ واجد، بانک مالک تصمیم اعتبار و امضاداران مالک آزادسازی‌اند. معیار پذیرش، امکان رهگیری هر پرداخت از مرجع بانکی تا معامله و شواهد و نیز جلوگیری از پرداخت هنگام تغییر حساب تأییدنشده، اعتراض باز، عبور از حد یا تکرار دستور است.

## ۴.۱۸ مرجوعی، جایگزینی، فراخوان و ادعای خسارت

مرجوعی ادامه همان معامله است و نباید با حذف رسید یا اصلاح فاکتور پنهان شود. درخواست مرجوعی به قلم، بچ، مقدار، علت، وضعیت کالا، مسئول هزینه حمل و نتیجه مورد انتظار—تعویض، تعمیر، اعتبار مالی یا استرداد—متصل می‌شود. اگر وجه قبلاً پرداخت شده باشد، پرونده علاوه بر حرکت کالا، رویداد مالی جبرانی ایجاد می‌کند.

| سناریو | حرکت کالا | اثر مالی | شرط بستن |
| --- | --- | --- | --- |
| رد در ورود | عدم پذیرش/بازگشت به فروشنده | عدم تشکیل یا کاهش پرداختنی | تأیید دریافت برگشتی یا تعیین تکلیف |
| نقص پس از مصرف | تعویض/تعمیر در محل | ضمانت، خسارت یا بدهکار فروشنده | شاهد اصلاح و پذیرش مجدد |
| اضافه‌تحویل | بازگشت مازاد یا سفارش اصلاحی | عدم پرداخت تا تعهد معتبر | صفرشدن مازاد بلاتکلیف |
| فراخوان سازنده | شناسایی تمام بچ‌های متاثر | ذخیره خسارت/اعتبار مالی طبق قرارداد | تعیین تکلیف همه محل‌ها |
| خسارت حمل | قرنطینه و تحویل به بیمه/فروشنده | ادعای بیمه یا کسر از فروشنده | وصول/رد ادعا و تعیین مالک زیان |

فراخوان باید از قلم اصلی فراتر رود و بر اساس سازنده، بچ، سریال و محل مصرف جست‌وجو کند. اگر کالا در پروژه نصب شده باشد، پرونده به فصل اجرای پروژه و مدیریت نقص متصل می‌شود؛ موجودی انبار فقط یکی از نقاط اثر است. اعلان به ذی‌نفعان، توقف مصرف و معیار رفع خطر دارای مالک و مهلت مستقل‌اند.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر کیفیت مالک دامنه کالایی و حقوقی/مالی مالک بازیابی هزینه است. معیار پذیرش، ردیابی یک بچ از خرید تا همه محل‌های مصرف و بستن پرونده فقط پس از تعیین تکلیف کالا، وجه، مسئولیت و شاهد اصلاح است.

## ۴.۱۹ استثناها، توقف‌های سخت و مسیر حل

استثنا مجوز عبور بی‌قاعده نیست؛ پرونده‌ای با کد علت، دامنه اثر، مالک اقدام، مهلت و شاهد بستن است. نقص هویت، اختیار، بودجه، اصالت معامله، کیفیت ایمنی، ذی‌نفع یا تکرار پرداخت توقف سخت است و با تأیید کاربر عادی قابل عبور نیست. اختلاف‌های غیرمسدودکننده می‌توانند بخش سالم معامله را ادامه دهند، مشروط بر آنکه مقدار و مبلغ اختلاف جدا شود.

| استثنا | اقدام فوری | مالک حل | مهلت پیشنهادی | معیار بسته‌شدن |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نیاز/بودجه ناقص | توقف استعلام یا تعهد | مالک نیاز/کنترل پروژه | ۲ روز کاری | داده و تأیید بودجه معتبر |
| فروشنده یا حساب مشکوک | تعلیق سفارش/پرداخت | انطباق و مالی | ۱ روز کاری | احراز مستقل و ثبت تصمیم |
| تحویل جزئی/کمبود | ثبت مقدار واقعی و حفظ مانده | انبار و خرید | ۳ روز کاری | برنامه تکمیل یا اصلاح سفارش |
| عدم انطباق کیفیت | قرنطینه دامنه متاثر | کیفیت و فروشنده | طبق شدت؛ حداکثر تعیین‌شده | پذیرش اصلاح/رد/مرجوعی |
| فاکتور تکراری | توقف سخت کل درخواست | مالی و تقلب | ۱ روز کاری | اثبات یکتایی یا ابطال |
| قطع ارتباط بانک | عدم تکرار کورکورانه | عملیات پرداخت | تا پاسخ قطعی | یک نتیجه مالی و تطبیق |
| خرید اضطراری | ثبت سقف و دلیل پیش از تعهد | صاحب اختیار اضطراری | بازبینی تا ۲ روز | تأیید پسینی یا اقدام اصلاحی |

هر استثنا یک ساعت خدمت (Service-Level Clock) دارد که در انتظار پاسخ طرف مسئول متوقف یا ادامه‌دار بودن آن صریح است. عبور از مهلت، ابتدا به مدیر حوزه و سپس به مدیر عملیات ارجاع می‌شود؛ اگر اثر مالی یا ایمنی از حد سیاست بگذرد، کمیته ریسک یا مرجع پروژه تصمیم می‌گیرد. گزارش باید سن استثنا، مبلغ/مقدار درگیر و علت ریشه‌ای را نشان دهد.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر عملیات مالک صف استثنا و هر حوزه مالک رفع علت خود است. پذیرش زمانی است که هیچ رد یا توقفی بدون کد علت، مسئول، موعد و نتیجه نهایی باقی نماند و بخش سالم معامله بدون آلوده‌شدن به دامنه اختلاف ادامه یابد.

## ۴.۲۰ نقش‌ها، تفکیک وظایف و حقوق تصمیم

نرم‌افزار باید میان انجام کار و مالکیت تصمیم تفاوت بگذارد. کارشناس خرید استعلام را آماده می‌کند؛ صاحب اختیار خرید فروشنده را انتخاب و تعهد را تصویب می‌کند؛ انباردار مقدار فیزیکی را ثبت می‌کند؛ مسئول کیفیت انطباق را می‌پذیرد؛ مالی فاکتور را کنترل می‌کند؛ و بانک درباره اعتبار تصمیم می‌گیرد. جمع‌کردن این نقش‌ها در یک حساب کاربری، ارزش دفتر شواهد را از بین می‌برد.

| تصمیم | آماده‌ساز | تصمیم‌گیر نهایی | کنترل ساخت نو | نقش ممنوع هم‌زمان |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تأیید نیاز | درخواست‌کننده | مالک بودجه/پروژه | کامل‌بودن و حد | درخواست‌کننده و تصویب‌کننده بالای حد |
| انتخاب فروشنده | تدارکات/کمیته ارزیابی | صاحب اختیار خرید | نسخه، تعارض و رقابت | دریافت‌کننده پیشنهاد و تصویب‌کننده |
| صدور سفارش | کارشناس خرید | صاحب اختیار | بودجه، سقف و طرف | تهیه‌کننده و تأیید نهایی |
| ثبت رسید | انباردار | مدیر انبار برای اصلاح | یکتایی و مانده | فروشنده و تحویل‌گیرنده |
| پذیرش کیفیت | بازرس/آزمایشگاه | پذیرنده مجاز | صلاحیت و دامنه | فروشنده و پذیرنده |
| تأیید فاکتور | حساب‌های پرداختنی | مدیر مالی طبق حد | تطبیق و عدم تکرار | ثبت‌کننده فاکتور و آزادساز |
| اعتبار/نرخ | تحلیلگر/سامانه بانک | نهاد مالی | پرونده و نسخه تصمیم | ساخت نو به‌عنوان تصمیم‌گیر |
| پرداخت | سامانه پس از گیت | امضاداران/بانک | ذی‌نفع، مبلغ و یکتایی | تأیید فاکتور و امضای نهایی در حد ممنوع |

جانشینی نقش نیز رویداد حاکمیتی است. وظایف باز به جانشین منتقل می‌شوند، اما تصمیم گذشته به نام فرد جدید بازنویسی نمی‌شود. اختیار موقت تاریخ شروع، پایان، دامنه و اعطاکننده دارد؛ با انقضا، اقدام جدید متوقف و صف‌های باز به مدیر نقش برمی‌گردد.

جمع‌بندی و تصمیم: مسئول حاکمیت دسترسی ماتریس تفکیک وظایف را پیش از آزمون پذیرش قفل می‌کند. معیار پذیرش، شکست خودکار سناریوهای تعارض، انقضای اختیار و اقدام خارج از سقف و ثبت هویت واقعی تصمیم‌گیر در تمام خروجی‌های مالی و کیفی است.

## ۴.۲۱ مدل داده، ماشین وضعیت و قرارداد رویداد

پیاده‌سازی فصل ۴ به مجموعه فرم‌ها تقلیل نمی‌یابد. اشیای اصلی شامل طرف، کالای اصلی، مشخصات، درخواست خرید، استعلام، پیشنهاد، تصمیم اعطا، سفارش، محموله، بسته، رسید، نتیجه کیفیت، عدم انطباق، موجودی، رزرو، حواله مصرف، فاکتور، معامله تأییدشده، دستور پرداخت، مرجوعی و استثناست. هر شیء شناسه پایدار، نسخه، وضعیت، مالک و رابطه مرجع دارد.

| ماشین وضعیت | مسیر اصلی | وضعیت‌های توقف | رویداد جبرانی |
| --- | --- | --- | --- |
| درخواست خرید | پیش‌نویس ← اعتبارسنجی ← تأیید ← منبع‌یابی | رد/نیازمند تبدیل/کسری بودجه | لغو یا انتقال کنترل‌شده به پروژه |
| سفارش | پیش‌نویس ← تصویب ← صدور ← پذیرش ← ایفای تعهد ← بستن | توقف/اختلاف/تعلیق | اصلاح نسخه‌دار یا لغو |
| محموله | برنامه‌ریزی ← آماده حمل ← در مسیر ← ورود ← تخلیه | حادثه/انحراف/رد ورود | بازگشت یا تغییر مقصد مجاز |
| رسید و کیفیت | ثبت رسید ← قرنطینه ← بازرسی ← پذیرش/رد | آزمون باز/NCR/ابهام مقدار | اصلاح رسید یا پذیرش مجدد |
| فاکتور | دریافت ← اعتبارسنجی ← تطبیق ← مبلغ واجد ← پرداخت | تکرار/اختلاف/حساب مشکوک | برگشت، یادداشت اعتباری یا پرداخت جبرانی |
| موجودی | ورود ← آزادسازی ← رزرو ← صدور ← مصرف | قرنطینه/مسدود/فراخوان | برگشت، انتقال یا تعدیل مصوب |

هر رابط بیرونی باید کلید یکتایی درخواست (Idempotency Key)، شناسه همبستگی (Correlation ID)، نسخه طرح داده، مهرزمان، فرستنده، نتیجه و امکان تکرار امن داشته باشد. اگر پاسخ بانک یا سامانه انبار نامعلوم بماند، سیستم وضعیت «نتیجه نامعین» ثبت می‌کند و پیش از ارسال دوباره، استعلام وضعیت انجام می‌دهد. این قاعده از دو پرداخت یا دو رسید ناشی از قطع ارتباط جلوگیری می‌کند.

جمع‌بندی و تصمیم: معمار راهکار مالک مدل دامنه و مدیر محصول مالک ماشین‌های وضعیت است. معیار پذیرش، نبود تغییر مستقیم وضعیت در پایگاه داده، تولید رویداد برای هر گذار، تکرار امن پیام و امکان بازسازی کامل یک سفارش از نیاز تا مصرف و تسویه است.

## ۴.۲۲ یکپارچه‌سازی، امنیت و کیفیت داده

ساخت نو ممکن است درخواست را از سامانه برنامه‌ریزی منابع سازمانی، وضعیت پروژه را از سامانه مدیریت پروژه، حمل را از شریک لجستیک و پرداخت را از بانک دریافت کند. در این معماری، هیچ سامانه‌ای صرفاً به دلیل اتصال «مرجع حقیقت» همه فیلدها نیست. برای هر داده، سامانه مبدأ، مالک، جهت همگام‌سازی، تناوب، قاعده تعارض و رفتار هنگام قطع ارتباط تعریف می‌شود.

| رابط | داده کلیدی | کنترل پذیرش | رفتار شکست |
| --- | --- | --- | --- |
| سامانه منابع سازمانی (ERP) | کد کالا، بودجه، سفارش، فاکتور و ثبت مالی | نگاشت شناسه و تراز مبلغ | صف امن و تطبیق پس از اتصال |
| سامانه مدیریت پروژه (PMIS) | پروژه، بسته کاری، برنامه و محل مصرف | نسخه خط مبنا و مالک داده | منع صدور تعهد با مرجع منقضی |
| انبار (WMS) | رسید، مکان، بچ، موجودی و حواله | یکتایی رویداد و جمع مقدار | قرنطینه اختلاف همگام‌سازی |
| لجستیک | اعلان حمل، وسیله، موقعیت و تحویل | شناسه محموله و زمان | ثبت آخرین وضعیت معتبر و هشدار |
| بانک/پرداخت | ذی‌نفع، دستور، نتیجه و مرجع بانکی | امضا، یکتایی و تطبیق | نتیجه نامعین؛ ممنوعیت تکرار کور |
| هویت و امضا | شخص، سازمان، نقش و اعتبار | انقضا، رضایت و سطح اطمینان | توقف اقدام و ارجاع احراز |

دسترسی بر اساس نقش، پرونده، سازمان و هدف استفاده محدود می‌شود. پیشنهاد رقبا برای فروشنده قابل مشاهده نیست؛ بانک فقط بسته داده مورد توافق را می‌بیند؛ و کاربر پروژه به داده سفارش‌های نامرتبط دسترسی ندارد. دانلود، تغییر، تأیید و ارسال مالی در دفتر حسابرسی ثبت می‌شود و داده حساس در انتقال و نگهداری رمزگذاری می‌گردد.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک یکپارچه‌سازی برای هر رابط قرارداد داده و سناریوی قطع ارتباط تهیه می‌کند و مسئول امنیت کنترل دسترسی را تأیید می‌نماید. پذیرش زمانی است که مغایرت شناسه/مبلغ به صف کنترل وارد شود، پیام تکراری اثر دوم نسازد و آزمون دسترسی متقاطع هیچ افشای غیرمجاز نشان ندهد.

## ۴.۲۳ شاخص‌ها، تصمیم‌های مدیریتی و سطح خدمت

شاخص زمانی ارزش دارد که آستانه عبور، صاحب تصمیم و اقدام بعدی آن روشن باشد. اهداف عددی جدول زیر «مقدار اولیه پیشنهادی پایلوت» هستند و پس از چهار هفته داده واقعی بازتنظیم می‌شوند؛ تا پیش از تصویب هیئت راهبری، هدف قراردادی یا ادعای عملکرد ساخت نو محسوب نمی‌شوند.

| شاخص و تعریف | آستانه پیشنهادی | تصمیم/اقدام | مالک و موعد | معیار پذیرش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان نیاز تا سفارش؛ میانه و صدک ۹۰ | صدک ۹۰ بیش از SLA مصوب | تفکیک تأخیر داده/تصمیم/بازار و اصلاح گیت غالب | مدیر خرید؛ مرور هفتگی | کاهش دو دوره متوالی بدون رشد استثنا |
| پوشش پرونده کامل؛ سفارش‌های دارای شواهد اجباری | کمتر از ۹۵٪ در پایلوت | توقف توسعه حجم و رفع سه علت اول | مدیر عملیات؛ ۵ روز کاری | ۹۵٪ یا حد مصوب با نمونه‌برداری مستقل |
| تحویل کامل و به‌موقع (On-Time In-Full - OTIF) | کمتر از حد گروه کالا | بازبینی ظرفیت فروشنده/زمان وعده و برنامه اصلاح | مدیر تأمین؛ ماهانه | بهبود حداقل دو دوره یا تصمیم تعلیق |
| نرخ عدم انطباق؛ مقدار مردود/دریافتی | عبور از حد کیفیت | توقف سفارش جدید گروه و ممیزی علت | کیفیت؛ ۲ روز پس از هشدار | رفع علت و دو محموله منطبق |
| زمان رسید تا تعیین کیفیت | بیش از SLA قرنطینه | افزایش ظرفیت بازرسی یا اصلاح نمونه‌برداری | مدیر کیفیت؛ روزانه | کاهش موجودی قرنطینه پیر |
| نرخ تطبیق مستقیم فاکتور | کمتر از ۸۵٪ اولیه | تحلیل قیمت/مقدار/مالیات و اصلاح منبع خطا | مالی و خرید؛ هفتگی | رشد سه دوره بدون افزایش پرداخت نادرست |
| پرداخت به ذی‌نفع نامعتبر | بیش از صفر | توقف مسیر پرداخت، بررسی رخداد و بازبینی حساب‌ها | ریسک و مالی؛ فوری | صفر رخداد باز و کنترل اصلاح‌شده |
| ارزش موجودی راکد/کل موجودی | عبور از حد پروژه/گروه | بازتع تخصیص، برگشت یا توقف خرید | پروژه و انبار؛ ماهانه | برنامه تعیین تکلیف برای ۱۰۰٪ اقلام پیر |
| سن استثنا و مبلغ درگیر | عبور از مهلت یا حد مالی | ارجاع به مدیر/کمیته و توقف دامنه متاثر | مدیر عملیات؛ روزانه | مالک، موعد و تصمیم برای تمام موارد معوق |

داشبورد نباید میانگین کل را جایگزین توزیع کند. شاخص‌ها بر مسیر، مشتری، پروژه، گروه کالا، فروشنده، محل، روش خرید و علت استثنا شکسته می‌شوند؛ زیرا بهبود مسیر ۱ می‌تواند تأخیر پروژه را پنهان کند. تغییر هدف نیز نسخه، دلیل، تصویب‌کننده و تاریخ اثر دارد تا عملکرد گذشته با خط‌کش جدید بازنویسی نشود.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر عملیات فرهنگ شاخص و هیئت راهبری آستانه اقدام را پیش از شروع پایلوت تصویب می‌کنند. معیار پذیرش، اتصال هر هشدار به تصمیم، اقدام، مالک، موعد و شاهد بستن و امکان محاسبه مجدد شاخص از رویدادهای خام است.

## ۴.۲۴ الزامات نرم‌افزار، سناریوهای پذیرش و گیت خروج فصل

خروجی این فصل صرفاً رویه سازمانی نیست؛ ورودی مستقیم طراحی محصول است. تیم محصول باید برای هر شیء داده، وضعیت، نقش، گیت، اعلان، رابط و گزارش یک نیازمندی قابل آزمون ایجاد کند. قابلیت‌هایی که فقط با عملیات دستی پایلوت اجرا می‌شوند، با برچسب، مالک و سقف حجم ثبت می‌گردند تا کار دستی پنهان به مدل مقیاس‌پذیری نسبت داده نشود.

| سناریوی پذیرش | داده آزمون | نتیجه الزامی |
| --- | --- | --- |
| سفارش محدود با تحویل کامل | یک خریدار، فروشنده، سفارش، رسید و فاکتور | معامله تأییدشده و پرداخت قابل رهگیری |
| تحویل جزئی و فاکتور کامل | دو محموله؛ فاکتور بیش از مقدار پذیرفته | پرداخت فقط بخش واجد و حفظ مانده/اختلاف |
| خرید پروژه‌ای با تغییر مشخصات | پروژه، بسته، استعلام و نسخه جدید | بازصدور کنترل‌شده و منع مقایسه نسخه‌های ناهم‌مبنا |
| کالای مردود و جایگزینی | رسید، NCR، مرجوعی و محموله جایگزین | صفر پرداخت بخش مردود و پذیرش مستقل جایگزین |
| تغییر حساب فروشنده | فاکتور باز و درخواست تغییر حساب | توقف پرداخت تا احراز دوکنترلی |
| محموله تکراری/اعلان تکراری | پیام یکسان با کلید یکتایی | یک رسید و یک اثر موجودی |
| قطع بانک پس از ارسال دستور | پاسخ نامعین سپس نتیجه قطعی | یک پرداخت؛ بدون تکرار کورکورانه |
| تبدیل مسیر ۱ به ۲ | نیاز محدود که چندبسته‌ای می‌شود | پروژه جدید، پیوند تاریخچه و صفر دوباره‌شماری |
| فراخوان بچ مصرف‌شده | یک بچ در انبار و دو محل پروژه | شناسایی همه دامنه‌ها، توقف و برنامه تعیین تکلیف |
| نقش منقضی | تأییدکننده با اختیار پایان‌یافته | رد اقدام، انتقال صف و ثبت علت |

مصنوعات اجباری فصل عبارت‌اند از: فرهنگ داده کالا، مدل دامنه و روابط، دو ماشین وضعیت خرید، ماتریس آستانه تبدیل، راهنمای منبع‌یابی، ماتریس اختیار و تفکیک وظایف، طرح بازرسی، قواعد موجودی و مالکیت، قواعد تطبیق فاکتور، کاتالوگ استثنا، قراردادهای رابط، فرهنگ شاخص و بسته آزمون سرتاسری. هر مصنوع نسخه، مالک، وضعیت تصویب و تاریخ اثر دارد.

جمع‌بندی و تصمیم: گیت خروج فصل ۴ «اثبات خرید تا مصرف و تسویه در هر سه مسیر» است. مالک محصول و مدیر عملیات بسته را ارائه می‌کنند؛ خرید، پروژه، کیفیت، انبار، مالی، ریسک، حقوقی و فناوری نتایج حوزه خود را امضا می‌کنند؛ هیئت راهبری فقط پس از عبور همه سناریوهای جدول، صفرشدن نقص بحرانی و تعیین سقف عملیات دستی اجازه ورود به پایلوت می‌دهد.

منابع مبنا: چشم‌انداز ساخت نو نسخه ۱٫۱ و معماری جامع مدل کسب‌وکار نسخه ۳٫۰. الگوی شبکه و چرخه سفارش از الگوی شبکه تجارت سازمانی، الگوی شواهد و سابقه حسابرسی از محیط مشترک داده، و رویدادهای مالی از تعاریف تأمین مالی زنجیره‌ای و منطق مرجع مالی زنجیره/مرجع تأمین مالی پویا اقتباس شده‌اند؛ اتصال اختصاصی شواهد پروژه به معامله تأییدشده و پرداخت کنترل‌شده، تصمیم معماری ساخت نو است.

# فصل ۵ | عملیات خدمات و پیمانکاران در سه مسیر از درخواست تا تسویه

این فصل خدمت محدود مصرف‌کننده، خدمت تجاری B2B و پیمان پروژه را از نظر تعریف خروجی، نقش، اندازه‌گیری، تغییر، گواهی و تسویه تفکیک می‌کند.

مبنای طراحی: چشم‌انداز ساخت نو نسخه ۱٫۱  |  معماری جامع مدل کسب‌وکار نسخه ۳٫۰  |  الگوهای مدیریت ساخت و کنترل پروژه (مرجع عملیات پروژه and مرجع کنترل پروژه Construction)  |  الگوی محیط مشترک داده و کنترل اسناد (مرجع کنترل اسناد Common Data Environment)

## ۵.۱ تصمیم عملیاتی و جایگاه فصل در معماری سه‌مسیره

خدمت محدود و پیمان اجرایی هر دو با نیروی انسانی و خروجی غیرانبارشدنی سروکار دارند، اما واحد کنترل آن‌ها یکسان نیست. در مسیر ۱، پرونده خدمت با خروجی، زمان و معیار پذیرش محدود اداره می‌شود؛ در مسیر ۳، خدمت یا اجرا داخل پروژه، قرارداد، بسته کاری، خط مبنا، تغییرات و صورت‌وضعیت قرار می‌گیرد. استفاده از یک فرم ساده برای هر دو، خدمت محدود را سنگین و پیمان پروژه‌ای را فاقد کنترل تعهد می‌کند.

| Route | شیء و نتیجه | اندازه‌گیری و پرداخت | ریسک و پایان |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ B2C | Service Case و خروجی کوتاه | Acceptance مشتری و مبلغ سفارش | عدم انجام کیفیت بازپرداخت |
| ۲ B2B | Service Order PO Invoice | SLA/Timesheet/Acceptance و حد تجاری | اختلاف invoice وصول و تمرکز |
| ۳ Project | Contract Work Package و نتیجه ساخت | Progress/QC/Certificate و صورت‌وضعیت | زمان هزینه ایمنی تغییر claim |

نتیجه مدیریتی آن است که هویت، مدارک، رویداد، ارتباطات و سابقه عملکرد می‌توانند در هسته مشترک باشند؛ اما قرارداد، روش اندازه‌گیری، حدود اختیار، ماشین وضعیت و سودآوری هر مسیر جدا می‌ماند. پیمانکار پروژه نمی‌تواند صرفاً به اتکای صلاحیت یک خدمت کوچک وارد بسته‌ای با ریسک ایمنی و مالی بالاتر شود.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک محصول فصل ۵ را در سه دامنه «پرونده خدمت محدود» و «پیمان پروژه» پیاده می‌کند. پذیرش زمانی است که یک خدمت مشابه در سه مسیر، چرخه و سیاست مستقل داشته باشد ولی هویت مجری، مدارک پایه و سابقه عملکرد بدون تکرار قابل استفاده بماند.

## ۵.۲ دامنه، نقاط شروع و پایان خدمت

عملیات این فصل زمانی آغاز می‌شود که درخواست خدمت، سفارش‌دهنده، بهره‌بردار خروجی، محل، زمان نیاز، نتیجه مورد انتظار و مرجع بودجه داشته باشد. پایان عملیات نیز پرداخت آخرین فاکتور نیست؛ تعهدات باز، نواقص، اسناد تحویل، ادعاها، حساب نهایی، تضامین و دوره مسئولیت نقص باید تعیین تکلیف شوند. این مرز مانع آن می‌شود که پروژه مالی بسته شود ولی مسئولیت اجرایی باز بماند.

| در دامنه | خارج از دامنه مگر با قرارداد مستقل | خروجی کنترل‌شده |
| --- | --- | --- |
| تعریف درخواست، انتخاب مجری، سفارش یا قرارداد و تغییرات | طراحی تخصصی یا نظارت قانونی توسط ساخت نو | تعهد نسخه‌دار و صاحب اختیار مشخص |
| بسیج، برنامه اجرا، گزارش روزانه، منابع و موانع | اجرای فیزیکی کار یا تأمین نیروی انسانی توسط ساخت نو | سابقه زمانی و میدانی قابل بازسازی |
| اندازه‌گیری، کنترل کیفیت، ایمنی، پذیرش و نقص | تأیید فنی بدون صلاحیت قراردادی | مقدار و کیفیت پذیرفته‌شده |
| تغییر، تمدید مدت، ادعا، صورت‌وضعیت و کسورات | داوری نهایی اختلاف پیچیده بدون مرجع مستقل | مبلغ ادعایی، گواهی‌شده و اختلافی جدا |
| تشکیل معامله تأییدشده، پرونده مالی و تسویه | تصمیم اعتبار، تعیین نرخ یا اجرای بانکی | پرداخت متصل به تعهد و عملکرد |

فعال‌بودن ماژول کنترل پروژه، مسئولیت نتیجه را به ساخت نو منتقل نمی‌کند. قرارداد خدمت مشخص می‌سازد ساخت نو فقط سامانه و کنترل پرونده را فراهم می‌کند یا عملیات مدیریت‌شده نیز ارائه می‌دهد. در هر حالت، تهیه‌کننده داده، تأییدکننده فنی، صاحب اختیار قراردادی و ثبت‌کننده سیستمی جدا در سابقه تصمیم دیده می‌شوند.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر عملیات پیش از فعال‌سازی هر مشتری، آغاز، پایان و موارد خارج از دامنه را در طرح خدمت ثبت می‌کند. معیار پذیرش، نبود پرونده بسته با کار تأییدنشده، نقص باز، ادعای تعیین‌تکلیف‌نشده، حساب نهایی نامشخص یا تضمین آزادشده بدون مجوز است.

## ۵.۳ ورود درخواست، طبقه‌بندی و دروازه تبدیل

درخواست خدمت (Service Request) باید مسئله، خروجی، محل، بازه زمانی، محدودیت دسترسی، الزامات کیفیت و ایمنی، روش پیشنهادی پرداخت و پذیرنده را تعریف کند. در مسیر ۳، پروژه، قرارداد مادر، بسته کاری، ساختار شکست کار، کد هزینه و اثر بر برنامه نیز اجباری است. درخواست ناقص فقط پیش‌نویس است و اجازه دعوت مجری، تعهد یا رزرو اعتبار ندارد.

| عامل | Route 1 | Route 2 | Route 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| نتیجه | تحویل‌دادنی مصرفی | خدمت تجاری تکرارشونده | نتیجه ساخت چندمرحله‌ای |
| مدت | چرخه کوتاه | دوره سفارش/Invoice | baseline و نقاط عطف |
| طرف | مشتری مجری پذیرنده | Business Buyer Provider Approver | Owner Contractor Consultant QC |
| مالی | مبلغ سفارش/اقساط | invoice limit settlement | certificate retention drawdown |
| تبدیل | Project Gate | Project Gate | Project lifecycle |

عبور از آستانه، پرونده را بی‌صدا تغییر نوع نمی‌دهد. سامانه اقدام تعهدآور مسیر ۱ را مسدود می‌کند تا پروژه، قرارداد، نقش‌ها و خط مبنا تصویب شوند؛ سپس شناسه پروژه جدید می‌سازد و سفارش‌ها، پرداخت‌ها و شواهد پیشین را با تاریخ اثر به آن ارجاع می‌دهد. این سازوکار از گم‌شدن مسئولیت و دوباره‌شماری هزینه جلوگیری می‌کند.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک کسب‌وکار و ریسک، آستانه مبلغ، مدت، تعداد طرف و حساسیت خدمت را پیش از پایلوت تصویب می‌کنند. پذیرش با سه آزمون انجام می‌شود: خدمت زیر حد، پرونده مرزی و تعهد پروژه‌ای؛ هر سه باید با کد دلیل صحیح و بدون حذف سابقه طبقه‌بندی شوند.

## ۵.۴ الگوی اجرای خدمات در سه مسیر

خدمت در سه مسیر از نظر اندازه‌گیری و مسئولیت یکسان نیست. Route 1 نتیجه کوتاه و قابل پذیرش توسط مصرف‌کننده دارد؛ Route 2 خدمت تجاری تکرارشونده با Service Order و Invoice است؛ Route 3 تعهد قراردادی متصل به baseline، پیشرفت، تغییر و صورت‌وضعیت است.

| Route | شیء تعهد | شاهد پذیرش | روش مبلغ و تسویه |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ B2C اسپیناس | Service Case/Order | تحویل‌دادنی و پذیرش مشتری | قیمت ثابت/مرحله محدود و برنامه بازپرداخت |
| ۲ B2B اسپیناس | Service Order/PO/Invoice | SLA، timesheet یا acceptance سازمانی | نرخ قراردادی، invoice و حد تجاری |
| ۳ پروژه اسپیناس | Contract/Work Package | Measurement، QC، milestone و certificate | صورت‌وضعیت، کسورات، نگهداشت و پرداخت پروژه |

گیت مرزی: افزایش مدت یا تعداد خروجی به‌تنهایی خدمت را پروژه‌ای نمی‌کند؛ تبدیل زمانی الزامی است که مسئولیت نتیجه ساخت، baseline، چند نقش پذیرش، change control یا صورت‌وضعیت ایجاد شود.

## ۵.۵ طبقه‌بندی خدمت و تعریف تحویل‌دادنی

شرح‌هایی مانند «نصب کامل»، «مشاوره» یا «پشتیبانی» قابل اندازه‌گیری نیستند. هر خدمت به گروه، نتیجه، تحویل‌دادنی، واحد سنجش، محل، معیار کیفیت، پیش‌نیاز، موارد خارج از دامنه و مسئول پذیرش شکسته می‌شود. تحویل‌دادنی می‌تواند مدرک، تجهیز نصب‌شده، نتیجه آزمون، ساعت کار تأییدشده یا خروجی عملکردی باشد؛ نوع آن تعیین می‌کند چه شاهدی معتبر است.

| نوع خدمت | واحد کنترل | شاهد اصلی | خطر طراحی مبهم |
| --- | --- | --- | --- |
| مبتنی بر خروجی | تحویل‌دادنی تعریف‌شده | نسخه خروجی و صورت پذیرش | تحویل ظاهری بدون نتیجه قابل استفاده |
| واحدبها | مقدار واقعی × نرخ قراردادی | برگه اندازه‌گیری و محل اجرا | مقدار تکراری یا خارج از قرارداد |
| زمان و مواد (Time and Materials) | ساعت/منبع و مواد مجاز | برگه زمان، حضور، مصرف و تأیید | پرداخت زمان بدون بهره‌وری یا سقف |
| نقطه عطف (Milestone) | شرط نتیجه‌ای غیرقابل تجزیه یا وزنی | آزمون تحقق همه شرایط | پرداخت بر اساس درصد ذهنی |
| سطح خدمت (Service Level) | دسترس‌پذیری/زمان پاسخ/نتیجه | ثبت رخداد و محاسبه سطح خدمت | گزارش خود مجری بدون داده مرجع |

معیار پذیرش باید پیش از انتخاب مجری قفل شود تا پس از انجام کار با نتیجه تطبیق داده نشود. هر تغییر در معیار، نسخه جدید دامنه است و اثر آن بر قیمت، مدت، تضمین و روش آزمون بررسی می‌شود. سامانه نسخه مبنای پیشنهاد، قرارداد، اجرا و پذیرش را جدا نگه می‌دارد و ناسازگاری آن‌ها را توقف می‌دهد.

جمع‌بندی و تصمیم: مالک نیاز و مسئول فنی، فرهنگ خدمت و معیار تحویل‌دادنی را پیش از منبع‌یابی تصویب می‌کنند. معیار پذیرش فصل در این نقطه آن است که هر ردیف قیمت دقیقاً به خروجی، واحد اندازه‌گیری، شاهد و پذیرنده قابل شناسایی متصل باشد.

## ۵.۶ پذیرش پیمانکار، مشاور و ارائه‌دهنده خدمت

پذیرش مجری فقط احراز هویت نیست. پرونده باید مالکیت و نمایندگی، صلاحیت حرفه‌ای، تجربه مرتبط، ظرفیت منابع، سوابق ایمنی و کیفیت، دعاوی جاری، بیمه، تضامین، حساب بانکی و تعارض منافع را با تاریخ اعتبار نشان دهد. دامنه صلاحیت به نوع خدمت، مبلغ، جغرافیا و سطح ریسک محدود می‌شود؛ مجری مجاز در یک گروه، خودکار برای همه خدمات مجاز نیست.

| وضعیت مجری | اثر عملیاتی | محرک ورود | محرک خروج |
| --- | --- | --- | --- |
| پیش‌نویس | فقط تکمیل نمایه | ثبت اولیه | ارسال مدارک پایه |
| در ارزیابی | عدم دعوت یا تعهد | کامل‌شدن پرونده | تصمیم پذیرش/رد |
| مجاز مشروط | خدمت، مبلغ یا مدت محدود | نقص غیرمسدودکننده با برنامه رفع | رفع شرط یا پایان مهلت |
| مجاز | دعوت و قرارداد در دامنه مصوب | تأیید صلاحیت و حساب | انقضا، هشدار یا تعلیق |
| تعلیق | توقف کار جدید؛ اداره تعهد و ایمنی باز | رخداد جدی، مدرک منقضی یا افت عملکرد | تصمیم بازگشت یا خاتمه |
| خارج‌شده | عدم فعالیت جدید و حفظ سوابق | رد نهایی/پایان رابطه | پذیرش مجدد نسخه‌دار |

ارزیابی عملکرد قراردادی از اهلیت پایه جداست. تأخیر یا عدم انطباق یک پروژه می‌تواند سقف دعوت جدید را کاهش دهد، اما نباید بدون بررسی قراردادهای باز را متوقف کند و خطر ایمنی بسازد. تصمیم تعلیق دامنه، اثر بر کار جاری، جانشین و برنامه خروج را مشخص می‌کند.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر شبکه مالک اهلیت شکلی و صاحب خدمت/کیفیت مالک صلاحیت تخصصی است. پذیرش زمانی است که مجری منقضی یا تعلیق‌شده کار جدید نگیرد، تغییر حساب بانکی بدون احراز مستقل بر پرداخت اثر نگذارد و تعهدات باز او قابل مشاهده بماند.

## ۵.۷ منبع‌یابی، درخواست پیشنهاد و اعطای کار

بسته درخواست پیشنهاد (Request for Proposal - RFP) باید دامنه، تحویل‌دادنی، روش اجرا، برنامه، معیار کیفیت و ایمنی، روش اندازه‌گیری، مدل قیمت، شرایط پرداخت، تضمین، داده‌های پایه و معیار ارزیابی را یکجا ارائه کند. پیشنهاد هر مجری به نسخه مشخص بسته متصل می‌شود؛ الحاقیه پس از انتشار برای همه شرکت‌کنندگان یکسان و مهرزمان‌دار است.

| مرحله | شاهد | تصمیم | توقف سخت |
| --- | --- | --- | --- |
| فهرست کوتاه | صلاحیت، ظرفیت و تعارض | دعوت/عدم دعوت با دلیل | مجری نامعتبر یا تعارض حل‌نشده |
| پیشنهاد فنی | روش، منابع، برنامه و استثناها | امتیاز و شروط فنی | فقدان صلاحیت/برنامه اجرایی |
| پیشنهاد تجاری | نرخ، مقدار، مالیات، تعدیل و پرداخت | هزینه ارزیابی‌شده | فرض‌های مالی غیرقابل مقایسه |
| مصاحبه/شفاف‌سازی | پرسش و پاسخ ثبت‌شده | رفع ابهام بدون تغییر پنهان پیشنهاد | مذاکره انتخابی خارج از پرونده |
| توصیه اعطا | ماتریس فنی، تجاری، ریسک و ظرفیت | پیشنهاد برای صاحب اختیار | عبور از سقف یا اعتراض باز |
| اعطا | تصمیم، دلیل و شروط پیش از قرارداد | برنده/ذخیره/عدم اعطا | تصمیم‌گیر فاقد اختیار |

کمترین قیمت برای کار پیمانکاری می‌تواند با برنامه غیرواقعی، منابع ناکافی، استثناهای قراردادی یا ریسک ادعا جبران شود. ارزیابی تجاری باید هزینه کل، جریان نقد، پیش‌پرداخت، تجهیز کارگاه، تغییرپذیری مقدار، تعدیل و هزینه تأخیر را نشان دهد. انتخاب خلاف رتبه پیشنهادی مجاز است، اما دلیل، اختیار و اثر آن باید در تصمیم اعطا باقی بماند.

جمع‌بندی و تصمیم: کمیته ارزیابی توصیه می‌کند و صاحب اختیار قرارداد تصمیم نهایی می‌گیرد. پذیرش زمانی است که پیشنهاد فنی پیش از قیمت در روش دوپاکتی ارزیابی شود، یک نفر همه مراحل را کنترل نکند و نتیجه از تصمیم نهایی تا تمام نسخه‌ها و استثناها قابل بازسازی باشد.

## ۵.۸ ساخت قرارداد و مدل جبران خدمت

قرارداد عملیاتی زمانی قابل اجراست که دامنه، تحویل‌دادنی، ساختار شکست کار (Work Breakdown Structure - WBS)، صورت مقادیر (Bill of Quantities - BOQ)، برنامه، روش اندازه‌گیری، نرخ‌ها، مالیات، پرداخت، تضمین، نگهداشت، تغییر، ادعا، تعلیق، خاتمه و حل اختلاف به اشیای داده قابل کنترل تبدیل شوند. بارگذاری فایل قرارداد بدون استخراج این متغیرها، امکان اجرای گیت را ایجاد نمی‌کند.

| مدل جبران | مبنای مبلغ | کنترل اصلی | کاربرد نامناسب |
| --- | --- | --- | --- |
| مبلغ مقطوع (Lump Sum) | تحویل دامنه و نقاط عطف مصوب | کنترل تغییر و تحقق خروجی | دامنه ناپایدار بدون سازوکار تغییر |
| واحدبها (Unit Rate) | مقدار اندازه‌گیری‌شده × نرخ | کتاب اندازه‌گیری و سقف مقدار | کار بدون واحد سنجش معتبر |
| زمان و مواد | منبع/ساعت/مواد مجاز | سقف، نرخ، حضور و بهره‌وری | خروجی قابل قیمت‌گذاری ثابت بدون دلیل |
| هزینه به‌علاوه حق‌الزحمه | هزینه مجاز + کارمزد | تعریف هزینه قابل قبول و حق حسابرسی | نبود دسترسی به اسناد هزینه |
| مبتنی بر عملکرد | نتیجه یا سطح خدمت | فرمول، خط مبنا و منبع داده | نتیجه متاثر از عوامل خارج از کنترل مجری |

قرارداد و سفارش خدمت، سقف تعهد هستند نه مجوز پرداخت. سامانه برای هر ردیف قراردادی مقدار اولیه، تغییرات مصوب، مقدار انجام‌شده، گواهی‌شده، پرداخت‌شده و مانده را نگه می‌دارد. هر نسخه قرارداد تاریخ اثر دارد و رویدادهای گذشته را بازنویسی نمی‌کند.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر قرارداد مالک استخراج متغیرهای عملیاتی و حقوقی مالک تفسیر شروط است. معیار پذیرش، تطبیق صددرصدی اقلام قابل پرداخت با ردیف قرارداد یا تغییر مصوب و محاسبه روشن سقف تعهد، مانده و اثر هر نسخه است.

## ۵.۹ پیش‌شرط‌های شروع، بسیج و دستور آغاز

امضای قرارداد به‌تنهایی اجازه شروع نیست. دستور آغاز کار (Notice to Proceed - NTP) پس از تأیید تضامین، بیمه، مجوزها، برنامه مبنا، روش اجرا، برنامه ایمنی، طرح بازرسی و آزمون، فهرست نفرات کلیدی، دسترسی محل و پیش‌نیازهای کارفرما صادر می‌شود. نبود هر پیش‌شرط، تاریخ شروع یا مسئول تأخیر را مبهم می‌کند.

| پیش‌شرط | شاهد | مالک تأیید | اثر نقص |
| --- | --- | --- | --- |
| قرارداد و اختیار | نسخه امضا و سقف تعهد | صاحب اختیار | منع تعهد و شروع |
| تضمین و بیمه | اصالت، مبلغ، دامنه و انقضا | مالی/حقوقی | شروع مشروط فقط با مجوز سطح بالا |
| برنامه مبنا | فعالیت، منابع، روابط و نقاط عطف | مدیر پروژه | عدم امکان سنجش تأخیر |
| روش اجرا و کیفیت | Method Statement و برنامه آزمون | فنی/کیفیت | منع فعالیت متاثر |
| ایمنی | طرح HSE، مجوز کار و صلاحیت | مسئول ایمنی | توقف سخت |
| تحویل جبهه کار | صورت‌جلسه محل، محدودیت و وضعیت | کارفرما/کارگاه | ثبت تأخیر منتسب به پیش‌نیاز |

دستور آغاز می‌تواند بخشی باشد، اما دامنه، محل، سقف هزینه و تاریخ آن باید روشن باشد. شروع محدود، مجوز انجام کل قرارداد نیست. اگر کارفرما پیش‌نیاز را فراهم نکرده باشد، سامانه رویداد مانع و اثر برنامه را ثبت می‌کند تا ادعای بعدی به سابقه همان زمان متصل باشد.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر پروژه مالک آمادگی عملیاتی و صاحب اختیار قرارداد مالک صدور دستور آغاز است. پذیرش زمانی است که کار بدون دستور معتبر و کنترل ایمنی ثبت نشود و هر دستور جزئی فقط فعالیت‌ها و هزینه‌های دامنه خود را فعال کند.

## ۵.۱۰ خط مبنا، برنامه اجرا و بودجه کنترل

خط مبنا نسخه مصوبِ محدوده، زمان، هزینه و روش سنجش است. ساختار شکست کار، صورت مقادیر، فعالیت‌ها، روابط، منابع، منحنی پیشرفت، بودجه و برنامه پرداخت باید از طریق شناسه‌های مشترک به هم متصل شوند. درصد پیشرفت کل بدون این اتصال قابل توضیح نیست و می‌تواند کار کم‌هزینه را به‌جای فعالیت بحرانی بزرگ‌نمایی کند.

| جزء خط مبنا | داده | کنترل | اثر تغییر |
| --- | --- | --- | --- |
| محدوده | بسته کاری و تحویل‌دادنی | کد یکتا و مرز مسئولیت | نیازمند دستور تغییر |
| زمان | فعالیت، رابطه، تقویم و نقطه عطف | منطق زمان‌بندی و مسیر بحرانی | نسخه جدید برنامه و تحلیل اثر |
| هزینه | ردیف بودجه و حساب کنترل | بودجه، تعهد، واقعی و پیش‌بینی | تصویب منبع و جابه‌جایی |
| پیشرفت | وزن، روش اندازه‌گیری و قواعد تجمع | جمع اوزان و منع دوباره‌شماری | بازتنظیم فقط با تاریخ اثر |
| پرداخت | چرخه صورت‌وضعیت و سررسید | شرط گواهی و کسورات | اثر بر نقدینگی و تأمین مالی |

پیشرفت برنامه‌ای، فیزیکی، گواهی‌شده و پرداخت‌شده چهار مقدار جدا هستند. جلو بودن فیزیکی از برنامه می‌تواند نیاز مالی ایجاد کند، اما تا اندازه‌گیری و گواهی، پرداختنی قطعی نیست. عقب‌بودن پرداخت از گواهی نیز مسئله نقدینگی است، نه لزوماً عقب‌ماندگی اجرا. داشبورد باید این شکاف‌ها را جدا نشان دهد.

جمع‌بندی و تصمیم: کنترل پروژه خط مبنا را آماده و مدیر پروژه تصویب می‌کند. معیار پذیرش، جمع صحیح اوزان، پیوند هر ردیف پرداخت به محدوده و بودجه و ممنوعیت تغییر تاریخ یا وزن گذشته بدون نسخه و مرجع اختیار است.

## ۵.۱۱ گزارش روزانه و دفتر شواهد میدانی

گزارش روزانه، حافظه قراردادی محل اجراست و باید در همان روز یا مهلت مصوب ثبت شود. هوا و شرایط محل، نفرات و تجهیزات، فعالیت‌های انجام‌شده، مقدار، مصالح مصرفی، بازرسی‌ها، دستورها، توقف‌ها، موانع، حادثه، تصاویر و مکاتبات مرجع در آن ثبت می‌شوند. گزارش دیرهنگام یا جمعی، ارزش اثباتی کمتری دارد و با برچسب تأخیر نگهداری می‌شود.

| رکورد | ثبت‌کننده | تأیید/مقابله | کاربرد تصمیمی |
| --- | --- | --- | --- |
| نیروی انسانی | پیمانکار | ناظر/حضور و غیاب | بهره‌وری و زمان‌ومواد |
| تجهیزات | پیمانکار | ناظر/ثبت کارگاه | ظرفیت، توقف و هزینه |
| کار انجام‌شده | مسئول اجرا | مهندس ناظر | پیشرفت و اندازه‌گیری |
| مانع/توقف | طرف مشاهده‌کننده | طرف مسئول یا مدیر پروژه | تحلیل تأخیر و اقدام اصلاحی |
| دستور میدانی | صادرکننده | مدیر قرارداد برای اثر تعهد | تمایز راهنمایی از تغییر |
| تصویر/ویدئو | کاربر مجاز | کنترل زمان، مکان و پرونده | شاهد مکمل؛ نه جایگزین اندازه‌گیری |

اختلاف با گزارش پیمانکار با ویرایش رکورد او حل نمی‌شود. ناظر یادداشت متقابل ثبت می‌کند و هر دو نسخه باقی می‌مانند؛ مدیر پروژه در مهلت تعیین‌شده وضعیت را حل یا به اختلاف رسمی ارتقا می‌دهد. این روش زمان شکل‌گیری اختلاف و موضع هر طرف را حفظ می‌کند.

جمع‌بندی و تصمیم: پیمانکار مالک ثبت واقعیت ادعایی و ناظر مالک تأیید یا ثبت اختلاف است. پذیرش زمانی است که گزارش‌ها به پروژه، قرارداد، محل، فعالیت و تاریخ متصل باشند و اصلاح پس از مهلت، بدون ردپای نسخه و دلیل ممکن نباشد.

## ۵.۱۲ اندازه‌گیری کار و محاسبه پیشرفت

اندازه‌گیری باید در پایین‌ترین سطح قابل اتکا انجام شود و سپس تجمع یابد. برای واحدبها، مقدار واقعی در کتاب اندازه‌گیری (Measurement Book) ثبت می‌شود؛ برای مبلغ مقطوع، تحقق تحویل‌دادنی یا نقطه عطف سنجیده می‌شود؛ و برای زمان‌ومواد، ساعت و منبع مجاز با خروجی روزانه تطبیق می‌یابد. درصد کلیِ بدون رکورد پایه، برای پرداخت واجد نیست.

| روش | فرمول | شاهد | کنترل دوباره‌شماری |
| --- | --- | --- | --- |
| مقداری | مقدار پذیرفته دوره/مقدار مبنا | برگه اندازه‌گیری، محل و ردیف BOQ | مانده تجمعی هر ردیف |
| وزنی | جمع وزن تحویل‌دادنی‌های محقق | شرط تحقق و تأیید هر جزء | جمع وزن ثابت و نسخه‌دار |
| نقطه عطف | صفر یا وزن مصوب پس از تحقق شروط | بسته شاهد کامل | منع پرداخت درصد ذهنی |
| زمان‌ومواد | زمان تأییدشده × نرخ + مواد مجاز | برگه زمان، منبع، مصرف و سقف | کلید شخص/روز/فعالیت |
| پیشرفت فیزیکی مرکب | تجمیع پایین‌به‌بالا طبق فرهنگ پیشرفت | رکورد اجزا و نسخه وزن | منع ورود مستقیم درصد کل |

مقدار اجراشده با مقدار پذیرفته‌شده یکی نیست. کار ممکن است انجام شده اما آزمون آن باز باشد؛ یا از نظر کیفیت پذیرفته شود ولی خارج از دامنه قرارداد باشد. سامانه مقدار گزارش‌شده، اندازه‌گیری‌شده، فنی‌پذیرفته، قراردادی‌واجد و گواهی‌شده را جدا نگه می‌دارد تا تصمیم مالی مرحله بعد قابل توضیح باشد.

جمع‌بندی و تصمیم: مترور یا مهندس اندازه‌گیری مالک مقدار و مسئول فنی مالک کیفیت است. معیار پذیرش، محاسبه مجدد پیشرفت از رکوردهای پایه، عدم عبور تجمعی از مقدار/وزن مصوب و جداسازی کامل مقدار اجراشده از مبلغ واجد است.

## ۵.۱۳ کیفیت، ایمنی و عدم انطباق

برنامه بازرسی و آزمون (Inspection and Test Plan - ITP) نقاط شاهد، بازبینی و توقف را برای هر فعالیت تعیین می‌کند. نتیجه کیفیت در سطح فعالیت، محل و مقدار ثبت می‌شود تا نقص بخشی از کار، بخش سالم را متوقف نکند. برای فعالیت ایمنی‌بحرانی، نبود مجوز کار یا صلاحیت، توقف سخت است و با فشار برنامه قابل دورزدن نیست.

| نتیجه کنترل | وضعیت کار | اقدام | اثر مالی |
| --- | --- | --- | --- |
| پذیرش | قابل تحویل/پوشاندن | ثبت شاهد و آزادسازی مرحله بعد | قابل ورود به گواهی طبق قرارداد |
| اصلاح جزئی | پذیرش مشروط یا نگهداشت | فهرست نقص و مهلت | کسر/نگهداشت متناسب |
| عدم انطباق (NCR) | توقف دامنه متاثر | تحلیل، اصلاح و بازرسی مجدد | عدم واجدبودن تا تعیین تکلیف |
| رد | غیرقابل پذیرش | تخریب، اجرای مجدد یا راهکار مصوب | صفر یا بازیابی هزینه |
| رخداد ایمنی | توقف فعالیت مرتبط | ایمن‌سازی، گزارش و اجازه شروع مجدد | هزینه طبق مسئولیت قراردادی |

بستن گزارش عدم انطباق (Nonconformance Report - NCR) نیازمند شاهد اصلاح و تأیید مجدد است؛ بارگذاری پاسخ پیمانکار کافی نیست. پذیرش با اغماض نیز دامنه نقص، مسئولیت، اثر بر ضمانت، کسر قیمت و اختیار تصمیم را مشخص می‌کند. اگر نقص بر ایمنی یا انطباق قانونی اثر دارد، اختیار اغماض به مرجع بالاتر منتقل می‌شود.

جمع‌بندی و تصمیم: مسئول کیفیت مالک نتیجه فنی و مسئول ایمنی مالک توقف و شروع مجدد ایمن است. پذیرش زمانی است که هیچ مقدار دارای NCR یا مجوز ایمنی باز به گواهی کامل وارد نشود و هر اغماض، اثر فنی و مالی مصوب داشته باشد.

## ۵.۱۴ پذیرش تحویل‌دادنی و نقاط عطف

پذیرش یک تصمیم نسخه‌دار است، نه تغییر دستی وضعیت. مجری تحویل‌دادنی را با بسته شواهد ارسال می‌کند؛ سامانه کامل‌بودن، نسخه، مهلت و پذیرنده مجاز را کنترل می‌کند؛ پذیرنده نتیجه کامل، جزئی، مشروط، رد یا نیازمند اصلاح را با دلیل ثبت می‌نماید. سکوت تنها وقتی پذیرش محسوب می‌شود که قرارداد صریحاً اثر و مدت آن را تعریف کرده باشد.

| نتیجه | دامنه | اثر برنامه | اثر پرداخت |
| --- | --- | --- | --- |
| کامل | تمام خروجی مصوب | بستن فعالیت/نقطه عطف | امکان گواهی کامل |
| جزئی | بخش شناسه‌دار خروجی | بستن بخش و حفظ مانده | فقط مبلغ متناظر |
| مشروط | قابل استفاده با نقص محدود | برنامه رفع نقص | نگهداشت یا کسر طبق تصمیم |
| رد | دامنه معیوب | بازکاری و اثر تأخیر | عدم واجدبودن |
| نیازمند اطلاعات | پرونده ناقص | ساعت پاسخ متوقف/فعال طبق SLA | عدم ورود به گواهی |

نقطه عطف ترکیبی فقط پس از تحقق همه شروط اجباری آزاد می‌شود. اگر قرارداد پرداخت نسبی را مجاز کند، وزن و شروط جزء باید از قبل تعریف شده باشند؛ پس از اجرا نمی‌توان برای تسهیل پرداخت، نقطه عطف را به درصدهای جدید شکست. تصمیم پذیرش به نسخه خروجی و معیار همان تاریخ متصل می‌ماند.

جمع‌بندی و تصمیم: پذیرنده قراردادی مالک نتیجه و ساخت نو مالک کنترل کامل‌بودن پرونده است. معیار پذیرش، امکان بازسازی هر پذیرش تا خروجی، نسخه، معیار، شخص و زمان و ممنوعیت تغییر نتیجه بدون رویداد ابطال یا پذیرش جایگزین است.

## ۵.۱۵ مدیریت دستور، تغییر و اثر خط مبنا

دستور میدانی، توضیح فنی و تغییر قراردادی اثر یکسان ندارند. هر درخواست تغییر (Change Request) باید علت، محدوده، فوریت، گزینه‌ها و اثر اولیه را ثبت کند؛ سپس اثر بر زمان، هزینه، کیفیت، ایمنی، قرارداد، بودجه و تأمین مالی ارزیابی می‌شود. اجرا پیش از تصویب فقط در وضعیت اضطراری تعریف‌شده و با سقف اختیار مجاز است.

| وضعیت تغییر | اقدام مجاز | مالک | شرط عبور |
| --- | --- | --- | --- |
| ثبت‌شده | تکمیل علت و دامنه | درخواست‌کننده | شناسه و مرجع قرارداد |
| در ارزیابی | برآورد اثر و گزینه | پروژه/قرارداد/فنی | داده زمان و هزینه |
| در مذاکره | توافق نرخ، مدت و ریسک | مدیر قرارداد | ثبت مواضع و اعتبار پیشنهاد |
| مصوب | به‌روزرسانی تعهد و خط مبنا | صاحب اختیار/کمیته | بودجه و اختیار معتبر |
| رد/پس‌گرفته | توقف اثر جدید و حفظ سابقه | مرجع تصمیم | دلیل و تعیین تکلیف کار انجام‌شده |
| اضطراری | اجرای محدود در سقف | صاحب اختیار اضطراری | بازبینی پسینی در مهلت |

خط مبنا گذشته بازنویسی نمی‌شود. پس از تصویب، نسخه جدید با تاریخ اثر ساخته و ارتباط آن با تغییر حفظ می‌گردد؛ هزینه و پیشرفت پیش از تاریخ اثر به نسخه قبلی تعلق دارد. تغییر ردشده نیز حذف نمی‌شود، زیرا ممکن است منشأ ادعا یا کار خارج از قرارداد باشد.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر قرارداد مالک پرونده تغییر و صاحب اختیار پروژه مالک تصویب تعهد است. پذیرش زمانی است که کار خارج از دامنه بدون دستور معتبر وارد گواهی نشود و هر نسخه جدید خط مبنا دقیقاً به تغییر مصوب و منبع بودجه متصل باشد.

## ۵.۱۶ ادعا، تمدید مدت و حل اختلاف

ادعا (Claim) مطالبه‌ای است که مبنای قراردادی، رویداد سبب، اثر و رابطه علی می‌خواهد. مجری باید اعلان را در مهلت، بند قرارداد، واقعه، سوابق هم‌زمان، روش محاسبه زمان/هزینه و اقدام کاهش اثر ارائه کند. سامانه کامل‌بودن را کنترل می‌کند، اما استحقاق حقوقی را به نام ساخت نو تعیین نمی‌کند.

| جزء ادعا | شاهد | تحلیل | نتیجه ممکن |
| --- | --- | --- | --- |
| حق قراردادی | بند و نسخه قرارداد | شمول و شرایط مقدم | قابل رسیدگی/فاقد مبنا |
| واقعه سبب | دستور، مانع، تغییر یا رخداد | زمان و مسئولیت | پذیرش/اختلاف در واقعه |
| رابطه علی | برنامه، گزارش روزانه و مسیر بحرانی | اثر واقعی و هم‌زمانی | اثر کامل/جزئی/صفر |
| مقدار اثر | هزینه، منابع و محاسبه | قابلیت اتکا و عدم تکرار | مبلغ/مدت ارزیابی‌شده |
| کاهش اثر | اقدامات و گزینه‌های اجرا | معقول‌بودن اقدام | کاهش یا حفظ مطالبه |

مبلغ غیرمورد اختلاف باید از بخش مورد اختلاف جدا شود تا ادعای باز، کل جریان نقد را متوقف نکند؛ مگر قرارداد یا ریسک ایمنی/تقلب خلاف آن را مقرر کند. تصمیم هر مرحله—پذیرش اولیه، ارزیابی، مذاکره، تعیین مرجع و رأی—نسخه و تاریخ اثر دارد و بر گواهی فقط در دامنه مصوب اثر می‌گذارد.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر قرارداد مالک اداره ادعا و مرجع قراردادی مالک تصمیم استحقاق است. معیار پذیرش، وجود اعلان، مبنا، علت، اثر، مالک اقدام و مهلت برای هر ادعا و جداسازی مبلغ اختلافی از مبلغ واجدِ بدون اختلاف است.

## ۵.۱۷ صورت‌وضعیت، تطبیق و گواهی مبلغ واجد

صورت‌وضعیت پیمانکار یک مطالبه است، نه بدهی قطعی. سامانه ردیف‌های مطالبه را با قرارداد و تغییرات، اندازه‌گیری تجمعی، پذیرش کیفیت، پرداخت‌های قبلی، مصالح پای کار مجاز، پیش‌پرداخت، نگهداشت، کسورات، مالیات و ادعاهای مصوب تطبیق می‌دهد. خروجی این کنترل سه مقدار جداست: ادعایی، گواهی‌شده و اختلافی.

| جزء محاسبه | مبنای داده | کنترل | اثر بر مبلغ |
| --- | --- | --- | --- |
| کار دوره | مقدار قراردادی‌واجد × نرخ | عدم عبور از سقف و عدم تکرار | افزایش ناخالص |
| تغییر مصوب | ردیف و نرخ/مبلغ تغییر | نسخه و تاریخ اثر | افزایش/کاهش |
| مصالح پای کار | مالکیت، محل، بیمه و پذیرش | عدم تأمین مالی یا گواهی تکراری | طبق درصد قراردادی |
| پیش‌پرداخت | مانده و فرمول بازیافت | تطبیق دوره و سقف | کسر |
| نگهداشت (Retention) | نرخ و سقف قرارداد | تفکیک هر مرحله آزادسازی | کسر موقت |
| مالیات/عوارض | قاعده معتبر تاریخ رویداد | شناسه و محاسبه | افزایش یا کسر قانونی |
| خسارت/جریمه | تصمیم و بند قراردادی | اختیار و حق اعتراض | کسر مشروط/قطعی |
| پرداخت قبلی | گواهی و مرجع بانکی | تطبیق تجمعی | کسر برای مانده |

گواهی پرداخت (Payment Certificate) باید دوره، ردیف‌ها، مقدار و مبلغ پذیرفته، کسورات، مبلغ اختلافی، مبلغ خالص، سررسید و صاحب اختیار را نشان دهد. گواهی کیفیت را جایگزین نمی‌کند و خود نیز پرداخت نیست؛ فقط تعهد واجد را برای مرحله مالی تعریف می‌کند. اصلاح گواهی با نسخه جبرانی انجام می‌شود، نه بازنویسی سند صادرشده.

جمع‌بندی و تصمیم: مترور/ناظر مقدار را تأیید، مدیر قرارداد کسورات را کنترل و صاحب اختیار گواهی را صادر می‌کند. پذیرش زمانی است که مبلغ خالص از داده ردیفی بازتولید شود و هیچ کار ردشده، تغییر تصویب‌نشده یا مطالبه تکراری وارد معامله تأییدشده نشود.

## ۵.۱۸ پیش‌پرداخت، نگهداشت، تضمین و کسورات

پیش‌پرداخت، نگهداشت و تضمین سه ابزار با منطق جدا هستند. پیش‌پرداخت وجهی است که طبق برنامه بازیافت می‌شود؛ نگهداشت بخشی از مبلغ کارکرد برای تضمین رفع تعهد است؛ و ضمانت‌نامه تعهد شخص ثالث با مبلغ، دامنه و انقضاست. تجمیع آن‌ها در یک مانده، خطر آزادسازی یا کسر مضاعف ایجاد می‌کند.

| ابزار | فیلدهای اصلی | رویداد کنترل | توقف سخت |
| --- | --- | --- | --- |
| پیش‌پرداخت | مبلغ، مصرف، تضمین، فرمول و مانده | پرداخت و بازیافت هر دوره | تضمین نامعتبر یا بازیافت بیش از مانده |
| نگهداشت | نرخ، سقف، مرحله و ذی‌نفع | کسر، آزادسازی موقت/نهایی | نقص یا تعهد باز |
| ضمانت‌نامه | صادرکننده، اصالت، مبلغ، دامنه و انقضا | دریافت، اصلاح، تمدید، مطالبه یا آزادسازی | انقضا پیش از رفع تعهد |
| جریمه/خسارت | بند، محاسبه، سقف و تصمیم | اعلان و فرصت اعتراض | کسر بدون اختیار یا مبنا |
| بیمه | پوشش، بیمه‌شده، سقف و استثنا | فعال‌بودن در دوره ریسک | فعالیت خارج از پوشش |

سامانه پیش از انقضای تضمین هشدار مرحله‌ای می‌دهد و اگر تعهد متناظر باز باشد، آزادسازی یا ادامه کار پرریسک را به صاحب اختیار ارجاع می‌کند. تمدید یا جایگزینی ضمانت‌نامه، نسخه و اصالت مستقل می‌خواهد؛ تصویر جدید بدون تأیید منبع کافی نیست.

جمع‌بندی و تصمیم: مالی مالک محاسبه مانده و مدیر قرارداد مالک پیوند تعهد است. معیار پذیرش، تراز جداگانه هر ابزار، صفرشدن کسر مضاعف و ممنوعیت آزادسازی تضمین یا نگهداشت پیش از تحقق شروط قراردادی و ثبت تصمیم مجاز است.

## ۵.۱۹ اتصال گواهی به تأمین مالی و پرداخت کنترل‌شده

گواهی معتبر می‌تواند ورودی تأمین مالی زنجیره‌ای (Supply Chain Finance - SCF) باشد، اما تصمیم مالی را ایجاد نمی‌کند. مبلغ بدون اختلاف، تعهد پرداخت، سررسید، سابقه کار و مدارک طرف در بسته مالی قرار می‌گیرد؛ بانک یا تأمین‌کننده مالی درباره ابزار، حد، نرخ، حق رجوع و پذیرش ریسک تصمیم می‌گیرد. ساخت نو کامل‌بودن و پیوند شواهد را اداره می‌کند.

| رویداد | ابزار احتمالی | بسته داده | توقف سخت |
| --- | --- | --- | --- |
| قرارداد/سفارش معتبر | تأمین مالی شروع یا سفارش خدمت | طرف، دامنه، برنامه، ظرفیت و بازپرداخت | دستور شروع یا تعهد نامعتبر |
| پیشرفت اندازه‌گیری‌شده | تأمین مالی مبتنی بر پیشرفت | کار، اندازه‌گیری، کیفیت و ریسک تکمیل | کیفیت/تغییر/ادعای باز در دامنه |
| گواهی پرداخت | تأمین مالی پرداختنی | مبلغ واجد، تعهد پرداخت و سررسید | ذی‌نفع یا گواهی ناسازگار |
| مطالبه معتبر | تنزیل مطالبات | مطالبه، بدهکار، واگذاری و سابقه | واگذاری تکراری یا حق نامشخص |
| تجهیز/دارایی پروژه | تأمین مالی دارایی در صورت قرارداد | مالکیت، ارزش، بیمه و محل | حق ثالث یا پوشش ناقص |

پرداخت کنترل‌شده (Controlled Payment) پس از تکمیل گیت‌های هویت، اختیار، گواهی، ذی‌نفع، سقف و عدم تکرار، دستور پیشنهادی می‌سازد. امضاداران و بانک اجرا می‌کنند. نتیجه ارسال رابط برنامه‌نویسی کاربردی (Application Programming Interface - API) با نتیجه بانکی و تسویه یکسان نیست؛ وضعیت نامعین تا استعلام قطعی، اجازه تکرار کورکورانه نمی‌دهد.

جمع‌بندی و تصمیم: بانک مالک اعتبار، صاحب اختیار مالک آزادسازی و ساخت نو مالک صحت مسیر داده است. معیار پذیرش، رهگیری هر پرداخت از مرجع بانکی تا گواهی و شواهد و جلوگیری از پرداخت مبلغ اختلافی، حساب تأییدنشده یا دستور تکراری است.

## ۵.۲۰ پیمانکار جزء و جریان پرداخت پایین‌دست

پیمانکار اصلی ممکن است کار را به پیمانکار جزء بسپارد، اما رابطه پایین‌دست نباید مسئولیت قرارداد اصلی را محو کند. پیش از شروع، مجری جزء، دامنه، صلاحیت، بیمه، حساب، رابطه قراردادی و حدود دسترسی ثبت می‌شود. تأیید کار او به‌تنهایی تعهد مستقیم مالک پروژه ایجاد نمی‌کند مگر قرارداد سازوکار پرداخت مستقیم را تعریف کرده باشد.

| مدل پرداخت | دستور پرداخت | شاهد | خطر کنترل |
| --- | --- | --- | --- |
| پرداخت از پیمانکار اصلی | مالک به پیمانکار اصلی | گواهی اصلی و در صورت الزام اثبات پرداخت جزء | عدم انتقال وجه و فشار نقدینگی پایین‌دست |
| پرداخت مستقیم قراردادی | مالک/بانک به پیمانکار جزء | حق قراردادی، مبلغ تخصیص‌یافته و رضایت طرف‌ها | پرداخت مضاعف به اصلی و جزء |
| حساب کنترل‌شده | توزیع طبق جدول ذی‌نفعان | سهم، سقف و گواهی هر طرف | تغییر ذی‌نفع یا سهم بدون اختیار |
| واگذاری مطالبه | پرداخت به منتقل‌الیه معتبر | سند واگذاری و عدم تکرار | چند واگذاری یا حق مورد اختلاف |

اگر اثبات پرداخت پایین‌دست شرط گواهی بعدی باشد، سامانه مرجع بانکی و ارتباط آن با گواهی پیمانکار جزء را کنترل می‌کند؛ تصویر رسید کافی نیست. اختلاف با پیمانکار جزء فقط در حدود اثر قراردادی آن بر پروژه یا پرداخت اصلی وارد پرونده مالک می‌شود و ساخت نو جایگزین مرجع حل اختلاف طرفین نیست.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر قرارداد مالک ثبت زنجیره قرارداد و مالی مالک جلوگیری از پرداخت مضاعف است. پذیرش زمانی است که هر ذی‌نفع به حق، مبلغ و گواهی مشخص متصل باشد و پرداخت مستقیم بدون مبنای قراردادی و تأیید طرف‌های لازم ممکن نباشد.

## ۵.۲۱ تکمیل، تحویل، دوره رفع نقص و حساب نهایی

تکمیل یک تاریخ واحد نیست. تکمیل مکانیکی یا اجرایی، آمادگی آزمون، تحویل موقت، رفع فهرست نقص، تحویل مدارک، شروع دوره مسئولیت نقص و تحویل نهایی رویدادهای جدا هستند. هر رویداد دامنه، معیار، پذیرنده و اثر مالی خود را دارد؛ اعلام پایان کار توسط پیمانکار بدون بسته تحویل، تعهدات را نمی‌بندد.

| مرحله | شاهد | اثر قراردادی | اثر مالی |
| --- | --- | --- | --- |
| اعلام آمادگی | گزارش مجری و فهرست تحویل‌دادنی | آغاز بازرسی تکمیل | بدون آزادسازی خودکار |
| تحویل موقت | صورت‌جلسه، آزمون و فهرست نقص | انتقال مسئولیت‌های تعریف‌شده | آزادسازی مرحله‌ای طبق قرارداد |
| دوره رفع نقص | ثبت نقص، اقدام و پذیرش مجدد | تداوم مسئولیت مجری | حفظ نگهداشت/تضمین مربوط |
| حساب نهایی | همه گواهی‌ها، تغییرات، ادعاها و پرداخت‌ها | بستن تعهد مالی مورد توافق | محاسبه مانده نهایی |
| تحویل نهایی | صفر نقص و مدارک کامل | بستن قرارداد در دامنه مصوب | آزادسازی نهایی مجاز |

حساب نهایی باید مبلغ قرارداد اولیه، تغییرات، کار گواهی‌شده، کسورات، پیش‌پرداخت بازیافت‌شده، نگهداشت، خسارت، ادعاهای توافق‌شده و پرداخت واقعی را تراز کند. اگر اختلافی باقی مانده باشد، قرارداد می‌تواند بخش بدون اختلاف را ببندد؛ اما پرونده اختلاف و ذخیره مالی با مالک و موعد مستقل باز می‌ماند.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر پروژه مالک تکمیل فنی و مدیر قرارداد/مالی مالک حساب نهایی‌اند. معیار پذیرش، بستن تنها پس از تراز کار، مدارک، نقص، تضمین و وجه و حفظ پرونده مستقل برای هر اختلاف باقی‌مانده است.

## ۵.۲۲ استثناها، توقف‌های سخت و مسیر رسیدگی

استثنا مجوز عبور شفاهی نیست. هر توقف یا رد، کد علت، دامنه کار و مبلغ، مالک اقدام، مهلت، مرجع ارجاع و شاهد بستن دارد. فقدان هویت یا اختیار، کار فاقد دستور، خطر ایمنی، کیفیت بحرانی، گواهی تکراری، ذی‌نفع مشکوک و عبور از سقف مالی توقف سخت‌اند؛ کاربر عادی نمی‌تواند آن‌ها را با توضیح آزاد دور بزند.

| استثنا | اقدام فوری | مالک | مهلت پیشنهادی | معیار بسته‌شدن |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کار خارج از دامنه | تفکیک مقدار و توقف گواهی | مدیر قرارداد | ۲ روز کاری | تغییر مصوب یا رد مستند |
| گزارش/اندازه‌گیری ناقص | مبلغ واجد صفر یا محدود | پیمانکار/ناظر | ۳ روز کاری | شاهد پایه و تأیید |
| NCR یا خطر ایمنی | توقف دامنه متاثر | کیفیت/HSE | طبق شدت | اصلاح و اجازه شروع مجدد |
| ادعای باز | جداسازی مبلغ اختلافی | مدیر قرارداد | طبق قرارداد | تصمیم مرحله یا ارجاع رسمی |
| گواهی/فاکتور تکراری | توقف سخت پرداخت | مالی/تقلب | ۱ روز کاری | اثبات یکتایی یا ابطال |
| حساب بانکی تغییرکرده | تعلیق دستور پرداخت | انطباق/مالی | ۱ روز کاری | احراز مستقل و دوکنترلی |
| قطع بانک | ثبت نتیجه نامعین | عملیات پرداخت | تا پاسخ قطعی | یک اثر مالی و تطبیق |

ساعت سطح خدمت (Service-Level Clock) برای هر استثنا مشخص می‌کند زمان در انتظار کدام طرف است. عبور از مهلت ابتدا به مدیر حوزه و سپس، بر اساس مبلغ یا اثر برنامه/ایمنی، به مدیر عملیات یا کمیته پروژه ارجاع می‌شود. بخش سالم کار و مبلغ می‌تواند ادامه یابد، مشروط بر جداسازی دقیق دامنه اختلاف.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر عملیات مالک صف استثنا و هر حوزه مالک رفع علت خود است. پذیرش زمانی است که هیچ توقفی بدون علت، مسئول، موعد و نتیجه نماند و گزارش سن، مبلغ، اثر برنامه و علت ریشه‌ای را برای تصمیم مدیریتی نشان دهد.

## ۵.۲۳ نقش‌ها، تفکیک وظایف و حقوق تصمیم

ثبت داده با مالکیت تصمیم متفاوت است. پیمانکار کار را گزارش می‌کند؛ ناظر مقدار را می‌سنجد؛ کیفیت نتیجه فنی می‌دهد؛ مدیر قرارداد اثر شروط و کسورات را کنترل می‌کند؛ مالک یا صاحب اختیار گواهی و تغییر را تصویب می‌کند؛ و بانک درباره اعتبار و اجرای مالی تصمیم می‌گیرد. جمع این نقش‌ها در یک حساب، استقلال گواهی را از بین می‌برد.

| تصمیم | آماده‌ساز | تصمیم‌گیر | کنترل ساخت نو | تعارض ممنوع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تأیید درخواست | مالک نیاز | مالک بودجه/پروژه | کامل‌بودن و مسیر | درخواست و تصویب بالای حد |
| انتخاب مجری | کمیته ارزیابی | صاحب اختیار قرارداد | نسخه، تعارض و سقف | بازکننده پیشنهاد و تصمیم نهایی |
| دستور آغاز | مدیر پروژه | صاحب اختیار | پیش‌شرط‌ها و دامنه | پیمانکار و صادرکننده |
| اندازه‌گیری | پیمانکار/مترور | ناظر مجاز | مانده و عدم تکرار | مدعی و تأییدکننده |
| پذیرش کیفیت | بازرس | مسئول کیفیت/ناظر | صلاحیت و دامنه | مجری و پذیرنده |
| تغییر/ادعا | مدیر قرارداد/طرف مطالبه | مرجع قراردادی | نسخه، اختیار و بودجه | مدعی و تصمیم‌گیر |
| گواهی مبلغ | QS/مالی | صاحب اختیار | تطبیق و کسورات | تهیه‌کننده و تصویب نهایی |
| اعتبار/پرداخت | سامانه/تحلیلگر | بانک و امضاداران | پرونده، ذی‌نفع و یکتایی | ساخت نو به‌عنوان تصمیم‌گیر مالی |

اختیار موقت، جانشینی و نمایندگی تاریخ شروع، پایان، دامنه و اعطاکننده دارند. انقضای اختیار اقدام جدید را متوقف می‌کند و صف باز به مدیر نقش منتقل می‌شود؛ تصمیم گذشته به نام جانشین بازنویسی نمی‌گردد. امضای بیرون سامانه فقط با ثبت سند، منبع و تأیید اصالت وارد پرونده می‌شود.

جمع‌بندی و تصمیم: مسئول حاکمیت دسترسی ماتریس تفکیک وظایف را پیش از آزمون قفل می‌کند. پذیرش، شکست خودکار سناریوی تعارض، نقش منقضی، اقدام خارج از سقف و ثبت هویت واقعی تصمیم‌گیر در همه پذیرش‌ها، تغییرات، گواهی‌ها و پرداخت‌هاست.

## ۵.۲۴ مدل داده، ماشین وضعیت و یکپارچه‌سازی

پیاده‌سازی فصل ۵ مجموعه‌ای از فرم‌های مستقل نیست. اشیای اصلی شامل طرف، درخواست خدمت، بسته پیشنهاد، پیشنهاد، قرارداد، بسته کاری، دستور آغاز، خط مبنا، گزارش روزانه، رکورد اندازه‌گیری، بازرسی، عدم انطباق، تحویل‌دادنی، تغییر، ادعا، صورت‌وضعیت، گواهی، تضمین، معامله تأییدشده، دستور پرداخت، تحویل و استثناست. هر شیء شناسه، نسخه، وضعیت، مالک و رابطه مرجع دارد.

| ماشین وضعیت | مسیر اصلی | توقف/اختلاف | رویداد جبرانی |
| --- | --- | --- | --- |
| خدمت محدود | درخواست ← پیشنهاد ← سفارش ← اجرا ← پذیرش ← تسویه | رد/اصلاح/نیازمند تبدیل | لغو یا انتقال کنترل‌شده |
| قرارداد پروژه | پیش‌نویس ← تصویب ← شروع ← اجرا ← تکمیل ← بستن | تعلیق/خاتمه/اختلاف | اصلاح، خاتمه یا فعال‌سازی مجدد |
| تحویل‌دادنی | در تهیه ← ارسال ← بازبینی ← پذیرش | رد/نیازمند اصلاح | ارسال نسخه جدید یا ابطال |
| تغییر | ثبت ← ارزیابی ← مذاکره ← تصویب/رد ← اجرا | توقف بودجه/اختیار | پس‌گرفتن یا تصمیم اضطراری |
| ادعا | اعلان ← تکمیل ← ارزیابی ← مذاکره/تصمیم ← بستن | فاقد مدرک/ارجاع اختلاف | اصلاح مطالبه یا رأی جایگزین |
| صورت‌وضعیت | دریافت ← تطبیق ← گواهی ← پرداخت ← تسویه | اختلاف/تکرار/حساب مشکوک | گواهی اصلاحی یا برگشت وجه |

هر رابط بیرونی کلید یکتایی درخواست (Idempotency Key)، شناسه همبستگی (Correlation ID)، نسخه طرح داده، مهرزمان، فرستنده و نتیجه دارد. قطع ارتباط با سامانه مدیریت پروژه، حضور و غیاب یا بانک، وضعیت نامعین ایجاد می‌کند؛ پیام تا استعلام نتیجه دوباره اثر مالی یا پیشرفتی نمی‌سازد. مرجع هر فیلد و قاعده حل تعارض در قرارداد داده مشخص است.

جمع‌بندی و تصمیم: معمار راهکار مالک مدل دامنه و مدیر محصول مالک ماشین وضعیت است. معیار پذیرش، تولید رویداد برای هر گذار، تکرار امن پیام و بازسازی یک پیمان از درخواست و قرارداد تا کار، گواهی، پرداخت، تحویل و حساب نهایی است.

## ۵.۲۵ شاخص‌ها، تصمیم مدیریتی و سطح خدمت

شاخص فقط زمانی در مدل عملیاتی قرار می‌گیرد که نتیجه آن تصمیم ایجاد کند. اهداف عددی زیر مقدار اولیه پیشنهادی برای پایلوت‌اند و پس از چهار هفته داده واقعی بازتنظیم می‌شوند؛ تا پیش از تصویب هیئت راهبری، تعهد قراردادی یا ادعای عملکرد ساخت نو نیستند.

| شاخص و تعریف | آستانه پیشنهادی | تصمیم/اقدام | مالک و موعد | معیار پذیرش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان درخواست تا دستور آغاز؛ میانه و صدک ۹۰ | صدک ۹۰ بیش از SLA | تفکیک تأخیر ارزیابی/قرارداد/پیش‌شرط و اصلاح عامل غالب | مدیر قرارداد؛ هفتگی | کاهش دو دوره بدون رشد ریسک |
| پوشش گزارش روزانه به‌موقع | کمتر از ۹۵٪ پایلوت | توقف تأیید زمان‌ومواد ناقص و رفع علت | مدیر پروژه؛ روزانه | ۹۵٪ یا حد مصوب با نمونه مستقل |
| پیشرفت قابل بازسازی | کمتر از ۹۵٪ مقدار گواهی | تعلیق توسعه حجم و تکمیل رکورد پایه | کنترل پروژه؛ هر دوره | بازمحاسبه بدون ورود درصد دستی |
| نسبت گواهی‌شده به ادعایی | انحراف فراتر از حد قرارداد | تحلیل مقدار/کیفیت/تغییر و اصلاح منبع ادعا | QS و پیمانکار؛ هر دوره | کاهش انحراف سه دوره |
| زمان چرخه گواهی | عبور از SLA صورت‌وضعیت | شناسایی صف و تخصیص مالک/ظرفیت | مدیر قرارداد؛ هفتگی | کاهش صدک ۹۰ بدون خطای پرداخت |
| سن عدم انطباق | مورد بحرانی معوق یا عبور از حد | توقف دامنه و برنامه اصلاح | کیفیت؛ روزانه | صفر بحرانی معوق و دو آزمون منطبق |
| سن تغییر و مبلغ در انتظار | عبور از مهلت/حد مالی | ارجاع به کمیته و توقف کار متاثر | مدیر تغییر؛ هفتگی | تصمیم، مالک و بودجه برای همه معوق‌ها |
| پیش‌بینی‌پذیری پرداخت | انحراف تاریخ واقعی از سررسید | تفکیک نقص پرونده/تصمیم/بانک و اقدام | مالی؛ ماهانه | کاهش دو دوره و صفر ذی‌نفع نامعتبر |
| هزینه خدمت‌رسانی هر پیمان | عبور از اقتصاد واحد مصوب | کاهش کار دستی، اصلاح دامنه یا قیمت | عملیات/مالی؛ ماهانه | حاشیه مشارکت در حد مصوب |

میانگین کل می‌تواند تأخیر پروژه یا مجری پرریسک را پنهان کند. شاخص‌ها بر مسیر، پروژه، قرارداد، بسته کاری، مجری، نوع خدمت، مدل پرداخت و علت استثنا شکسته می‌شوند. تغییر هدف نسخه و تاریخ اثر دارد؛ عملکرد گذشته با هدف جدید بازنویسی نمی‌شود.

جمع‌بندی و تصمیم: مدیر عملیات فرهنگ شاخص و هیئت راهبری آستانه اقدام را پیش از پایلوت تصویب می‌کنند. پذیرش زمانی است که هر هشدار به تصمیم، اقدام، مالک، موعد و شاهد بستن متصل و محاسبه شاخص از رویداد خام قابل تکرار باشد.

## ۵.۲۶ الزامات نرم‌افزار، سناریوهای پذیرش و گیت خروج فصل

خروجی فصل ۵ مشخصات مستقیم محصول است. تیم محصول برای هر شیء، وضعیت، نقش، گیت، اعلان، رابط و گزارش نیازمندی قابل آزمون می‌سازد. هر کنترل دستی پایلوت با مالک، سقف حجم، زمان انجام و برنامه خودکارسازی ثبت می‌شود تا هزینه پنهان عملیات به‌عنوان مقیاس‌پذیری نرم‌افزار گزارش نشود.

| سناریوی پذیرش | داده آزمون | نتیجه الزامی |
| --- | --- | --- |
| خدمت محدود با پذیرش کامل | درخواست، مجری، خروجی، پذیرش و فاکتور | معامله تأییدشده و پرداخت رهگیری‌پذیر |
| تبدیل خدمت به پیمان پروژه | خدمت چندمرحله‌ای و چندطرفی | پروژه جدید، پیوند سابقه و صفر دوباره‌شماری |
| پیمان واحدبها با اندازه‌گیری جزئی | دو محل، مقدار پذیرفته و ردشده | گواهی فقط بخش واجد و مانده صحیح |
| نقطه عطف ناقص | چهار شرط که یکی باز است | عدم آزادسازی وزن/پرداخت تا تکمیل |
| تغییر اجراشده بدون تصویب | دستور میدانی و کار ثبت‌شده | تفکیک کار خارج از دامنه و توقف گواهی |
| ادعای تأخیر با مبلغ بدون اختلاف | ادعا، گزارش‌ها و کار دوره | ادامه بخش سالم و جداسازی اختلاف |
| NCR و اصلاح | کار مردود، شاهد اصلاح و پذیرش مجدد | صفر مبلغ پیش از اصلاح و گواهی پس از تأیید |
| پرداخت مستقیم پیمانکار جزء | حق قراردادی، سهم و گواهی | یک پرداخت و کسر متناظر از پیمانکار اصلی |
| قطع بانک پس از دستور | پاسخ نامعین سپس قطعی | یک اثر مالی و تطبیق |
| حساب نهایی با نگهداشت | تغییرات، گواهی‌ها، نقص و تضامین | تراز نهایی و آزادسازی فقط پس از شروط |
| نقش منقضی | گواهی‌کننده با اختیار پایان‌یافته | رد، انتقال صف و ثبت علت |

مصنوعات اجباری شامل فرهنگ خدمت، مدل دامنه، ماشین وضعیت سه مسیر، ماتریس تبدیل، راهنمای منبع‌یابی، الگوی قرارداد عملیاتی، فرهنگ پیشرفت، کتاب اندازه‌گیری، طرح بازرسی، دفتر تغییر و ادعا، قواعد گواهی، دفتر تضامین، کاتالوگ استثنا، قراردادهای رابط، فرهنگ شاخص و بسته آزمون سرتاسری است. هر مصنوع مالک، نسخه، وضعیت تصویب و تاریخ اثر دارد.

جمع‌بندی و تصمیم: گیت خروج فصل ۵ «اثبات خدمت از درخواست تا گواهی، تسویه و حساب نهایی در هر سه مسیر» است. مالک محصول و مدیر عملیات بسته را ارائه می‌کنند؛ پروژه، قرارداد، فنی، کیفیت، ایمنی، مالی، ریسک، حقوقی و فناوری نتایج حوزه خود را امضا می‌کنند؛ ورود به پایلوت فقط پس از عبور همه سناریوها، صفرشدن نقص بحرانی و تعیین سقف عملیات دستی مجاز است.

منابع مبنا: چشم‌انداز ساخت نو نسخه ۱٫۱ و معماری جامع مدل کسب‌وکار نسخه ۳٫۰. الگوی اجرای پروژه، تغییر و هزینه از رویه‌های متعارف مدیریت ساخت و کنترل پروژه؛ الگوی سابقه و گردش تأیید از رویه‌های متعارف محیط مشترک داده؛ و منطق فعال‌شدن مالی از تعاریف تأمین مالی زنجیره‌ای و الگوهای مرجع مالی زنجیره/مرجع تأمین مالی پویا اقتباس شده است. پیوند اختصاصی شواهد کار به معامله تأییدشده و پرداخت کنترل‌شده، تصمیم معماری ساخت نو است.

# فصل ۶ | دفترکل داده و شواهد سه‌مسیره از رویداد تا تصمیم

این فصل Construction Transaction Data Layer را به‌عنوان زیرساخت مشترک تعریف می‌کند و در عین حال سه ledger مستقل را برای Consumer، Trade و Project حفظ می‌نماید تا تصمیم، پول و شواهد هیچ Route با Route دیگر مخلوط نشود.

مبنای طراحی: چشم‌انداز ساخت نو نسخه ۱٫۱  |  معماری جامع مدل کسب‌وکار نسخه ۳٫۰  |  الگوهای محیط مشترک داده و سابقه حسابرسی (مرجع کنترل اسناد and مرجع داده ساخت CDE)  |  شبکه تجارت سازمانی و الگوی رویداد مالی (مرجع شبکه تجاری and Finance Events)

## ۶.۱ تصمیم عملیاتی و جایگاه دفترکل در معماری ساخت نو

ساخت نو در هر سه مسیر با ادعاهایی روبه‌روست که ظاهر مشابه و معنای متفاوت دارند. عبارت «کالا تحویل شد» در مسیر ۱ ممکن است با رسید یک سفارش محدود اثبات شود؛ در مسیر ۳ همان عبارت باید به قرارداد، بسته کاری، محل مصرف، بازرسی، موجودی و اثر آن بر صورت‌وضعیت متصل باشد. اگر سامانه فقط فایل بارگذاری‌شده را نگه دارد، وجود فایل با وقوع رویداد اشتباه گرفته می‌شود و اختلاف، تأمین مالی مضاعف یا پرداخت ناموجه دیر کشف خواهد شد.

دفترکل شواهد، لایه ثبت حقیقت ادعاشده و مسیر تصمیم درباره آن است. این لایه نتیجه تخصصی ناظر، بانک یا مرجع قانونی را تولید نمی‌کند؛ داده و سابقه‌ای را نگه می‌دارد که آن مرجع بتواند نتیجه را اعلام کند و شخص دیگری بعداً همان تصمیم را بازسازی کند. در نتیجه، ساخت نو مالک کامل بودن پرونده، اجرای قواعد فنی ثبت و حفظ تاریخچه است؛ مالک اعتبار حقوقی سند، پذیرش فنی کار یا ریسک اعتباری فقط در حدود قرارداد و اختیار مستقل تعیین می‌شود.

| لایه | پرسش عملیاتی | خروجی ثبت‌شده | مالک تصمیم |
| --- | --- | --- | --- |
| رویداد واقعی | چه اتفاقی، کجا و چه زمانی رخ داد؟ | رویداد زمان‌دار با طرف، شیء و منبع | ثبت‌کننده مجاز و سامانه مبدأ |
| شاهد | کدام مدرک یا داده ادعا را پشتیبانی می‌کند؟ | سند یا رکورد نسخه‌دار با منشأ | مالک کلاس داده |
| راستی‌آزمایی | آیا شاهد برای هدف مشخص کافی و سازگار است؟ | نتیجه پذیرش، رد یا اختلاف با دلیل | تأییدکننده دارای اختیار |
| تصمیم | کدام تعهد، مبلغ یا اقدام مجاز شد؟ | رکورد تصمیم با قاعده، اختیار و تاریخ اثر | مالک کسب‌وکاری یا تخصصی |
| اثر | تصمیم چه چیزی را آزاد، متوقف یا اصلاح کرد؟ | تغییر وضعیت، دستور یا صف استثنا | سامانه و مجری کنترل |

جمع‌بندی و تصمیم: فصل ۶ به‌عنوان هسته مشترک سه مسیر تصویب می‌شود، اما معنای شاهد، حد کفایت و مالک تأیید در هر مسیر جدا پیکربندی خواهد شد. مالک محصول تا پیش از طراحی رابط کاربر، چهار شیء «رویداد، شاهد، نتیجه راستی‌آزمایی و تصمیم» را در مدل دامنه مستقل می‌کند؛ معیار پذیرش، امکان ردیابی هر تغییر وضعیت به هر چهار شیء است.

## ۶.۲ هدف عملیاتی، دامنه و مرز مسئولیت

هدف دفترکل این است که برای هر سفارش، پرونده خدمت، قرارداد، بسته کاری، مطالبه، تسهیلات و پرداخت یک سابقه قابل اتکا بسازد. این هدف با ذخیره همه فایل‌های پروژه حاصل نمی‌شود. هر ورودی باید کلاس، مالک، موضوع، نسخه، تاریخ اثر، سطح محرمانگی و رابطه‌اش با تصمیم را داشته باشد؛ در غیر این صورت هزینه ذخیره افزایش می‌یابد ولی قابلیت اثبات یا تصمیم بهتر ایجاد نمی‌شود.

در دامنه فصل، اسناد، رکوردهای ساخت‌یافته، رویدادها، تأییدها، امضاها، مهر زمانی، شناسه منبع، اثرانگشت دیجیتال، پیوند میان اشیا و سابقه حسابرسی قرار دارند. طراحی تخصصی نقشه، انجام آزمایش، صدور رأی بانکی، ارزش‌گذاری رسمی، اجرای پرداخت و نگهداری اصل کاغذی خارج از دامنه دفترکل است؛ دفترکل فقط نتیجه و مرجع معتبر این فعالیت‌ها را طبق قرارداد دریافت می‌کند.

| موضوع | در دامنه دفترکل | خارج از دامنه یا مشروط | کنترل مرزی |
| --- | --- | --- | --- |
| سند | نسخه، منشأ، امضا، وضعیت و پیوند | تولید محتوای تخصصی سند | مالک سند و سامانه مبدأ مشخص |
| رویداد | ثبت، ترتیب، زمان و هم‌بستگی | ادعای وقوع بدون منبع قابل اتکا | منبع و سطح اعتماد اجباری |
| تصمیم | ورودی، قاعده، نتیجه، دلیل و اختیار | جایگزینی داوری تخصصی انسان یا نهاد | مالک تصمیم غیرقابل حذف |
| اصل داده | نسخه عملیاتی و مرجع بازیابی | تملک خودکار داده شریک | قرارداد داده و حق استفاده |
| تمامیت | اثر انگشت و کشف تغییر | اثبات حقوقی محتوای نادرست ورودی | راستی‌آزمایی مستقل در گیت لازم |

جمع‌بندی و تصمیم: دامنه محصول به «ثبت و پیوند داده لازم برای تصمیم» محدود می‌شود و مخزن عمومی همه فایل‌های پروژه ساخته نخواهد شد. مالک داده تا پایان طراحی تفصیلی، فهرست کلاس‌های مجاز و اقلام ممنوع یا مشروط را تصویب می‌کند؛ پذیرش زمانی است که هر کلاس یک هدف استفاده، مالک، دوره نگهداری و گیت مصرف داشته باشد.

## ۶.۳ جداسازی سه مسیر و گیت تبدیل

هسته داده مشترک به معنی یکی‌کردن پرونده سه مسیر نیست. مسیر ۱ با شناسه سفارش یا پرونده خدمت، اقلام محدود، تحویل و برنامه تسویه اداره می‌شود. مسیر ۳ به شناسه پروژه، قرارداد، بسته کاری، خط مبنا، تغییر، پیشرفت و تعهد پرداخت نیاز دارد. استفاده از شناسه سفارش برای پروژه قراردادی، سابقه تعهد را ناقص می‌کند و امکان تشخیص اثر تغییر بر مبلغ و زمان را از بین می‌برد.

وقتی سفارش محدود از آستانه دامنه، مدت، چندطرفی، مسئولیت نتیجه یا تعهد مالی عبور می‌کند، سامانه درخواست تبدیل ایجاد می‌کند. تبدیل، شناسه پروژه و قرارداد جدید می‌سازد و رابطه مرجع با سفارش پیشین را حفظ می‌کند؛ هیچ رکورد قبلی حذف، بازنویسی یا بی‌صدا منتقل نمی‌شود. تاریخ اثر تبدیل تعیین می‌کند رویدادهای بعدی تحت کدام سیاست ثبت و ارزیابی شوند.

| مولفه | Route 1 | Route 2 | Route 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ریشه | Consumer Case/Order | Business Account/Trade | Project/Contract |
| تعهد | Order Line | PO/Invoice/Service Order | Work Package/BOQ/Milestone |
| شاهد | Delivery/Acceptance | Receipt/Match/QC | Measurement/QC/Certificate |
| مالی | Installment/Consumer Settlement | Limit/Maturity/Collection | Budget/Commitment/Drawdown |
| تاریخچه | immutable consumer ledger | immutable trade ledger | immutable project ledger with source links |

جمع‌بندی و تصمیم: دو فضای نام و دو ماشین وضعیت حفظ می‌شود و فقط اشیای پایه مانند طرف، محصول، محل و سابقه عملکرد مشترک‌اند. مالک عملیات و مدیر پروژه گیت تبدیل را مشترکاً تصویب می‌کنند؛ معیار پذیرش، ایجاد پروژه، قرارداد، نقش‌ها و خط مبنا پیش از اولین رویداد مسیر ۳ و حفظ پیوند کامل با سفارش مبدأ است.

## ۶.۴ دفترهای مسیر و قرارداد داده سه‌مسیره

Construction Transaction Data Layer یک مدل کانونی مشترک فراهم می‌کند، اما دفترهای عملیاتی Routeها را ادغام نمی‌کند. هر رویداد باید route_id، tenant_id، object_type، object_id، policy_version، authority_ref و source lineage داشته باشد.

| مولفه | Route 1 | Route 2 | Route 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ریشه پرونده | Consumer Case/Order | Business Account/Trade | Project/Contract |
| تعهد | Order Line/Service Deliverable | PO/Invoice/Service Order | Work Package/BOQ/Milestone |
| شاهد | Delivery/Acceptance | Receipt/Invoice Match/QC | Measurement/QC/Certificate |
| ریسک | Affordability/Fraud/Delivery | Business Exposure/Concentration/Dilution | Execution/Payer/Claim/Change |
| دفتر مالی | Installment/Consumer Settlement | Limit/Invoice/Maturity/Collection | Budget/Commitment/Certificate/Drawdown |
| پایان | Return Warranty Repayment Closed | Exposure Settled Limit Restored | Package and Final Account Closed |

قاعده تبدیل: رویداد conversion پرونده مقصد جدید می‌سازد و mapping اقلام، مانده، دسترسی و شواهد را ثبت می‌کند. هیچ limit، budget، payment eligibility یا acceptance بدون تصمیم صریح Route مقصد منتقل نمی‌شود.

## ۶.۵ نمودار اشیای مرجع و روابط اجباری

قابلیت بازسازی زمانی ایجاد می‌شود که سامانه رابطه میان اشیا را صریح نگه دارد. فایل فاکتور بدون پیوند با طرف، تعهد، تحویل و ذی‌نفع فقط یک تصویر است. مدل دامنه ساخت نو باید طرف، حساب، سفارش، پروژه، قرارداد، بسته کاری، محموله، رسید، بازرسی، پیشرفت، مطالبه، تصمیم اعتباری، دستور پرداخت و تسویه را اشیای مستقل بداند و رابطه هر کدام را با شناسه ذخیره کند.

هر رابطه نوع و بازه اعتبار دارد. برای نمونه، «تأمین‌کننده قرارداد» با «دریافت‌کننده وجه» یکسان فرض نمی‌شود؛ رابطه نمایندگی یا واگذاری طلب باید جدا ثبت و تأیید شود. همچنین یک سند می‌تواند چند ادعا را پشتیبانی کند، اما هر ادعا باید محل دقیق ارجاع و نتیجه راستی‌آزمایی خودش را داشته باشد تا رد یک ادعا کل سند را بی‌دلیل بی‌اعتبار نکند.

| شیء مرجع | رابطه اجباری | رویداد ایجاد | شرط بسته‌شدن |
| --- | --- | --- | --- |
| طرف و حساب | سازمان، نقش و اختیار | پذیرش عضو | پایان اختیار و تعیین تعهدات باز |
| سفارش | نیاز، خریدار، فروشنده و اقلام | تأیید سفارش | تحویل/لغو و تسویه |
| پروژه و قرارداد | مالک، طرف‌ها، بودجه و نسخه | گیت ورود مسیر ۳ | تحویل و حساب نهایی |
| بسته کاری | قرارداد، دامنه، برنامه و بودجه | تصویب خط مبنا | تکمیل، انتقال یا خاتمه |
| مطالبه | تعهد، عملکرد، کسورات و ذی‌نفع | ارائه فاکتور یا صورت‌وضعیت | رد قطعی یا تسویه |
| پرداخت | تصمیم، حساب مقصد، مبلغ و مرجع بانکی | صدور دستور معتبر | تطبیق قطعی یا برگشت |

جمع‌بندی و تصمیم: مدل داده بر رابطه صریح و زمان‌دار بنا می‌شود، نه بر پوشه و نام فایل. معمار محصول پیش از توسعه، نمودار اشیای دامنه و فرهنگ روابط را منتشر می‌کند؛ پذیرش زمانی است که هیچ مطالبه یا پرداختی بدون مسیر قابل پیمایش تا طرف، تعهد، عملکرد و تصمیم ایجاد نشود.

## ۶.۶ شناسه‌ها، فضای نام و جلوگیری از ادغام اشتباه

شناسه نمایشی مانند شماره فاکتور یا شماره قرارداد برای یکتایی سراسری کافی نیست؛ دو سازمان می‌توانند یک شماره را استفاده کنند و یک سازمان نیز ممکن است شماره را اصلاح کند. ساخت نو برای هر شیء یک شناسه داخلی تغییرناپذیر می‌سازد و شناسه‌های تجاری، بانکی و سامانه‌های مبدأ را به‌عنوان نام مستعار زمان‌دار نگه می‌دارد. این تفکیک از ادغام اشتباه و از دست‌رفتن مرجع بیرونی جلوگیری می‌کند.

قالب شناسه داخلی نباید معنای قابل تغییر مانند نوع مشتری یا استان را در خود کدگذاری کند. مسیر، سازمان مالک، شناسه منبع و نسخه در ویژگی‌های شیء ثبت می‌شوند. تولید شناسه باید اتمی، غیرقابل تکرار و مستقل از قطعی سامانه شریک باشد؛ در حالت آفلاین، شناسه موقت فقط با رابطه تبدیل و بدون بازنویسی تاریخچه به شناسه نهایی متصل می‌شود.

| نوع شناسه | کاربرد | قاعده یکتایی | کنترل تغییر |
| --- | --- | --- | --- |
| شناسه داخلی | پیوند پایدار اشیا در ساخت نو | یکتا در کل سکوی نرم‌افزاری | پس از ایجاد تغییر نمی‌کند |
| شناسه تجاری | شماره قرارداد، سفارش یا فاکتور | ترکیب صادرکننده، نوع و دوره | اصلاح با نسخه و رابطه جایگزینی |
| شناسه منبع | مرجع سامانه سازمانی یا بانکی | یکتا در اتصال و سامانه مبدأ | نگاشت نسخه‌دار |
| شناسه هم‌بستگی | اتصال رویدادهای یک درخواست سرتاسری | یکتا برای هر زنجیره پردازش | تا پایان زنجیره ثابت |
| کلید جلوگیری از تکرار | پیشگیری از ثبت یا پرداخت دوباره | تابع مشخص از پیام و عملیات | انقضا و دامنه استفاده مصوب |

جمع‌بندی و تصمیم: شناسه داخلی یکتا مرجع اصلی پیوند است و شماره‌های بیرونی فقط نام مستعار کنترل‌شده‌اند. مالک فناوری قرارداد تولید و نگاشت شناسه را پیش از نخستین اتصال تصویب می‌کند؛ معیار پذیرش، ثبت دوباره یک پیام آزمایشی بدون ساخت شیء جدید و بازیابی همه مراجع بیرونی از شناسه داخلی است.

## ۶.۷ مدل رویداد و پاکت استاندارد ثبت

سند وضعیت را نشان می‌دهد، اما رویداد تغییر وضعیت را توضیح می‌دهد. برای نمونه، رسید کالا یک سند است و «تحویل محموله در محل پروژه» رویدادی است که می‌تواند رسید، تصویر، مکان و بازرسی را به همراه داشته باشد. اگر فقط آخرین وضعیت ذخیره شود، زمان انتظار، ترتیب تأیید و علت توقف از بین می‌رود و شاخص‌های عملیات قابل اعتماد نخواهند بود.

هر رویداد در یک پاکت استاندارد ثبت می‌شود: نوع رویداد، شناسه شیء، زمان وقوع، زمان دریافت، ثبت‌کننده، سازمان، سامانه مبدأ، نسخه طرح‌واره، شناسه هم‌بستگی، شناسه علت، سطح اعتماد و پیوند شواهد. زمان وقوع با زمان ورود به سامانه یکسان فرض نمی‌شود؛ اختلاف این دو، تأخیر گزارش یا ارسال آفلاین را آشکار می‌کند.

| فیلد پاکت رویداد | معنا | قاعده پذیرش | مصرف پایین‌دستی |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع و نسخه | رخداد کسب‌وکاری و نسخه ساختار | در واژه‌نامه فعال ثبت شده | انتخاب قاعده پردازش |
| زمان وقوع/دریافت | زمان واقعی و زمان ورود | منطقه زمانی و دقت مشخص | ترتیب و سنجش تأخیر |
| بازیگر و منبع | شخص، سازمان و سامانه ثبت‌کننده | هویت و اختیار معتبر | انتساب و حسابرسی |
| شیء و هم‌بستگی | موضوع رویداد و زنجیره مرتبط | شناسه‌ها موجود یا رزرو شده | اتصال فرایند سرتاسری |
| علت و شاهد | محرک رویداد و مدارک پشتیبان | کد علت معتبر و پیوند سالم | توضیح تصمیم و استثنا |

جمع‌بندی و تصمیم: هر تغییر وضعیت فقط از یک رویداد معتبر ناشی می‌شود و ویرایش مستقیم فیلد وضعیت ممنوع است. مالک محصول فرهنگ رویداد را با نسخه و نمونه پیام تحویل می‌دهد؛ پذیرش زمانی است که برای یک سناریوی سفارش و یک صورت‌وضعیت، توالی کامل رویدادها با زمان وقوع و دریافت قابل بازپخش باشد.

## ۶.۸ طبقه‌بندی شواهد و سطح اثبات

همه مدارک قدرت اثبات یکسان ندارند. اظهار تأمین‌کننده، تصویر بدون مکان، رسید امضاشده و تأیید مستقل کنترل کیفیت نمی‌توانند با یک امتیاز ثابت مصرف شوند. ساخت نو شاهد را بر اساس منشأ، استقلال، روش اخذ، قابلیت انتساب، تازگی و امکان تطبیق طبقه‌بندی می‌کند؛ سطح شاهد برای هر تصمیم به‌طور جداگانه تعریف می‌شود.

یک شاهد ممکن است برای اطلاع‌رسانی کافی اما برای آزادسازی وجه ناکافی باشد. برای نمونه، موقعیت حمل از سامانه لجستیک می‌تواند زمان برآوردی رسیدن (Estimated Time of Arrival) را به‌روز کند، ولی پذیرش کالا به رسید و کنترل کیفیت نیاز دارد. موتور قواعد به‌جای برچسب کلی «معتبر»، نتیجه را به صورت «کافی برای هدف مشخص تا تاریخ مشخص» ثبت می‌کند.

| سطح شاهد | نمونه | مصرف مجاز | محدودیت |
| --- | --- | --- | --- |
| اظهاری | فرم یا گزارش خوداظهاری طرف | ایجاد پرونده و شروع بررسی | به‌تنهایی گیت مالی را باز نمی‌کند |
| سامانه‌ای | رویداد مستقیم از سامانه مبدأ | رهگیری و تطبیق عملیاتی | کیفیت تابع قرارداد داده منبع است |
| تأیید طرف مقابل | پذیرش خریدار یا دریافت‌کننده | اثبات تحویل یا خدمت محدود | تعارض منافع و اختیار کنترل می‌شود |
| تخصصی | بازرسی، آزمایش یا گواهی ناظر | پذیرش کیفیت و پیشرفت | دامنه صلاحیت و تاریخ اعتبار محدود است |
| مستقل/مرجع | ثبت رسمی، بانک یا مرجع قانونی | هویت، پرداخت یا حق قابل استناد | پوشش و زمان پاسخ منبع بیرونی لحاظ می‌شود |

جمع‌بندی و تصمیم: سطح شاهد به هدف تصمیم متصل می‌شود و «وجود مدرک» معادل «کفایت مدرک» نیست. مالک ریسک و مالک فرایند برای هر گیت حداقل ترکیب شاهد را تصویب می‌کنند؛ معیار پذیرش، جلوگیری خودکار از مصرف شاهد کم‌سطح در پرداخت، اعتبار یا گواهی پیشرفت است.

## ۶.۹ طرح‌واره داده و قرارداد هر کلاس سند

فرم‌های آزاد و فایل‌های بدون فیلد ساخت‌یافته، کنترل خودکار را به جست‌وجوی دستی تبدیل می‌کنند. هر کلاس داده باید طرح‌واره نسخه‌دار داشته باشد که فیلدهای اجباری، نوع داده، واحد، دامنه مقدار، واژه‌نامه، رابطه‌ها و قواعد شرطی را مشخص کند. «مبلغ» بدون ارز، مالیات، دوره و مبنای محاسبه قابل مقایسه یا پرداخت نیست.

قرارداد داده میان تولیدکننده و مصرف‌کننده مشخص می‌کند کدام منبع، با چه تناوب، کیفیت و زمان پاسخ داده را ارائه می‌دهد و در خرابی چه رفتاری مجاز است. تغییر ناسازگار طرح‌واره بدون دوره هم‌زیستی نسخه‌ها ممنوع است؛ زیرا یکپارچه‌سازی شریک می‌تواند رویداد را بپذیرد اما معنای فیلد را اشتباه تفسیر کند.

| جزء قرارداد داده | تعریف لازم | خطای قابل کشف | مالک |
| --- | --- | --- | --- |
| ساختار | فیلد، نوع، طول، واحد و اجباری‌بودن | قالب نادرست یا مقدار تهی | مالک دامنه داده |
| معنا | تعریف کسب‌وکاری و واژه‌نامه مرجع | تفسیر متفاوت مبلغ یا وضعیت | مالک فرایند |
| کیفیت | آستانه کامل‌بودن، تازگی و سازگاری | داده دیررس یا ناسازگار | راهبری داده |
| خدمت | تناوب، زمان پاسخ و مسیر خرابی | قطع منبع یا تأخیر بیش از حد | مالک اتصال |
| تغییر | نسخه، سازگاری و مهلت مهاجرت | شکست مصرف‌کننده قدیمی | معمار راهکار |

جمع‌بندی و تصمیم: هیچ کلاس داده بدون طرح‌واره و قرارداد مصرف وارد محیط عملیاتی نمی‌شود. مالک دامنه و معمار راهکار هر نسخه را مشترکاً امضا می‌کنند؛ پذیرش زمانی است که پیام معتبر، نامعتبر، ناقص و متعلق به نسخه قبلی در آزمون قرارداد نتیجه از پیش تعیین‌شده داشته باشد.

## ۶.۱۰ منبع رسمی، منشأ و زنجیره انتساب

یک واقعیت ممکن است در سامانه‌های مختلف دیده شود؛ موجودی در انبار، حسابداری و پلتفرم خرید اعداد متفاوتی دارد چون زمان ثبت و هدف هر سامانه متفاوت است. ساخت نو یک «منبع رسمی» مطلق برای همه موضوعات تعیین نمی‌کند. برای هر ویژگی، منبع ثبت مرجع، منبع تأییدکننده و قاعده حل تعارض تعریف می‌شود.

منشأ داده شامل سامانه، اتصال، سازمان، بازیگر، روش ورود، زمان دریافت و تبدیل‌های اعمال‌شده است. داده مشتق‌شده باید به ورودی و نسخه الگوریتم برگردد. اگر عدد پیشرفت از چند گزارش محاسبه شده باشد، مشاهده‌کننده باید اجزای ورودی و قاعده تجمیع را ببیند؛ در غیر این صورت اختلاف عدد به اختلاف نظر تبدیل می‌شود و قابل رسیدگی نیست.

| موضوع | منبع ثبت مرجع پیشنهادی | منبع تأیید | قاعده تعارض |
| --- | --- | --- | --- |
| هویت و اختیار | سامانه هویت/ثبت سازمان | قرارداد و مرجع بیرونی | تعلیق تصمیم تا رفع مغایرت هویتی |
| سفارش و قرارداد | سامانه خرید یا مدیریت قرارداد | نسخه مصوب طرفین | نسخه دارای تاریخ اثر و اختیار بالاتر |
| تحویل و موجودی | انبار یا لجستیک | رسید و کنترل کیفیت | موجودی مالی تا تطبیق در حالت محدود |
| پیشرفت | سامانه کنترل پروژه | اندازه‌گیری و ناظر | عدد تأییدشده بر خوداظهاری مقدم است |
| پرداخت | مرجع قطعی بانک/پرداخت | دفتر مالی و صورت‌حساب | مرجع بانکی قطعی مبنای تسویه است |

جمع‌بندی و تصمیم: منبع رسمی در سطح ویژگی و هدف استفاده تعیین می‌شود، نه در سطح کلی سامانه. شورای راهبری داده ماتریس منبع و حل تعارض را پیش از اتصال شریک تصویب می‌کند؛ معیار پذیرش، نمایش منشأ هر مقدار حساس و ایجاد خودکار اختلاف هنگام ورود دو مقدار ناسازگار است.

## ۶.۱۱ دریافت داده، ثبت میدانی و ورود دستی کنترل‌شده

ورودی ساخت نو از رابط نرم‌افزاری، فایل ساخت‌یافته، پورتال، برنامه میدانی و ثبت دستی به دست می‌آید. خطر اصلی، یکسان فرض‌کردن سطح اعتماد این کانال‌هاست. پیام امضاشده از سامانه انبار با عددی که کاربر از روی تماس تلفنی وارد کرده یکسان نیست؛ کانال و روش اخذ باید در منشأ باقی بماند.

ثبت میدانی در شرایط قطع ارتباط مجاز است، اما دستگاه، کاربر، زمان محلی، زمان همگام‌سازی و مکان باید نگهداری شود. داده آفلاین تا همگام‌سازی و کنترل ساعت دستگاه، برچسب موقت دارد و برای آزادسازی وجه قابل استفاده نیست مگر در سیاست استثنای مصوب. ورود دستی نیز کد علت، تصویر منبع و بازبینی نفر دوم می‌خواهد اگر فیلد بر مبلغ، ذی‌نفع یا وضعیت مالی اثر بگذارد.

| کانال | کنترل ورود | وضعیت اولیه | کاربرد مالی |
| --- | --- | --- | --- |
| رابط نرم‌افزاری | احراز سرویس، قرارداد و جلوگیری از تکرار | دریافت‌شده | پس از اعتبارسنجی و تطبیق |
| فایل ساخت‌یافته | قالب، امضا، جمع کنترل و رکوردهای ردشده | در حال پردازش | فقط رکوردهای پذیرفته‌شده |
| پورتال طرف | هویت، اختیار، فیلد اجباری و پیوست | پیش‌نویس/ارائه‌شده | پس از تأیید مستقل لازم |
| ثبت میدانی آفلاین | دستگاه، زمان، مکان و همگام‌سازی | موقت | تا رفع محدودیت غیرمجاز |
| ورود دستی عملیات | کد علت، منبع و بازبینی دوکنترلی | استثنا | بر اساس سیاست و سقف مجاز |

جمع‌بندی و تصمیم: کانال ورود بخشی از سطح اعتماد داده است و حذف نمی‌شود. مدیر عملیات سقف و موارد مجاز ورود دستی و آفلاین را تصویب می‌کند؛ معیار پذیرش، گزارش روزانه همه ورودهای دستی مؤثر بر پول و جلوگیری از مصرف رکورد موقت در گیت مالی است.

## ۶.۱۲ کنترل کیفیت داده و امتیاز قابلیت استفاده

کیفیت داده یک برچسب کلی نیست. رکورد ممکن است کامل ولی دیررس، یا تازه ولی ناسازگار با قرارداد باشد. ساخت نو کیفیت را در ابعاد کامل‌بودن، صحت قالب، سازگاری، یکتایی، تازگی، انتساب و انطباق با مرجع می‌سنجد. نتیجه هر کنترل به فیلد و قاعده قابل مشاهده متصل می‌شود تا کاربر بداند چه چیزی مانع تصمیم شده است.

امتیاز کیفیت برای اولویت‌بندی صف مفید است، اما نقص بحرانی را میانگین‌گیری نمی‌کند. نبود حساب ذی‌نفع یا شناسه قرارداد با چند فیلد سالم جبران نمی‌شود. موتور قواعد ابتدا توقف‌های سخت را اعمال می‌کند و سپس امتیاز قابلیت استفاده را برای تصمیم‌های کم‌ریسک‌تر محاسبه می‌کند.

| بعد کیفیت | آزمون نمونه | اثر شکست | اقدام مالک |
| --- | --- | --- | --- |
| کامل‌بودن | فیلد و پیوست اجباری موجود است | رد یا بازگشت پرونده | تکمیل توسط تولیدکننده |
| سازگاری | مبلغ و مقدار با تعهد و تحویل می‌خواند | ایجاد مغایرت و توقف مبلغ | تطبیق توسط عملیات |
| یکتایی | کلید معامله قبلاً مصرف نشده | قرنطینه و بررسی تکرار | بررسی ضدتقلب |
| تازگی | داده در بازه مجاز تصمیم است | نیاز به دریافت مجدد | به‌روزرسانی منبع |
| انتساب | ثبت‌کننده و اختیار قابل اثبات است | عدم پذیرش شاهد | رفع هویت یا نمایندگی |

جمع‌بندی و تصمیم: کیفیت به قابلیت استفاده برای تصمیم مشخص تبدیل می‌شود و نقص بحرانی با امتیاز کل پنهان نخواهد شد. مالک داده تا پیش از پایلوت آزمون‌ها، شدت و اقدام هر شکست را تعیین می‌کند؛ پذیرش، صفر تصمیم مالی بر داده دارای توقف سخت و ثبت مالک و موعد برای همه خطاهای باز است.

## ۶.۱۳ نسخه‌گذاری، اصلاح و تمامیت تاریخچه

ویرایش خاموش رکورد مصوب، امکان بازسازی تصمیم را از بین می‌برد. پس از ارائه یا تأیید، محتوای رکورد در همان نسخه تغییر نمی‌کند. اصلاح با نسخه جدید یا رویداد اصلاحی انجام می‌شود که دلیل، درخواست‌کننده، تأییدکننده، تاریخ اثر و رابطه با نسخه قبلی را ثبت می‌کند. نمایش پیش‌فرض می‌تواند آخرین نسخه معتبر باشد، اما نسخه‌های قبلی از دسترس حسابرسی حذف نمی‌شوند.

اثر انگشت دیجیتال برای کشف تغییر فایل استفاده می‌شود، نه برای اثبات درستی محتوای اولیه یا جایگزینی امضای معتبر. سامانه هنگام دریافت و هر بار صادرات اثر انگشت را محاسبه می‌کند و اختلاف را به‌عنوان رخداد تمامیت ثبت می‌کند. الگوریتم، نسخه و زمان محاسبه نیز باید نگهداری شود تا کنترل در آینده قابل تکرار باشد.

| وضعیت محتوا | عمل مجاز | سابقه لازم | اثر بر تصمیم قبلی |
| --- | --- | --- | --- |
| پیش‌نویس | ویرایش با ثبت کاربر و زمان | تاریخچه کاری طبق سیاست | هنوز مبنای تصمیم نیست |
| ارائه‌شده | بازپس‌گیری یا نسخه جدید | علت و رابطه نسخه | تصمیم در انتظار به‌روز می‌شود |
| تأییدشده | اصلاح رسمی/الحاقیه | دو تأیید و تاریخ اثر | بازارزیابی اثر اجباری |
| مصرف‌شده در پرداخت | ثبت اصلاح بدون حذف | پیوند به پرداخت و تسویه | پرونده اصلاح مالی ایجاد می‌شود |
| بایگانی یا توقیف حقوقی | فقط دسترسی کنترل‌شده | ثبت مشاهده و صادرات | هیچ بازنویسی مجاز نیست |

جمع‌بندی و تصمیم: رکورد مصوب تغییرناپذیر است و اصلاح از مسیر نسخه یا رویداد اصلاحی انجام می‌شود. مالک حقوقی و مالک داده سیاست اصلاح را تصویب می‌کنند؛ معیار پذیرش، بازسازی تصمیم قبل و بعد از اصلاح و هشدار خودکار برای همه پرداخت‌ها یا اعتبارهای متأثر است.

## ۶.۱۴ کنترل سند، گردش ارسال و پاسخ رسمی

در مسیر پروژه قراردادی، بارگذاری فایل به معنی ابلاغ یا تأیید نیست. سند باید شماره، عنوان، نوع، قرارداد، بسته کاری، تهیه‌کننده، بازبین، وضعیت مناسب برای استفاده، ویرایش و تاریخ اثر داشته باشد. ارسال رسمی در قالب بسته ابلاغ، فهرست دقیق اقلام و گیرندگان را ثابت می‌کند و پاسخ هر گیرنده به همان نسخه متصل می‌شود.

وضعیت‌هایی مانند «برای بازبینی»، «تأیید مشروط» یا «رد» باید تعریف عملیاتی داشته باشند. اگر سند تأیید مشروط وارد اجرا شود، شروط باز باید به اقدام و موعد تبدیل شوند؛ در غیر این صورت وضعیت ظاهراً سبز است ولی ریسک در متن پاسخ پنهان می‌ماند. نسخه جایگزین نیز همه ارجاع‌های باز به نسخه قبلی را شناسایی می‌کند.

| مرحله سند | رویداد | کنترل | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| ثبت | ایجاد نسخه | شماره، طبقه، مالک و اثر انگشت | رکورد پیش‌نویس |
| ارسال رسمی | صدور بسته ابلاغ | اقلام، گیرندگان، هدف و مهلت | رسید ارسال زمان‌دار |
| بازبینی | ثبت نظر و نشانه‌گذاری | اختیار، تعارض و نسخه صحیح | نظر نسخه‌دار |
| پاسخ | تأیید/شرط/رد | کد نتیجه و دلیل اجباری | تصمیم قابل پیگیری |
| جایگزینی | انتشار نسخه جدید | اثر بر استفاده‌ها و ارجاعات باز | فهرست اثر و اقدام |

جمع‌بندی و تصمیم: ابلاغ، مشاهده، اظهارنظر و تأیید چهار رویداد جدا هستند و از روی وجود فایل استنتاج نمی‌شوند. مدیر اسناد و مدیر پروژه ماتریس گردش هر کلاس را تصویب می‌کنند؛ پذیرش زمانی است که پاسخ دیررس، تأیید مشروط و انتشار نسخه جایگزین، اقدام و اثر پایین‌دستی خود را خودکار ایجاد کند.

## ۶.۱۵ راستی‌آزمایی، پذیرش و ثبت دلیل تصمیم

راستی‌آزمایی باید هدف‌محور باشد. کنترل یک فاکتور برای ثبت حسابداری با کنترل همان فاکتور برای تأمین مالی یکسان نیست؛ در حالت دوم اصالت تعهد، عدم تکرار، پذیرش عملکرد، ذی‌نفع و حق واگذاری نیز بررسی می‌شود. درخواست راستی‌آزمایی باید هدف، مبلغ یا دامنه، سیاست، مهلت و تأییدکننده مجاز را مشخص کند.

نتیجه فقط «تأیید/رد» نیست. سامانه چهار نتیجه می‌پذیرد: پذیرفته، پذیرفته مشروط، رد و مورد اختلاف. شرط باید اقدام، مسئول و تاریخ انقضا داشته باشد؛ در غیر این صورت شرط به استثنای دائمی تبدیل می‌شود. تصمیم شامل شواهد دیده‌شده، نسخه قاعده، تضاد منافع کنترل‌شده و توضیح قابل فهم برای ذی‌نفع است.

| نتیجه | معنای اجرایی | اثر سامانه | شرط خروج |
| --- | --- | --- | --- |
| پذیرفته | همه معیارهای هدف برآورده شده | آزادسازی مرحله بعد در حد دامنه | انقضای اعتبار یا رویداد اصلاحی |
| پذیرفته مشروط | نقص غیر بحرانی با کنترل جبرانی | سقف/زمان محدود و اقدام باز | رفع شرط پیش از مهلت |
| رد | معیار اجباری برآورده نشده | توقف و اعلام دلیل | ارائه نسخه یا شاهد جدید |
| مورد اختلاف | طرف‌ها درباره واقعیت یا تفسیر توافق ندارند | توقف بخش متأثر و مسیر رسیدگی | تصمیم مرجع قراردادی |

جمع‌بندی و تصمیم: راستی‌آزمایی برای هدف، نسخه و دامنه مشخص ثبت می‌شود و قابل تعمیم خودکار نیست. مالک هر گیت ماتریس نتیجه و اثر را تصویب می‌کند؛ معیار پذیرش، وجود دلیل، شواهد مصرف‌شده، اختیار تصمیم‌گیر و اقدام زمان‌دار برای هر نتیجه غیرقطعی است.

## ۶.۱۶ بسته شواهد و تصویر ثابت تصمیم

تصمیم اعتباری یا پرداخت ممکن است چند روز پس از تکمیل مدارک اجرا شود و در این فاصله داده تغییر کند. ارجاع به «آخرین وضعیت پرونده» نشان نمی‌دهد تصمیم بر کدام نسخه گرفته شده است. ساخت نو هنگام عبور از گیت، تصویر ثابت شواهد ایجاد می‌کند که فهرست رکوردها، نسخه‌ها، نتایج کنترل، قواعد، استثناها و زمان برش را در خود دارد.

تصویر ثابت داده را بی‌دلیل تکثیر نمی‌کند؛ مراجع تغییرناپذیر و اثرانگشت اجزا را نگه می‌دارد و فقط در صورت الزام قراردادی نسخه قابل حمل تولید می‌کند. هر تغییر بعدی با تصویر مقایسه و اثر آن بر واجدشرایط‌بودن، سقف، مبلغ یا پرداخت محاسبه می‌شود. اگر تغییر مادی باشد، تصمیم به حالت بازبینی برمی‌گردد و اجرای باقی‌مانده متوقف می‌شود.

| جزء بسته | محتوا | کنترل کامل‌بودن | مصرف |
| --- | --- | --- | --- |
| دامنه | طرف، معامله، مبلغ، دوره و هدف | تطابق با درخواست تصمیم | جلوگیری از تعمیم |
| شواهد | شناسه، نسخه، اثر انگشت و سطح | حداقل ترکیب سیاست | اثبات مبنا |
| کنترل | آزمون‌ها، نتایج و مغایرت‌های باز | صفر توقف سخت | قابلیت توضیح |
| تصمیم | مالک، اختیار، زمان و قاعده | ماتریس اختیار و تفکیک وظایف | آزادسازی مرحله |
| اثر | مبلغ واجد، شرط، انقضا و ارتباط پرداخت | جمع و حدود عددی | پایش پس از تصمیم |

جمع‌بندی و تصمیم: هر تصمیم حساس به تصویر ثابت نسخه‌دار متصل می‌شود و «آخرین داده» جای آن را نمی‌گیرد. مالک ریسک و مالی قالب بسته را تصویب می‌کنند؛ معیار پذیرش، بازتولید دقیق یک تصمیم آزمایشی پس از تغییر داده‌های جاری و تشخیص خودکار تغییر مادی است.

## ۶.۱۷ ساخت معامله تأییدشده از شواهد واقعی

معامله تأییدشده یک وضعیت فاکتور نیست؛ خروجی تطبیق طرف، تعهد، عملکرد، مبلغ، ذی‌نفع و نبود مغایرت بحرانی است. در مسیر ۱، تعهد از سفارش و عملکرد از تحویل یا پذیرش خدمت می‌آید. در مسیر ۳، تعهد از قرارداد و نسخه‌های تغییر، عملکرد از اندازه‌گیری و کیفیت، و مبلغ از صورت‌وضعیت و کسورات استخراج می‌شود.

سامانه مبلغ ناخالص ادعا، مبلغ مورد اختلاف، کسورات، پیش‌پرداخت مستهلک‌شده، نگهداشت، مالیات و مبلغ خالص واجد را جدا نگه می‌دارد. استفاده از یک فیلد «مبلغ تأییدشده» امکان توضیح و تطبیق را از بین می‌برد. معامله تأییدشده همچنین تاریخ انقضا دارد؛ تغییر قرارداد، برگشت کالا، عدم انطباق جدید یا اصلاح حساب ذی‌نفع می‌تواند آن را به بازبینی برگرداند.

| جزء معامله | Route 1 | Route 2 | Route 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| طرف | مصرف‌کننده و فروشنده | Business Buyer/Supplier | طرف‌های قرارداد و نمایندگان |
| تعهد | Order | PO/Invoice/Service Order | Contract Package Change |
| عملکرد | Delivery/Service Acceptance | Receipt/Match/QC | Progress/QC/Certificate |
| مبلغ | Order Tax Return | Invoice Tax Discount Credit Note | Certificate Deduction Retention |
| ذی‌نفع | Merchant Account | Supplier/Assignee Account | Contractor/Supplier/Assignee |

جمع‌بندی و تصمیم: معامله تأییدشده به‌صورت شیء مستقل با اجزای مبلغ و تاریخ اعتبار ساخته می‌شود. مدیر مالی و مالک فرایند فرمول واجدشرایط‌بودن هر مسیر را تصویب می‌کنند؛ پذیرش زمانی است که تغییر یک جزء، مبلغ خالص و وضعیت همه تصمیم‌های وابسته را قابل پیش‌بینی به‌روزرسانی کند.

## ۶.۱۸ تطبیق تعهد، عملکرد، مطالبه و پرداخت

تطبیق سه‌طرفه سنتی سفارش، رسید و فاکتور برای همه سناریوها کافی نیست. پروژه قراردادی به تطبیق قرارداد و تغییرات، اندازه‌گیری، گواهی، کسورات و پرداخت نیاز دارد. ساخت نو موتور تطبیق را بر مجموعه قواعد قابل پیکربندی بنا می‌کند تا نوع معامله تعیین کند چه رکوردهایی و با چه تلورانسی باید سازگار باشند.

مغایرت باید در سطح ردیف و جزء مبلغ ثبت شود. اختلاف جزئی مقدار یک قلم نباید کل فاکتور را متوقف کند، مگر سیاست چنین اثری را تعیین کرده باشد. سامانه مبلغ بدون اختلاف را از مبلغ مورد اختلاف جدا می‌کند، اما آزادسازی جزئی فقط با اجازه قرارداد، کنترل تمرکز و تأیید ذی‌صلاح انجام می‌شود.

| الگوی تطبیق | ورودی‌ها | تلورانس | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| کالای محدود | سفارش + رسید + فاکتور | مقدار، قیمت، مالیات و زمان | مبلغ قابل پرداخت/برگشت |
| خدمت محدود | سفارش خدمت + تحویل‌دادنی + پذیرش + فاکتور | دامنه، مرحله و نرخ | مبلغ پذیرفته‌شده |
| صورت‌وضعیت | قرارداد + تغییر + اندازه‌گیری + گواهی | مقادیر، نرخ و دوره | مبلغ ناخالص تأییدشده |
| پرداخت | دستور + مرجع بانک + صورت‌حساب | مبلغ، حساب، ارز و تاریخ | قطعی/ناموفق/برگشتی |
| تسویه | تعهد + پرداخت‌ها + تعدیلات | مانده و سررسید | بسته/باز/معوق |

جمع‌بندی و تصمیم: تطبیق بر اساس نوع معامله و در سطح ردیف اجرا می‌شود و مبلغ سالم از بخش مورد اختلاف قابل تفکیک است. مالک مالی قواعد و تلورانس‌ها را با مالک قرارداد تصویب می‌کند؛ معیار پذیرش، محاسبه یکسان نتیجه در اجرای مجدد و جلوگیری از عبور مبلغ خارج از تلورانس بدون استثنای معتبر است.

## ۶.۱۹ کنترل تکرار، تأمین مالی مضاعف و نشانه‌های تقلب

شماره متفاوت الزاماً معامله متفاوت نیست. یک فاکتور می‌تواند با تغییر جزئی در شماره، تصویر یا مبلغ دوباره ارائه شود و یک مطالبه ممکن است نزد چند نهاد مالی مصرف شود. کنترل تکرار ترکیبی از کلید قطعی، شباهت محتوا، طرف‌ها، مبلغ، تاریخ، اقلام، حساب مقصد و رابطه با تعهد را بررسی می‌کند.

یافتن شباهت به معنی اثبات تقلب نیست. سامانه رکورد را قرنطینه، دلیل هشدار و موارد مشابه را نمایش می‌دهد و بازبین مستقل نتیجه را ثبت می‌کند. آزادسازی رکورد نیازمند کد علت، شاهد و اختیار متناسب است. نتیجه تأییدشده در سابقه طرف و قواعد پایش استفاده می‌شود، اما اتهام اثبات‌نشده به امتیاز قطعی منفی تبدیل نمی‌گردد.

| نشانه | کنترل سیستمی | اثر فوری | تصمیم انسانی |
| --- | --- | --- | --- |
| شناسه تکراری | برابری صادرکننده، نوع و شماره | رد ثبت دوم | اصلاح شناسه یا تأیید تکرار |
| محتوای مشابه | اثر انگشت و شباهت اقلام/مبلغ | قرنطینه | تعیین نسخه یا معامله مستقل |
| مصرف مالی قبلی | پیوند مطالبه با پیشنهاد/برداشت فعال | توقف تأمین مالی | رفع تعهد قبلی یا رد |
| تغییر حساب مقصد | مقایسه با حساب تأییدشده و الگوی زمانی | توقف پرداخت | تأیید خارج از کانال درخواست |
| الگوی غیرعادی | تکرار مبلغ، زمان یا شبکه طرف‌ها | هشدار ریسک | بررسی و ثبت نتیجه |

جمع‌بندی و تصمیم: کنترل تکرار پیش از معامله تأییدشده، پیشنهاد مالی و پرداخت اجرا می‌شود و هشدار با حکم تقلب یکی نیست. مسئول ضدتقلب آستانه و مسیر رفع را تصویب می‌کند؛ پذیرش، صفر پرداخت آزمایشی تکراری و وجود سابقه دلیل برای همه هشدارهای رفع‌شده است.

## ۶.۲۰ هویت، اختیار، دسترسی و تفکیک وظایف

دسترسی به پروژه برای انجام هر عمل کافی نیست. کاربر باید از طرف یک سازمان، در نقش مشخص، برای شیء و دوره معین اختیار داشته باشد. مدل دسترسی ترکیبی از نقش و ویژگی است؛ نقش عملیات اجازه بررسی می‌دهد، اما مبلغ، پروژه، سازمان، محرمانگی و تضاد منافع دامنه واقعی آن را محدود می‌کند.

تفکیک وظایف در لحظه تصمیم کنترل می‌شود. ایجادکننده مطالبه، تأییدکننده عملکرد و آزادکننده پرداخت نباید در یک زنجیره حساس یک شخص یا یک حساب فنی باشند. جانشینی موقت تاریخ شروع و پایان، صادرکننده اختیار و سقف دارد. حساب‌های سرویس نیز مالک انسانی، کلید چرخشی و فهرست عملیات مجاز می‌خواهند.

| عمل | نقش مجاز | تفکیک اجباری | شاهد دسترسی |
| --- | --- | --- | --- |
| ثبت مطالبه | تأمین‌کننده/پیمانکار مجاز | از تأیید نهایی جدا | هویت، نمایندگی و زمان |
| تأیید عملکرد | پذیرنده، ناظر یا مدیر مجاز | از ثبت و پرداخت جدا | دامنه اختیار و نسخه قرارداد |
| رفع مغایرت | عملیات یا مالک تخصصی | از ایجاد مغایرت مستقل در موارد حساس | دلیل، مدرک و تأیید دوم |
| تصمیم اعتبار | نهاد مالی | از آماده‌سازی پرونده جدا | تصمیم و نسخه سیاست بانک |
| آزادسازی پرداخت | امضاداران/بانک | دوکنترلی و جدا از تغییر ذی‌نفع | توکن، زمان و مرجع بانکی |

جمع‌بندی و تصمیم: دسترسی از ترکیب نقش، ویژگی، شیء و زمان به دست می‌آید و تفکیک وظایف در سطح زنجیره تصمیم آزموده می‌شود. مسئول امنیت و مالک فرایند ماتریس دسترسی را تصویب می‌کنند؛ معیار پذیرش، شکست سناریوی خودتأییدی و ثبت کامل اختیارهای موقت و حساب‌های سرویس است.

## ۶.۲۱ مالکیت، رضایت، محرمانگی و هدف استفاده از داده

وجود داده در پلتفرم به ساخت نو حق استفاده نامحدود نمی‌دهد. مالکیت قراردادی، کنترل داده، رضایت، هدف پردازش و گیرندگان مجاز باید برای هر کلاس تعیین شود. داده‌ای که برای اجرای یک سفارش دریافت شده، بدون مبنای مصوب نباید برای بازاریابی، فروش به شریک یا آموزش مدل استفاده شود.

سطح محرمانگی در شیء و سند ثبت می‌شود و به پیوست‌ها به ارث می‌رسد، مگر طبقه‌بندی سخت‌گیرانه‌تری اعمال شود. اشتراک با بانک یا نهاد مالی به حداقل داده لازم برای هدف محدود است و رضایت یا مبنای قراردادی آن ثبت می‌شود. گزارش تجمیعی نیز تا زمانی که امکان بازشناسایی طرف یا پروژه وجود دارد، ناشناس تلقی نمی‌شود.

| کنترل | پرسش اجباری | ثبت لازم | اثر نقض |
| --- | --- | --- | --- |
| هدف استفاده | داده برای کدام خدمت یا تصمیم مصرف می‌شود؟ | هدف، مبنا و تاریخ انقضا | توقف پردازش خارج از هدف |
| حداقل‌گرایی | کدام فیلد واقعاً لازم است؟ | فهرست فیلد مجاز | حذف از بسته یا رابط |
| اشتراک | گیرنده چه کسی و با چه حقی است؟ | گیرنده، دامنه و رسید دسترسی | قطع دسترسی و رخداد امنیتی |
| رضایت/قرارداد | مبنای قانونی یا قراردادی چیست؟ | نسخه متن و اعلام پذیرش | تعلیق استفاده و ارجاع حقوقی |
| بازاستفاده تحلیلی | آیا نتیجه قابل بازشناسایی است؟ | روش تجمیع و ارزیابی ریسک | محدودسازی یا ناشناس‌سازی |

جمع‌بندی و تصمیم: هر مصرف داده به هدف، مبنای مجاز و گیرنده محدود می‌شود. مالک حریم داده و حقوقی ماتریس استفاده را تصویب می‌کنند؛ معیار پذیرش، جلوگیری سامانه از صدور بسته‌ای فراتر از دامنه رضایت و امکان گزارش همه دریافت‌کنندگان یک رکورد مشخص است.

## ۶.۲۲ نگهداری، بایگانی، توقیف حقوقی و حذف کنترل‌شده

نگهداری دائمی همه داده‌ها ریسک و هزینه ایجاد می‌کند، اما حذف زودهنگام سابقه تصمیم نیز دفاع قراردادی و حسابرسی را از بین می‌برد. دوره نگهداری بر اساس کلاس داده، قرارداد، تعهد باز، الزامات مالی و اختلاف تعیین می‌شود. آغاز دوره ممکن است از بستن معامله، پایان قرارداد یا تسویه کامل باشد و باید صریح تعریف شود.

درخواست حذف ابتدا با تعهد نگهداری و توقیف حقوقی تطبیق می‌شود. اگر حذف کامل مجاز نباشد، دسترسی محدود یا شناسه‌های مستقیم حذف می‌شوند و دلیل حفظ بخش ضروری ثبت می‌گردد. حذف فیزیکی از نسخه پشتیبان طبق چرخه مصوب انجام می‌شود؛ سامانه نباید وعده حذف فوری بدهد وقتی نسخه‌های بازیابی هنوز وجود دارند.

| وضعیت | عمل مجاز | مرجع تصمیم | شاهد خاتمه |
| --- | --- | --- | --- |
| فعال | استفاده در فرایند و تصمیم | قرارداد خدمت | رویداد بستن |
| کم‌دسترسی | مشاهده محدود و بدون تغییر | سیاست نگهداری | انقضای دوره فعال |
| توقیف حقوقی | حفظ کامل و منع حذف | حقوقی/مرجع صالح | رفع رسمی توقیف |
| ناشناس‌شده | تحلیل بدون شناسه مستقیم | حریم داده | آزمون ریسک بازشناسایی |
| حذف‌شده | عدم دسترسی عملیاتی | مالک داده و حقوقی | گواهی حذف و چرخه پشتیبان |

جمع‌بندی و تصمیم: نگهداری و حذف به کلاس، رویداد شروع دوره و تعهد حقوقی متصل می‌شود. حقوقی و امنیت برنامه نگهداری را تصویب می‌کنند؛ معیار پذیرش، اجرای یک سناریوی حذف بدون شکستن بسته حسابرسی و جلوگیری از حذف رکورد تحت توقیف حقوقی است.

## ۶.۲۳ صف استثنا، راهبری داده و رسیدگی به اختلاف

خطای داده زمانی کنترل می‌شود که مالک و موعد داشته باشد. پیام ردشده، مغایرت منبع، شاهد منقضی، رابطه گمشده و درخواست اصلاح هر کدام نوع استثنای مستقل دارند. صف عمومی بدون اولویت، خطاهای کم‌اثر را کنار توقف پرداخت قرار می‌دهد و زمان خدمت را مخدوش می‌کند.

هر استثنا شدت، دامنه اثر، مبلغ در معرض، مالک، مهلت، اقدام مجاز و مسیر تشدید دارد. اصلاح داده با حل اختلاف کسب‌وکاری یکی نیست؛ راهبر داده می‌تواند قالب یا نگاشت را اصلاح کند، اما اختلاف بر مقدار کار یا حق پرداخت به مرجع قراردادی ارجاع می‌شود. نتیجه رسیدگی به رکورد اصلی پیوند می‌خورد و علت ریشه‌ای برای جلوگیری از تکرار ثبت می‌شود.

| نوع استثنا | مالک اولیه | زمان هدف | مسیر تشدید |
| --- | --- | --- | --- |
| قالب/اتصال | مالک اتصال | طبق سطح خدمت فنی | معمار راهکار و شریک |
| کامل‌بودن | تولیدکننده داده | پیش از مهلت گیت | مالک فرایند |
| ناسازگاری کسب‌وکاری | عملیات دامنه | متناسب با مبلغ و مرحله | مالک قرارداد/مالی |
| اختلاف طرف‌ها | مدیر قرارداد | طبق قرارداد | کمیته یا مرجع حل اختلاف |
| تمامیت/تقلب | امنیت یا ضدتقلب | فوری | ریسک، حقوقی و نهاد مالی |

جمع‌بندی و تصمیم: استثنا تا تعیین مالک، موعد و اثر مالی باز می‌ماند و راهبر داده جای مرجع قراردادی تصمیم نمی‌گیرد. مدیر عملیات ماتریس شدت و تشدید را تصویب می‌کند؛ معیار پذیرش، صفر استثنای بحرانی بدون مالک و قابلیت محاسبه زمان توقف خالص برای هر گیت است.

## ۶.۲۴ رابط‌های نرم‌افزاری، همگام‌سازی و اجرای بدون تکرار

یکپارچه‌سازی فقط انتقال فیلد نیست؛ باید معنا، ترتیب و نتیجه پردازش را حفظ کند. هر رابط نرم‌افزاری قرارداد نسخه‌دار، احراز هویت، محدودیت نرخ، شناسه هم‌بستگی، کلید جلوگیری از تکرار، کد خطای قابل اقدام و سازوکار بازپخش دارد. پاسخ موفق به معنی دریافت فنی است، نه پذیرش کسب‌وکاری؛ این دو وضعیت جدا اعلام می‌شوند.

رویدادها ممکن است دیررس یا خارج از ترتیب برسند. پردازشگر بر زمان وقوع، نسخه شیء و قواعد تقدم تکیه می‌کند و رویداد قدیمی را بی‌صدا روی وضعیت جدید اعمال نمی‌کند. پیام ناموفق به صف نگهداری منتقل و پس از رفع علت بازپخش می‌شود. بازپخش با همان کلید نباید رکورد، تصمیم یا پرداخت دوم ایجاد کند.

| قابلیت رابط | قاعده | آزمون پذیرش | اثر شکست |
| --- | --- | --- | --- |
| نسخه‌بندی | تغییر ناسازگار با نسخه جدید | هم‌زیستی مصرف‌کننده قدیم و جدید | رد روشن نسخه نامعتبر |
| جلوگیری از تکرار | کلید ثابت برای یک عملیات منطقی | ارسال چندباره و یک نتیجه | توقف و هشدار تعارض |
| ترتیب | نسخه و زمان وقوع کنترل می‌شود | ورود رویداد دیررس | عدم بازنویسی وضعیت جدید |
| خطا | کد، فیلد، علت و قابلیت تکرار | پیام ناقص و پیام موقتاً ناموفق | صف اصلاح یا بازپخش |
| پایش | زمان، حجم، نرخ خطا و تأخیر | قطع اتصال و بازیابی | هشدار و گزارش سطح خدمت |

جمع‌بندی و تصمیم: دریافت فنی از پذیرش کسب‌وکاری جداست و اجرای مجدد نباید اثر دوم بسازد. مالک فناوری و شریک هر رابط آزمون قرارداد و بازیابی را امضا می‌کنند؛ معیار پذیرش، عبور سناریوی پیام تکراری، دیررس، خارج از ترتیب و بازپخش پس از قطعی بدون تغییر نتیجه مالی است.

## ۶.۲۵ سابقه حسابرسی و بازسازی تصمیم

سابقه حسابرسی فهرست ورود کاربران نیست. بازسازی تصمیم نیاز دارد وضعیت قبل و بعد، رویداد محرک، کاربر یا سرویس، اختیار، ورودی‌ها، نسخه قاعده، نتیجه، دلیل و اثر پایین‌دستی در یک زنجیره دیده شود. ثبت مشاهده نیز برای داده‌های محرمانه و بسته‌های مالی ضروری است، زیرا خروج اطلاعات می‌تواند بدون تغییر رکورد رخ دهد.

بسته حسابرسی بر اساس معامله، پروژه، طرف، تصمیم یا بازه زمانی صادر می‌شود و فهرست اقلام، اثر انگشت و زمان تولید دارد. صادرات نباید امکان ویرایش تاریخچه اصلی را ایجاد کند. دسترسی حسابرس فقط به دامنه مجاز داده می‌شود و هر حذف یا پوشاندن اطلاعات همراه با دلیل و سیاست ثبت می‌گردد.

| پرسش حسابرسی | رکورد لازم | زمان بازیابی هدف | مالک پاسخ |
| --- | --- | --- | --- |
| چه رخ داد؟ | توالی رویداد و وضعیت | کمتر از یک دقیقه برای معامله | عملیات |
| چه کسی و با چه اختیاری؟ | هویت، نقش، نمایندگی و جانشینی | هم‌زمان با بسته | امنیت/مالک سازمان |
| بر چه مبنایی؟ | تصویر شواهد و نسخه قاعده | هم‌زمان با بسته | مالک تصمیم |
| چه مبلغی متأثر شد؟ | اجزای مبلغ، دستور و مرجع بانکی | کمتر از پنج دقیقه برای پروژه | مالی |
| بعداً چه تغییر کرد؟ | اصلاح، اثر و بازتصمیم | در همان خط زمانی | راهبری داده |

جمع‌بندی و تصمیم: حسابرسی باید چرایی و اثر تصمیم را بازسازی کند، نه فقط نام کاربر را نشان دهد. مالک حسابرسی داخلی سناریوهای بازیابی را تصویب می‌کند؛ پذیرش زمانی است که کاربر مستقل بتواند یک معامله و یک صورت‌وضعیت را در زمان هدف با همان مبلغ و دلیل بازسازی کند.

## ۶.۲۶ داده مشتق‌شده، تحلیل و استفاده کنترل‌شده از هوش مصنوعی

امتیاز، پیش‌بینی تأخیر و تشخیص ناهنجاری واقعیت خام نیستند؛ داده مشتق‌شده‌اند. هر خروجی تحلیلی باید ورودی‌ها، نسخه مدل، زمان محاسبه، دامنه اعتبار و مالک مصرف را داشته باشد. تغییر مدل نباید امتیاز تاریخی را بازنویسی کند، زیرا تصمیم گذشته بر نسخه قبلی گرفته شده است.

هوش مصنوعی می‌تواند طبقه‌بندی سند، استخراج فیلد، تشخیص شباهت و اولویت‌بندی صف را پیشنهاد دهد، اما مقدار استخراج‌شده تا عبور از آستانه و کنترل لازم شاهد تأییدشده محسوب نمی‌شود. تصمیم‌های اعتبار، پذیرش فنی و پرداخت مالک انسانی یا نهادی خود را حفظ می‌کنند. نمونه‌های خطا و اصلاح کاربر برای پایش انحراف مدل نگهداری می‌شود، مشروط به مجوز استفاده از داده.

| کاربرد | خروجی سامانه | کنترل انسانی/قاعده | ممنوعیت |
| --- | --- | --- | --- |
| استخراج سند | فیلد و درجه اطمینان | تأیید فیلد حساس یا نمونه‌برداری | ثبت مستقیم حساب/مبلغ کم‌اطمینان |
| تشخیص تکرار | موارد مشابه و امتیاز | بازبین نتیجه را تعیین می‌کند | برچسب قطعی تقلب بدون رسیدگی |
| پیش‌بینی تأخیر | احتمال و عوامل مؤثر | مدیر اقدام و موعد را تعیین می‌کند | تغییر خودکار قرارداد |
| امتیاز عملکرد | نسخه امتیاز و اجزای آن | اعتراض و بازبینی داده | حذف تأمین‌کننده بدون دلیل قابل توضیح |
| خلاصه پرونده | جمع‌بندی با ارجاع | بازگشت به منبع و نسخه | ساخت شاهد یا واقعیت جدید |

جمع‌بندی و تصمیم: خروجی تحلیلی با واقعیت ثبت‌شده مخلوط نمی‌شود و نسخه مدل بخشی از سابقه تصمیم است. مالک مدل و ریسک موارد مصرف و آستانه مداخله انسانی را تصویب می‌کنند؛ معیار پذیرش، امکان اعتراض، بازگشت هر خروجی به منبع و جلوگیری از تصمیم مالی خودکار خارج از اختیار مصوب است.

## ۶.۲۷ شاخص‌ها، سطح خدمت و اقدام مدیریتی

شاخص فصل ۶ فقط حجم سند یا فضای ذخیره نیست. سنجش باید نشان دهد آیا پرونده برای تصمیم قابل استفاده است، خطا پیش از اثر مالی کشف می‌شود و بازیابی تصمیم در زمان هدف ممکن است. هر شاخص با آستانه پایلوت آغاز می‌شود؛ پس از جمع‌آوری خط پایه، کمیته عملیات مقدار هدف را تصویب می‌کند و تغییر هدف بدون ثبت دلیل مجاز نیست.

| شاخص | تعریف و داده | تصمیم و اقدام | مالک/موعد/معیار پذیرش |
| --- | --- | --- | --- |
| پوشش شواهد | درصد معاملات دارای همه شواهد اجباری در زمان گیت | اگر زیر آستانه بود، منبع یا فرم ناقص متوقف و اصلاح می‌شود | مالک داده؛ هفتگی؛ رسیدن به آستانه مصوب در دو دوره |
| نرخ مغایرت | پرونده‌های دارای اختلاف مقدار، هویت، نسخه یا ذی‌نفع | سه علت پرتکرار به اقدام اصلاحی و مالک منبع تبدیل می‌شود | عملیات؛ هفتگی؛ کاهش پایدار نسبت به خط پایه |
| زمان تا قابلیت تصمیم | از آخرین ورودی لازم تا بسته واجد شرایط | گلوگاه بر اساس صف، منبع و تأییدکننده اصلاح می‌شود | مدیر عملیات؛ روزانه؛ صدک ۹۵ زیر سطح خدمت |
| نرخ ورود دستی | رکوردهای حساس ثبت‌شده خارج از اتصال | اتصال پرحجم یا کنترل دوکنترلی در اولویت قرار می‌گیرد | فناوری؛ ماهانه؛ عدم عبور از سقف پایلوت |
| زمان بازسازی | مدت تولید بسته کامل معامله/پروژه | نمایه، پیوند یا بسته حسابرسی اصلاح می‌شود | راهبری داده؛ ماهانه؛ معامله زیر ۱ دقیقه |
| تغییر پس از تصمیم | تصمیم‌های متأثر از اصلاح شاهد | قاعده انقضا یا پایش پس از تصمیم سخت‌گیرانه‌تر می‌شود | ریسک؛ ماهانه؛ صفر اثر کشف‌نشده بر پرداخت |
| تکرار جلوگیری‌شده | رکورد یا پرداخت تکراری متوقف‌شده با نتیجه رسیدگی | آستانه ضدتقلب و تجربه کاربر بازتنظیم می‌شود | ضدتقلب؛ ماهانه؛ صفر عبور مورد تأییدشده |

داشبورد شاخص، مخرج، دوره، نسخه قاعده و کیفیت منبع را نشان می‌دهد. عدد بدون امکان رفتن به پرونده‌های سازنده، برای تصمیم عملیاتی پذیرفته نیست. هر عبور از آستانه یک اقدام با مالک و تاریخ می‌سازد و بسته‌شدن اقدام نیازمند شاهد اثر است؛ تغییر رنگ نمودار به‌تنهایی پایان اقدام نیست.

جمع‌بندی و تصمیم: هفت شاخص اصلی به تصمیم و اقدام زمان‌دار متصل می‌شوند و هدف عددی بدون خط پایه به‌عنوان واقعیت گزارش نمی‌شود. کمیته عملیات پس از چهار هفته پایلوت خط پایه و آستانه را تصویب می‌کند؛ معیار پذیرش، ایجاد خودکار اقدام برای عبور از آستانه و بستن آن فقط پس از ثبت شاهد نتیجه است.

## ۶.۲۸ مشخصات نرم‌افزاری، سناریوهای پذیرش و گیت پایلوت

پیاده‌سازی فصل ۶ مجموعه‌ای از پوشه‌ها و فرم‌ها نیست. تیم محصول باید خدمات هویت و شناسه، ثبت رویداد، مخزن سند، نمودار روابط، موتور قواعد کیفیت، گردش راستی‌آزمایی، سازنده بسته شواهد، موتور تطبیق، صف استثنا، کنترل دسترسی، رابط‌های نرم‌افزاری و صادرات حسابرسی را به‌عنوان اجزای قابل آزمون تعریف کند. هر جزء وضعیت، ورودی، خروجی، خطا، ثبت حسابرسی و مالک عملیاتی دارد.

| سناریوی پذیرش | ورودی آزمون | نتیجه مورد انتظار | مالک تأیید |
| --- | --- | --- | --- |
| مسیر ۱ کامل | سفارش، تحویل، فاکتور و تسویه | معامله تأییدشده و بسته قابل بازسازی | مالک خرید و مالی |
| مسیر ۳ کامل | قرارداد، بسته، پیشرفت، گواهی و پرداخت | اتصال مبلغ خالص به شواهد و تغییرات | مدیر پروژه و قرارداد |
| گیت تبدیل | سفارش عبورکرده از آستانه | پروژه و قرارداد جدید با حفظ سابقه | عملیات و مالک پروژه |
| اصلاح پس از تصمیم | نسخه جدید شاهد مصرف‌شده | تشخیص اثر، توقف و بازتصمیم | ریسک و مالک تصمیم |
| تکرار و بازپخش | پیام و دستور چندباره | یک شیء و یک اثر مالی | فناوری و مالی |
| اختلاف و استثنا | مغایرت مقدار و نظر طرف‌ها | توقف بخش متأثر، مالک و موعد | قرارداد و عملیات |
| حریم و حذف | درخواست صادرات و حذف محدود | حداقل داده، ثبت دسترسی و حفظ توقیف | حقوقی و امنیت |
| بازیابی | شناسه معامله و تاریخ برش | تولید بسته با رویداد، شاهد، تصمیم و اثر | حسابرسی داخلی |

مصنوعات خروج شامل نمودار اشیای دامنه، فرهنگ شناسه و رویداد، واژه‌نامه، طرح‌واره کلاس‌ها، ماتریس منبع رسمی، سیاست نسخه و اصلاح، ماتریس شاهد هر گیت، قراردادهای رابط، مدل دسترسی، برنامه نگهداری، کدهای استثنا، تعریف شاخص و مجموعه داده آزمون است. نقص هر مصنوع به نیازمندی یا آزمون مشخص پیوند می‌خورد؛ تأیید متن فصل جای آزمون محصول را نمی‌گیرد.

ورود به پایلوت منوط به اجرای دو پرونده سرتاسری، یک تبدیل مسیر، یک اصلاح پس از تصمیم، یک قطع و بازپخش اتصال و یک تلاش برای پرداخت تکراری است. همه توقف‌های سخت باید درست عمل کنند، مغایرت بحرانی بدون مالک باقی نماند، و کاربر مستقل بتواند تصمیم را از بسته حسابرسی بازسازی کند. عملیات دستی باقی‌مانده با حجم مجاز، زمان، مالک و برنامه خودکارسازی ثبت می‌شود تا ظرفیت واقعی محصول پنهان نشود.

جمع‌بندی و تصمیم: گیت خروج فصل ۶ «بازسازی یک تصمیم و اثر مالی آن از رویداد تا تسویه در هر سه مسیر» است. مالک محصول و راهبری داده بسته را ارائه می‌کنند؛ عملیات، پروژه، قرارداد، مالی، ریسک، حقوقی، امنیت، فناوری و حسابرسی نتایج حوزه خود را امضا می‌کنند. پذیرش فقط با عبور همه سناریوها، صفر نقص بحرانی و تعیین سقف عملیات دستی مجاز انجام می‌شود.

منابع مبنا: چشم‌انداز ساخت نو نسخه ۱٫۱ و معماری جامع مدل کسب‌وکار نسخه ۳٫۰. الگوی محیط مشترک داده، نسخه و سابقه حسابرسی از رویه‌های متعارف محیط مشترک داده و سابقه حسابرسی؛ الگوی شبکه سفارش، حمل و فاکتور از شبکه تجارت سازمانی؛ الگوی اجرای پروژه از رویه‌های متعارف مدیریت ساخت و کنترل پروژه؛ و پیوند رویداد مالی با معامله از تعاریف تأمین مالی زنجیره‌ای اقتباس شده است. تبدیل شواهد پروژه و معامله به تصویر تصمیم، معامله تأییدشده و پرداخت کنترل‌شده، ترکیب اختصاصی ساخت نو است.

# فصل ۷ | اعتبارسنجی و مدیریت ریسک سه‌مسیره

این فصل ریسک را از یک امتیاز منفرد به نظام تصمیم قابل بازسازی تبدیل می‌کند. نتیجه هر ارزیابی باید نشان دهد چه کسی، درباره کدام شخص، کسب‌وکار، پروژه یا معامله، با کدام داده و نسخه سیاست، چه حد و شرطی را تصویب کرده و چه رویدادی می‌تواند آن تصمیم را تغییر دهد.

مبنای طراحی: Business Model v3.0  |  Finance Model v2.0  |  Construction Transaction Data Layer  |  سیاست ریسک و اختیار بانک یا تأمین‌کننده مالی

نتیجه مورد انتظار: پذیرش و رتبه‌بندی مستقل سه مسیر، تعیین حد و شروط استفاده، پایش پیوسته، هشدار زودهنگام، مدیریت استثنا و بازیابی؛ به‌گونه‌ای که Embedded Finance فقط روش ارائه خدمت باشد و مالکیت تصمیم اعتباری را تغییر ندهد.

## ۷.۱ تصمیم فصل، هدف و مرز مسئولیت

ساخت نو مالک هماهنگی داده، کنترل کامل‌بودن پرونده، اجرای قواعد مصوب و ثبت سابقه تصمیم است؛ اما تصمیم نهایی اعطای اعتبار، قیمت‌گذاری مالی، نگهداری وجه و پذیرش ریسک ترازنامه‌ای متعلق به بانک یا تأمین‌کننده مالی مجاز می‌ماند. هیچ امتیاز پلتفرمی به‌تنهایی تعهد پرداخت ایجاد نمی‌کند.

فصل حاضر ریسک طرف، معامله، پروژه، تمرکز، نقدینگی، تقلب، عملیات، حقوقی و کیفیت داده را پوشش می‌دهد. تضمین عدم نکول، جایگزینی سیاست بانک، تعیین نرخ بدون مصوبه و استفاده از داده فاقد مبنای قانونی خارج از دامنه است.

| حوزه | مالک تحلیل | مالک تصمیم نهایی | خروجی ثبت‌شده |
| --- | --- | --- | --- |
| پذیرش پلتفرم | عملیات و Compliance | ساخت نو در حدود سیاست | قبول، بررسی تکمیلی یا رد |
| اعتبار مالی | ریسک ساخت نو و شریک مالی | بانک یا تأمین‌کننده مالی | حد، قیمت، مدت و شروط |
| پروژه و معامله | عملیات Route و ریسک | مرجع اختیار Route | واجدبودن، Hold یا ارجاع |
| استثنا و بازیابی | مالک پرونده | مرجع مستقل در DoA | اقدام، مهلت و نتیجه |

## ۷.۲ طبقه‌بندی ریسک و تفاوت سه مسیر

هسته طبقه‌بندی مشترک است، اما واحد تحلیل و علامت شکست هر Route متفاوت می‌ماند. در B2C اسپیناس ظرفیت بازپرداخت و رفتار سفارش محور است؛ در B2B اسپیناس جریان نقد، گردش حساب تجاری، اصالت معامله و تمرکز خریدار و فروشنده اهمیت دارد؛ در پروژه اسپیناس قرارداد، بودجه، پیشرفت، کیفیت، تغییر و جریان نقد پروژه تعیین‌کننده است.

تجمیع پرتفوی پس از حفظ شناسه Route، طرف و شیء پایه انجام می‌شود. میانگین‌گیری نباید توقف سخت یک Route را پنهان کند و رتبه مناسب طرف، معامله یا پروژه نامعتبر را واجد نمی‌سازد.

| بعد ریسک | B2C اسپیناس | B2B اسپیناس | پروژه اسپیناس |
| --- | --- | --- | --- |
| واحد تحلیل | شخص و Consumer Case | حساب تجاری و Trade | Project و Contract/Package |
| ظرفیت | درآمد و تعهدات خانوار | جریان نقد و سرمایه در گردش | بودجه، Cash Flow و منابع پروژه |
| رویداد شکست | تأخیر قسط یا اختلاف تحویل | عدم وصول، فاکتور نامعتبر یا تمرکز | تأخیر، تغییر، QC یا کسری بودجه |
| کنترل مالی | حد خرید حلقه‌بسته | حد گردشی حساب و معامله | سقف پروژه، بسته و برداشت |

## ۷.۳ حاکمیت، نقش‌ها و تفکیک وظایف

Risk Owner سیاست و تصویر پرتفوی را نگهداری می‌کند؛ Compliance هویت، مالکیت واقعی و الزامات قانونی را کنترل می‌کند؛ Model Owner داده و نسخه مدل را اداره می‌کند؛ Credit Ops پرونده را تکمیل می‌کند؛ بانک تصمیم مالی را می‌گیرد؛ و حسابرسی داخلی امکان بازسازی و رعایت تفکیک وظایف را می‌آزماید.

ایجاد پرونده، تحلیل، تصویب، آزادسازی وجه و تطبیق نباید در اختیار یک نقش واحد باشد. هر تفویض اختیار دامنه، سقف، تاریخ انقضا و جانشین دارد و تعارض منافع پیش از رأی ثبت می‌شود.

| تصمیم | تهیه‌کننده | بازبین مستقل | تصویب‌کننده | ثبت اجباری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پذیرش هویتی | Credit Ops | Compliance | Compliance Authority | منبع، نتیجه و دلیل |
| رتبه و حد پیشنهادی | Risk Analyst | Model/Risk Reviewer | کمیته یا بانک | نسخه مدل و Memo |
| برداشت | Route Operations | Risk Control | بانک یا امضادار | Eligibility Snapshot |
| Override | مالک پرونده | نقش مستقل | مرجع بالاتر | دلیل، انقضا و جبران |

## ۷.۴ قرارداد داده ریسک و بسته شواهد

هر متغیر ریسک باید نام، تعریف، واحد، منبع رسمی، زمان وقوع، زمان دریافت، مالک کیفیت، مجوز استفاده و قاعده نسخه داشته باشد. داده بدون lineage فقط برای تکمیل بررسی قابل مشاهده است و تا راستی‌آزمایی وارد تصمیم خودکار نمی‌شود.

بسته شواهد تصمیم شامل تصویر داده در زمان تصمیم، نتیجه کنترل کیفیت، ویژگی‌های محاسبه‌شده، نسخه سیاست و مدل، Reason Code، Approver، حد و شروط است. اصلاح بعدی، تصمیم تاریخی را بازنویسی نمی‌کند و یک ارزیابی جدید با پیوند قبلی می‌سازد.

| گروه داده | نمونه | کنترل کیفیت | کاربرد مجاز |
| --- | --- | --- | --- |
| هویت و اختیار | شناسه، مالک واقعی، امضادار | اعتبار، انقضا و تطبیق | پذیرش و کنترل دسترسی |
| مالی | درآمد، گردش، تعهد و مانده | دوره، منبع و reconciliation | ظرفیت و exposure |
| عملیاتی | تحویل، QC، تأخیر و اختلاف | اتصال به معامله | رفتار و EWS |
| پروژه | قرارداد، بودجه، پیشرفت و تغییر | نسخه baseline و گواهی | ریسک Route 3 |

## ۷.۵ پذیرش هویتی و ظرفیت B2C اسپیناس

ورود Route 1 با احراز هویت، کنترل سن و اهلیت، نشانی و ابزار تماس معتبر، رضایت و مبنای استفاده از داده آغاز می‌شود. محصول، فروشنده و مقصد پرداخت باید در سبد حلقه‌بسته باشند و وجه آزاد در اختیار مشتری قرار نگیرد مگر سیاست و شریک مالی صریحاً مسیر دیگری را تصویب کنند.

ظرفیت بر درآمد قابل اتکا، هزینه ضروری، تعهدات جاری، رفتار بازپرداخت و شوک‌پذیری سنجیده می‌شود. اگر داده کافی نیست، پرونده به وضعیت Provisional با سقف محدود یا بررسی دستی می‌رود؛ مقدار فرضی برای پرکردن شکاف مجاز نیست.

| گیت | شاهد | توقف سخت | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| Identity | شناسه و تطبیق زنده | عدم تطبیق یا سند نامعتبر | Pass یا Review |
| Affordability | درآمد و تعهد قابل اتکا | ظرفیت منفی یا داده بحرانی ناقص | ظرفیت پیشنهادی |
| Basket | کالا، فروشنده و قیمت | سبد یا ذی‌نفع غیرمجاز | Eligible Order |
| Consent | نسخه رضایت و هدف | نبود مبنای پردازش | مجوز استفاده |

## ۷.۶ پذیرش KYB و حساب B2B اسپیناس

Route 2 با شناسه حقوقی، مالکیت واقعی، امضاداران، مجوز فعالیت، حساب بانکی، مالیات و اختیار سفارش آغاز می‌شود. رابطه میان خریدار، فروشنده و اشخاص وابسته ثبت می‌گردد تا معامله صوری، خودمعامله‌گری و تمرکز پنهان شناسایی شود.

رتبه حساب تجاری از توان مالی، جریان نقد، سابقه پرداخت، کیفیت سفارش و فاکتور، برگشت، اختلاف، وابستگی مشتری و تأمین‌کننده و رفتار استفاده از حد ساخته می‌شود. پذیرش حساب، پذیرش همه معاملات آینده نیست؛ هر Trade گیت مستقل دارد.

| کنترل KYB | مدرک یا داده | مالک | تناوب بازبینی |
| --- | --- | --- | --- |
| شخصیت و فعالیت | ثبت، مجوز و موضوع فعالیت | Compliance | رویدادی و دوره‌ای |
| مالکیت و اختیار | UBO و امضادار | Compliance/Legal | هر تغییر و دوره‌ای |
| حساب و مالیات | حساب تأییدشده و وضعیت مالیاتی | Finance Ops | پیش از پرداخت و دوره‌ای |
| روابط شبکه | وابستگی طرفین و ذی‌نفع | Risk | هر معامله |

## ۷.۷ پذیرش پروژه و طرف‌های Route 3

در پروژه اسپیناس، اعتبار طرف بدون اعتبار پروژه کافی نیست. Project ID، مالک، قرارداد، خط مبنا، بودجه، برنامه تأمین مالی، نقش‌های تأیید، حساب‌های مجاز و بسته‌های کاری باید پیش از فعال‌شدن حد پروژه ثبت و تصویب شوند.

هر پیمانکار و تأمین‌کننده علاوه بر KYB، از نظر صلاحیت دامنه، ظرفیت اجرا، وابستگی به پروژه، سابقه QC، ادعا و تأخیر ارزیابی می‌شود. تغییر مالک، قرارداد، baseline یا حساب ذی‌نفع یک رویداد بازاعتبارسنجی است.

| شیء | ریسک اصلی | شاهد حداقل | تصمیم |
| --- | --- | --- | --- |
| Project | تأمین مالی و حاکمیت | Charter، Budget و Cash Flow | فعال یا مشروط |
| Contract | دامنه و تعهد | نسخه قرارداد و DoA | واجد یا Hold |
| Contractor | ظرفیت و عملکرد | KYB، صلاحیت و سابقه | رتبه طرف |
| Work Package | پیشرفت و کیفیت | WBS، BOQ، برنامه و QC | سقف بسته |

## ۷.۸ کنترل AML، تحریم، مالک واقعی و ذی‌نفع پرداخت

کنترل‌های قانونی در onboarding پایان نمی‌یابند. نام، مالکیت، امضادار، حساب مقصد و طرف معامله در رویدادهای تعریف‌شده دوباره غربال می‌شوند و تغییر اطلاعات بدون بازبینی، پرداخت یا افزایش حد را متوقف می‌کند.

تطبیق احتمالی به‌معنای رد خودکار نیست؛ پرونده Freeze می‌شود، سطح بررسی تکمیلی تعیین و نتیجه با منبع و تاریخ ثبت می‌گردد. افشای منطق کنترل فقط در حدی انجام می‌شود که کنترل را بی‌اثر نکند و الزامات قانونی رعایت شود.

| رویداد | کنترل | وضعیت موقت | مرجع رفع |
| --- | --- | --- | --- |
| عضویت | هویت، UBO و فهرست‌های قانونی | Pending/EDD | Compliance |
| تغییر مالک یا امضادار | بازشناسایی و اختیار | Freeze Changes | Compliance/Legal |
| پیش از پرداخت | نام و حساب ذی‌نفع | Payment Hold | Compliance/Bank |
| هشدار پس از پرداخت | بررسی و گزارش | Enhanced Monitoring | مرجع قانونی |

## ۷.۹ تفکیک بخش ریسک و اشتهای ریسک

Risk Segment ترکیبی از Route، نوع طرف، اندازه، صنعت، جغرافیا، ابزار مالی، کیفیت داده و مرحله چرخه عمر است. هر بخش سیاست پذیرش، نیاز داده، تناوب بازبینی، سقف مداخله دستی و مرجع تصویب خود را دارد.

اشتهای ریسک با شاخص قابل اندازه‌گیری بیان می‌شود: exposure، مدت، concentration، کیفیت شواهد، delinquency و سقف زیان. آستانه‌ها پارامتر سیاست‌اند و در این سند عددسازی نمی‌شوند؛ مقدار پایلوت، مالک تصویب و تاریخ بازنگری در Risk Parameter Register ثبت می‌شود.

| سطح | معنا | اقدام | اختیار |
| --- | --- | --- | --- |
| در محدوده | شاخص‌ها زیر آستانه | ادامه و پایش عادی | Route Owner |
| نزدیک آستانه | کاهش حاشیه | کنترل تشدیدشده | Risk Owner |
| عبور محدود | تخطی قابل جبران | کاهش حد یا شرط | کمیته ریسک |
| خارج از اشتها | تخطی بحرانی | Freeze، خروج یا Workout | مرجع عالی |

## ۷.۱۰ واجدبودن و توقف‌های سخت

Eligibility نتیجه عبور هم‌زمان طرف، شیء پایه، معامله، مقصد پرداخت و شرایط Route است. مدل امتیازدهی پس از توقف‌های سخت اجرا می‌شود؛ امتیاز بالا نمی‌تواند هویت نامعتبر، معامله تکراری، قرارداد منقضی، حساب نامجاز یا نقص بحرانی شاهد را جبران کند.

هر توقف سخت کد، دامنه اثر، مالک رفع و مسیر اعتراض دارد. رفع کنترل باید با شاهد جدید و ارزیابی مجدد انجام شود و تغییر مستقیم وضعیت توسط کاربر ممنوع است.

| کد | شرط توقف | دامنه | رفع مجاز |
| --- | --- | --- | --- |
| KO-ID | هویت یا اختیار نامعتبر | طرف و پرونده | بازشناسی |
| KO-TXN | تکرار یا اصالت نامشخص | معامله | تطبیق مستقل |
| KO-DATA | نبود داده بحرانی | تصمیم | تکمیل منبع رسمی |
| KO-LIMIT | نبود ظرفیت یا حد | تعهد جدید | تصمیم جدید حد |
| KO-LEGAL | ممنوعیت قانونی یا قراردادی | پرونده | نظر مرجع صالح |

## ۷.۱۱ مهندسی ویژگی و کیفیت داده مدل

ویژگی مدل از داده خام جدا و نسخه‌دار است. تعریف محاسبه، پنجره زمانی، برخورد با داده مفقود، outlier، ارز و واحد باید ثبت شود. ویژگی آینده‌نگر یا داده‌ای که پس از تاریخ تصمیم ایجاد شده نباید در بازآزمایی تاریخی نشت کند.

کیفیت با کامل‌بودن، صحت، تازگی، سازگاری و قابلیت اتصال به شیء پایه سنجیده می‌شود. افت کیفیت می‌تواند استفاده از مدل را محدود، پرونده را به بررسی دستی منتقل یا انتشار نسخه جدید را متوقف کند.

| خانواده ویژگی | B2C | B2B | Project | کنترل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مالی | درآمد و تعهد | گردش و جریان نقد | بودجه و Cash Flow | دوره و منبع |
| رفتاری | پرداخت و مرجوعی | وصول و استفاده از حد | پیشرفت و claim | پنجره زمانی |
| عملیاتی | تحویل و اختلاف | OTIF و invoice quality | QC و milestone | اتصال رویداد |
| شبکه‌ای | فروشنده و کالا | وابستگی طرفین | زنجیره قرارداد | حریم و مجوز |

## ۷.۱۲ کارت امتیاز و خروجی تصمیم در سه مسیر

سه Route کارت امتیاز مستقل دارند؛ اشتراک موتور به‌معنای اشتراک وزن و آستانه نیست. خروجی حداقل شامل Grade، احتمال یا سطح ریسک، confidence، Reason Codes، محدودیت کاربرد و تاریخ بازبینی است.

رتبه طرف و رتبه معامله یا پروژه جدا ثبت می‌شود و Policy Engine آن‌ها را به Eligibility و Recommended Limit تبدیل می‌کند. تصمیم نامطلوب باید دلیل قابل فهم و مسیر اعتراض داشته باشد؛ جزئیات مالکیتی مدل فقط در حد مجاز افشا می‌شود.

| خروجی | کارکرد | مصرف‌کننده | منع استفاده |
| --- | --- | --- | --- |
| Party Grade | ریسک پایه طرف | Risk/Credit | پذیرش خودکار معامله |
| Object Grade | ریسک Trade یا Project | Route Owner | جایگزینی کنترل شواهد |
| Eligibility | اجازه ورود به گیت بعد | Operations | تعهد مالی مستقل |
| Recommended Limit | پیشنهاد مبتنی بر سیاست | بانک/کمیته | حد قطعی بدون تصویب |

## ۷.۱۳ حاکمیت مدل، اعتبارسنجی و انحراف

Model Card هدف، جمعیت، داده، متغیرها، محدودیت، معیار عملکرد، آستانه، مالک و تاریخ اعتبار را ثبت می‌کند. توسعه‌دهنده مدل نمی‌تواند تنها تصویب‌کننده انتشار باشد؛ Validation مستقل و تأیید Model Risk لازم است.

پایش شامل قدرت تفکیک، calibration، خطا به تفکیک گروه، drift داده و drift نتیجه است. عبور از آستانه به کاهش دامنه، بازتنظیم، بازآموزی یا بازگشت به نسخه قبلی منجر می‌شود؛ تصمیم‌های تاریخی با نسخه جدید بازنویسی نمی‌شوند.

| مرحله | مصنوع | گیت | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| طراحی | Model Design و Data Specification | تأیید هدف و جمعیت | Candidate |
| اعتبارسنجی | Validation Report | استقلال و آزمون | Accept/Remediate |
| انتشار | Release Record | تصویب و rollback | Active Version |
| پایش | Drift/Fairness Dashboard | آستانه اقدام | Continue/Restrict |
| بازنشستگی | Closure Report | حفظ تاریخچه | Retired |

## ۷.۱۴ سنجش ظرفیت و استطاعت B2C

ظرفیت Route 1 از درآمد قابل اتکا پس از هزینه ضروری و تعهدات قطعی محاسبه می‌شود و با سناریوی شوک و محدودیت محصول تعدیل می‌گردد. بازه درآمد، نوسان، تعداد افراد تحت تکفل و سابقه بازپرداخت در confidence تصمیم اثر می‌گذارند.

حد خرید کوچک‌ترِ ظرفیت بازپرداخت، سقف شریک مالی، سقف محصول، exposure جاری و سقف سیاست است. فرمول و پارامترها نسخه‌دارند؛ تصمیم دستی فقط در دامنه اختیار و با تاریخ انقضا مجاز است.

| مولفه | قاعده | اثر | شاهد |
| --- | --- | --- | --- |
| درآمد قابل اتکا | منبع و تداوم | ظرفیت پایه | داده مجاز و تاریخ‌دار |
| هزینه ضروری | حداقل محافظه‌کارانه | کاهش ظرفیت | اظهار و قاعده |
| تعهد جاری | مانده و قسط | کاهش ظرفیت | منبع معتبر |
| شوک | سناریوی سیاست | buffer | نسخه پارامتر |

## ۷.۱۵ ظرفیت تجاری و سرمایه در گردش B2B

ظرفیت B2B از جریان نقد عملیاتی، چرخه وصول و پرداخت، مانده تعهدات، حاشیه، فصل‌پذیری و کیفیت خریداران ساخته می‌شود. سود حسابداری بدون تبدیل به نقد برای اثبات ظرفیت گردشی کافی نیست.

حد حساب با Eligible Trade Base و concentration تعدیل می‌شود. فاکتور واجد، پس از پرداخت یا سررسید از base خارج و حد فقط پس از settlement و reconciliation آزاد می‌شود؛ آزادسازی دستی بدون رویداد مالی قطعی ممنوع است.

| عامل | علامت سالم | علامت فشار | اقدام |
| --- | --- | --- | --- |
| Cash Conversion | چرخه پایدار | طولانی‌شدن مستمر | کاهش مدت یا حد |
| Receivables | پراکندگی و وصول | تمرکز یا aging | haircut و کنترل |
| Payables | انضباط پرداخت | تمدید و اختلاف | بازبینی ظرفیت |
| Utilization | گردش متناسب | استفاده دائم در سقف | EWS و review |

## ۷.۱۶ ریسک مالی و قراردادی پروژه اسپیناس

در Route 3، منبع بازپرداخت و پرداخت باید به Cash Flow پروژه، بودجه مصوب و تعهد قراردادی متصل باشد. کسری منابع، تأخیر milestone، افزایش change exposure یا افت کیفیت می‌تواند بدون تغییر رتبه طرف، حد پروژه را کاهش دهد.

ریسک در چهار سطح Project، Contract، Work Package و Verified Transaction سنجیده می‌شود. سقف پایین‌دست نمی‌تواند از سقف بالادست عبور کند و مصرف در هر سطح هم‌زمان ثبت می‌شود.

| سطح | ظرفیت | کسر اصلی | شرط آزادسازی |
| --- | --- | --- | --- |
| Project | منابع و بودجه مصوب | تعهدات و contingency | حاکمیت فعال |
| Contract | ارزش و مانده قرارداد | کسورات و claims | نسخه معتبر |
| Work Package | بودجه بسته | کار ناقص و تغییر | برنامه و QC |
| Transaction | مبلغ تأییدشده | retention و hold | شاهد کامل |

## ۷.۱۷ وثیقه، تضمین، بیمه و حق جبران

وثیقه و تضمین جای ظرفیت و اصالت معامله را نمی‌گیرد؛ ابزار کاهش زیان است. هر قلم باید مالک، نوع، مبلغ یا ارزش، روش ارزش‌گذاری، تقدم حق، محل نگهداری، انقضا، شرایط اجرا و تناوب بازبینی داشته باشد.

ارزش قابل اتکا پس از haircut و هزینه و زمان تحقق محاسبه می‌شود. بیمه فقط در دامنه پوشش و با کنترل ذی‌نفع، استثنا و اعتبار بیمه‌نامه منظور می‌گردد؛ ادعای جبران تا وصول قطعی exposure را صفر نمی‌کند.

| ابزار | کنترل ایجاد | کنترل دوره‌ای | رویداد اقدام |
| --- | --- | --- | --- |
| ضمانت | صادرکننده و متن | اعتبار و انقضا | نکول یا مطالبه |
| وثیقه | مالکیت و ارزش | بازار و haircut | افت پوشش |
| بیمه | پوشش و ذی‌نفع | تمدید و استثنا | خسارت |
| حق تهاتر/جبران | مبنای قراردادی | مانده‌های قابل اعمال | default event |

## ۷.۱۸ معماری حد، رزرو، مصرف و احیای ظرفیت

حد یک عدد منفرد نیست؛ ساختاری از سقف طرف، Route، محصول، معامله یا پروژه، tenor، ذی‌نفع و زمان است. Available Limit از Approved Limit پس از کسر drawn، reserved، overdue، hold و buffer محاسبه می‌شود.

رزرو با ایجاد تعهد معتبر انجام و دارای تاریخ انقضاست. لغو، مرجوعی، کاهش مبلغ یا settlement فقط با رویداد تطبیق‌شده ظرفیت را آزاد می‌کند؛ timeout فنی نباید مصرف دوم یا آزادسازی زودهنگام بسازد.

| لایه حد | کلید | مصرف | احیا |
| --- | --- | --- | --- |
| طرف | Party ID | همه Routeهای مجاز | کاهش exposure قطعی |
| Route/Product | Route و Product | تعهد همان سبد | settlement همان سبد |
| Project/Account | Project یا Business Account | رزرو و draw | close/reconcile |
| Transaction | Order/Trade/Certificate | مبلغ واجد | لغو یا تسویه قطعی |

## ۷.۱۹ قیمت، مدت، شروط و Covenant

قیمت و مدت از هزینه تأمین مالی، ریسک، عملیات، داده، وثیقه، تمرکز و ساختار معامله اثر می‌پذیرد، اما فقط شریک مالی مجاز شرایط مالی نهایی را تصویب می‌کند. ساخت نو اجزای قیمت و رویداد تغییر را ثبت می‌کند تا تبعیض یا تغییر دستی پنهان نشود.

Covenant باید قابل اندازه‌گیری، دارای منبع، تناوب آزمون، cure period و پیامد باشد. شرط مبهم یا بدون داده اجرایی وارد قرارداد عملیاتی نمی‌شود و breach بدون اقدام زمان‌دار بسته نمی‌گردد.

| شرط | محرک | آزمون | پیامد |
| --- | --- | --- | --- |
| Tenor | چرخه Route | سررسید و aging | کاهش یا عدم تمدید |
| Pricing | Grade و ساختار | نسخه نرخ | قیمت مصوب |
| Covenant | تعهد قابل سنجش | داده دوره‌ای | Cure/Hold |
| Review Date | زمان یا رویداد | پرونده تازه | تمدید یا تغییر |

## ۷.۲۰ ریسک معامله و تعریف Verified Transaction

معامله تأییدشده حاصل تطبیق طرف مجاز، شیء پایه، سفارش یا قرارداد، تحویل یا پیشرفت، پذیرش، مبلغ، حساب ذی‌نفع و نبود توقف حل‌نشده است. تأیید فنی یک سند یا امضا به‌تنهایی Verified Transaction نمی‌سازد.

قواعد Route متفاوت‌اند: در B2C سفارش و تحویل؛ در B2B PO، receipt و invoice؛ در پروژه قرارداد، measurement، QC و certificate. هر تغییر پس از تأیید نسخه جدید می‌سازد و مبلغ قبلی تا تعیین تکلیف رزرو یا Hold می‌شود.

| Route | تطبیق اصلی | کسر | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| B2C | Order، delivery و acceptance | return/dispute | Eligible Purchase |
| B2B | PO، receipt و invoice | credit note/duplicate | Verified Trade |
| Project | Contract، progress، QC و certificate | retention/claim | Verified Project Transaction |

## ۷.۲۱ کنترل پیش از برداشت و آزادسازی

پیش از هر draw، تصویر لحظه‌ای Eligibility، available limit، covenant، مقصد پرداخت، وضعیت قانونی، شواهد Route و duplicate check ساخته می‌شود. تصویر پس از تصویب immutable است و نتیجه بانک و شناسه مالی به آن پیوند می‌خورد.

اگر پاسخ پرداخت نامعین باشد، وضعیت Unknown Outcome می‌ماند و تکرار کورکورانه ممنوع است. ابتدا inquiry و reconciliation انجام می‌شود؛ فقط نتیجه قطعی می‌تواند به paid، failed یا retry-authorized تبدیل شود.

| گیت | شاهد | مالک | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 Eligibility | طرف و معامله واجد | Route Ops | Pass/Hold |
| D2 Limit | available و reservation | Risk Engine | Reserve/Reject |
| D3 Compliance | ذی‌نفع و غربال | Compliance | Clear/Freeze |
| D4 Authorization | DoA و امضا | Bank/Signatory | Release |
| D5 Reconciliation | نتیجه قطعی | Finance Ops | Settle/Investigate |

## ۷.۲۲ تجمیع exposure و کنترل تمرکز

Exposure بر مبنای طرف حقوقی و حقیقی، اشخاص وابسته، Route، محصول، پروژه، خریدار، فروشنده، کالا، جغرافیا، بانک و سررسید تجمیع می‌شود. شناسه‌های متفاوت نباید یک گروه اقتصادی را پنهان کنند و رابطه وابستگی تاریخ اثر دارد.

تمرکز در سطح gross، net و committed دیده می‌شود؛ netting فقط با مبنای حقوقی معتبر اعمال می‌گردد. نزدیک‌شدن به آستانه پیش از breach هشدار می‌سازد و تعهد جدید می‌تواند محدود شود حتی اگر پرونده منفرد سالم باشد.

| برش تمرکز | صورت کسر | مخرج | اقدام |
| --- | --- | --- | --- |
| طرف/گروه | exposure گروه | سرمایه یا سقف پرتفوی | کاهش/توقف |
| Route/Product | تعهد همان سبد | کل exposure | تنظیم اشتها |
| Project/Buyer | مانده وابسته | سقف برنامه | تنوع یا haircut |
| Maturity | سررسید هم‌زمان | منابع نقد | تنظیم tenor |

## ۷.۲۳ پایش پیوسته و هشدار زودهنگام

پایش با رویداد و دوره انجام می‌شود. تغییر هویت، افت پرداخت، تأخیر تحویل، افزایش اختلاف، افت QC، استفاده کامل مداوم از حد، تغییر baseline، کسری منابع یا انقضای تضمین Trigger بازبینی است.

Alert فقط اعلان نیست؛ severity، شیء، دلیل، owner، SLA و playbook دارد. ترکیب چند علامت کم‌قدرت می‌تواند به هشدار قوی تبدیل شود، اما منطق ترکیب و false positive باید پایش شود.

| Trigger | Route | شدت اولیه | اقدام نمونه |
| --- | --- | --- | --- |
| تأخیر پرداخت | همه | متوسط تا بحرانی | کاهش حد/collection |
| افت OTIF یا QC | B2B/Project | متوسط | بازبینی eligibility |
| کسری بودجه یا تغییر بزرگ | Project | زیاد | Hold draw |
| تغییر UBO یا حساب | B2B/Project | بحرانی | Freeze/EDD |
| Drift داده یا مدل | همه | زیاد | Manual Review |

## ۷.۲۴ تقلب، ناهنجاری و ریسک عملیاتی

کنترل تقلب لایه‌ای است: هویت و دستگاه، رابطه طرفین، تکرار سند، تغییر حساب، الگوی مبلغ، توالی رویداد و شواهد فیزیکی. خروجی مدل ناهنجاری شاهد قطعی نیست؛ پرونده را برای بررسی اولویت‌بندی می‌کند.

ریسک عملیاتی شامل دسترسی بیش از حد، پرداخت تکراری، شکست رابط، خطای نگاشت، مداخله دستی، فساد داده و تبانی است. کنترل پیشگیرانه، کشف، پاسخ و بازیابی باید برای هر سناریو تعریف و آزمون شود.

| سناریو | علامت | کنترل | پاسخ |
| --- | --- | --- | --- |
| فاکتور تکراری | شباهت مبلغ/شماره/تصویر | fingerprint و match | Hold و تحقیق |
| تغییر حساب | نزدیک پرداخت | بازاعتبارسنجی مستقل | Freeze |
| طرف وابسته پنهان | شبکه مالکیت/دستگاه | relationship graph | EDD |
| پرداخت دوباره | کلید تکراری یا پاسخ نامعین | idempotency و inquiry | Block/Recover |

## ۷.۲۵ استثنا، Override، اعتراض و بازبینی

استثنا باید قاعده مستثناشده، اثر، دلیل، جبران، Approver، تاریخ انقضا و برنامه بازگشت داشته باشد. Override مثبت با کنترل تشدیدشده همراه است و نمی‌تواند توقف قانونی، هویت نامعتبر یا نبود اختیار را کنار بزند.

عضو حق دارد دلیل تصمیم، داده قابل اصلاح و مسیر اعتراض را دریافت کند. بازبین اعتراض نباید همان تصمیم‌گیر اولیه باشد؛ شواهد جدید ثبت و نتیجه تأیید، اصلاح یا ارجاع با SLA صادر می‌شود.

| نوع | مرجع | شرط | پایان |
| --- | --- | --- | --- |
| Policy Exception | کمیته ریسک | جبران و مدت | انقضا یا لغو |
| Model Override | تحلیل‌گر و بازبین مستقل | Reason Code | review date |
| Appeal | Reviewer مستقل | شاهد جدید یا خطا | Confirm/Revise |
| Emergency Hold | مالک مجاز | اثر بحرانی | بررسی رسمی بعدی |

## ۷.۲۶ تأخیر، وصول، Workout و بازیابی

Delinquency با تقویم قراردادی و روز کاری محاسبه و علت آن از اختلاف واقعی جدا می‌شود. مبلغ disputed، بخش سالم تعهد را خودکار متوقف نمی‌کند؛ دامنه اختلاف و مانده بدون اختلاف جدا نگهداری می‌شوند.

Collection از یادآوری تا برنامه اصلاح، کاهش حد، توقف تعهد جدید، workout و اقدام حقوقی مرحله‌بندی می‌شود. هر وعده پرداخت، تماس، هزینه، recovery و write-off ثبت و اثر آن بر exposure و رتبه با رویداد قطعی اعمال می‌شود.

| مرحله | شرط ورود | اقدام | خروج |
| --- | --- | --- | --- |
| Preventive | EWS پیش از سررسید | تماس و اصلاح داده | ریسک عادی |
| Early Delinquency | عبور اولیه | یادآوری و Hold محدود | پرداخت/برنامه |
| Workout | فشار پایدار | بازساختار و وثیقه | Cure/Default |
| Recovery | Default | اقدام حقوقی و تحقق تضمین | وصول/Write-off |

## ۷.۲۷ شاخص‌ها، سطح خدمت و اقدام مدیریتی

داشبورد باید کیفیت ورودی، سرعت تصمیم، ریسک پذیرفته‌شده، رفتار پس از تصمیم و اثربخشی اقدام را کنار هم نشان دهد. هر شاخص تعریف، مخرج، منبع، دوره، Route، Grade، owner و آستانه دارد و قابلیت رفتن به پرونده‌های سازنده حفظ می‌شود.

هدف عددی پیش از خط پایه پایلوت، واقعیت عملکرد نیست. عبور از آستانه اقدام زمان‌دار ایجاد می‌کند و بسته‌شدن اقدام به شاهد نتیجه نیاز دارد؛ تغییر رنگ گزارش یا توضیح شفاهی کافی نیست.

| شاخص | تعریف | تفکیک | مالک |
| --- | --- | --- | --- |
| Decision Turnaround | پرونده کامل تا تصمیم | Route/Segment | Credit Ops |
| Override Rate | تصمیم خلاف مدل | Model/Approver | Model Risk |
| Delinquency/Default | تأخیر و نکول | Grade/Product | Portfolio Risk |
| EWS Precision | هشدار منجر به اقدام | Trigger | Risk Analytics |
| Concentration | سهم exposure | طرف/پروژه/کالا | Risk Owner |
| Recovery Rate | وصول پس از default | مرحله/ابزار | Collections |

## ۷.۲۸ مشخصات محصول، آزمون پذیرش و گیت پایلوت

پیاده‌سازی فصل ۷ شامل سرویس هویت و KYB، قرارداد داده ریسک، Feature Store نسخه‌دار، Rule Engine توقف سخت، Score Service، Limit Engine، Exposure Aggregator، Draw Control، EWS، Case Management، Appeal و Audit Export است. هر جزء ورودی، خروجی، خطا، SLA، مالک و کنترل دسترسی دارد.

آزمون سرتاسری باید یک پرونده سالم و یک پرونده ردشده در هر Route، تغییر UBO، فاکتور تکراری، افت کیفیت داده، breach تمرکز، پاسخ نامعین پرداخت، Override منقضی، اعتراض موفق و بازسازی تصمیم تاریخی را پوشش دهد. نتیجه مالی دوم، عبور از توقف سخت و تصمیم بدون Reason Code نقص بحرانی است.

گیت خروج فصل ۷ زمانی عبور می‌کند که تصمیم پذیرش، رتبه، حد، برداشت، هشدار و اقدام برای هر سه Route از داده تا سابقه حسابرسی بازسازی شود؛ بانک یا تأمین‌کننده مالی مالک تصمیم خود را تأیید کند؛ و عملیات دستی باقی‌مانده دارای سقف، مالک، کنترل و برنامه کاهش باشد.

| مصنوع الزامی | مالک | معیار پذیرش |
| --- | --- | --- |
| Three Route Risk Policy | Risk Owner | مرز و اشتهای هر Route تصویب‌شده |
| KYC/KYB و UBO Procedure | Compliance | سناریوهای تغییر و EDD آزموده |
| Scorecard و Model Card | Model Owner | Validation و rollback موجود |
| Limit/Exposure Register | Credit Risk | رزرو، مصرف و احیا تطبیق‌شده |
| Draw و Reconciliation Controls | Finance Ops/Bank | بدون اثر مالی تکراری |
| EWS/Override/Appeal Logs | Risk Operations | مالک و SLA قابل ردیابی |
| UAT و Pilot Evidence Pack | Product Owner | صفر نقص بحرانی باز |

منابع مبنا: چشم‌انداز ساخت نو نسخه ۱٫۱، Business Model v3.0 و Finance Model v2.0؛ الزامات شناسایی و کنترل طرف، رویه‌های متعارف مدیریت ریسک اعتباری، اصول حاکمیت مدل و مفاهیم تأمین مالی زنجیره‌ای. طراحی تفکیک سه Route، پیوند ریسک طرف با معامله و پروژه، و اتصال حد به Construction Transaction Data Layer تصمیم معماری ساخت نو است.

# فصل ۸ | عملیات مالی، تأمین وجه و تسویه سه‌مسیره

این فصل معامله تأییدشده را به جریان مالی قابل کنترل تبدیل می‌کند. هر پیشنهاد، پرداخت، برداشت، سررسید و تسویه باید به شیء پایه، نسخه شواهد، مالک تصمیم، منبع وجه و ثبت حسابداری متصل باشد تا هیچ جابه‌جایی وجهی خارج از چرخه عمر سه مسیر رخ ندهد.

مبنای طراحی: Business Model v3.0  |  Finance Model v2.0  |  فصل‌های ۳، ۶ و ۷  |  سیاست‌های مصوب شریک مالی، خزانه‌داری و کنترل داخلی

نتیجه مورد انتظار: یک موتور عملیات مالی مشترک با قواعد مستقل B2C اسپیناس، B2B اسپیناس و پروژه اسپیناس؛ ابزارهای اعتبار مصرفی و تأمین مالی زنجیره‌ای در این معماری سازوکار داخلی‌اند و نام خدمت مشتری نیستند.

## ۸.۱ تصمیم فصل و مرز مسئولیت

ساخت نو پرونده، شواهد، قواعد واجدبودن، هماهنگی و ثبت رخداد را اداره می‌کند؛ شریک مالی مالک تصمیم اعتباری، قیمت نهایی، تأمین وجه و زیان ترازنامه‌ای است. خزانه‌داری مالک نقدینگی خود اسپیناس و مالی مالک ثبت و تطبیق است.

هیچ وضعیت عملیاتی به‌تنهایی مجوز برداشت نیست. پرداخت فقط پس از جمع‌شدن تصمیم مالی معتبر، کنترل ذی‌نفع، رزرو حد و دستور دوکنترله ایجاد می‌شود.

| حوزه | مالک اجرا | مالک تصمیم | خروجی الزام‌آور |
| --- | --- | --- | --- |
| واجدبودن | عملیات Route | ریسک/سیاست | Eligibility Snapshot |
| اعتبار و قیمت | شریک مالی | شریک مالی | Offer Version |
| پرداخت | Finance Ops | امضادار مجاز | Payment Instruction |
| تطبیق | مالی | Controller | Reconciliation Sign-off |

## ۸.۲ مدل خدمت و تفاوت سه مسیر

هسته مالی مشترک است، اما شیء پایه و منبع بازپرداخت یکسان نیست. Route 1 سفارش شخص و اقساط، Route 2 معامله تجاری و چرخه سرمایه در گردش، و Route 3 قرارداد، صورت‌وضعیت و جریان نقد پروژه را اداره می‌کند.

تبدیل مسیر فقط با Gate فصل ۳ انجام می‌شود؛ انتقال سابقه سفارش یا معامله، تعهد مالی قبلی را حذف یا بازطبقه‌بندی خاموش نمی‌کند.

| مولفه | B2C اسپیناس | B2B اسپیناس | پروژه اسپیناس |
| --- | --- | --- | --- |
| شیء پایه | Order/Consumer Case | Trade/Invoice | Project/Contract/Certificate |
| پرداخت به | فروشنده مجاز | تأمین‌کننده/فاندر | پیمانکار/تأمین‌کننده/فاندر |
| بازپرداخت | اقساط شخص | وصول تجاری | منبع و حساب پروژه |
| کنترل غالب | سبد حلقه‌بسته | اصالت و تمرکز | پیشرفت، QC و بودجه |

## ۸.۳ حاکمیت تصمیم و تفکیک وظایف

ایجاد پرونده، تأیید شواهد، تصویب پیشنهاد، آزادسازی وجه و تطبیق باید میان نقش‌های مستقل تقسیم شود. حدود اختیار بر مبلغ، Route، محصول، استثنا و زمان اعتبار اعمال می‌شوند.

هر Override دارای دلیل، جبران کنترل، مرجع بالاتر و تاریخ انقضاست؛ Override دائمی یا خودتأییدی ممنوع است.

| اقدام | Maker | Checker | Approver | کنترل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ساخت درخواست | Route Ops | Data Control | - | کامل‌بودن |
| ساخت پیشنهاد | Finance Ops | Risk | Partner | نسخه و نرخ |
| ارسال پرداخت | Treasury Ops | Controller | Signatory | دو امضا |
| استثنا | Case Owner | Independent Risk | Authority | Expiry |

## ۸.۴ قرارداد داده مالی و شناسه‌های یکتا

هر شیء مالی شناسه غیرقابل تکرار، Route، Party، Project در صورت وجود، مبلغ، ارز، تاریخ ارزش، منبع، وضعیت و پیوند شواهد دارد. کلید Idempotency از ایجاد دو دستور برای یک رویداد جلوگیری می‌کند.

اصلاح داده با رویداد جبرانی و نسخه جدید انجام می‌شود؛ حذف رکورد تسویه‌شده یا بازنویسی مبلغ تاریخی مجاز نیست.

| شیء | شناسه کلیدی | پیوند اجباری | قاعده یکتایی |
| --- | --- | --- | --- |
| Offer | Offer ID | Eligibility/Policy | یک نسخه فعال |
| Instruction | Payment ID | Offer/Beneficiary | Idempotency Key |
| Obligation | Obligation ID | Contract/Order | اصل غیرتکراری |
| Settlement | Settlement ID | Bank Ref/Obligation | مرجع بانکی+مبلغ |

## ۸.۵ ماشین وضعیت درخواست مالی

چرخه از Draft تا Closed با توقف‌های کنترل‌شده پیش می‌رود. Failed، Hold، Disputed و Overdue شاخه عملیاتی‌اند و نباید با ویرایش دستی به وضعیت عادی برگردند.

هر Transition دارای Actor، Timestamp، Reason Code، Evidence Version و کنترل مجاز است.

درخواست باید نوع نیاز مالی، مبلغ، مقصد، تاریخ موردنیاز، شیء پایه، Route و شناسه شواهد را اعلام کند. Intake ناقص وارد محاسبه قیمت یا رزرو حد نمی‌شود.

کنترل قالب از کنترل ماهوی جداست؛ عبور از Schema به معنی اصالت یا واجدبودن نیست.

| وضعیت | شرط ورود | اقدام مجاز | خروج |
| --- | --- | --- | --- |
| Draft | ایجاد پرونده | تکمیل | Submitted |
| Eligible | گیت‌ها برقرار | ساخت پیشنهاد | Offered |
| Accepted | پذیرش معتبر | رزرو و Route | Funded/Failed |
| Funded | تأیید بانک | پایش | Settled/Overdue |
| Exception | رویداد شکست | Cure/Decision | Resume/Close |
| هویت | Party/Account | ناشناخته | Validated Party |
| معامله | Order/Invoice/Certificate | فاقد شیء پایه | Linked Case |
| مبلغ | Gross/Currency/Date | نامعتبر | Requested Amount |
| شواهد | Evidence IDs | بحرانی ناقص | Complete/Hold |

## ۸.۶ واجدبودن و محاسبه مبلغ قابل تأمین

مبلغ قابل تأمین از مبلغ ناخالص پس از کسر مالیات تکلیفی، کسورات، Retention، بازیافت پیش‌پرداخت، Credit Note، اختلاف، پرداخت قبلی و Haircut به دست می‌آید.

قاعده Single Financing ظرفیت باقی‌مانده را در کل سه مسیر و همه شرکای مالی کنترل می‌کند.

| کسر | منبع | زمان اعمال | مالک |
| --- | --- | --- | --- |
| مالیات/کسورات | قرارداد و قانون | پیش از Offer | Finance |
| اختلاف/کیفیت | NCR/Dispute | بلادرنگ | Route Ops |
| تأمین قبلی | Exposure Ledger | بلادرنگ | Risk |
| Haircut | Policy Version | پیش از Offer | Partner |

## ۸.۷ رزرو حد و کنترل Exposure

پیش از ارائه پیشنهاد، حد طرف، حساب، پروژه، قرارداد، کالا، سررسید و شریک مالی رزرو می‌شود. رزرو دارای TTL است و پس از انقضا آزاد می‌شود.

Exposure تجمیعی شامل اصل، سود/کارمزد تحقق‌نیافته، تعهد پرداخت‌نشده و درخواست پذیرفته‌شده ولی تأمین‌نشده است.

| سطح حد | مصرف‌کننده | رویداد کاهش | توقف |
| --- | --- | --- | --- |
| Party | تعهدات باز | بازپرداخت/لغو | بیش‌مصرف |
| Project | برداشت و تعهد | تأمین بودجه | کسری منبع |
| Funder | تخصیص پذیرفته | تسویه | ظرفیت صفر |
| Concentration | گروه/کالا/زمان | تنوع/وصول | سقف سیاست |

## ۸.۸ ساخت پیشنهاد و افشای شرایط

پیشنهاد مبلغ ناخالص، مبلغ واجد، خالص دریافتی، نرخ، همه کارمزدها، مدت، برنامه پرداخت، حق رجوع، منبع وجه و شرایط ابطال را نشان می‌دهد.

پذیرش به نسخه ثابت پیشنهاد متصل است؛ تغییر هر مؤلفه مادی پیشنهاد جدید و رضایت تازه می‌خواهد.

| فیلد | قاعده | کنترل | شاهد |
| --- | --- | --- | --- |
| All-in Cost | همه هزینه‌ها | بازبینی نرخ | Disclosure |
| Tenor | از تاریخ ارزش تا سررسید | تقویم معتبر | Schedule |
| Recourse | صریح و محدود | Legal Sign-off | Term Sheet |
| Net Proceeds | فرمول قابل بازسازی | Recalculation | Offer Version |

## ۸.۹ قیمت‌گذاری و کنترل نرخ

قیمت از هزینه وجه، ریسک، مدت، هزینه خدمت، ذخیره و مشوق مصوب ساخته می‌شود. مدل قیمت فقط در دامنه تصویب‌شده اجرا و نتیجه با Reason Code ثبت می‌شود.

نرخ خارج از دامنه، Subsidy فاقد منبع و کارمزد بدون خدمت واقعی به بررسی مستقل می‌رود.

| مولفه | ورودی | مالک | کنترل |
| --- | --- | --- | --- |
| Base Rate | شاخص و تاریخ | Treasury/Partner | Fixing |
| Risk Margin | Grade/LGD/Tenor | Risk | Policy Range |
| Service Fee | خدمت و پرداخت‌کننده | Commercial | Legal/Tax |
| Subsidy | بودجه و شرط | Sponsor | Cap/Expiry |

## ۸.۱۰ مسیریابی منبع وجه

موتور Routing فقط میان منابع واجد شرایط انتخاب می‌کند: وجه خود اسپیناس، شریک مالی یا ترکیب مصوب. ارزان‌ترین گزینه زمانی انتخاب می‌شود که ظرفیت، مدت، Route و محدودیت حقوقی برقرار باشند.

Fallback زمان‌دار است و ارسال هم‌زمان بی‌قاعده ممنوع؛ هر تخصیص باید از رزرو تکراری و انتخاب نامنصفانه جلوگیری کند.

| قاعده | اولویت | شرط | شاهد |
| --- | --- | --- | --- |
| Committed Capacity | تداوم | حد فعال | Reservation |
| Lowest Eligible Cost | هزینه | هم‌ارزی شروط | Quote Set |
| Diversification | تمرکز | سقف شریک | Allocation |
| Fallback | تاب‌آوری | Timeout | Route Log |

## ۸.۱۱ کنترل ذی‌نفع و حساب مقصد

وجه به حساب تأییدشده ذی‌نفع واقعی معامله پرداخت می‌شود. تغییر حساب پس از پذیرش، رویداد پرریسک است و نیازمند تأیید مستقل خارج از کانال درخواست است.

پرداخت نقدی آزاد یا انتقال به شخص ثالث فقط با مبنای قراردادی، کنترل حقوقی و تصویب سطح بالاتر ممکن است.

| کنترل | شاهد | تناوب | توقف سخت |
| --- | --- | --- | --- |
| مالکیت حساب | تطبیق بانکی | Onboarding/Change | عدم تطبیق |
| Whitelist | حساب مصوب | هر پرداخت | خارج فهرست |
| Change Callback | کانال مستقل | هر تغییر | تأییدنشده |
| Sanctions/AML | غربال به‌روز | پیش از ارسال | Hit حل‌نشده |

## ۸.۱۲ عملیات پرداخت Route 1

در B2C اسپیناس پرداخت بر سفارش واجد و پس از تأیید فروشنده انجام می‌شود؛ مقصد وجه فروشنده مجاز است و اعتبار به پول آزاد تبدیل نمی‌شود. لغو یا برگشت کالا باید به کاهش تعهد یا Refund کنترل‌شده منجر شود.

برنامه اقساط، تاریخ شروع، مبلغ هر قسط و هزینه کل پیش از پذیرش قفل و به سفارش متصل می‌شود.

| مرحله | کنترل | شاهد | خروج |
| --- | --- | --- | --- |
| Order Lock | قیمت/فروشنده/کالا | Order Version | Eligible |
| Acceptance | شرایط و اقساط | Consent | Accepted |
| Merchant Pay | ذی‌نفع مجاز | Bank Ref | Funded |
| Return | تحویل/برگشت | Return Note | Refund/Recast |

## ۸.۱۳ عملیات مالی Route 2

در B2B اسپیناس واحد تأمین مالی Trade است؛ سفارش، تحویل، فاکتور و تأیید تجاری باید با هم منطبق باشند. پرداخت می‌تواند زودهنگام از وجه خریدار یا شریک مالی باشد، اما حق انتخاب و هزینه برای تأمین‌کننده روشن می‌ماند.

ریسک خریدار، اصالت معامله، Concentration و Dilution جدا ثبت می‌شوند؛ پذیرش حساب تجاری جای گیت هر معامله را نمی‌گیرد.

| رویداد | شرط مالی | کنترل | تعهد |
| --- | --- | --- | --- |
| PO | قطعی و مجاز | Limit/Party | مشروط |
| Delivery | GRN/QC | Match | قابل تأیید |
| Invoice Approval | بدون اختلاف | Lock | قابل پیشنهاد |
| Early Payment | پذیرش اختیاری | Disclosure | Funded |

## ۸.۱۴ عملیات مالی Route 3

در پروژه اسپیناس پرداخت بر Contract، WBS، بودجه، صورت‌وضعیت، پیشرفت قابل سنجش و QC بنا می‌شود. هر برداشت سقف پروژه، بسته کاری، قرارداد و منبع بازپرداخت را هم‌زمان مصرف می‌کند.

کسورات، Retention، بازیافت پیش‌پرداخت، تغییرات و Claims پیش از محاسبه مبلغ واجد اعمال می‌شوند و پرداخت مستقیم جای تأیید عملکرد را نمی‌گیرد.

| گیت | شاهد | مالک تأیید | اثر مالی |
| --- | --- | --- | --- |
| Budget | Baseline/Cash Flow | Project Finance | سقف |
| Progress | Measurement | Engineer | Gross |
| Quality | QC/NCR | QA/QC | Hold/Release |
| Certificate | Approved IPC | Authority | Eligible Draw |

## ۸.۱۵ پرداخت کنترل‌شده و Split

در پرداخت کنترل‌شده، وجه مطابق Purpose و Waterfall به فروشنده، پیمانکار، شریک مالی، مالیات یا حساب ذخیره توزیع می‌شود. Split باید پیش از ارسال جمعاً با مبلغ دستور برابر باشد.

تغییر Waterfall نسخه جدید می‌خواهد و پرداخت مستقیم به زنجیره پایین‌دست مسئولیت قراردادی طرف اصلی را حذف نمی‌کند.

| جزء | مقصد | مبنای محاسبه | کنترل |
| --- | --- | --- | --- |
| Net Supplier | حساب فروشنده | Eligible less deductions | Whitelist |
| Tax | مرجع/حساب مقرر | Tax Rule | Legal |
| Retention | حساب کنترل | Contract Rate | Release Gate |
| Funder | حساب وصول | Maturity Allocation | Reconcile |

## ۸.۱۶ ساخت و ارسال دستور پرداخت

دستور پرداخت شامل شناسه یکتا، حساب مبدأ و مقصد، مبلغ، ارز، تاریخ ارزش، Purpose، Route، شیء پایه و امضاهاست. فایل یا API پس از Maker-Checker و قفل Batch ارسال می‌شود.

پاسخ فنی پذیرش بانک با تسویه نهایی متفاوت است؛ وضعیت Submitted تا Bank Confirmed و Settled تفکیک می‌شود.

کلید Idempotency، قفل Batch و ثبت پاسخ بانک از پرداخت مضاعف جلوگیری می‌کند. Retry فقط پس از تعیین قطعی وضعیت دستور قبلی و با همان یا شناسه جانشین پیوندخورده مجاز است.

Cut-off، تعطیلات و زمان ارزش در وعده پرداخت لحاظ می‌شوند؛ تأخیر فنی باید به SLA و اطلاع‌رسانی ذی‌نفع متصل باشد.

| وضعیت | معنا | اقدام | شاهد |
| --- | --- | --- | --- |
| Prepared | ساخته‌شده | Checker | Instruction |
| Released | امضاشده | Submit | Approval Log |
| Accepted | پذیرش فنی | Await | Bank Ack |
| Settled | نهایی | Post/Reconcile | Bank Ref |
| Failed | رد/خطا | Repair | Reason Code |
| Duplicate | Idempotency | Bank Ref Match | Stop/Recall |
| Timeout | Status Query | Uncertain Queue | Manual Confirm |
| Cut-off Miss | Calendar | SLA Alert | Next Value Date |
| Partial Batch | Atomic Log | Count/Amount Match | Repair Batch |

## ۸.۱۷ ثبت تعهد، دفترکل و رویدادهای حسابداری

دفترکل عملیاتی تعهد، پرداخت، سود/کارمزد، وصول، برگشت و مانده را با ثبت دوطرفه یا رویدادهای قابل نگاشت نگهداری می‌کند. دفترکل پلتفرم جای دفترکل قانونی بانک یا شرکت را نمی‌گیرد.

هر Journal به Event ID، حساب، مبلغ، ارز، تاریخ، Rule Version و Reference بیرونی متصل است و Backdating کنترل می‌شود.

| رویداد | بدهکار/بستانکار مفهومی | مرجع | کنترل |
| --- | --- | --- | --- |
| Funding | وجه/تعهد | Bank Ref | Balance |
| Fee Accrual | هزینه/درآمد | Schedule | Recompute |
| Collection | نقد/مطالبه | Statement | Allocation |
| Reversal | حساب جبرانی | Original Event | No Delete |

## ۸.۱۸ برنامه سررسید و محاسبات دوره‌ای

تقویم تعهد اصل، سود، کارمزد، قسط، Grace و تعطیلات را تولید می‌کند. Day-count، rounding و ترتیب تخصیص باید محصول و شریک مالی‌محور و نسخه‌دار باشد.

تغییر سررسید یا باززمان‌بندی یک Amendment رسمی است و تاریخچه Schedule قبلی حفظ می‌شود.

| مولفه | قاعده | کنترل | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| Due Date | تقویم کاری | Holiday Check | Schedule |
| Accrual | Rate/Day-count | Independent Calc | Accrued |
| Rounding | Currency Rule | Residual Check | Exact Total |
| Allocation | Waterfall | Policy | Principal/Fee |

## ۸.۱۹ پایش پس از تأمین و هشدار زودهنگام

پس از پرداخت، وضعیت تحویل، Credit Note، اختلاف، پیشرفت پروژه، Covenant، تمرکز، حساب وصول و نزدیک‌شدن سررسید پایش می‌شود. هشدار بدون Owner و SLA اقدام، کنترل محسوب نمی‌شود.

رویداد مادی می‌تواند برداشت بعدی را Hold، حد را کاهش یا پرونده را به بازاعتبارسنجی بفرستد؛ تعهد موجود فقط طبق قرارداد اصلاح می‌شود.

| سیگنال | آستانه نمونه | اقدام | مالک |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispute/NCR | باز و مادی | Hold | Route Ops |
| Delay | انحراف سیاست | Review | Risk |
| Concentration | نزدیک سقف | Stop New | Portfolio |
| Maturity | D-7/D-1 | Reminder/Fund | Collections |

## ۸.۲۰ وصول و تخصیص دریافتی

هر دریافتی بر اساس شناسه مجازی، مرجع بانکی یا قواعد تطبیق به تعهد تخصیص می‌یابد. ترتیب هزینه، سود، اصل و جریمه باید قراردادی و برای ذی‌نفع قابل توضیح باشد.

دریافت بدون مرجع به Suspense می‌رود و تا تعیین مالک به‌عنوان وصول قطعی گزارش نمی‌شود.

| مرحله | ورودی | قاعده | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| Identify | Statement/Virtual ID | Exact/Fuzzy Match | Candidate |
| Allocate | Obligation Balance | Waterfall | Applied |
| Residual | Excess/Short | Tolerance | Refund/Outstanding |
| Post | Approved Match | Journal | Closed/Open |

## ۸.۲۱ تطبیق روزانه و بستن مالی

تطبیق سه‌طرفه دفترکل عملیات، صورت‌حساب بانکی و دفترکل مالی در سطح تعداد و مبلغ انجام می‌شود. Breakها سن، مبلغ، مالک و علت دارند.

بستن روزانه مانع ثبت عطف‌به‌ماسبق بدون مجوز می‌شود؛ بستن ماهانه مانده تعهد، درآمد، ذخیره و حساب‌های Suspense را تأیید می‌کند.

| تطبیق | تناوب | Tolerance | تصویب |
| --- | --- | --- | --- |
| Payment vs Bank | روزانه | صفر برای تعداد/مبلغ | Finance Ops |
| Ops vs GL | روزانه/ماهانه | سیاست مصوب | Controller |
| Funder Statement | روزانه | قراردادی | Treasury |
| Suspense Aging | روزانه | SLA | Finance Head |

## ۸.۲۲ Refund، Reversal و ابطال

Refund ناشی از لغو، برگشت یا اضافه‌پرداخت باید به معامله و تعهد اصلی متصل شود. Reversal حذف رویداد نیست؛ ثبت جبرانی با دلیل و اختیار مستقل است.

پیش از بازپرداخت به مشتری یا طرف تجاری، مقصد وجه، مانده تعهد، اثر کارمزد و مالک اقتصادی برگشت تعیین می‌شود.

| سناریو | اثر تعهد | مسیر وجه | تصویب |
| --- | --- | --- | --- |
| لغو پیش از Funding | آزادسازی رزرو | بدون وجه | Ops |
| برگشت پس از Funding | کاهش/بازمحاسبه | Merchant/Funder | Finance+Risk |
| اضافه‌پرداخت | مانده بستانکار | مبدأ تأییدشده | Controller |
| خطای ثبت | Journal معکوس | بدون انتقال الزامی | Finance |

## ۸.۲۳ اختلاف مالی، Hold و حل‌وفصل

اختلاف درباره مقدار، کیفیت، قیمت، ذی‌نفع یا وصول، بخش مورد اختلاف را Hold می‌کند و بخش غیرمورد اختلاف فقط در صورت جداسازی معتبر ادامه می‌یابد.

پرونده اختلاف دارای مبلغ، طرفین، Evidence Pack، SLA، مرجع تصمیم و اثر بر حد و سررسید است.

| نوع اختلاف | Hold | مرجع تصمیم | خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| تحویل/QC | مبلغ مرتبط | Route Authority | Accept/Reject |
| قیمت/کسور | Delta | Commercial/Finance | Adjust |
| پرداخت | Instruction | Controller/Bank | Trace/Recall |
| وصول | Allocation | Collections | Reallocate |

## ۸.۲۴ معوق، وصول مطالبات و Workout

در سررسید پرداخت‌نشده، وضعیت Overdue بر اساس Bucket و Reason Code فعال می‌شود. ارتباط، وعده پرداخت، محدودیت برداشت، ذخیره و ارجاع حقوقی مطابق سیاست Route و شریک مالی اجرا می‌شود.

بازساخت، مهلت یا مصالحه تنها با تحلیل توان پرداخت، اختیار مصوب و ثبت اثر مالی مجاز است؛ تمدید صوری برای پنهان‌کردن معوق ممنوع است.

| Bucket | اقدام | اثر حد | تصمیم |
| --- | --- | --- | --- |
| D+1 | یادآوری و Trace | Freeze Review | Collections |
| Early | تماس/Promise | Reduce/Hold | Risk |
| Late | Workout/Legal | Stop | Committee/Partner |
| Resolved | Reconcile/Learn | Conditional Restore | Authority |

## ۸.۲۵ نقدینگی، پیش‌بینی و حساب‌های کنترلی

خزانه‌داری نیاز وجه را از Offerهای پذیرفته، تاریخ ارزش، سررسید، وصول موردانتظار و Stress سناریو می‌سازد. ظرفیت اعتباری بدون نقدینگی قابل اتکا نباید به وعده پرداخت تبدیل شود.

حساب‌های پروژه، وصول، ذخیره و عملیاتی باید Purpose، امضادار، سقف، مانده هدف و قاعده Sweep روشن داشته باشند.

| افق | ورودی | خروجی | کنترل |
| --- | --- | --- | --- |
| Intraday | Batch/Cut-off | Position | Buffer |
| 7-day | Accepted Offers/Dues | Forecast | Stress |
| 30-90 day | Pipeline/Collections | Funding Plan | Gap Limit |
| Account | Balance/Purpose | Sweep/Reserve | Signatory |

## ۸.۲۶ استثنا، قطعی خدمت و تداوم کسب‌وکار

استثناهای داده، حد، بانک، پرداخت و تطبیق در صف‌های جدا با Severity، Owner و SLA اداره می‌شوند. مسیر دستی باید همان شواهد و تفکیک وظایف مسیر خودکار را حفظ کند.

در قطعی، صف امن، جلوگیری از Duplicate، ارتباط با بانک و بازگشت کنترل‌شده اجرا می‌شود؛ فایل آفلاین بدون کنترل جایگزین سامانه نیست.

| رخداد | حالت امن | RTO/RPO سیاستی | بازگشت |
| --- | --- | --- | --- |
| Bank API Down | Queue/No Retry Blind | مصوب | Status Reconcile |
| Ledger Down | Stop Posting | مصوب | Replay Idempotent |
| Data Feed Late | Hold Eligibility | مصوب | Fresh Snapshot |
| Cyber Event | Isolate/Freeze | BCP | Controlled Resume |

## ۸.۲۷ کنترل تقلب و امنیت پرداخت

سناریوهای تغییر حساب، سفارش یا فاکتور تکراری، تبانی، خودمعامله‌گری، Split برای دورزدن اختیار و تصاحب حساب به‌صورت پیشگیرانه و پسینی کنترل می‌شوند.

قواعد تقلب فقط امتیاز نمی‌دهند؛ نتیجه به Step-up، Hold، بررسی یا رد متصل و بازخورد پرونده به Rule و مدل بازگردانده می‌شود.

| سناریو | سیگنال | کنترل | اقدام |
| --- | --- | --- | --- |
| Account Change | تغییر نزدیک پرداخت | Callback/MFA | Hold |
| Duplicate | شباهت شناسه/مبلغ | Registry | Reject |
| Collusion | رابطه/الگوی غیرعادی | Network Review | Investigate |
| Authority Split | چند دستور مرتبط | Aggregate | Escalate |

## ۸.۲۸ گزارش مدیریتی، KPI و پذیرش تولید

داشبورد فصل باید Funnel درخواست تا تأمین، زمان تا وجه، هزینه کل، نرخ شکست، Exposure، تمرکز، معوق، Break تطبیق و زیان را به تفکیک Route، شریک مالی، پروژه و محصول نشان دهد.

آمادگی تولید فقط با عبور تست انتهابه‌انتها، بازیابی خطا، تطبیق صفرشکست بحرانی، Sign-off حقوقی/مالیاتی/حسابداری و Runbook عملیاتی تأیید می‌شود.

| حوزه | KPI | مصنوع الزامی | معیار پذیرش |
| --- | --- | --- | --- |
| Funnel | Eligible/Accepted/Funded | Pipeline Report | Reason Codes کامل |
| Payment | STP/Failure/Time | Payment Journal | Duplicate صفر |
| Portfolio | Exposure/Overdue/Loss | Exposure Cube | حدها برقرار |
| Close | Break/Suspense Age | Reconciliation Pack | Break بحرانی صفر |

معیار پذیرش فصل ۸: برای هر Route باید Product Paper داخلی، Legal/Accounting/Tax Sign-off، Eligibility Rule، Pricing Formula، Limit Logic، Evidence Pack، Recourse Matrix، Payment and Settlement Flow، Exception Playbook، Reconciliation Pack و Portfolio Report وجود داشته باشد. نبود هر قلم بحرانی، فعال‌سازی تولید را متوقف می‌کند.