# مدل عملیاتی ساخت نو

از مدیریت پروژه و زنجیره تأمین تا تأمین مالی، پرداخت و هوش وثیقه

چارچوب طراحی، پایلوت، کنترل و مقیاس‌پذیری اکوسیستم هوشمند ساخت‌وساز

| مشخصه | مقدار |
| --- | --- |
| نسخه | ۱٫۰ |
| وضعیت | پیش‌نویس برای طراحی و اعتبارسنجی - نه سند حقوقی/اعتباری نهایی |
| تاریخ مبنا | شهریور ۱۴۰۵ / سپتامبر ۲۰۲۶ |
| دامنه | ۱۲ فصل عملیاتی + کتابخانه تفصیلی ابزارهای SCF + پیوست‌های کنترل |
| مخاطبان | هیئت راهبری، مدیران پروژه و تأمین، بانک‌ها، ریسک، مالی، فناوری و کنترل داخلی |

بیانیه جایگاه: ساخت نو بانک یا وام‌دهنده نیست؛ لایه ارکستراسیون عملیاتی، داده و کنترل است که تأمین مالی مجاز را به معامله واقعی، تحویل، کیفیت، پیشرفت و بازپرداخت پروژه متصل می‌کند.

محرمانگی: پیش‌نویس کاری - انتشار و اتکا پس از تصویب ذی‌صلاحان

# راهنمای استفاده از هندبوک

این سند «طراحی عملیاتی هدف» است. متن حاضر فرایند، کنترل، داده، نقش و معیار پذیرش را تا سطح لازم برای طراحی محصول و پایلوت تعریف می‌کند؛ اما قرارداد، نظر حقوقی، تصمیم اعتباری بانک، سیاست حسابداری و مجوزهای لازم باید جداگانه تصویب شوند.

Fact: مطلبی که مستقیم از V.011، نمودارهای کاربر یا منبع رسمی استخراج شده است.

Design Decision: انتخاب پیشنهادی برای مدل هدف ساخت نو که هنوز نیازمند تصویب است.

Validation Gate: موضوعی که بدون نظر بانک، حقوقی، مالیاتی، حسابداری، امنیت یا مالک پروژه نهایی نیست.

Pilot Criterion: سنجه‌ای که با اجرای محدود باید اثبات شود؛ هدف‌های عددی در Pilot Charter تعیین خواهند شد.

اصل خواندن: هر فصل را به‌صورت یک بسته کامل بخوانید: هدف و مرز → نقش‌ها → ورودی/خروجی → گردش‌کار → گیت → استثنا → KPI → مصنوعات. حذف هر جزء، فرایند را به فلوچارت ناقص تبدیل می‌کند.

## نقشه ۱۲ بخشی مدل عملیاتی

| بخش | پرسش مدیریتی | خروجی اصلی |
| --- | --- | --- |
| ۱. منشور | ساخت نو دقیقاً چیست و چه نیست؟ | ماموریت، دامنه، مشتری و مرز |
| ۲. حاکمیت | چه کسی تصمیم می‌گیرد و پاسخ‌گوست؟ | RACI، DoA، کمیته و Escalation |
| ۳. چرخه پروژه | پروژه چگونه از ایده تا بهره‌برداری عبور می‌کند؟ | Stage-Gate و Baseline |
| ۴. کالا | کالا چگونه از نیاز تا مصرف کنترل می‌شود؟ | Source-to-Consume |
| ۵. خدمات | کار پیمانکار چگونه قابل پرداخت می‌شود؟ | Request-to-Certify |
| ۶. شواهد | چه داده‌ای مبنای اعتماد و تصمیم است؟ | Evidence Ledger/CDE |
| ۷. ریسک | چه کسی و تا چه سقفی واجد اعتبار است؟ | Grade، Limit، Watchlist |
| ۸. SCF | کدام ابزار، در چه رویدادی و با چه ریسکی؟ | Product Library و Finance Lifecycle |
| ۹. پرداخت | وجه چگونه درست و در سررسید تسویه می‌شود؟ | Payment Factory و Reconciliation |
| ۱۰. وثیقه | کدام دارایی واقعاً ظرفیت پشتیبانی دارد؟ | Collateral Intelligence |
| ۱۱. فناوری | سامانه‌ها چگونه امن و قابل اتکا متصل می‌شوند؟ | Architecture/API/Security |
| ۱۲. عملکرد | مدل چگونه سودآور، کنترل‌شده و مقیاس‌پذیر می‌شود؟ | KPI/Unit Economics/Roadmap |

## معماری یکپارچه در یک نگاه

| لایه | کارکرد | رویدادهای کلیدی |
| --- | --- | --- |
| حاکمیت | منشور، نقش، اختیار، سیاست، تصمیم | Approve/Hold/Escalate |
| عملیات پروژه | طراحی، تأمین، اجرا، کیفیت، تحویل | Need/PO/Delivery/Progress |
| اعتماد داده | شناسه، سند، نسخه، تأیید، Audit | Verify/Freeze/Amend |
| ریسک و دارایی | KYC، Score، Limit، Collateral | Eligible/Reserve/Monitor |
| مالی و پرداخت | Offer، Funding، Settlement، Recovery | Accept/Fund/Repay/Default |
| فناوری | Workflow، API، Security، Observability | Event/Rule/Alert/Incident |
| عملکرد | KPI، درآمد، هزینه، منافع و بهبود | Measure/Correct/Scale |

# فهرست ساختاری هندبوک

| شماره | عنوان |
| --- | --- |
| ۱ | منشور مدل عملیاتی |
| ۲ | معماری بازیگران و حاکمیت |
| ۳ | چرخه عمر پروژه |
| ۴ | عملیات تأمین کالا |
| ۵ | عملیات خدمات و پیمانکاران |
| ۶ | دفترکل داده و شواهد پروژه |
| ۷ | مدل اعتبارسنجی و مدیریت ریسک |
| ۸ | عملیات تأمین مالی زنجیره‌ای |
| ۹ | مدل پرداخت و تسویه |
| ۱۰ | هوش وثیقه و دارایی |
| ۱۱ | معماری فناوری و یکپارچه‌سازی |
| ۱۲ | عملکرد، درآمد و بهبود مستمر |
| A-F | پیوست‌های کنترل، داده، RACI، KPI، پایلوت و منابع |

برای جابه‌جایی سریع میان فصل‌ها، از Navigation Pane در Word یا نمای Outline در LibreOffice استفاده کنید.

# فصل ۱ | منشور مدل عملیاتی

منشور، ساخت نو را از یک ایده گسترده به یک مأموریت قابل اداره تبدیل می‌کند: چه خدمتی ارائه می‌شود، به چه کسی، با چه مرزی و با چه معیار موفقیتی.

مبنای طراحی: ساخت نو  |  Aconex/Procore/ISO  |  GSCFF/IFC

نتیجه مورد انتظار: همه طرف‌ها روی تعریف واحدی از محصول، اپراتور، تأمین‌کننده مالی، دامنه پایلوت و تعهدات غیرقابل‌واگذاری توافق داشته باشند.

## ۱.۱ هدف، دامنه و مرزها

این فصل مرجع بالادستی همه فرایندها، قراردادها، معماری فناوری و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری است. هر قابلیت جدید باید نشان دهد به کدام هدف منشور خدمت می‌کند و کدام ریسک یا نتیجه عملیاتی را تغییر می‌دهد.

### در دامنه

مدیریت پروژه، تأمین کالا و خدمات، ثبت شواهد، اعتبارسنجی، تسهیل تأمین مالی، پرداخت کنترل‌شده و گزارش‌دهی.

پروژه‌های ساختمانی منتخب، با شروع از زنجیره فولاد و سپس توسعه کنترل‌شده به سیمان، تجهیزات و خدمات اجرایی.

اتصال مالکان، اسپیناس به‌عنوان اپراتور محوری، تأمین‌کنندگان، پیمانکاران، بانک‌ها و نهادهای کنترل.

تعریف تجربه کاربر، کاتالوگ خدمت، قواعد پذیرش معامله و حداقل داده لازم برای تأمین مالی.

### خارج از دامنه یا مشروط به اعتبارسنجی مستقل

سپرده‌پذیری، خلق اعتبار یا وام‌دهی از ترازنامه ساخت نو؛ این وظایف نزد بانک/نهاد مالی مجاز می‌ماند.

تضمین قطعی بازپرداخت، کیفیت یا تکمیل پروژه توسط پلتفرم مگر در قرارداد مستقل و مصوب.

داوری حقوقی نهایی، ارزش‌گذاری رسمی و صدور نظر حسابداری؛ ساخت نو داده و گردش‌کار را فراهم می‌کند.

استفاده آزاد از وجوه تأمین مالی خارج از معامله یا پروژه تأییدشده.

## ۱.۲ نقش‌ها و پاسخ‌گویی

| نقش | مسئولیت عملیاتی | مرز اختیار |
| --- | --- | --- |
| هیئت راهبری | تصویب مأموریت، دامنه، بودجه، اشتهای ریسک و فازبندی | تغییر منشور و توقف/توسعه برنامه |
| مالک محصول ساخت نو | ترجمه منشور به کاتالوگ قابلیت و نقشه انتشار | اولویت محصول در محدوده مصوب |
| اسپیناس/اپراتور | اجرای تأمین، قرارداد، کنترل کیفیت و هماهنگی زنجیره | تصمیم عملیاتی؛ بدون تعهد اعتباری بانکی |
| بانک/تأمین‌کننده مالی | اعتبارسنجی مستقل، قیمت‌گذاری، تأمین وجه و وصول | تصمیم نهایی اعتبار و شرایط مالی |
| مالک پروژه | تأمین بودجه، تأیید تعهدات و بازپرداخت | قبول بودجه، قرارداد و تعهد پرداخت |

## ۱.۳ ورودی‌ها، خروجی‌ها و شواهد

| نوع | اقلام الزامی | قاعده پذیرش |
| --- | --- | --- |
| ورودی | چشم‌انداز V.011 نمودارهای جریان مالی/کالا/خدمت مسائل نقدینگی زنجیره محدودیت‌های مجوزی و قراردادی فرضیات پایلوت فولاد | منبع، مالک و وضعیت Fact/Assumption هر ورودی مشخص باشد. |
| خروجی | منشور مصوب کاتالوگ خدمات سطح صفر تعریف مشتری و ذی‌نفع مرز مسئولیت‌ها اهداف و KPIهای سطح بنگاه فهرست تصمیم‌های باز | مصوب هیئت راهبری، نسخه‌گذاری‌شده و قابل ارجاع در قراردادها باشد. |

## ۱.۴ رویه سرتاسری

مسئله اقتصادی و عملیاتی را با داده مبنا تعریف کنید: شکاف سررسید، تأخیر پرداخت، مغایرت کالا و پراکندگی شواهد.

پرسونای مشتری و ارزش پیشنهادی هر طرف را بنویسید؛ ارزش مالک با ارزش تأمین‌کننده یا بانک یکسان نیست.

خدمات را به سه طبقه «عملیات پروژه»، «شبکه تأمین» و «خدمات مالی تعبیه‌شده» تفکیک کنید.

مرز پلتفرم، اپراتور و نهاد مالی را برای داده، تصمیم، اجرا، تعهد و زیان روشن کنید.

دامنه پایلوت را برحسب پروژه، کالا، جغرافیا، سقف اعتبار و تعداد طرف‌ها محدود کنید.

اهداف کمی ۱۲ماهه را تعیین و خط مبنای هر KPI را ثبت کنید.

فرضیات حیاتی را به آزمون‌های حقوقی، فنی، تجاری و ریسک تبدیل کنید.

منشور را در کمیته راهبری تصویب و چرخه بازنگری فصلی برقرار کنید.

## ۱.۵ گیت‌های تصمیم و کنترل

| گیت | مالک تصمیم | شواهد حداقل | تصمیم/خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| G1-Charter | هیئت راهبری | مسئله، دامنه، مشتری، بودجه، ریسک | تصویب/اصلاح/رد منشور |
| G2-Pilot | حامی کسب‌وکار | پروژه لنگر، طرف‌ها، خط اعتباری، داده | اجازه طراحی پایلوت |
| G3-Change | کمیته تغییر | اثر بر قرارداد، ریسک، فناوری و اقتصاد | پذیرش یا تعویق تغییر |

## ۱.۶ استثناها و مسیر رسیدگی

درخواست قابلیت خارج از منشور: ثبت Change Request و تحلیل اثر؛ توسعه مستقیم ممنوع.

تعارض بین هدف رشد و اشتهای ریسک: تصمیم به کمیته راهبری ارجاع و دلیل در Decision Log ثبت شود.

ابهام درباره نقش وام‌دهنده: تا تعیین ساختار مجوزی و قراردادی، قابلیت به حالت طراحی/آزمایش محدود شود.

## ۱.۷ شاخص‌ها و سطح خدمت

| شاخص | تعریف عملیاتی | تناوب/مالک |
| --- | --- | --- |
| درصد دامنه مصوب | سهم قابلیت‌ها و فرایندهای دارای مالک و مرز روشن | ماهانه/مالک محصول |
| نرخ فرضیه آزموده | فرضیات بسته‌شده تقسیم بر فرضیات بحرانی | فصلی/PMO |
| انحراف دامنه | تغییرات اجراشده بدون تصمیم رسمی | ماهانه/کنترل داخلی |
| تحقق ارزش | منافع محقق‌شده نسبت به Business Case | فصلی/حامی کسب‌وکار |

## ۱.۸ مصنوعات کنترلی و معیار آمادگی

| مصنوعات کنترلی (۱) | مصنوعات کنترلی (۲) |
| --- | --- |
| Charter Register | Service Catalogue L0/L1 |
| Stakeholder Map | Assumption & Decision Log |
| Pilot Boundary Sheet | Benefits Register |

معیار پذیرش فصل: هیچ فصل، قرارداد یا قابلیت محصول نباید مالک، مشتری، مرز تصمیم و نتیجه قابل سنجشِ نامشخص داشته باشد.
منابع مبنا: [S1]، [S2]، [S3]، [S4]، [S7]، [S8]

# فصل ۲ | معماری بازیگران و حاکمیت

مدل چندطرفه بدون حاکمیت روشن به «ابهام مسئولیت» تبدیل می‌شود. ساخت نو باید برای هر تصمیم، یک پاسخ‌گوی نهایی و یک مسیر تشدید تعریف کند.

مبنای طراحی: ساخت نو  |  Aconex/Procore/ISO  |  GSCFF/IFC

نتیجه مورد انتظار: تفکیک وظایف و کنترل تضاد منافع میان مالک، اپراتور، پلتفرم، تأمین‌کننده، پیمانکار و بانک؛ همراه با کمیته‌ها و سطوح تصمیم.

## ۲.۱ هدف، دامنه و مرزها

این فصل مدل سازمانی و تصمیم‌گیری اکوسیستم را تعیین می‌کند؛ از عضویت و اختیار امضا تا پذیرش ریسک، تأیید پرداخت و رسیدگی به اختلاف.

### در دامنه

نقش‌های حقوقی/عملیاتی، RACI، ماتریس اختیار، تفکیک وظایف و مدیریت تضاد منافع.

کمیته راهبری، کمیته اعتبار و ریسک، اتاق کنترل عملیات، شورای داده و امنیت و هیئت رسیدگی به اختلاف.

قواعد عضویت، تعلیق، خروج، جانشینی و تداوم عملیات اعضا.

### خارج از دامنه یا مشروط به اعتبارسنجی مستقل

تعیین ساختار حقوقی نهایی شرکت‌ها یا مجوزهای مالی بدون نظر حقوقی حوزه قضایی.

واگذاری تصمیم اعتباری بانک به الگوریتم یا اپراتور زنجیره.

تلفیق نقش درخواست‌کننده، تأییدکننده و پرداخت‌کننده در یک شخص یا حساب کاربری.

## ۲.۲ نقش‌ها و پاسخ‌گویی

| نقش | مسئولیت عملیاتی | مرز اختیار |
| --- | --- | --- |
| مالک پروژه | تعریف نیاز، بودجه، تعهد پرداخت و پذیرش تحویل | تصویب مالی در چارچوب بودجه |
| ساخت نو/پلتفرم | گردش‌کار، شواهد، قواعد، یکپارچه‌سازی و گزارش | اجرای Rule؛ نه تصمیم اعتبار نهایی |
| اسپیناس/اپراتور | مدیریت تأمین، پیمانکار، لجستیک، کنترل و هماهنگی | اختیار عملیاتی تفویض‌شده |
| تأمین‌کننده/پیمانکار | تحویل کالا/خدمت و ارائه شواهد معتبر | پذیرش پیشنهاد مالی اختیاری |
| بانک/فاندر | KYC، اعتبار، قیمت، پرداخت، وصول و گزارش مقرراتی | مالک ریسک مالی و تصمیم اعتباری |
| ناظر/QC | تأیید مستقل کیفیت و پیشرفت | عدم مداخله در انتخاب مالی |

## ۲.۳ ورودی‌ها، خروجی‌ها و شواهد

| نوع | اقلام الزامی | قاعده پذیرش |
| --- | --- | --- |
| ورودی | فهرست طرف‌ها و اشخاص مجاز قراردادها و وکالت‌نامه‌ها ماتریس اختیار مالی اشتهای ریسک SLA و مسیر Escalation | هویت، شخصیت حقوقی، ذی‌نفع واقعی و اختیار نمایندگی هر عضو تأیید شده باشد. |
| خروجی | Operating Governance Charter RACI Delegation of Authority Committee Terms of Reference Conflict Register Escalation Matrix | هر تصمیم دقیقاً یک Accountable Owner، مهلت و سند تصمیم داشته باشد. |

## ۲.۴ رویه سرتاسری

نقش‌ها را بر مبنای قرارداد و ریسک تعریف کنید، نه صرفاً عنوان سازمانی.

تصمیم‌ها را به عملیاتی، تجاری، اعتباری، پرداخت، داده/امنیت و اختلاف طبقه‌بندی کنید.

برای هر تصمیم RACI و سطح مبلغ/ریسک تعیین کنید.

تفکیک وظایف Maker-Checker-Approver را در سامانه و قرارداد هم‌زمان اعمال کنید.

کمیته‌ها، حد نصاب، تناوب، دستورجلسه و حق وتو را مصوب کنید.

مسیر تشدید ۱، ۲ و ۳ را با زمان پاسخ و جانشین تعیین کنید.

تعارض منافع و معاملات اشخاص مرتبط را افشا، کنترل و ثبت کنید.

دسترسی سامانه را از روی Role Catalogue تولید و حداقل فصلی بازبینی کنید.

## ۲.۵ گیت‌های تصمیم و کنترل

| گیت | مالک تصمیم | شواهد حداقل | تصمیم/خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| G1-Member | Compliance Owner | KYB/KYC، قرارداد، اختیار امضا | فعال‌سازی/رد/تعلیق عضو |
| G2-Authority | کمیته راهبری | DoA و RACI | تفویض اختیار |
| G3-Conflict | کنترل داخلی | افشای تعارض و راهکار | اجازه/محدودیت/منع |
| G4-Escalation | رئیس کمیته مربوط | پرونده و SLA نقض‌شده | تصمیم نهایی و اقدام اصلاحی |

## ۲.۶ استثناها و مسیر رسیدگی

نبود Accountable Owner: فرایند متوقف و به PMO بازگردانده شود.

تعارض نقش Maker و Approver: تراکنش قفل و دسترسی موقتاً محدود شود.

تصمیم خارج از اختیار مبلغی: تأیید سامانه‌ای فاقد اثر و نیازمند سطح بالاتر است.

عدم تشکیل کمیته در SLA: جانشین از پیش تعیین‌شده فعال و علت ثبت شود.

## ۲.۷ شاخص‌ها و سطح خدمت

| شاخص | تعریف عملیاتی | تناوب/مالک |
| --- | --- | --- |
| تصمیم در SLA | درصد تصمیم‌های کمیته‌ای بسته‌شده در مهلت | ماهانه/دبیر حاکمیت |
| نقض تفکیک وظایف | تعداد کنترل‌های SoD شکست‌خورده | لحظه‌ای/امنیت |
| پرونده‌های تشدیدشده | تعداد و سن پرونده در هر سطح | هفتگی/PMO |
| دسترسی زائد | حساب‌های دارای مجوز بیش از نقش مصوب | فصلی/CISO |

## ۲.۸ مصنوعات کنترلی و معیار آمادگی

| مصنوعات کنترلی (۱) | مصنوعات کنترلی (۲) |
| --- | --- |
| RACI Master | Delegation of Authority |
| Committee Calendar | Decision Log |
| Conflict-of-Interest Register | Role & Access Catalogue |

معیار پذیرش فصل: برای تمام گیت‌های مالی و عملیاتی، پاسخ‌گو، جانشین، SLA، حد اختیار و سند تصمیم در سامانه قابل بازیابی باشد.
منابع مبنا: [S1]، [S2]، [S7]، [S10]، [S11]

# فصل ۳ | چرخه عمر پروژه

چرخه عمر، ستون فقرات هم‌زمان عملیات، شواهد و تأمین مالی است. هر مرحله فقط با عبور از گیت مشخص وارد مرحله بعد می‌شود.

مبنای طراحی: ساخت نو  |  Aconex/Procore/ISO

نتیجه مورد انتظار: یک Stage-Gate مشترک از شناسایی فرصت تا بهره‌برداری که تعهد، بودجه، تدارکات، کیفیت، پرداخت و پرونده تحویل را هم‌راستا کند.

## ۳.۱ هدف، دامنه و مرزها

این فصل وضعیت‌های مرجع پروژه و حداقل تحویل‌دادنی‌های هر مرحله را تعریف می‌کند تا بانک و زنجیره بر یک تصویر مشترک از پیشرفت تکیه کنند.

### در دامنه

فرصت و امکان‌سنجی، طراحی، بودجه و تأمین مالی، خرید، ساخت، کیفیت، تحویل، تسویه و بهره‌برداری.

Baselineهای زمان، هزینه، محدوده، ریسک و برنامه تأمین.

گیت‌های تغییر مرحله و پرونده شواهد هر گیت.

### خارج از دامنه یا مشروط به اعتبارسنجی مستقل

جایگزینی کامل نرم‌افزارهای تخصصی طراحی/BIM/زمان‌بندی؛ ساخت نو باید یکپارچه و ارجاع دهد.

اعلام درصد پیشرفت صرفاً بر پایه خوداظهاری پیمانکار.

شروع خرید یا تأمین مالی پیش از تصویب بودجه، قرارداد و مسئول بازپرداخت.

## ۳.۲ نقش‌ها و پاسخ‌گویی

| نقش | مسئولیت عملیاتی | مرز اختیار |
| --- | --- | --- |
| Sponsor/مالک | تصویب Business Case و گیت‌های سرمایه‌گذاری | Go/No-Go پروژه |
| مدیر پروژه | Baseline، یکپارچه‌سازی برنامه‌ها و گزارش | تصمیم روزمره در محدوده مصوب |
| اسپیناس | برنامه تأمین و اجرای زنجیره | Commitment در قراردادهای مجاز |
| طراح/مشاور | طراحی، مدارک و پاسخ فنی | تأیید فنی در حدود قرارداد |
| ناظر/QC | راستی‌آزمایی پیشرفت و کیفیت | گواهی مستقل |
| بانک | بررسی Bankability و آزادسازی مالی | تصمیم تأمین وجه |

## ۳.۳ ورودی‌ها، خروجی‌ها و شواهد

| نوع | اقلام الزامی | قاعده پذیرش |
| --- | --- | --- |
| ورودی | Business Case مجوز زمین/پروژه WBS و برنامه زمان‌بندی بودجه و Cash Flow طرح تدارکات Risk Register | هر Baseline دارای نسخه، تاریخ اثر و صاحب تأیید باشد. |
| خروجی | Stage Status Baseline مصوب Procurement & Financing Plan گواهی پیشرفت پرونده تحویل Final Account | تغییر مرحله بدون بسته شواهد و تصمیم ثبت‌شده مجاز نیست. |

## ۳.۴ رویه سرتاسری

G0 شناسایی فرصت: مسئله، مالک، زمین، تقاضا و شاخص موفقیت تعریف شود.

G1 امکان‌سنجی: فنی، مالی، حقوقی، بازار و سناریوی خروج بررسی شود.

G2 تعریف: WBS، بودجه، برنامه کلان، راهبرد قرارداد و تدارکات تصویب شود.

G3 طراحی و Bankability: بسته طراحی، برآورد و منابع بازپرداخت به سطح قابل اتکا برسد.

G4 تأمین و بسیج: قراردادها، سفارش‌ها، پوشش بیمه و برنامه نقدینگی فعال شود.

G5 اجرا: پیشرفت فیزیکی، هزینه، کیفیت، ریسک و تغییرات در چرخه کنترل شود.

G6 تحویل: Punch List، آزمون، اسناد As-built و پذیرش موقت بسته شود.

G7 تسویه و اختتام: Final Account، آزادسازی تضمین و درس‌آموخته تکمیل شود.

G8 بهره‌برداری: عملکرد دارایی، ضمانت‌ها و بازپرداخت‌های باقیمانده پایش شود.

## ۳.۵ گیت‌های تصمیم و کنترل

| گیت | مالک تصمیم | شواهد حداقل | تصمیم/خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| G0/G1 | مالک | امکان‌سنجی و مجوزها | Go/Hold/Stop |
| G2 | کمیته سرمایه‌گذاری | Baseline و Business Case | Commit بودجه |
| G3 | کمیته فنی+بانک | Design Freeze و Bankability | اجازه تأمین مالی |
| G4 | مدیر پروژه | قرارداد، بیمه، Mobilization | Notice to Proceed |
| G5 | ناظر/مالک | پیشرفت و QC | قبول دوره‌ای/اقدام اصلاحی |
| G6-G8 | مالک دارایی | تحویل، Final Account، O&M | پذیرش و اختتام |

## ۳.۶ استثناها و مسیر رسیدگی

کار خارج از Baseline: تا صدور دستور تغییر مصوب، برای تأمین مالی و پرداخت Eligible نیست.

پیشرفت فیزیکی بدون شواهد کیفیت: درصد مالی قابل آزادسازی کاهش یا صفر شود.

تاخیر بحرانی: Forecast، Recovery Plan و اثر بر بازپرداخت در یک پرونده تشدید شود.

تحویل جزئی: مرز دارایی، ریسک و مسئولیت بهره‌برداری صریحاً ثبت شود.

## ۳.۷ شاخص‌ها و سطح خدمت

| شاخص | تعریف عملیاتی | تناوب/مالک |
| --- | --- | --- |
| Stage Gate First-Pass | درصد گیت‌های پذیرفته در ارائه نخست | هر گیت/PMO |
| Schedule Performance | پیشرفت واقعی در برابر Baseline | هفتگی/مدیر پروژه |
| Cost Forecast Accuracy | انحراف EAC نهایی از پیش‌بینی | ماهانه/کنترل پروژه |
| Evidence Completeness | اقلام کامل بسته شواهد گیت | هر گیت/کنترل اسناد |

## ۳.۸ مصنوعات کنترلی و معیار آمادگی

| مصنوعات کنترلی (۱) | مصنوعات کنترلی (۲) |
| --- | --- |
| Project Stage Register | Integrated Baseline |
| Gate Checklist | Bankability Pack |
| Progress Certificate | Handover Dossier |
| Lessons Learned Register | — |

معیار پذیرش فصل: وضعیت مرحله، Baseline جاری، گیت بعدی، شواهد ناقص و اثر آن بر تأمین مالی برای هر پروژه در یک نمای واحد قابل مشاهده باشد.
منابع مبنا: [S1]، [S2]، [S7]، [S8]، [S10]

# فصل ۴ | عملیات تأمین کالا

تأمین کالا فقط ثبت سفارش نیست؛ زنجیره‌ای از نیاز معتبر تا مصرف قابل ردیابی است که هر شکست آن مستقیماً ریسک کیفیت، برنامه و اعتبار را تغییر می‌دهد.

مبنای طراحی: ساخت نو  |  SAP Business Network  |  Aconex/Procore/ISO

نتیجه مورد انتظار: فرایند Source-to-Consume برای فولاد و سایر مصالح، با تطبیق چندجانبه، رهگیری محموله و کنترل مغایرت.

## ۴.۱ هدف، دامنه و مرزها

این فصل قواعد عملیاتی خرید، قرارداد، تولید، حمل، دریافت، QC، انبار، مصرف و برگشت را به دفترکل شواهد و پرداخت متصل می‌کند.

### در دامنه

نیازسنجی از WBS/BOQ، استعلام، ارزیابی، سفارش، برنامه تولید، حمل، دریافت، QC، انبار و مصرف.

کالاهای استاندارد مانند فولاد و سیمان و تجهیزات دارای سریال/گارانتی.

تطبیق سفارش، رسید، QC، فاکتور و محل مصرف.

### خارج از دامنه یا مشروط به اعتبارسنجی مستقل

خرید اضطراری بدون ثبت پسینی ظرف SLA مصوب.

پرداخت کالای فاقد PO/Contract معتبر یا تحویل قابل اثبات.

پذیرش گواهی کیفیت فروشنده به‌عنوان تنها شاهد برای اقلام بحرانی.

## ۴.۲ نقش‌ها و پاسخ‌گویی

| نقش | مسئولیت عملیاتی | مرز اختیار |
| --- | --- | --- |
| درخواست‌کننده پروژه | تعریف نیاز، مشخصات و تاریخ نیاز | بدون انتخاب فروشنده |
| تدارکات اسپیناس | Sourcing، مذاکره، PO و پیگیری | در حدود DoA |
| تأمین‌کننده | تولید/آماده‌سازی، اسناد و تحویل | مسئول انطباق کالا |
| لجستیک | حمل، بارنامه، رهگیری و تحویل | حفاظت محموله |
| انبار/QC | دریافت، شمارش، آزمون، قرنطینه و صدور GRN | پذیرش/رد فنی |
| مالی/AP | تطبیق و آماده‌سازی پرداخت | بدون تغییر نتیجه QC |

## ۴.۳ ورودی‌ها، خروجی‌ها و شواهد

| نوع | اقلام الزامی | قاعده پذیرش |
| --- | --- | --- |
| ورودی | WBS/BOQ و Material Requisition مشخصات فنی و ITP Approved Vendor List بودجه و تاریخ نیاز شرایط تحویل و پرداخت | نیاز باید به WBS، بودجه، محل مصرف و مشخصات مصوب متصل باشد. |
| خروجی | RFQ/Bid Tab PO/Contract Production/Dispatch Notice Waybill GRN QCR/NCR Material Issue Note Matched Invoice | هر واحد کالا از PO تا GRN و مصرف یا برگشت، شناسه و زنجیره شواهد داشته باشد. |

## ۴.۴ رویه سرتاسری

نیاز از برنامه و BOQ استخراج، مقدار/زمان/محل مصرف و سطح بحرانی بودن ثبت شود.

کنترل موجودی و سفارش‌های باز انجام و فقط کسری واقعی به Sourcing ارسال شود.

RFQ با مشخصات، معیار ارزیابی، شرایط مالی و شواهد لازم صادر شود.

پیشنهادها از نظر فنی، تجاری، ظرفیت، کیفیت، اعتبار و ریسک تمرکز مقایسه شوند.

PO/Contract با Milestone، Incoterm/محل تحویل، QC، جریمه، تضمین و شرایط پرداخت صادر شود.

تولید و آمادگی حمل با شماره Heat/Batch/Serial و برنامه بازرسی ثبت شود.

حمل با بارنامه، وزن/تعداد، بیمه و موقعیت محموله رهگیری شود.

دریافت با شمارش، توزین، تطبیق، نمونه‌برداری و قرنطینه احتمالی انجام شود.

پس از QC، GRN قطعی یا NCR/Return ایجاد و موجودی به محل/پروژه تخصیص یابد.

مصرف/Issue به WBS ثبت؛ سپس Invoice Match و Eligibility مالی محاسبه شود.

## ۴.۵ گیت‌های تصمیم و کنترل

| گیت | مالک تصمیم | شواهد حداقل | تصمیم/خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-Need | مدیر پروژه | MR، BOQ، بودجه | تأیید/اصلاح نیاز |
| M2-Award | کمیته خرید | Bid Tab و Due Diligence | انتخاب/رد فروشنده |
| M3-Dispatch | QC/تدارکات | Release Note و اسناد محموله | اجازه حمل |
| M4-Receipt | انبار | Waybill، شمارش، GRN موقت | دریافت/کسری |
| M5-Accept | QC | آزمون و QCR | قبول/قرنطینه/رد |
| M6-Match | AP | PO+GRN+QCR+Invoice | Eligible/Disputed |

## ۴.۶ استثناها و مسیر رسیدگی

Over/Short/Damaged: رسید مغایرت، عکس، صورت‌جلسه و مسئول ریسک حمل ثبت شود.

QC Fail: کالا قرنطینه؛ هیچ تأمین مالی مبتنی بر پذیرش تا تعیین تکلیف فعال نشود.

Price/Tax Mismatch: فاکتور به وضعیت Disputed و ساعت تأمین مالی متوقف شود.

Substitution: هر جایگزینی نیازمند تأیید فنی، اثر هزینه/زمان و اصلاح PO است.

Emergency Buy: سقف، دلیل، تأیید و تکمیل اسناد پسینی در SLA اجباری باشد.

## ۴.۷ شاخص‌ها و سطح خدمت

| شاخص | تعریف عملیاتی | تناوب/مالک |
| --- | --- | --- |
| OTIF | تحویل به‌موقع و کامل | هفتگی/تدارکات |
| PO-to-GRN Cycle | زمان سفارش تا رسید قطعی | هر سفارش/عملیات |
| First-Pass Quality | درصد محموله پذیرفته بدون NCR | ماهانه/QC |
| Match Rate | فاکتورهای تطبیق خودکار بدون مداخله | روزانه/AP |
| Traceability | سهم اقلام با مسیر کامل تا مصرف | ماهانه/کنترل داده |

## ۴.۸ مصنوعات کنترلی و معیار آمادگی

| مصنوعات کنترلی (۱) | مصنوعات کنترلی (۲) |
| --- | --- |
| Material Requirement Register | AVL |
| Bid Evaluation | PO Register |
| Shipment Tracker | GRN/QCR/NCR |
| Inventory Ledger | Invoice Match Queue |

معیار پذیرش فصل: برای هر فاکتور کالایی، رابطه قابل اثبات بین نیاز، PO، محموله، رسید، کیفیت، موجودی/مصرف و ذی‌نفع پرداخت وجود داشته باشد.
منابع مبنا: [S1]، [S2]، [S7]، [S9]، [S10]

# فصل ۵ | عملیات خدمات و پیمانکاران

خدمات و پیمانکاری دارایی فیزیکی آماده برای شمارش ندارند؛ بنابراین مبنای پرداخت باید «کار قابل اندازه‌گیری و پذیرفته‌شده» باشد.

مبنای طراحی: ساخت نو  |  Aconex/Procore/ISO

نتیجه مورد انتظار: چرخه Request-to-Certify برای خدمات، با مدیریت قرارداد، پیشرفت، کیفیت، صورت‌وضعیت، تغییر و ادعا.

## ۵.۱ هدف، دامنه و مرزها

این فصل کار انجام‌شده را به WBS، BOQ، گزارش روزانه، اندازه‌گیری، QC و گواهی پرداخت متصل می‌کند تا مطالبات پیمانکار قابل اتکاتر شوند.

### در دامنه

مشاور، پیمانکار، آزمایشگاه، حمل، نصب، راه‌اندازی و خدمات تخصصی.

صورت‌وضعیت دوره‌ای، Milestone، Time & Material و خدمات مبتنی بر خروجی.

Variation، Claim، Extension of Time، Retention و تضمین‌ها.

### خارج از دامنه یا مشروط به اعتبارسنجی مستقل

تأیید کار فقط با درصد خوداظهاری یا فاکتور پیمانکار.

تأمین مالی مبلغ مورد اختلاف، کار خارج از قرارداد یا تغییر فاقد دستور مصوب.

حل نهایی دعاوی پیچیده بدون هیئت/مرجع قراردادی مستقل.

## ۵.۲ نقش‌ها و پاسخ‌گویی

| نقش | مسئولیت عملیاتی | مرز اختیار |
| --- | --- | --- |
| مدیر قرارداد | تعهدات، مکاتبات، تغییرات و Claims | تفسیر اجرایی در حدود قرارداد |
| پیمانکار/مشاور | برنامه، اجرا، شواهد، صورت‌وضعیت | مسئول صحت ادعا |
| ناظر/QS/QC | اندازه‌گیری، کیفیت و گواهی | تأیید مستقل مقدار/کیفیت |
| مدیر پروژه | هماهنگی زمان/محدوده/هزینه | پیشنهاد پذیرش و اقدام اصلاحی |
| مالک | تأیید مالی و تغییرات عمده | تعهد پرداخت |
| بانک/فاندر | تأمین مالی مطالبه Eligible | تصمیم نهایی مالی |

## ۵.۳ ورودی‌ها، خروجی‌ها و شواهد

| نوع | اقلام الزامی | قاعده پذیرش |
| --- | --- | --- |
| ورودی | Scope/WBS/BOQ Contract و Payment Schedule Baseline ITP/Method Statement Daily Reports Change Orders | روش اندازه‌گیری و شاهد پذیرش پیش از شروع کار در قرارداد تعریف شده باشد. |
| خروجی | Service Order Progress Record Measurement Sheet QCR/NCR Payment Certificate Claim/Variation Register Final Account | گواهی پرداخت باید بخش پذیرفته، کسرها، Retention، مالیات، پیش‌پرداخت و مبلغ مورد اختلاف را تفکیک کند. |

## ۵.۴ رویه سرتاسری

درخواست خدمت با Scope، خروجی، برنامه، محل، HSE/QC و مدل پرداخت تعریف شود.

پیمانکار بر پایه توان فنی، ظرفیت، سوابق، اعتبار، HSE و قیمت انتخاب شود.

قرارداد و Notice to Proceed با Baseline، روش اندازه‌گیری، شواهد و Change Procedure فعال شود.

گزارش روزانه، نیروی کار، تجهیزات، مقدار اجرا و موانع در محل ثبت شود.

پیشرفت دوره‌ای به WBS/BOQ نگاشت و توسط ناظر اندازه‌گیری شود.

QC و آزمون‌ها نتیجه قابل قبول/اصلاح/NCR تولید کنند.

پیمانکار صورت‌وضعیت را با اسناد پشتیبان ارسال و سامانه تطبیق اولیه انجام دهد.

ناظر گواهی، کسرها، Retention و مبلغ غیرمورد اختلاف را تعیین کند.

تغییرات و Claims در مسیر مستقل ارزیابی؛ فقط بخش مصوب وارد پرداخت شود.

پرداخت/تأمین مالی، وصول، Final Account و آزادسازی تضمین ثبت شود.

## ۵.۵ گیت‌های تصمیم و کنترل

| گیت | مالک تصمیم | شواهد حداقل | تصمیم/خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-Award | کمیته قرارداد | Evaluation و Due Diligence | Award/No Award |
| S2-NTP | مدیر پروژه | قرارداد، بیمه، تضمین، Baseline | اجازه شروع |
| S3-Progress | ناظر/QS | اندازه‌گیری و گزارش | درصد قابل قبول |
| S4-Quality | QC | ITP/Test/NCR | Accept/Correct/Reject |
| S5-Certificate | مالک | صورت‌وضعیت و کسرها | مبلغ Eligible |
| S6-Claim | هیئت اختلاف | Notice، علت، اثر، entitlement | قبول/رد/مذاکره |

## ۵.۶ استثناها و مسیر رسیدگی

پیشرفت بدون Measurement Sheet: Eligible Amount صفر یا محدود به بخش قابل اثبات باشد.

NCR باز: Holdback متناسب تا رفع و تأیید مجدد اعمال شود.

Claim و مبلغ غیرمورد اختلاف تفکیک؛ اختلاف کل پرداخت جاری را متوقف نکند مگر قرارداد مقرر کند.

Acceleration/Overtime: پیش از هزینه، دستور تغییر و منبع بودجه لازم است.

Subcontractor payment risk: در صورت قرارداد، پرداخت مستقیم یا اثبات پرداخت پایین‌دست فعال شود.

## ۵.۷ شاخص‌ها و سطح خدمت

| شاخص | تعریف عملیاتی | تناوب/مالک |
| --- | --- | --- |
| Certification Cycle | زمان دریافت صورت‌وضعیت تا گواهی | هر دوره/مدیر قرارداد |
| Certified/Claimed | مبلغ تأییدشده نسبت به مطالبه | ماهانه/QS |
| NCR Closure | میانگین زمان بستن عدم انطباق | هفتگی/QC |
| Change Aging | سن تغییرات باز و اثر پیش‌بینی | هفتگی/مدیر قرارداد |
| Payment Predictability | انحراف تاریخ واقعی از برنامه پرداخت | ماهانه/مالی |

## ۵.۸ مصنوعات کنترلی و معیار آمادگی

| مصنوعات کنترلی (۱) | مصنوعات کنترلی (۲) |
| --- | --- |
| Service Request | Contract Register |
| Daily Report | Measurement Book |
| Progress Certificate | NCR Log |
| Variation & Claim Register | Final Account |

معیار پذیرش فصل: هر مبلغ خدماتی قابل پرداخت یا تأمین مالی باید به کار مصوب، مقدار اندازه‌گیری‌شده، کیفیت پذیرفته‌شده و گواهی معتبر متصل باشد.
منابع مبنا: [S1]، [S2]، [S7]، [S8]، [S10]

# فصل ۶ | دفترکل داده و شواهد پروژه

دفترکل شواهد، موتور اعتماد ساخت نو است. هدف آن بلاک‌چین‌سازی نیست؛ هدف ایجاد سابقه نسخه‌دار، قابل انتساب، غیرقابل‌انکار و قابل حسابرسی از رویداد واقعی است.

مبنای طراحی: ساخت نو  |  Aconex/Procore/ISO  |  SAP Business Network  |  GSCFF/IFC

نتیجه مورد انتظار: یک مدل رویداد و Evidence Pack مشترک که معامله، پیشرفت، دارایی، تأمین مالی و پرداخت را بدون نسخه‌های متعارض به هم متصل کند.

## ۶.۱ هدف، دامنه و مرزها

این فصل شناسه‌ها، وضعیت‌ها، مالک داده، حداقل متادیتا، کنترل نسخه، تاریخچه تغییر و کیفیت داده را تعریف می‌کند.

### در دامنه

اسناد، رکوردهای ساخت‌یافته، رویدادها، تأییدها، امضا/مهر زمانی، Hash، پیوندها و Audit Trail.

قرارداد، PO، بارنامه، GRN، QCR، مصرف، پیشرفت، فاکتور، دستور پرداخت و بازپرداخت.

CDE و Data Lineage میان سامانه‌های مبدأ و دفترکل ساخت نو.

### خارج از دامنه یا مشروط به اعتبارسنجی مستقل

ذخیره بی‌قاعده همه فایل‌ها بدون طبقه‌بندی، مالک و دوره نگهداری.

ویرایش خاموش رکوردهای مصوب؛ اصلاح باید با نسخه/رویداد اصلاحی انجام شود.

استفاده از Hash به‌عنوان جایگزین اعتبار حقوقی امضا یا اصالت محتوای ورودی.

## ۶.۲ نقش‌ها و پاسخ‌گویی

| نقش | مسئولیت عملیاتی | مرز اختیار |
| --- | --- | --- |
| Data Owner | تعریف کیفیت، دسترسی و نگهداری حوزه | تصویب قواعد داده |
| Record Producer | ایجاد رکورد و سند در مبدأ | مسئول صحت اولیه |
| Verifier | راستی‌آزمایی و پذیرش | تغییر وضعیت، نه محتوای مبدأ |
| Platform Custodian | نسخه، Audit، دسترس‌پذیری و پیوند | بدون مالکیت تجاری داده |
| Auditor/Funder | مشاهده شواهد مجاز و آزمون کنترل | Read-only/Export کنترل‌شده |

## ۶.۳ ورودی‌ها، خروجی‌ها و شواهد

| نوع | اقلام الزامی | قاعده پذیرش |
| --- | --- | --- |
| ورودی | Canonical IDs Document/Record Classes Status Model Data Owners Retention Rules Integration Contracts | هر رکورد منبع، شناسه، زمان، ایجادکننده، پروژه/WBS، طرف معامله و وضعیت داشته باشد. |
| خروجی | Evidence Ledger Document Register Event Stream Approval History Data Quality Score Audit Export Exception Queue | شواهد استفاده‌شده در تصمیم مالی باید Freeze، نسخه‌گذاری و قابل بازتولید باشند. |

## ۶.۴ رویه سرتاسری

واژگان و شناسه‌های مرجع Project/Party/Contract/PO/Shipment/Invoice/Facility تعریف شود.

برای هر کلاس سند، Schema، فیلدهای اجباری، مالک و وضعیت‌ها تعیین شود.

رویداد از سامانه مبدأ دریافت و با Timestamp، Source ID و Correlation ID ثبت شود.

کنترل کامل بودن، قالب، تکراری نبودن و سازگاری بین رکوردها اجرا شود.

Verifier نتیجه را Approve/Reject/Dispute و دلیل را ثبت کند.

در گیت مالی، Snapshot شواهد Eligible ساخته و Hash/نسخه آن به پیشنهاد مالی پیوند یابد.

هر تغییر بعدی، رویداد Amendment ایجاد و اثر بر Eligibility/Limit/Payment محاسبه کند.

دسترسی مبتنی بر نقش، پروژه، سازمان و هدف استفاده اعمال شود.

داده‌های کیفیت پایین به Steward Queue و تصمیم‌های حساس به حالت Hold بروند.

بسته حسابرسی قابل بازتولید برای تراکنش، طرف، پروژه و بازه زمانی صادر شود.

## ۶.۵ گیت‌های تصمیم و کنترل

| گیت | مالک تصمیم | شواهد حداقل | تصمیم/خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| D1-Ingest | System Owner | Schema و Source ID | Accept/Reject event |
| D2-Verify | Business Verifier | سند و تطبیق | Verified/Disputed |
| D3-Freeze | Control Owner | Evidence Snapshot | Eligible evidence pack |
| D4-Amend | Data Owner | دلیل و اثر تغییر | نسخه جدید/ابطال |
| D5-Access | Security Owner | Role، purpose، consent | Grant/Deny |

## ۶.۶ استثناها و مسیر رسیدگی

شناسه تکراری یا Invoice duplicate: رکورد قرنطینه و جست‌وجوی تأمین مالی مضاعف انجام شود.

منبع آفلاین: ثبت موقت با Provenance و مهلت تأیید؛ تا تأیید برای مالی محدود شود.

اختلاف بین سامانه‌ها: Source of Record طبق Data Contract اعمال و Conflict ثبت شود.

درخواست حذف رکورد: سیاست حقوقی/حریم خصوصی اجرا؛ Audit لازم بدون جعل تاریخچه حفظ شود.

## ۶.۷ شاخص‌ها و سطح خدمت

| شاخص | تعریف عملیاتی | تناوب/مالک |
| --- | --- | --- |
| Evidence Completeness | درصد بسته‌های دارای تمام اقلام اجباری | روزانه/Data Steward |
| Data Freshness | فاصله رویداد واقعی تا ثبت | لحظه‌ای/Integration |
| Reconciliation Break | تعداد عدم‌تطبیق میان منابع | روزانه/کنترل داده |
| Audit Reproducibility | درصد پرونده‌های قابل بازسازی بدون مداخله | ماهانه/حسابرسی |
| Unauthorized Access | رخدادهای دسترسی مردود/مشکوک | لحظه‌ای/SOC |

## ۶.۸ مصنوعات کنترلی و معیار آمادگی

| مصنوعات کنترلی (۱) | مصنوعات کنترلی (۲) |
| --- | --- |
| Canonical Data Model | Event Catalogue |
| Document Register | Data Dictionary |
| Retention Schedule | Evidence Pack Specification |
| Data Quality Dashboard | — |

معیار پذیرش فصل: هر تصمیم مالی یا پرداخت در کمتر از یک دقیقه باید به Snapshot شواهد و تاریخچه تأیید قابل بازسازی متصل شود.
منابع مبنا: [S1]، [S2]، [S3]، [S4]، [S7]، [S9]، [S10]

# فصل ۷ | اعتبارسنجی و مدیریت ریسک

امتیاز اعتبار صرفاً یک عدد نیست؛ خروجی یک فرایند تصمیم است که باید داده، مدل، قاعده، قضاوت انسانی، حد و اقدام بعدی را شفاف کند.

مبنای طراحی: ساخت نو  |  GSCFF/IFC  |  Taulia  |  C2FO

نتیجه مورد انتظار: مدل چندلایه پذیرش عضو، امتیازدهی، تعیین حد، پایش، هشدار، تعلیق و بازبینی که از ریسک پروژه و معامله نیز تغذیه می‌شود.

## ۷.۱ هدف، دامنه و مرزها

این فصل ریسک طرف، پروژه، معامله، تمرکز، عملیات، تقلب، حقوقی، نقدینگی و وثیقه را به تصمیم اعتبار و کنترل پس از پرداخت تبدیل می‌کند.

### در دامنه

KYB/KYC/AML و ذی‌نفع واقعی، اعتبار مالی/رفتاری، Risk Rating و Limit.

ریسک پروژه، کیفیت شواهد، تمرکز، وابستگی زنجیره و هشدار زودهنگام.

تصمیم خودکار محدود، Manual Override کنترل‌شده و Model Governance.

### خارج از دامنه یا مشروط به اعتبارسنجی مستقل

تضمین عدم نکول یا جایگزینی مدل بانک.

وزن‌دهی نهایی بدون Back-test و داده کافی؛ وزن‌های پایلوت فرضیه‌اند.

تصمیم نامطلوب بدون Reason Code و مسیر اعتراض.

## ۷.۲ نقش‌ها و پاسخ‌گویی

| نقش | مسئولیت عملیاتی | مرز اختیار |
| --- | --- | --- |
| Risk Owner ساخت نو | چارچوب، Score، Alerts و Portfolio View | توصیه/قواعد پلتفرم |
| بانک Credit | رتبه مستقل، حد، Covenant و قیمت | تصمیم نهایی اعتبار |
| Compliance | KYC/AML/Sanctions/UBO | قبول/رد/EDD |
| Data/Model Owner | داده، نسخه مدل، Validation و Drift | انتشار مدل مصوب |
| کمیته ریسک | استثنا، Override، تمرکز و Watchlist | تصمیم در DoA |
| عضو زنجیره | ارائه داده و اعتراض مستند | حق درخواست بازبینی |

## ۷.۳ ورودی‌ها، خروجی‌ها و شواهد

| نوع | اقلام الزامی | قاعده پذیرش |
| --- | --- | --- |
| ورودی | هویت و مالکیت صورت‌های مالی/گردش رفتار پرداخت OTIF/QC/Claims پروژه و Cash Flow تعهدات/وثایق داده بیرونی مجاز | منبع، رضایت/مبنای قانونی، تاریخ و کیفیت هر متغیر ثبت شود. |
| خروجی | Onboarding Decision Risk Grade Eligibility Recommended Limit Bank Decision Watchlist Action Plan Appeal Decision | هر تصمیم دارای مدل/نسخه، داده مبنا، Reason Code، Approver و تاریخ بازبینی باشد. |

## ۷.۴ رویه سرتاسری

هویت، ثبت، UBO، اختیار، AML/Sanctions و اسناد پایه کنترل شود.

Risk Segmentation بر اساس نقش، صنعت، اندازه، پروژه و نوع ابزار تعیین شود.

داده مالی، عملیاتی، رفتاری، شبکه‌ای، پروژه و وثیقه استاندارد و امتیازدهی شود.

Score پایه تولید و قواعد Knock-out مانند تقلب، ممنوعیت یا اسناد نامعتبر اعمال شود.

حد پیشنهادی از حد بانک، ظرفیت پروژه، Eligible Base، Advance Rate و تمرکز محاسبه شود.

تحلیل‌گر پرونده را تأیید یا با Reason Code Override کند.

بانک تصمیم، قیمت، Covenant، Tenor و شروط برداشت را ثبت کند.

پس از فعال‌سازی، رفتار پرداخت، کیفیت، تأخیر، اختلاف و تمرکز لحظه‌ای پایش شود.

Triggerها موجب Alert، کاهش حد، Hold، EDD یا Workout شوند.

عضو می‌تواند اعتراض کند؛ بازبینی توسط نقش مستقل و با SLA انجام شود.

## ۷.۵ گیت‌های تصمیم و کنترل

| گیت | مالک تصمیم | شواهد حداقل | تصمیم/خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| R1-KYC | Compliance | KYB/KYC/UBO/AML | Pass/EDD/Reject |
| R2-Score | Model+Analyst | Data Pack و Model Version | Grade/Reason Codes |
| R3-Limit | Credit Committee | Exposure، Cash Flow، Collateral | Approve/Condition/Reject |
| R4-Draw | Platform+Bank | Eligibility و Covenant | Release/Hold |
| R5-Monitor | Risk Owner | Triggers و Portfolio | Continue/Reduce/Freeze |
| R6-Appeal | Independent Reviewer | اعتراض و شواهد جدید | Confirm/Revise |

## ۷.۶ استثناها و مسیر رسیدگی

داده ناکافی: به‌جای امتیاز ساختگی، Unrated/Provisional و سقف محدود تعیین شود.

Override مثبت: نیازمند دلیل، مدت اعتبار، Approver مستقل و مانیتورینگ تشدیدشده است.

افت کیفیت/تاخیر پروژه: Eligible Base و Tenor بازنگری و Drawهای جدید متوقف شود.

مغایرت ذی‌نفع واقعی یا Sanctions: پرونده Freeze و گزارش طبق مقررات انجام شود.

Model Drift: انتشار خودکار متوقف و مدل قبلی/Manual Review فعال شود.

## ۷.۷ شاخص‌ها و سطح خدمت

| شاخص | تعریف عملیاتی | تناوب/مالک |
| --- | --- | --- |
| Approval Turnaround | زمان پرونده کامل تا تصمیم | روزانه/Credit Ops |
| Override Rate | درصد تصمیم‌های خلاف مدل | ماهانه/Model Risk |
| Early Warning Precision | هشدارهای منجر به اقدام واقعی | فصلی/Risk |
| Default/Delinquency | نکول و تأخیر به تفکیک Grade/ابزار | ماهانه/Portfolio |
| Limit Utilization | مانده استفاده به حد فعال | روزانه/Treasury |
| Concentration | سهم بزرگ‌ترین طرف/پروژه/کالا | روزانه/Risk |

## ۷.۸ مصنوعات کنترلی و معیار آمادگی

| مصنوعات کنترلی (۱) | مصنوعات کنترلی (۲) |
| --- | --- |
| KYC File | Risk Policy |
| Scorecard & Model Card | Credit Memo |
| Limit Register | Watchlist |
| Early Warning Dashboard | Appeal Log |

معیار پذیرش فصل: هیچ حد یا برداشت مالی بدون پرونده هویتی، داده قابل ردیابی، منطق حد، تصمیم بانک و برنامه پایش فعال نشود.
منابع مبنا: [S1]، [S3]، [S4]، [S5]، [S6]، [S11]

# فصل ۸ | عملیات تأمین مالی زنجیره‌ای

این فصل عملیات SCF را از «درخواست تأمین مالی» تا «پرداخت، پایش و بازپرداخت» تعریف می‌کند و کتابخانه ابزارها را از کنترل‌ها و زیرساخت‌ها جدا نگه می‌دارد.

مبنای طراحی: ساخت نو  |  GSCFF/IFC  |  Taulia  |  C2FO

مرزبندی حیاتی: ابزار مالی، تعهد یا دارایی مالی ایجاد می‌کند؛ اما حساب پروژه، پرداخت مستقیم، امتیاز اعتباری، دفترکل شواهد، هوش وثیقه و Multi-funder Routing به‌تنهایی ابزار مالی نیستند. آن‌ها کنترل، داده یا معماری اجرای ابزار هستند.

قاعده نام‌گذاری محصول: Supplier Finance یک اصطلاح چتری است، نه مشخصات یک محصول. در قرارداد، کاتالوگ خدمت، API و گزارش مالی باید تکنیک دقیق—برای نمونه Payables Finance، Purchase Order Finance یا Pre-shipment Finance—همراه با دارایی مبنا، رویداد فعال‌ساز، منبع وجه، حق رجوع و مسیر تسویه ذکر شود.

## ۸.۱ اصول و مدل خدمت

تأمین مالی فقط بر رویداد واقعی و قابل مشاهده زنجیره فعال می‌شود: PO، تولید، حمل، تحویل، تأیید فاکتور، موجودی یا گواهی پیشرفت.

پذیرش پرداخت زودهنگام برای تأمین‌کننده اختیاری است؛ اجبار تجاری یا پنهان‌کردن نرخ و کارمزد ممنوع است.

بانک/نهاد مالی مالک تصمیم اعتبار، قیمت نهایی و زیان اعتباری قراردادی است؛ ساخت نو داده، کنترل و ارکستراسیون ارائه می‌کند.

هر Offer به نسخه ثابت Evidence Pack، حد، نرخ، Tenor، Funder، حق رجوع و شرایط ابطال پیوند دارد.

مبلغ Eligible از مبلغ اسمی جداست: مالیات، Retention، Advance Recovery، Credit Note، Claim و Dispute باید اعمال شوند.

اصل Single Financing: یک Invoice/PO/Inventory Lot در یک زمان نمی‌تواند بیش از ظرفیت باقی‌مانده‌اش تأمین مالی شود.

تغییر پس از Funding فقط از مسیر Amendment، Dilution یا Exception انجام می‌شود؛ حذف یا بازنویسی خاموش سابقه مجاز نیست.

ساختار حقوقی، حسابداری، مالیاتی، بانکی و شرعی هر محصول پیش از راه‌اندازی در حوزه هدف اعتبارسنجی می‌شود.

### مدل وضعیت درخواست تأمین مالی

| وضعیت | شرط ورود | اقدام مجاز | شرط خروج |
| --- | --- | --- | --- |
| Draft | درخواست ایجاد شده | تکمیل داده | Submit |
| Submitted | حداقل داده کامل | کنترل قالب/KYC | Validated/Rejected |
| Validated | شواهد معتبر | Eligibility/Limit | Eligible/Hold |
| Eligible | حد و قواعد برقرار | ساخت Offer | Offered |
| Offered | نرخ/شرایط معتبر | پذیرش/انصراف | Accepted/Expired |
| Accepted | تأیید فروشنده | Route/Fund | Funded/Failed |
| Funded | تأیید بانک | پایش تا سررسید | Settled/Overdue/Disputed |
| Settled | اصل/هزینه وصول | بستن پرونده | Closed |
| Exception | خطا/اختلاف/Trigger | Review/Cure/Workout | Resume/Close/Default |

## ۸.۲ کتابخانه تفصیلی ابزارها و الگوهای مالی

این کتابخانه از واژگان توصیه‌شده GSCFF استفاده می‌کند. برچسب «تکنیک استاندارد» با «الگوی بازار»، «کنترل» و «معماری برنامه» عمداً تفکیک شده است تا سند ساخت نو محصول مالی را با قابلیت نرم‌افزاری مخلوط نکند.

| گروه | موارد |
| --- | --- |
| خرید مطالبات | Payables Finance؛ Receivables Discounting؛ Factoring؛ Forfaiting |
| پرداختنی پیشرفته | Corporate Payment Undertaking؛ Dynamic Discounting؛ Bank Payment Undertaking |
| وام/Advance | Against Receivables؛ Distributor؛ Against Inventory؛ Pre-shipment |
| الگوهای اجرایی | Purchase Order؛ Warehouse؛ Direct Disbursement؛ Virtual Cards |
| ابرطبقه/معماری | Asset-Based Lending؛ Multi-funder/Risk Distribution؛ Sustainable Overlay |

### 8.2.1 | تأمین مالی حساب‌های پرداختنی

اصطلاح مرجع: Payables Finance / Approved Payables Finance

مبنای طراحی: GSCFF  |  Taulia

تعریف عملیاتی: پس از آن‌که خریدار فاکتور را بدون قید و به‌طور غیرقابل رجوع برای پرداخت در سررسید تأیید کرد، تأمین‌کننده اختیار دارد آن مطالبه را با کسر هزینه مالی به بانک/فاندر بفروشد. قیمت معمولاً به ریسک خریدار نزدیک‌تر است و بدهی خریدار تا سررسید باقی می‌ماند.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | تکنیک استاندارد GSCFF - خرید مطالبات، خریدارمحور |
| کاربرد مناسب | فولاد، سیمان، تجهیزات و خدماتی که تحویل و فاکتورشان قطعی و بدون اختلاف است. |
| محرک فعال‌سازی | Invoice Approved for Payment + تعهد معتبر خریدار + باقی‌ماندن حد مالی. |
| پیش‌نیازها | قرارداد خدمت بانک-خریدار؛ قرارداد خرید مطالبات بانک-فروشنده؛ KYC؛ حد خریدار؛ حساب وصول؛ قاعده Dilution؛ اتصال AP/ERP. |
| جریان معامله و وجه | ۱) PO/Contract؛ ۲) تحویل و GRN/QCR؛ ۳) فاکتور؛ ۴) تطبیق و تأیید غیرقابل‌رجوع؛ ۵) نمایش پیشنهاد؛ ۶) پذیرش اختیاری فروشنده؛ ۷) پرداخت تنزیل‌شده؛ ۸) پرداخت خریدار به فاندر در سررسید. |
| اسناد و شواهد | PO/Contract، Invoice، GRN/Service Certificate، Approval، Buyer Undertaking، RPA، Funding Notice، Settlement Record. |
| مسیر وجوه | فاندر → تأمین‌کننده در روز تنزیل؛ خریدار/حساب پروژه → فاندر در سررسید. ساخت نو فقط دستور/داده و کنترل را هدایت می‌کند مگر قرارداد دیگری داشته باشد. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | ریسک اعتباری خریدار نزد فاندر؛ ریسک اصالت، تقلب، کیفیت، ضمانت‌های فروشنده و Breach نزد فروشنده/خریدار طبق RPA؛ ریسک عملیات و داده نزد اپراتور/پلتفرم. |
| حق رجوع | معمولاً بدون رجوع نسبت به نکول خریدار؛ رجوع محدود برای تقلب، نقض تضمین، عدم اصالت، Duplicate و اختلاف ناشی از عملکرد فروشنده. |
| کنترل‌های کلیدی | 4-way match؛ قفل پس از Approval؛ تشخیص Duplicate؛ کنترل حد/تمرکز؛ تفکیک Maker-Checker؛ تأیید حساب ذی‌نفع؛ Cut-off؛ Watchlist؛ Reconciliation. |
| حداقل داده | Invoice ID، Buyer/Supplier ID، Approved Amount، Due Date، Currency، PO/GRN links، Limit، Offer Rate، Acceptance Timestamp، Funder، Settlement Status. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | طبقه‌بندی بدهی تجاری/تأمین مالی، نمایش جریان نقدی و افشای Supplier Finance باید توسط حسابرس و براساس استاندارد محلی/IFRS ارزیابی شود؛ نام محصول تعیین‌کننده حسابداری نیست. |
| عدم استفاده | فاکتور مورد اختلاف، تحویل مشروط، Retention نامشخص، خریدار فاقد تعهد معتبر، پروژه فاقد منبع بازپرداخت یا قرارداد دارای منع واگذاری. |
| KPI محصول | Supplier adoption؛ Eligible-to-funded؛ Weighted early-payment days؛ Approval time؛ All-in supplier cost؛ DPO/DSO impact؛ dilution؛ overdue؛ default. |

### 8.2.2 | تنزیل پویا

اصطلاح مرجع: Dynamic Discounting

مبنای طراحی: GSCFF  |  C2FO  |  Taulia

تعریف عملیاتی: خریدار از وجه خود برای پرداخت پیش از سررسید استفاده و در مقابل، تخفیف متناسب با تعداد روزهای تعجیل دریافت می‌کند. نرخ می‌تواند ثابت، منحنی روزانه، مزایده‌ای یا پیشنهادشده توسط فروشنده باشد.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | خدمت پرداخت زودهنگام با نقدینگی خریدار؛ تأمین مالی شخص ثالث نیست |
| کاربرد مناسب | دوره‌های مازاد نقدینگی مالک/اسپیناس، تأمین‌کنندگان کوچک و فاکتورهای کم‌ریسک که بازده تخفیف از هزینه فرصت وجه بیشتر است. |
| محرک فعال‌سازی | فاکتور Approved + Cash Budget آزاد + سیاست نرخ/حد + پذیرش فروشنده. |
| پیش‌نیازها | Liquidity Policy؛ نرخ کف/سقف؛ تقویم پرداخت؛ حساب خریدار؛ Supplier Portal؛ مالیات و ثبت تخفیف؛ منع تعارض با SCF بانکی. |
| جریان معامله و وجه | تأیید فاکتور → محاسبه پیشنهادهای تاریخ/نرخ → انتخاب یا Name Your Rate → کنترل نقدینگی و حد → پرداخت مبلغ خالص → بستن بدهی و ثبت درآمد/کاهش هزینه. |
| اسناد و شواهد | Approved Invoice، Discount Offer، Supplier Acceptance، Payment Instruction، Discount Calculation، Accounting Entry. |
| مسیر وجوه | خریدار/حساب پروژه → فروشنده زودتر از سررسید؛ فاندر شخص ثالث وجود ندارد. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | ریسک نقدینگی و فرصت سرمایه نزد خریدار؛ ریسک عملیات نرخ‌گذاری و تخصیص؛ ریسک ترجیح ناعادلانه تأمین‌کنندگان؛ ریسک بازپس‌گیری در اختلاف. |
| حق رجوع | ماهیت رجوع مالی ندارد؛ قرارداد باید تکلیف برگشت وجه در تقلب، Credit Note یا ابطال معامله را روشن کند. |
| کنترل‌های کلیدی | Cash forecast؛ ROI threshold؛ Supplier segmentation؛ Rate parity با SCF؛ سقف روزانه؛ عدم پرداخت به Watchlist؛ قفل فاکتور؛ تأیید ذی‌نفع. |
| حداقل داده | Approved amount/date، original due date، proposed pay date، discount/APR، cash pool، supplier bid، acceptance، realized yield. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | نحوه نمایش تخفیف خرید، مالیات و جریان نقدی طبق سیاست حسابداری و مقررات محلی تصویب شود. |
| عدم استفاده | کسری نقدینگی، بازده کمتر از هزینه فرصت/بدهی، فاکتور با احتمال Dilution، یا زمانی که پرداخت زودهنگام برنامه تأمین مالی پروژه را مختل می‌کند. |
| KPI محصول | Discount income؛ annualized yield؛ supplier participation؛ cash utilized؛ days accelerated؛ rate parity؛ offer acceptance؛ payment accuracy. |

### 8.2.3 | تنزیل مطالبات

اصطلاح مرجع: Receivables Discounting

مبنای طراحی: GSCFF  |  Taulia Receivables

تعریف عملیاتی: فروشنده یک یا چند مطالبه ناشی از فاکتور را پیش از سررسید با تخفیف به فاندر واگذار می‌کند. برنامه ممکن است افشاشده یا محرمانه، با رجوع یا بدون رجوع و موردی یا مستمر باشد.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | تکنیک استاندارد GSCFF - خرید مطالبات، فروشنده‌محور |
| کاربرد مناسب | مطالبات اسپیناس از مالکان معتبر، مطالبات تأمین‌کنندگان از اسپیناس و بخش قطعی صورت‌وضعیت پیمانکار پس از تبدیل به واحد قابل اتکا. |
| محرک فعال‌سازی | ایجاد مطالبه واجد شرایط و در صورت سیاست، تأیید/تصدیق بدهکار. |
| پیش‌نیازها | RPA؛ قابلیت قانونی واگذاری؛ Eligible Receivables Criteria؛ Borrowing Base؛ Advance Rate؛ Notice/Collection Account؛ کنترل Concentration/Dilution. |
| جریان معامله و وجه | ایجاد Invoice/Certificate → ارسال Data Tape → Eligibility → انتخاب مطالبه → Assignment → پرداخت Advance → وصول بدهکار → تسویه Reserve/Fees. |
| اسناد و شواهد | Underlying Contract، Invoice/Certificate، RPA، Assignment/Notice، Debtor Acknowledgment، Eligibility Report، Collection Report. |
| مسیر وجوه | فاندر → فروشنده؛ بدهکار → حساب وصول/فاندر؛ مانده Reserve پس از وصول → فروشنده. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | نکول بدهکار، عدم وجود مطالبه، Dilution/Set-off، منع واگذاری، تمرکز، Commingling و Double Financing. |
| حق رجوع | بسته به ساختار؛ بدون رجوع برای Credit Risk ممکن است، ولی Limited Recourse برای تقلب/ضمانت‌ها معمول است. |
| کنترل‌های کلیدی | Debtor verification؛ Eligibility rules؛ advance rate؛ reserve؛ concentration limits؛ notice/perfection؛ direct collection؛ invoice sampling؛ duplicate registry. |
| حداقل داده | Debtor، invoice، due date، status، dispute/credit note، advance rate، reserve، assignment، collection، aging. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | True Sale و حذف از ترازنامه فقط پس از تحلیل انتقال ریسک و کنترل توسط حسابرس؛ ساختار با نام تجاری اثبات نمی‌شود. |
| عدم استفاده | مطالبات ساختمانی با Stage Payment، Warranty، Claim یا Set-off بالا مگر به Trancheهای پذیرفته‌شده و قابل سنجش تفکیک شوند. |
| KPI محصول | Eligible ratio؛ advance rate؛ dilution؛ DSO reduction؛ concentration؛ collection efficiency؛ overdue/default؛ true-sale exceptions. |

### 8.2.4 | فاکتورینگ

اصطلاح مرجع: Factoring / Receivables Purchase with Services

مبنای طراحی: GSCFF

تعریف عملیاتی: مطالبات به Factor فروخته می‌شود و معمولاً Factor علاوه بر تأمین وجه، دفتر بدهکاران، وصول و گاه پوشش ریسک نکول را مدیریت می‌کند؛ تفاوت کلیدی آن با تنزیل ساده، دامنه خدمات و وصول است.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | تکنیک استاندارد GSCFF - خرید مطالبات همراه مدیریت بدهکار/وصول |
| کاربرد مناسب | تأمین‌کنندگان کوچک با چندین خریدار و توان محدود وصول؛ سبد فروش قابل تکرار و استاندارد. |
| محرک فعال‌سازی | فاکتور واجد شرایط در سبد مصوب و Assignment معتبر. |
| پیش‌نیازها | Factoring Agreement؛ Notice؛ Debtor Limits؛ Collections Model؛ Credit Insurance احتمالی؛ Reserve و Service Fee. |
| جریان معامله و وجه | Invoice → Assignment/Notice → Advance → Factor Ledger & Collection → Debtor Payment → Reserve Settlement. |
| اسناد و شواهد | Factoring Agreement، Invoice Tape، Notice، Debtor Confirmation، Collection Statement، Credit Insurance. |
| مسیر وجوه | Factor → فروشنده؛ بدهکار → Factor؛ مانده پس از کارمزد/ذخیره → فروشنده. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | اعتبار بدهکار، اصالت، Dilution، تمرکز، Collections، انتقال حقوق و تقلب. |
| حق رجوع | با رجوع یا بدون رجوع؛ پوشش Credit Insurance و نوع محصول باید صریح باشد. |
| کنترل‌های کلیدی | Debtor limit؛ invoice verification؛ reserve؛ aging؛ direct collection؛ concentration؛ reconcile sales ledger. |
| حداقل داده | Sales ledger، debtor، invoice، credit note، collection action، limit، insurance cover، reserve. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | واگذاری و خدمات وصول باید از نظر مالکیت مطالبه، شناسایی/حذف و مالیات بررسی شود. |
| عدم استفاده | پروژه‌های کم‌تعداد با صورت‌وضعیت‌های بسیار سفارشی و اختلاف بالا؛ در این حالت Receivables Loan یا Certificate-based Finance مناسب‌تر است. |
| KPI محصول | Collections rate؛ debtor aging؛ reserve release؛ dilution؛ disputes؛ loss rate؛ supplier cash conversion. |

### 8.2.5 | فورفیتینگ و تنزیل اسناد تجاری

اصطلاح مرجع: Forfaiting / Negotiable Instruments

مبنای طراحی: GSCFF

تعریف عملیاتی: خرید معمولاً بدون رجوعِ تعهدات پرداخت آتی که در سند قابل انتقال مانند برات، سفته یا تعهد مستقل نمایندگی شده است. می‌تواند برای سررسیدهای میان‌مدت و معاملات بزرگ‌تر به‌کار رود.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | تکنیک استاندارد GSCFF - خرید بدون رجوع تعهدات آتی قابل انتقال |
| کاربرد مناسب | خرید تجهیزات یا تعهدات مرحله‌ای دارای سند تجاری معتبر و ضمانت/قبولی قابل اتکا. |
| محرک فعال‌سازی | صدور و قبولی سند یا تعهد پرداخت واجد شرایط و تکمیل انتقال. |
| پیش‌نیازها | سند معتبر، Aval/Guarantee احتمالی، Legal Opinion، Schedule سررسید، انتقال و Custody. |
| جریان معامله و وجه | تحویل/تعهد → صدور سند → ارزیابی Obligor/Guarantor → خرید با Discount → نگهداری/توزیع → وصول سررسید. |
| اسناد و شواهد | Contract، Acceptance Certificate، Bill/Note، Guarantee/Aval، Assignment، Discount Schedule. |
| مسیر وجوه | فاندر → فروشنده؛ صادرکننده/ضامن → دارنده سند در سررسید. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | اعتبار صادرکننده/ضامن، اصالت سند، قابلیت اجرا، انتقال، کشور/ارز و عملکرد پایه. |
| حق رجوع | معمولاً بدون رجوع برای Credit Risk؛ رجوع برای تقلب و نقص سند باقی می‌ماند. |
| کنترل‌های کلیدی | Document authentication؛ legal enforceability؛ custody؛ sanctions؛ maturity calendar؛ guarantee verification. |
| حداقل داده | Instrument ID، issuer، acceptor/guarantor، face value، maturity، endorsement chain، custody. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | ماهیت سند و انتقال، ثبت بدهی/دارایی و مالیات باید در حوزه قضایی تأیید شود. |
| عدم استفاده | تعهدات قابل تغییر، Claims باز، سند فاقد استقلال/قابلیت انتقال یا ریسک حقوقی نامشخص. |
| KPI محصول | document exception؛ time-to-discount؛ yield؛ overdue؛ guarantor concentration؛ custody breaks. |

### 8.2.6 | تعهد پرداخت شرکتی

اصطلاح مرجع: Corporate Payment Undertaking - CPU

مبنای طراحی: GSCFF

تعریف عملیاتی: خریدار برای مبلغ تأییدشده فاکتور، تعهد پرداخت شرکتی ارائه می‌دهد تا فروشنده بتواند از تأمین‌کننده نقدینگی پرداخت زودهنگام بگیرد. طراحی قراردادی و درجه غیرقابل‌رجوع بودن، کیفیت ابزار را تعیین می‌کند.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | تکنیک پیشرفته پرداختنی - خریدارمحور |
| کاربرد مناسب | برنامه‌ای که مالک پروژه یا اسپیناس می‌تواند تعهد قوی و استاندارد برای پرداخت مبالغ قطعی صادر کند ولی ساختار APF کلاسیک هنوز تکمیل نشده است. |
| محرک فعال‌سازی | Approved Amount + CPU صادرشده و پذیرفته‌شده توسط فاندر. |
| پیش‌نیازها | چارچوب CPU؛ اختیار امضا؛ Limit خریدار؛ قالب دیجیتال/امضا؛ عدم مشروط بودن به اختلاف بعدی؛ RPA/offer terms. |
| جریان معامله و وجه | تطبیق → صدور CPU → نمایش پیشنهاد → پذیرش فروشنده → پرداخت → وصول از Undertaking Issuer. |
| اسناد و شواهد | Invoice، Acceptance Evidence، CPU، Service/Funding Agreement، Settlement Instruction. |
| مسیر وجوه | فاندر → فروشنده؛ صادرکننده CPU → فاندر. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | اعتبار و اختیار صادرکننده، enforceability تعهد، جعل/ابطال، Duplicate و اختلاف پایه. |
| حق رجوع | طبق قرارداد؛ برای اعتبار صادرکننده ممکن است بدون رجوع، برای تقلب/نقص تعهد با رجوع محدود. |
| کنترل‌های کلیدی | Approved template؛ digital signature؛ authority check؛ irrevocability status؛ unique CPU registry؛ limit reservation. |
| حداقل داده | CPU ID، issuer، beneficiary، invoice links، amount، due date، signature، status، cancellation rights. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | تفاوت CPU با ضمانت و تغییر ماهیت بدهی باید حقوقی/حسابداری روشن شود. |
| عدم استفاده | تعهد مشروط، قابل فسخ یک‌طرفه، صادرکننده فاقد اختیار/حد یا سندی که با قوانین محلی قابل اجرا نیست. |
| KPI محصول | CPU acceptance؛ exception rate؛ funding conversion؛ issuer utilization؛ overdue؛ legal exceptions. |

### 8.2.7 | تأمین مالی سفارش خرید

اصطلاح مرجع: Purchase Order Finance

مبنای طراحی: IFC/World Bank  |  طراحی ساخت نو

تعریف عملیاتی: پیش از تحویل، فاندر بر پایه PO معتبر و توان اجرای فروشنده، هزینه خرید مواد، تولید یا آماده‌سازی سفارش را تأمین می‌کند. ریسک عملکرد فروشنده بالاتر از ابزارهای پس از تأیید فاکتور است.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | الگوی بازار پیش از تحویل؛ زیرمجموعه/همسایه Pre-shipment Finance |
| کاربرد مناسب | کارخانه فولاد یا سازنده تجهیز که PO قطعی دارد اما برای مواد اولیه و تولید نقدینگی کم دارد. |
| محرک فعال‌سازی | PO غیرقابل‌فسخ/معتبر + تأیید ظرفیت و برنامه تولید + خریدار قابل قبول. |
| پیش‌نیازها | PO verification؛ performance history؛ costed production plan؛ controlled disbursement؛ buyer acknowledgement؛ insurance؛ repayment waterfall. |
| جریان معامله و وجه | PO → Due Diligence → بودجه تولید → پرداخت مستقیم مواد/هزینه مجاز → Milestone monitoring → تولید/حمل → Invoice → وصول و بازپرداخت. |
| اسناد و شواهد | PO، Contract، BOM/Production Plan، Supplier Quotations، Factory Capacity، Insurance، Inspection Reports، Assignment of Proceeds. |
| مسیر وجوه | فاندر → تأمین‌کنندگان مواد/حساب کنترل‌شده؛ خریدار → حساب وصول پس از تحویل؛ مازاد → تولیدکننده. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | عدم اجرا، افزایش قیمت، نقص کیفیت، فسخ PO، انحراف وجه، تأخیر تولید، خریدار و Concentration. |
| حق رجوع | معمولاً با رجوع به فروشنده و تضمین/وثیقه؛ کاهش رجوع فقط با پوشش‌های قوی و کنترل اجرای کامل. |
| کنترل‌های کلیدی | Direct-to-vendor payment؛ milestone draw؛ BOM validation؛ factory inspection؛ cost variance؛ buyer confirmation؛ contingency؛ stop-draw triggers. |
| حداقل داده | PO balance، BOM، production milestones، raw material purchases، inspection، expected shipment، cost-to-complete. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | ماهیت وام/پیش‌پرداخت، وثیقه و ثبت هزینه تولید باید تأیید شود. |
| عدم استفاده | PO قابل فسخ، مشخصات متغیر، فروشنده بدون ظرفیت، Margin ناکافی، کالای غیرقابل‌ردیابی یا پروژه بدون منبع پرداخت. |
| KPI محصول | PO conversion؛ production adherence؛ cost variance؛ draw utilization؛ on-time shipment؛ defects؛ loss/default. |

### 8.2.8 | تأمین مالی پیش از حمل

اصطلاح مرجع: Pre-shipment Finance

مبنای طراحی: GSCFF

تعریف عملیاتی: تأمین مالی برای انجام سفارش پیش از حمل یا تحویل؛ انگیزه آن معمولاً PO خریدار قابل قبول یا تعهد بانکی/تجاری و توان فروشنده برای اجرای قرارداد است.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | تکنیک استاندارد GSCFF - وام/Advance پیش از تحویل |
| کاربرد مناسب | تولید سفارشی تجهیز، آماده‌سازی محموله فولاد، بسته‌بندی و حمل تا پروژه. |
| محرک فعال‌سازی | سفارش معتبر + Milestone پیش‌تولید/آمادگی + تأیید هزینه مجاز. |
| پیش‌نیازها | Order/LC/BPU؛ exporter/supplier assessment؛ draw budget؛ inventory/work-in-process control؛ assignment of proceeds. |
| جریان معامله و وجه | Order → Facility → draw for inputs → WIP monitoring → pre-shipment inspection → shipment → post-shipment receivable → repayment. |
| اسناد و شواهد | Order، Production Plan، Input Invoices، Inspection، Packing List، Waybill/Bill of Lading، Insurance. |
| مسیر وجوه | فاندر → فروشنده/فروشندگان فرعی؛ وجوه فروش نهایی → حساب بازپرداخت. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | عملکرد، WIP، کیفیت، حمل، خریدار، کشور/ارز، Diversion و Cost Overrun. |
| حق رجوع | اغلب با رجوع و وثیقه/کنترل موجودی؛ ساختار به قرارداد وابسته است. |
| کنترل‌های کلیدی | Milestone draw؛ WIP inspection؛ controlled account؛ approved supplier list؛ shipment evidence؛ insurance؛ covenant. |
| حداقل داده | Order، cost schedule، draw، WIP percent، inspection، shipment، receivable، repayment. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | وام سرمایه در گردش و وثایق آن باید طبق مقررات بانکی و حسابداری محلی ثبت شود. |
| عدم استفاده | کار سفارشی بدون امکان سنجش WIP، خریدار نامعتبر، کنترل ضعیف هزینه یا ریسک بالای تغییر مشخصات. |
| KPI محصول | draw-to-shipment days؛ WIP variance؛ shipment success؛ conversion to receivable؛ loss/default. |

### 8.2.9 | وام/پیش‌پرداخت در برابر مطالبات

اصطلاح مرجع: Loan or Advance against Receivables

مبنای طراحی: GSCFF

تعریف عملیاتی: فاندر با اتکا به بازپرداخت از مطالبات فعلی/آتی و معمولاً با اخذ وثیقه یا حق نسبت به آن‌ها وام می‌دهد؛ مالکیت مطالبه الزاماً منتقل نمی‌شود.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | تکنیک استاندارد GSCFF - وام وثیقه‌شده، نه فروش مطالبه |
| کاربرد مناسب | پیمانکار یا اسپیناس با سبد صورت‌وضعیت و فاکتور که True Sale عملی/مطلوب نیست. |
| محرک فعال‌سازی | Borrowing Base کافی + درخواست برداشت + رعایت Covenant. |
| پیش‌نیازها | Facility Agreement؛ security/perfection؛ eligible pool؛ advance rate؛ borrowing-base certificate؛ collection control. |
| جریان معامله و وجه | Receivables pool → Eligibility/Haircut → Borrowing Base → Draw → collections sweep → interest/principal → redraw. |
| اسناد و شواهد | Facility، Security، Receivable Tape، Borrowing Base Certificate، Debtor Aging، Collection Report. |
| مسیر وجوه | فاندر → وام‌گیرنده؛ بدهکاران → حساب وصول؛ Sweep → فاندر. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | Borrower + debtor، collateral shortfall، dilution، double pledge، commingling و covenant breach. |
| حق رجوع | با رجوع کامل به وام‌گیرنده؛ مطالبات پشتوانه/وثیقه‌اند. |
| کنترل‌های کلیدی | Advance rate؛ reserve؛ eligibility؛ concentration؛ daily/weekly base؛ lockbox؛ re-margin؛ audit. |
| حداقل داده | Pool aging، eligibility، haircut، base، outstanding، headroom، collections، covenant. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | به‌طور معمول بدهی مالی است؛ طبقه‌بندی و افشا باید قطعی شود. |
| عدم استفاده | مطالبات ناپایدار/مورد اختلاف، منع وثیقه، اطلاعات Aging ضعیف یا Cash Collections غیرقابل کنترل. |
| KPI محصول | borrowing-base utilization؛ ineligible ratio؛ collateral coverage؛ covenant breach؛ overdue/default. |

### 8.2.10 | تأمین مالی توزیع‌کننده/خریدار پایین‌دست

اصطلاح مرجع: Distributor Finance

مبنای طراحی: GSCFF/IFC

تعریف عملیاتی: فاندر خرید موجودی یا کالا توسط توزیع‌کننده/فروشنده پایین‌دست از Anchor Seller را تأمین می‌کند؛ اطلاعات فروش و شبکه Anchor به ارزیابی و کنترل کمک می‌کند.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | تکنیک استاندارد GSCFF - وام به توزیع‌کننده در زنجیره فروش |
| کاربرد مناسب | شبکه فروش منطقه‌ای فولاد و سیمان، انبارهای واسط یا عمده‌فروشانی که به پروژه‌ها تحویل می‌دهند. |
| محرک فعال‌سازی | سفارش/Invoice از Anchor + حد توزیع‌کننده + موجودی/فروش قابل پایش. |
| پیش‌نیازها | Dealer agreement؛ credit limit؛ inventory/sales reporting؛ direct payment to anchor؛ repurchase/support terms احتمالی. |
| جریان معامله و وجه | Dealer order → limit check → فاندر به Anchor می‌پردازد → کالا به Dealer → فروش پایین‌دست → Dealer بازپرداخت می‌کند. |
| اسناد و شواهد | Dealer Contract، Order/Invoice، Delivery، Stock Report، Sales Report، Facility، Guarantee/Buyback احتمالی. |
| مسیر وجوه | فاندر → Anchor Seller؛ Distributor → فاندر؛ فروش نهایی منبع نقدی. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | اعتبار توزیع‌کننده، Sell-through، موجودی، قیمت، تقلب، Concentration و وابستگی Anchor. |
| حق رجوع | معمولاً وام با رجوع به توزیع‌کننده؛ حمایت/Buyback Anchor باید صریح و قیمت‌گذاری شود. |
| کنترل‌های کلیدی | Direct payment؛ approved SKU؛ stock/sales aging؛ floor-check؛ limit by dealer/product؛ stop-supply؛ repayment calendar. |
| حداقل داده | Dealer، SKU، order، stock، sell-through، receivable، limit، aging، overdue. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | وام توزیع‌کننده و هر تضمین/تعهد Anchor جداگانه ثبت و افشا شود. |
| عدم استفاده | کالای کم‌نقدشونده، افت قیمت شدید، فروش بدون داده، Dealer فاقد کنترل موجودی یا شبکه با برگشت فروش زیاد. |
| KPI محصول | sell-through؛ inventory days؛ overdue؛ dealer limit use؛ return rate؛ loss؛ anchor concentration. |

### 8.2.11 | وام/پیش‌پرداخت در برابر موجودی

اصطلاح مرجع: Loan or Advance against Inventory

مبنای طراحی: GSCFF  |  Taulia Inventory

تعریف عملیاتی: تأمین مالی برای نگهداری یا انبارش کالای پیش‌فروش‌شده، فروش‌نرفته یا پوشش‌داده‌شده که فاندر نسبت به آن Security/Assignment دارد و سطحی از کنترل را اعمال می‌کند.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | تکنیک استاندارد GSCFF - تأمین مالی موجودی |
| کاربرد مناسب | میلگرد، تیرآهن، سیمان یا تجهیز استاندارد در انبار کنترل‌شده و قابل ارزش‌گذاری. |
| محرک فعال‌سازی | وجود موجودی Eligible + مالکیت/وثیقه معتبر + Borrowing Base + درخواست برداشت. |
| پیش‌نیازها | Title؛ warehouse control؛ insurance؛ independent inspection؛ valuation/haircut؛ lien registry؛ release procedure؛ liquidation route. |
| جریان معامله و وجه | Receipt → title/quality verification → valuation/haircut → pledge/control → advance → periodic revaluation → release against repayment/approved issue. |
| اسناد و شواهد | Warehouse Receipt، GRN، Title، Insurance، Inspection، Valuation، Pledge، Release Order. |
| مسیر وجوه | فاندر → borrower/approved vendor؛ فروش/مصرف تأییدشده → repayment و release. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | مالکیت، سرقت/آسیب، کیفیت، افت قیمت، کسری، double pledge، نقدشوندگی و هزینه نگهداری. |
| حق رجوع | اغلب با رجوع به وام‌گیرنده و حق نسبت به موجودی؛ Haircut زیان را جذب می‌کند. |
| کنترل‌های کلیدی | Controlled warehouse؛ count/weight؛ serial/heat؛ insurance؛ daily stock ledger؛ LTV؛ margin call؛ dual release؛ geofence/IoT optional. |
| حداقل داده | SKU/Batch، quantity/weight، location، title، grade، market price، haircut، LTV، liens، releases. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | وثیقه‌گذاری موجودی، مالکیت و شرایط Repo/Tolling باید جداگانه تحلیل شود. |
| عدم استفاده | موجودی مخلوط/قابل جایگزینی بدون کنترل، فسادپذیر، فاقد بازار ثانویه، افت قیمت نامحدود یا مالکیت مبهم. |
| KPI محصول | LTV؛ collateral coverage؛ stock variance؛ days in inventory؛ margin calls؛ release accuracy؛ liquidation recovery. |

### 8.2.12 | تأمین مالی انبار/قبض انبار

اصطلاح مرجع: Warehouse Finance

مبنای طراحی: GSCFF  |  طراحی ساخت نو

تعریف عملیاتی: موجودی در انبار مورد قبول، با قبض انبار، بیمه، بازرسی و کنترل Release، مبنای تأمین مالی قرار می‌گیرد. کیفیت Warehouse Control تعیین‌کننده قابلیت اتکا است.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | گونه عملیاتی Inventory Finance با کنترل شدید انبار |
| کاربرد مناسب | انبار پروژه یا شخص ثالث برای فولاد استاندارد با توزین، Batch/Heat و مسیر فروش/مصرف مشخص. |
| محرک فعال‌سازی | Warehouse Receipt معتبر + گزارش Stock + LTV مجاز. |
| پیش‌نیازها | Collateral Manager/warehouse agreement؛ access rights؛ segregation؛ insurance؛ inspection؛ electronic receipt registry؛ release waterfall. |
| جریان معامله و وجه | ورود کالا → QC/Count → قبض → pledge → advance → کنترل دوره‌ای → دستور آزادسازی دوگانه → بازپرداخت/جایگزینی. |
| اسناد و شواهد | Warehouse Agreement، Receipt، Stock Certificate، Pledge، Insurance، Inspection، Release Note. |
| مسیر وجوه | فاندر → borrower/vendor؛ وجوه فروش/پروژه → فاندر؛ آزادسازی متناسب کالا. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | Warehouse fraud، قبض مضاعف، shortfall، تبانی، access، fire/theft، deterioration و title. |
| حق رجوع | وام با رجوع و وثیقه؛ مسئولیت انباردار/Collateral Manager طبق قرارداد. |
| کنترل‌های کلیدی | e-receipt unique ID؛ independent count؛ CCTV/IoT؛ dual control؛ no-negative-stock؛ insurance endorsement؛ surprise audit. |
| حداقل داده | warehouse، bin، receipt، batch، weight، movements، pledge status، valuation، release approvals. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | مسئولیت امانی، مالکیت و شناسایی وثیقه/تعهدات انباردار نیازمند نظر حقوقی است. |
| عدم استفاده | انبار تحت کنترل انحصاری وام‌گیرنده بدون نظارت، قبض کاغذی غیرقابل راستی‌آزمایی یا موجودی با اختلاط بالا. |
| KPI محصول | book-to-physical variance؛ audit findings؛ release SLA؛ duplicate receipt؛ insured coverage؛ loss/recovery. |

### 8.2.13 | تأمین مالی مبتنی بر دارایی

اصطلاح مرجع: Asset-Based Lending - ABL

مبنای طراحی: GSCFF Glossary  |  تمایز ساخت نو

تعریف عملیاتی: تسهیلات گردان یا مدت‌دار بر پایه Borrowing Base ترکیبی از مطالبات، موجودی و گاه تجهیزات/دارایی ثابت. ارزش و Eligible بودن وثایق مرتب بازنگری می‌شود.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | ابرطبقه تأمین مالی؛ تکنیک واحد SCF نیست |
| کاربرد مناسب | اسپیناس یا شرکت‌های بزرگ‌تر زنجیره با سبد متنوع دارایی و نیاز سرمایه در گردش مستمر. |
| محرک فعال‌سازی | Borrowing Base Certificate + Collateral Coverage + Covenant Compliance. |
| پیش‌نیازها | Security package؛ priority/perfection؛ appraisal؛ field exam؛ eligible definitions؛ cash dominion؛ covenant؛ legal opinions. |
| جریان معامله و وجه | Assets → eligibility/haircuts → borrowing base → revolver draw → collections/monitoring → re-margin → repay/redraw. |
| اسناد و شواهد | Facility، Security، Intercreditor، Appraisal، Field Exam، Base Certificate، Covenant Report. |
| مسیر وجوه | فاندر → borrower؛ collections/cash sweep → فاندر؛ availability با Base تغییر می‌کند. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | Borrower، collateral valuation/title، senior liens، fraud، dilution، liquidation cost و operational control. |
| حق رجوع | با رجوع کامل و چند وثیقه؛ ساختار ممکن است شامل تضمین گروه باشد. |
| کنترل‌های کلیدی | Eligibility؛ haircuts؛ appraisal frequency؛ lien search؛ field audit؛ cash control؛ concentration؛ covenant dashboard. |
| حداقل داده | AR، inventory، equipment، liens، appraisal، borrowing base، utilization، cash collections. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | بدهی مالی وثیقه‌شده است؛ Collateral Intelligence صرفاً ورودی و کنترل، نه تأیید حقوقی نهایی است. |
| عدم استفاده | دارایی‌های فاقد مالکیت/نقدشوندگی، ثبت وثیقه ناممکن، سیستم حسابداری ضعیف یا ترکیب دارایی غیرقابل ممیزی. |
| KPI محصول | availability؛ collateral coverage؛ field-exam exceptions؛ appraisal variance؛ covenant breaches؛ recovery. |

### 8.2.14 | پرداخت مستقیم کنترل‌شده

اصطلاح مرجع: Controlled Direct Disbursement

مبنای طراحی: طراحی متمایز ساخت نو

تعریف عملیاتی: وجه اعتبار یا بودجه به‌جای واریز آزاد به پروژه، پس از عبور از گیت شواهد مستقیماً به تأمین‌کننده، پیمانکار یا فروشنده فرعی مجاز پرداخت می‌شود.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | کنترل مصرف وجه و معماری پرداخت؛ ابزار تأمین مالی مستقل نیست |
| کاربرد مناسب | PO Finance، پرداخت‌های پروژه، مواد اولیه و Milestoneهایی که بانک می‌خواهد مصرف اعتبار را به معامله واقعی محدود کند. |
| محرک فعال‌سازی | Approved Payee + Evidence Gate + Budget/Facility headroom + Payment approval. |
| پیش‌نیازها | Verified beneficiary؛ payment purpose code؛ project account؛ maker-checker؛ bank API/file؛ sanctions/AML؛ reversal rules. |
| جریان معامله و وجه | Request → evidence match → eligibility → approval → instruction to bank → bank confirmation → ledger/reconciliation. |
| اسناد و شواهد | Payment Request، Evidence Snapshot، Approval، Bank Instruction، Confirmation، Reconciliation. |
| مسیر وجوه | حساب پروژه/فاندر → ذی‌نفع واقعی؛ وام‌گیرنده ممکن است وجه را مستقیم دریافت نکند. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | ذی‌نفع اشتباه، پرداخت مضاعف، override، cyber fraud، شکست بانک/API و اختلاف پس از پرداخت. |
| حق رجوع | طبق ابزار پایه؛ این کنترل ماهیت رجوع را تعیین نمی‌کند. |
| کنترل‌های کلیدی | verified bank account؛ payee whitelist؛ four-eyes؛ amount/date limit؛ purpose binding؛ callback؛ duplicate hash؛ daily reconciliation. |
| حداقل داده | payee، bank account token، evidence pack، instrument/facility، amount، approvals، bank reference، status. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | پرداخت مستقیم، بدهکار/بستانکار و مالیات را حذف نمی‌کند؛ ثبت به نام طرف درست ضروری است. |
| عدم استفاده | وقتی قرارداد اجازه پرداخت ثالث ندارد، ذی‌نفع نهایی روشن نیست یا برگشت/اصلاح تراکنش تعریف نشده است. |
| KPI محصول | straight-through payment؛ rejection؛ duplicate prevented؛ beneficiary change؛ reconciliation breaks؛ fraud loss. |

### 8.2.15 | کارت مجازی و اعتبار محدود به مصرف

اصطلاح مرجع: Virtual / Controlled Card

مبنای طراحی: Taulia Payables  |  طراحی ساخت نو

تعریف عملیاتی: شماره کارت/اعتبار یک‌بارمصرف یا محدودشده بر مبلغ، فروشنده، زمان و Merchant Category برای تسویه خریدهای مجاز صادر می‌شود.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | ابزار پرداخت و کنترل؛ نه الزاماً SCF |
| کاربرد مناسب | خریدهای خرد/تکراری، هزینه‌های سایت و پرداخت‌هایی که پذیرش کارت و Reconciliation خودکار دارند. |
| محرک فعال‌سازی | Approved purchase + card rule + issuer authorization. |
| پیش‌نیازها | Issuer/acquirer، merchant acceptance، tokenization، limits، expense mapping، dispute/chargeback، PCI controls. |
| جریان معامله و وجه | Approval → card token/limit → merchant charge → authorization → settlement → ERP match → expire. |
| اسناد و شواهد | Purchase Approval، Card Token Record، Authorization، Settlement File، Receipt/Invoice. |
| مسیر وجوه | Issuer به پذیرنده تسویه؛ دارنده برنامه در چرخه کارت به Issuer می‌پردازد. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | card fraud، merchant misclassification، split transaction، chargeback، fee و data security. |
| حق رجوع | طبق قرارداد کارت/Issuer؛ با ابزار مالی پایه متفاوت است. |
| کنترل‌های کلیدی | single-use؛ amount/date/vendor/MCC lock؛ token؛ MFA؛ real-time alert؛ receipt match؛ auto-expiry. |
| حداقل داده | token، vendor، limit، MCC، auth، settlement، receipt، project/WBS. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | طبقه‌بندی تسویه کارت، کارمزد و مالیات بررسی شود؛ IAS 7 کارت مستقیم را از تعریف Supplier Finance جدا می‌کند. |
| عدم استفاده | خریدهای کلان قراردادی، فروشنده فاقد پذیرش، کارمزد بالا یا کالا/خدمت نیازمند گیت QC مفصل. |
| KPI محصول | authorization success؛ match rate؛ unauthorized spend blocked؛ rebate/fee؛ fraud/chargeback. |

### 8.2.16 | اعتبار اسنادی، تعهد پرداخت بانکی، ضمانت‌نامه و بیمه اعتبار

مبنای طراحی: GSCFF/ICC practice

تعریف عملیاتی: LC/BPU تعهد پرداخت وابسته به اسناد/داده تطبیق‌یافته ایجاد می‌کنند؛ ضمانت‌نامه عملکرد/پرداخت ریسک تعهد را پوشش می‌دهد و بیمه اعتبار بخشی از زیان نکول بدهکار را منتقل می‌کند.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | ابزارهای تضمین/پرداخت و کاهش ریسک؛ مکمل SCF |
| کاربرد مناسب | خرید تجهیزات بزرگ، معاملات بین‌منطقه‌ای/بین‌المللی، پیش‌پرداخت، عملکرد پیمانکار و توسعه ظرفیت فاندر. |
| محرک فعال‌سازی | صدور ابزار معتبر و تحقق شروط اسنادی/مطالبه طبق متن ابزار. |
| پیش‌نیازها | متن استاندارد، بانک/بیمه‌گر قابل قبول، KYC، limit، expiry، claim procedure، document/data matching. |
| جریان معامله و وجه | Contract → issuance → shipment/performance → presentation/match → payment/claim → reimbursement/expiry. |
| اسناد و شواهد | LC/BPU/Guarantee/Policy، Invoice، Transport/QC docs، Presentation، Discrepancy/Claim، Reimbursement. |
| مسیر وجوه | بانک/Issuer طبق شرایط می‌پردازد؛ متقاضی بانک را بازپرداخت می‌کند؛ بیمه‌گر طبق Policy خسارت می‌دهد. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | document discrepancy، fraud، performance، issuer/insurer، country، sanctions، claim rejection و expiry. |
| حق رجوع | طبق ابزار؛ تعهد بانکی مستقل می‌تواند ریسک فروشنده را کاهش دهد، بیمه معمولاً Deductible/Exclusion دارد. |
| کنترل‌های کلیدی | approved wording؛ expiry alert؛ document checklist؛ discrepancy workflow؛ claim calendar؛ insurer/issuer limit. |
| حداقل داده | instrument، applicant، beneficiary، amount، conditions، expiry، documents، discrepancy، claim/payment. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | تعهدات احتمالی، وثایق، کارمزد و افشا نیازمند بررسی مستقل‌اند. |
| عدم استفاده | شرایط مبهم/غیرقابل ارائه، هزینه نامتناسب، بانک/بیمه‌گر ضعیف یا ابزار جایگزین ساده‌تر با همان کنترل. |
| KPI محصول | issuance time؛ discrepancy rate؛ claim acceptance؛ utilization؛ cost؛ expiry leakage. |

### 8.2.17 | معماری چندتأمین‌کننده مالی و توزیع ریسک

اصطلاح مرجع: Multi-funder / Participation

مبنای طراحی: Taulia  |  C2FO  |  GSCFF

تعریف عملیاتی: یک نقطه اتصال و تجربه فروشنده، نقدینگی چند بانک/نهاد و گاه نقدینگی خود خریدار را با قواعد تخصیص، قیمت و ظرفیت ترکیب می‌کند؛ ریسک می‌تواند از طریق Participation، Syndication، Insurance یا Securitization توزیع شود.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | معماری برنامه و توزیع دارایی/ریسک؛ ابزار پایه نیست |
| کاربرد مناسب | مقیاس چندپروژه‌ای، جلوگیری از وابستگی به یک بانک، تنوع Appetite و پوشش انواع تأمین‌کننده/سررسید. |
| محرک فعال‌سازی | Eligible transaction + routing rules + active capacity + rate/tenor fit. |
| پیش‌نیازها | Master program؛ funder agreements؛ waterfall/allocation؛ rate parity؛ data/API standards؛ settlement agent؛ confidentiality؛ fallback. |
| جریان معامله و وجه | Eligibility → offer construction → supplier selection → routing/allocation → funder confirmation → payment → maturity allocation → reconciliation/reporting. |
| اسناد و شواهد | Program Agreement، Funder Schedule، Allocation Rule، Offer، Participation/Insurance، Settlement Report. |
| مسیر وجوه | فاندر منتخب/ترکیب → فروشنده؛ خریدار/بدهکار → agent/funders؛ توزیع طبق سهم. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | capacity outage، adverse selection، inconsistent pricing، allocation dispute، data leakage، settlement mismatch و concentration. |
| حق رجوع | ماهیت رجوع از ابزار پایه می‌آید؛ قرارداد مشارکت باید Credit/Operational/Servicing Risk را تقسیم کند. |
| کنترل‌های کلیدی | capacity reservation؛ waterfall versioning؛ rate parity؛ best-execution policy؛ fallback funder؛ exposure aggregation؛ reconciliation by funder. |
| حداقل داده | funder appetite، price، tenor، limit، utilization، priority، allocation، participation share، settlement. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | عامل/Principal بودن پلتفرم، کارمزد و انتقال ریسک باید روشن شود. |
| عدم استفاده | حجم پایین پایلوت، قراردادهای ناهمگون، داده غیرقابل استاندارد یا نبود Settlement Agent/مسئول اختلاف. |
| KPI محصول | available capacity؛ funding continuity؛ weighted cost؛ routing success؛ concentration؛ reconciliation breaks؛ supplier experience. |

### 8.2.18 | تأمین مالی پایدار/ESG-linked Supplier Finance

مبنای طراحی: Taulia Sustainable Supplier Finance

تعریف عملیاتی: شرایط قیمت، دسترسی یا مشوق تأمین مالی به معیارهای پایداری/محیط‌زیست/اجتماعی و کیفیت داده متصل می‌شود؛ تأمین مالی پایه همچنان APF، DD، Receivables یا ابزار دیگر است.

| مولفه | طراحی عملیاتی ساخت نو |
| --- | --- |
| طبقه‌بندی | پوشش سیاستی و قیمت‌گذاری روی ابزار پایه؛ ابزار مستقل نیست |
| کاربرد مناسب | فولاد کم‌کربن، بازیافت، ایمنی، اشتغال محلی یا تأمین‌کنندگان دارای مسیر بهبود قابل سنجش. |
| محرک فعال‌سازی | تأمین‌کننده واجد شرایط + KPI/گواهی معتبر + ابزار مالی پایه Eligible. |
| پیش‌نیازها | taxonomy؛ baseline؛ data assurance؛ scoring؛ incentive budget؛ anti-greenwashing؛ periodic review. |
| جریان معامله و وجه | ESG onboarding → score/tier → offer adjustment → finance → periodic evidence → re-tier/penalty/cure. |
| اسناد و شواهد | ESG Policy، supplier declaration، certificates، audit، KPI report، pricing schedule. |
| مسیر وجوه | مطابق ابزار پایه؛ مشوق ممکن است از buyer subsidy یا margin adjustment تأمین شود. |
| موضوع کنترلی | قاعده پیشنهادی |
| تخصیص ریسک | داده جعلی، greenwashing، معیار نامتناسب، تبعیض، قطع گواهی و reputational risk. |
| حق رجوع | مطابق ابزار پایه؛ clawback مشوق در جعل/نقض باید تعریف شود. |
| کنترل‌های کلیدی | independent assurance؛ tiering؛ expiry؛ evidence sampling؛ grievance؛ public claims approval. |
| حداقل داده | taxonomy، baseline، metric، certificate، assessor، score، tier، incentive، review date. |
| پرچم حقوقی/حسابداری | نحوه ثبت Subsidy/Discount و ادعاهای پایداری باید تأیید شود. |
| عدم استفاده | معیار فاقد داده/قابلیت اثرگذاری تأمین‌کننده یا ادعایی که مستقل تأیید نمی‌شود. |
| KPI محصول | ESG-qualified spend؛ liquidity accelerated؛ improvement rate؛ assurance exceptions؛ incentive effectiveness. |

## ۸.۳ ماتریس انتخاب ابزار

| نیاز/رویداد | ابزار پایه | کنترل مکمل | ریسک غالب | اولویت پایلوت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| فاکتور قطعی پس از تحویل | Payables Finance | 4-way match + CPU/Undertaking | خریدار/اصالت | P1 |
| وجه مازاد مالک | Dynamic Discounting | Cash allocation + rate parity | نقدینگی/بازده | P1 |
| صورت‌وضعیت قطعی | Receivables Discounting/Loan AR | Certificate + collection account | Dilution/Set-off | P1-P2 |
| تولید قبل از تحویل | PO/Pre-shipment | direct disbursement + inspection | عملکرد/هزینه | P2 |
| فولاد در انبار | Inventory/Warehouse | قبض، QC، LTV، release | مالکیت/قیمت | P2 |
| شبکه فروش منطقه‌ای | Distributor Finance | stock/sell-through | Dealer/موجودی | P3 |
| سبد دارایی شرکت محوری | ABL | Collateral Intelligence | پوشش/حقوق | P3 |

### درخت تصمیم کوتاه

آیا کالا/خدمت تحویل و مبلغ بدون اختلاف تأیید شده است؟ اگر بله، ابتدا Payables Finance یا Dynamic Discounting را بررسی کنید.

اگر مطالبه ایجاد شده ولی برنامه خریدارمحور نیست، Receivables Discounting/Factoring یا Loan against Receivables را مقایسه کنید.

اگر هنوز تحویل نشده، آیا PO قطعی، توان اجرا و مصرف وجوه قابل کنترل است؟ در صورت مثبت، PO/Pre-shipment؛ در غیر این صورت تأمین مالی زود است.

اگر موجودی واقعی، قابل تفکیک، بیمه‌شده و نقدشونده است، Inventory/Warehouse Finance با LTV پویا بررسی شود.

اگر نیاز ترکیبی و مستمر است، ABL فقط پس از بلوغ دفترکل دارایی و ثبت حقوق وثیقه بررسی شود.

## ۸.۴ چرخه عملیاتی درخواست تا تسویه

Intake: ذی‌نفع، ابزار درخواستی، مبلغ، سررسید، پروژه و Evidence IDs دریافت می‌شود.

Validation: KYC، حساب بانکی، قرارداد، اختیار، کامل بودن و Duplicate بررسی می‌شود.

Eligibility: مبلغ اسمی به مبلغ Eligible تبدیل و Ineligible Reasons ثبت می‌شود.

Limit Reservation: حد Party/Project/Instrument/Funder رزرو و Concentration کنترل می‌شود.

Offer Construction: نرخ پایه، Margin، Fee، Discount، Tenor، Recourse و Net Proceeds محاسبه می‌شود.

Disclosure & Acceptance: شرایط به زبان روشن نمایش و پذیرش دارای Timestamp/Version ثبت می‌شود.

Routing: تراکنش به وجه خود خریدار یا فاندر واجد شرایط با قواعد مصوب هدایت می‌شود.

Funding: ذی‌نفع و حساب تأیید، دستور پرداخت، Bank Reference و Failure Reason ثبت می‌شود.

Monitoring: Amendment، Credit Note، Project Delay، Covenant، Limit و Maturity پایش می‌شود.

Settlement: وصول، تخصیص اصل/هزینه، Release وثیقه و Reconciliation انجام می‌شود.

Exception/Workout: اختلاف، تأخیر، نکول، تقلب یا Shortfall به پرونده اقدام تبدیل می‌شود.

## ۸.۵ منطق مبلغ واجد شرایط و قیمت

فرمول کنترلی: Eligible Amount = Approved Gross - Tax Withheld - Retention - Advance Recovery - Credit Notes - Disputed Amount - Prior Financing - Policy Haircuts.  Net Proceeds = Eligible Amount - Discount/Interest - Fees - Reserve.

| مولفه قیمت | قاعده داده | مالک تصویب |
| --- | --- | --- |
| Base Rate | شاخص/هزینه وجه و تاریخ تثبیت | Treasury/Funder |
| Credit Margin | Grade، tenor، security، loss estimate | Credit |
| Platform/Servicing Fee | خدمت واقعی، payer و مالیات شفاف | Commercial+Legal |
| Discount | Amount × annual rate × days/day-count | Product+Funder |
| Reserve/Haircut | Dilution/price/quality/volatility | Risk |
| Subsidy/ESG | منبع بودجه و eligibility | Sponsor |

## ۸.۶ Multi-funder Routing و تجربه یکپارچه

قواعد Routing باید نسخه‌دار و قابل حسابرسی باشند: Cheapest Eligible، committed capacity، supplier preference، ESG tier، diversification یا waterfall.

فروشنده باید یک Offer قابل فهم ببیند؛ منبع وجه، هزینه کل، حق رجوع و تاریخ خالص پرداخت نباید در پشت الگوریتم پنهان شود.

Rate Parity از مهاجرت فرصت‌طلبانه بین نقدینگی خریدار و بانک جلوگیری می‌کند؛ اختلاف نرخ باید سیاست مصوب و توضیح روشن داشته باشد.

اگر فاندر پاسخ نداد، Timeout و Fallback تعریف شود؛ ارسال هم‌زمان بی‌قاعده می‌تواند رزرو حد و پرداخت مضاعف ایجاد کند.

Exposure باید در سطح گروه، پروژه، خریدار، فروشنده، کالا، انبار، سررسید و همه فاندرها تجمیع شود.

## ۸.۷ کنترل‌های پیش و پس از تأمین مالی

| مرحله | کنترل‌های پیشگیرانه | کنترل‌های آشکارساز/اصلاحی |
| --- | --- | --- |
| Onboarding | KYC، UBO، account verification، contract | periodic review، sanctions rescreen |
| Eligibility | schema، match، dispute، duplicate، limit | sampling، debtor confirmation، audit |
| Offer | pricing policy، disclosure، version | complaint، rate outlier review |
| Funding | maker-checker، beneficiary whitelist | bank callback، daily reconciliation |
| Monitoring | covenant، alerts، concentration | hold، re-margin، limit reduction |
| Settlement | maturity calendar، collection account | aging، dunning، workout، recovery |

## ۸.۸ محصول حداقلی پایلوت فولاد

| موج | محصول | چرا | شرط عبور |
| --- | --- | --- | --- |
| موج ۱ | Payables Finance + Controlled Payment | کمترین ریسک عملکرد پس از GRN/QC | ۲۰-۵۰ فاکتور بدون Duplicate و تسویه صحیح |
| موج ۱ | Dynamic Discounting | آزمون تجربه تأمین‌کننده و نرخ | نرخ پذیرش و بازده در حدود سیاست |
| موج ۲ | Receivables/Certificate Finance | نقدینگی پیمانکار/اسپیناس | Dilution و Collection کنترل‌شده |
| موج ۲ | PO/Pre-shipment | پشتیبانی تولید | Milestone و direct-to-vendor قابل اثبات |
| موج ۳ | Inventory/Warehouse | استفاده از فولاد به‌عنوان پشتوانه | Title، LTV، قبض و Release معتبر |
| موج ۳ | Multi-funder | تاب‌آوری و مقیاس | حداقل دو فاندر و reconciliation پایدار |

## ۸.۹ SLA، KPI و مصنوعات کنترلی

| حوزه | KPI اصلی | مصنوعات الزامی |
| --- | --- | --- |
| Onboarding | time-to-activate؛ KYC exception | Member File، Agreement، Bank Account Verification |
| Eligibility | eligible ratio؛ reject reason؛ duplicate | Eligibility Rules، Evidence Snapshot، Limit Reservation |
| Offer | offer-to-accept؛ all-in cost؛ days accelerated | Offer Version، Disclosure، Acceptance |
| Funding | time-to-cash؛ STP؛ failure | Payment Instruction، Bank Confirmation، Journal |
| Portfolio | utilization؛ concentration؛ overdue/default | Exposure Cube، Watchlist، Covenant Report |
| Settlement | on-time settlement؛ breaks؛ recovery | Maturity File، Reconciliation، Workout Case |

معیار پذیرش فصل ۸: هر محصول باید Product Paper، Legal/Accounting/Tax Sign-off، Eligibility Rule، Pricing Formula، Limit Logic، Evidence Pack، Recourse Matrix، Settlement Flow، Exception Playbook و گزارش Portfolio داشته باشد. بدون این ده قلم، محصول برای تولید آماده نیست.
منابع مبنا: [S3]، [S4]، [S5]، [S6]، [S12]، [S13] و کتابخانه رسمی تکنیک‌های GSCFF.

# فصل ۹ | مدل پرداخت و تسویه

پرداخت در ساخت نو آخرین کلیک یک فرایند نیست؛ خروجی یک زنجیره کنترل‌شده از تعهد، شواهد، اختیار، بودجه، حد، ذی‌نفع و تطبیق بانکی است.

مبنای طراحی: ساخت نو  |  Taulia  |  C2FO  |  GSCFF/IFC

نتیجه مورد انتظار: Payment Factory پروژه‌محور با حساب پروژه، پرداخت مستقیم، پرداخت مرحله‌ای، تطبیق، سررسید، بازپرداخت و مدیریت خطا/نکول.

## ۹.۱ هدف، دامنه و مرزها

این فصل چرخه Invoice-to-Pay و Maturity-to-Settle را تعریف می‌کند تا هیچ پرداختی خارج از بودجه، تعهد، شواهد و ذی‌نفع مجاز انجام نشود.

### در دامنه

Payment Request، Payment Certificate، Project Account، Direct Disbursement، Bank Instruction و Reconciliation.

پرداخت عادی، Early Payment، پرداخت مرحله‌ای، Retention، Release، Refund، Repayment و Waterfall.

کنترل ذی‌نفع، تقویم سررسید، Cash Forecast، Dunning و Workout.

### خارج از دامنه یا مشروط به اعتبارسنجی مستقل

نگهداری یا انتقال وجه توسط ساخت نو بدون مجوز و ساختار قراردادی/بانکی معتبر.

پرداخت به حساب تغییر‌یافته صرفاً براساس ایمیل یا تماس.

Netting، Set-off یا برداشت از مطالبات بدون مجوز قراردادی و سند محاسبه.

## ۹.۲ نقش‌ها و پاسخ‌گویی

| نقش | مسئولیت عملیاتی | مرز اختیار |
| --- | --- | --- |
| Requester | ایجاد درخواست و پیوند شواهد | بدون تأیید نهایی |
| Business Verifier | تأیید تحویل/خدمت و مبلغ | در حدود قرارداد |
| Budget/Finance | بودجه، مالیات، کسر و ثبت | کنترل مالی |
| Approver | تأیید طبق DoA | حد مبلغ/نوع پرداخت |
| Bank/Funder | اجرای پرداخت و گزارش وضعیت | کنترل بانکی و AML |
| Treasury/Settlement | نقدینگی، سررسید، وصول و تطبیق | مدیریت حساب‌ها |

## ۹.۳ ورودی‌ها، خروجی‌ها و شواهد

| نوع | اقلام الزامی | قاعده پذیرش |
| --- | --- | --- |
| ورودی | Contract/PO GRN/QCR/Certificate Invoice Budget/Limit Tax/Retention Rules Beneficiary Master Funding Offer | ذی‌نفع، مبلغ، ارز، تاریخ، منبع وجه، ابزار مالی و Evidence Snapshot قطعی باشند. |
| خروجی | Payment Instruction Bank Confirmation Accounting Journal Settlement Allocation Exception Case Maturity/Repayment Record | وضعیت پرداخت از Requested تا Bank Confirmed و Reconciled قابل ردیابی و برگشت/اصلاح کنترل‌شده باشد. |

## ۹.۴ رویه سرتاسری

Request ایجاد و Invoice/Certificate، پروژه، WBS، قرارداد و ذی‌نفع پیوند داده شود.

سامانه Duplicate، وضعیت اختلاف، مالیات، Retention، Advance Recovery و مبلغ Eligible را کنترل کند.

بودجه پروژه، Cash Forecast و Facility/Limit بررسی و منبع وجه انتخاب شود.

حساب ذی‌نفع با Master Data و کنترل تغییر حساب تطبیق یابد.

تأییدهای Maker-Checker-Approver طبق DoA و Cut-off تکمیل شود.

دستور پرداخت با Idempotency Key به بانک ارسال و پاسخ فنی/تجاری دریافت شود.

Bank Reference، تاریخ ارزش و مبلغ خالص ثبت و اعلان برای طرف‌ها ارسال شود.

صورت‌حساب بانک با Payment Ledger و دفتر حسابداری روزانه تطبیق شود.

در سررسید ابزار مالی، مبلغ وصول و بین اصل، سود/تنزیل، کارمزد و ذخیره تخصیص یابد.

Failed/Returned/Overdue/Default به صف استثنا و Dunning/Workout هدایت شود.

## ۹.۵ گیت‌های تصمیم و کنترل

| گیت | مالک تصمیم | شواهد حداقل | تصمیم/خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-Evidence | Business Verifier | Invoice+Receipt/QC/Certificate | Valid/Disputed |
| P2-Budget | Finance | بودجه و کسرها | Eligible/Hold |
| P3-Authority | Approver | DoA و beneficiary | Approve/Reject |
| P4-Bank | Bank | AML، balance/limit، format | Execute/Reject |
| P5-Reconcile | Treasury | Bank statement و ledger | Matched/Break |
| P6-Maturity | Settlement | due file و collection | Settled/Overdue |

## ۹.۶ استثناها و مسیر رسیدگی

تغییر حساب ذی‌نفع: out-of-band verification، دوره Cooling-off و تأیید دوگانه.

پرداخت تکراری: قفل Idempotency/Invoice Balance؛ در صورت وقوع، Recovery Case فوری.

Partial Payment: تخصیص به line items و مانده باز؛ بستن کامل ممنوع.

Bank Reject/Timeout: وضعیت Unknown تا Callback/Statement؛ ارسال مجدد کور ممنوع.

Overdue: Grace، Dunning، Stop-draw، Set-off مجاز، Restructure یا Legal Route طبق Playbook.

Currency/Value-Date mismatch: FX/fee variance به صف تطبیق و مالک مالی ارجاع شود.

## ۹.۷ شاخص‌ها و سطح خدمت

| شاخص | تعریف عملیاتی | تناوب/مالک |
| --- | --- | --- |
| Payment STP | درصد پرداخت بدون مداخله دستی | روزانه/Payment Ops |
| Time-to-Pay | Approval تا Bank Confirmed | روزانه/Treasury |
| First-Time-Right | پرداخت صحیح مبلغ/حساب/تاریخ | ماهانه/Control |
| Reconciliation Break | اقلام باز بانکی بیش از SLA | روزانه/Accounting |
| On-time Repayment | تسویه در سررسید | روزانه/Settlement |
| Fraud/Recovery Loss | زیان پرداخت و بازیافت | ماهانه/Risk |

## ۹.۸ مصنوعات کنترلی و معیار آمادگی

| مصنوعات کنترلی (۱) | مصنوعات کنترلی (۲) |
| --- | --- |
| Payment Policy | Beneficiary Master |
| Payment Request | Approval Matrix |
| Bank Interface Contract | Settlement Waterfall |
| Reconciliation Queue | Dunning & Workout Playbook |

معیار پذیرش فصل: هیچ پرداختی بدون شناسه یکتا، Evidence Snapshot، منبع وجه، تأیید DoA، حساب راستی‌آزمایی‌شده و پاسخ قطعی بانک بسته نشود.
منابع مبنا: [S1]، [S3]، [S5]، [S6]، [S12]

# فصل ۱۰ | هوش وثیقه و دارایی

هوش وثیقه، تصمیم حقوقی یا ارزش‌گذاری رسمی را جایگزین نمی‌کند؛ یک دفترکل تصمیم‌یار است که مالکیت، ارزش، حقوق، پوشش، نقدشوندگی و تغییرات دارایی را برای بانک قابل مشاهده می‌سازد.

مبنای طراحی: ساخت نو  |  GSCFF/IFC  |  Aconex/Procore/ISO

نتیجه مورد انتظار: Collateral Intelligence Layer برای مطالبات، موجودی، تجهیزات، املاک، قراردادها و جریان نقدی؛ با ظرفیت وثیقه و چرخه اخذ تا آزادسازی.

## ۱۰.۱ هدف، دامنه و مرزها

این فصل دارایی را از «ادعای وجود» به رکوردی با هویت، مالک، ارزش، حق تقدم، وثیقه، پوشش و مسیر اجرا تبدیل می‌کند.

### در دامنه

دارایی سنتی: زمین، ملک، کارخانه، تجهیزات و سپرده/ضمانت.

دارایی زنجیره‌ای: مطالبات، PO/Contract، موجودی، قبض انبار و جریان نقدی پروژه.

Title/Ownership، Valuation، Lien/Pledge، Priority، Haircut، LTV، Insurance، Release و Substitution.

### خارج از دامنه یا مشروط به اعتبارسنجی مستقل

صدور سند مالکیت، ثبت رسمی وثیقه یا اظهارنظر نهایی قابلیت اجرا توسط ساخت نو.

اتکا به قیمت بازار بدون تاریخ، منبع، کیفیت و هزینه نقدکردن.

جمع ساده ارزش اسمی دارایی‌ها بدون اعمال تقدم حقوق، Haircut، Concentration و Prior Financing.

## ۱۰.۲ نقش‌ها و پاسخ‌گویی

| نقش | مسئولیت عملیاتی | مرز اختیار |
| --- | --- | --- |
| Asset Owner | اعلام دارایی و ارائه اسناد | مسئول صحت و تغییرات |
| Valuer/Appraiser | ارزش‌گذاری مستقل | Opinion با تاریخ/فرض |
| Legal/Security | مالکیت، قابلیت وثیقه و ثبت | Legal Opinion/Perfection |
| Collateral Manager | کنترل فیزیکی، بازرسی و Release | مطابق قرارداد |
| ساخت نو | ثبت، تجمیع، هشدار و ظرفیت پیشنهادی | Decision Support |
| بانک | Haircut، LTV، پذیرش و Enforcement | تصمیم نهایی وثیقه |

## ۱۰.۳ ورودی‌ها، خروجی‌ها و شواهد

| نوع | اقلام الزامی | قاعده پذیرش |
| --- | --- | --- |
| ورودی | Asset ID و نوع مالکیت/سند مکان/وضعیت Valuation Liens/Prior Rights Insurance Cash Flow/Contract Facility Exposure | هیچ ارزش یا مالکیتی بدون منبع، تاریخ، اعتبارسنج و سطح اطمینان پذیرفته نشود. |
| خروجی | Collateral Record Verified Status Adjusted Value Collateral Capacity LTV/Coverage Exception/Alert Release/Substitution Decision | ظرفیت پیشنهادی پس از کسر Prior Liens، Haircut، Concentration، هزینه اجرا و تعهدات قبلی محاسبه شود. |

## ۱۰.۴ رویه سرتاسری

دارایی با شناسه یکتا، نوع، مالک، پروژه، محل، مشخصات و مدرک مبدأ ثبت شود.

اسناد مالکیت و اختیار وثیقه‌گذار بررسی و Beneficial Ownership تطبیق شود.

جست‌وجوی Lien/Encumbrance و حق تقدم انجام و نتیجه نسخه‌گذاری شود.

ارزش بازار/درآمدی/هزینه‌ای با تاریخ، سناریو و سطح اطمینان ثبت شود.

Eligibility و Haircut براساس نوع، کیفیت، نقدشوندگی، نوسان و هزینه اجرا اعمال شود.

Security/Pledge/Assignment ثبت و Perfection Evidence پیوند داده شود.

Exposureها و Prior Financing کسر و Collateral Capacity/LTV محاسبه شود.

ارزش، بیمه، موجودی، وصول و Covenant به تناوب ریسک پایش شود.

Margin Call، Top-up، Substitution، Release یا Enforcement در گیت مستقل انجام شود.

پس از تسویه و تحقق شروط، Release با کنترل دوگانه و ثبت رسمی تکمیل شود.

## ۱۰.۵ گیت‌های تصمیم و کنترل

| گیت | مالک تصمیم | شواهد حداقل | تصمیم/خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| C1-Identity | Asset Owner+Legal | Asset/Title/Owner | Identified/Rejected |
| C2-Value | Valuer | Method، date، assumptions | Appraised |
| C3-Legal | Security Counsel | Lien، priority، perfection | Accept/Condition/Reject |
| C4-Capacity | Credit | Adjusted value و exposure | Haircut/LTV/Limit |
| C5-Monitor | Collateral Manager | inspection/value/insurance | Continue/Call/Hold |
| C6-Release | Bank+Legal | repayment و شروط | Release/Substitute |

## ۱۰.۶ استثناها و مسیر رسیدگی

مالکیت متعارض یا سند منقضی: ظرفیت صفر تا رفع و تأیید حقوقی.

افت ارزش/LTV breach: Margin Call، Top-up، کاهش Draw یا فروش کنترل‌شده.

بیمه منقضی/ناکافی: Stop-draw و اصلاح پوشش.

Double Pledge: پرونده تقلب/حقوقی، قفل دارایی و اعلام به ذی‌نفعان مجاز.

موجودی کسری یا کیفیت افت‌کرده: Revaluation و Haircut فوری.

مطالبه Disputed/Credit Note: کاهش Eligible Value و اثر خودکار بر Base.

## ۱۰.۷ شاخص‌ها و سطح خدمت

| شاخص | تعریف عملیاتی | تناوب/مالک |
| --- | --- | --- |
| Verified Asset Ratio | دارایی‌های دارای Title/Value/Legal معتبر | ماهانه/Collateral Ops |
| Collateral Coverage | Adjusted collateral / exposure | روزانه/Risk |
| Valuation Freshness | سن ارزش‌گذاری نسبت به policy | روزانه/System |
| Lien Exception | حقوق قبلی/مغایرت باز | هفتگی/Legal |
| Release SLA | زمان تسویه تا آزادسازی | هر پرونده/Operations |
| Recovery Rate | وجوه خالص بازیافتی / exposure | هر Workout/Risk |

## ۱۰.۸ مصنوعات کنترلی و معیار آمادگی

| مصنوعات کنترلی (۱) | مصنوعات کنترلی (۲) |
| --- | --- |
| Asset & Collateral Register | Title Checklist |
| Valuation Report | Lien/Priority Register |
| Haircut/LTV Policy | Insurance Tracker |
| Release/Substitution Workflow | Recovery File |

معیار پذیرش فصل: هر مبلغ ظرفیت وثیقه باید تا دارایی، مالکیت، ارزش، Haircut، حقوق مقدم، Exposure و آخرین تاریخ پایش قابل توضیح باشد.
منابع مبنا: [S1]، [S3]، [S4]، [S10]، [S11]

# فصل ۱۱ | معماری فناوری و یکپارچه‌سازی

ساخت نو باید System of Orchestration و Evidence باشد، نه یک پایگاه داده منزوی. ارزش آن از اتصال امن رخدادهای پروژه، خرید، بانک و دارایی حاصل می‌شود.

مبنای طراحی: ساخت نو  |  Aconex/Procore/ISO  |  SAP Business Network  |  Taulia

نتیجه مورد انتظار: معماری ماژولار با API/Event، مدل داده مرجع، کنترل دسترسی، حسابرسی، تاب‌آوری و اتصال ERP/PMIS/Bank/WMS/Logistics.

## ۱۱.۱ هدف، دامنه و مرزها

این فصل مولفه‌ها، مرز سامانه‌ها، قراردادهای داده، امنیت، محیط‌ها، مانیتورینگ، تداوم و معیار پذیرش فنی را تعیین می‌کند.

### در دامنه

Portal/API Gateway، Workflow، Rules، Evidence Ledger، Party/Project/Contract، Risk، SCF، Payment و Reporting.

یکپارچه‌سازی با ERP/AP/AR، PMIS/CDE/BIM، WMS، لجستیک، QC/Lab، بانک و هویت.

IAM/MFA/RBAC/ABAC، Encryption، Secrets، Audit، SOC، Backup/DR و Privacy.

### خارج از دامنه یا مشروط به اعتبارسنجی مستقل

جایگزینی کامل ERP، Core Banking، BIM Authoring یا سامانه رسمی ثبت اسناد.

Microservice اجباری بدون نیاز مقیاس/تیم؛ مرزهای منطقی مهم‌تر از مد معماری است.

استفاده از AI برای تصمیم اعتباری/پرداخت بدون Model Governance، Explainability و Human Oversight.

## ۱۱.۲ نقش‌ها و پاسخ‌گویی

| نقش | مسئولیت عملیاتی | مرز اختیار |
| --- | --- | --- |
| Product/Process Owner | نیاز و پذیرش فرایند | اولویت کسب‌وکار |
| Enterprise Architect | مرز دامنه و NFR | Architecture Decision |
| Integration Owner | API/Event/Data Contract | نسخه و SLA اتصال |
| Security/Privacy | Threat، IAM، data use و incident | گیت امنیت/حریم |
| SRE/Operations | Availability، monitoring، backup/DR | اجرای عملیاتی |
| Vendor/Bank IT | Endpoint و تست متقابل | سامانه مبدأ خود |

## ۱۱.۳ ورودی‌ها، خروجی‌ها و شواهد

| نوع | اقلام الزامی | قاعده پذیرش |
| --- | --- | --- |
| ورودی | Capability Map Process/Event Catalogue Canonical Data Model NFR Security/Privacy Requirements Integration Inventory RTO/RPO | هر Integration دارای System of Record، مالک، Schema، نسخه، SLA، Error Model و data classification باشد. |
| خروجی | Architecture Blueprint API/Event Specs Data Contracts IAM Matrix Threat Model Environment/Release Plan Observability & DR Runbook | معماری باید Transaction ID را از رویداد کسب‌وکار تا پرداخت و Audit Log حفظ کند. |

## ۱۱.۴ رویه سرتاسری

Capability Map و دامنه‌های Party، Project، Procurement، Evidence، Risk، Finance، Payment و Collateral تعریف شود.

System of Record هر داده و مسیر Read/Write/Sync تعیین شود.

Canonical IDs و Event Catalogue برای رویدادهای حساس طراحی شود.

API/Event Contracts با versioning، idempotency، validation، retry و dead-letter تعریف شود.

Workflow/Rules از کد محصول جدا و نسخه/تاریخ اثر هر Rule نگهداری شود.

IAM مبتنی بر سازمان، پروژه، نقش، هدف و حساسیت؛ MFA و Least Privilege اعمال شود.

Encryption، key/secrets، secure SDLC، vulnerability management و logging پیاده شود.

Non-functional tests شامل load، security، failover، recovery و data reconciliation اجرا شود.

Release با Dev/Test/UAT/Prod، segregation و rollback کنترل شود.

Observability کسب‌وکار و فنی، Incident، BCP/DR و post-incident improvement برقرار شود.

## ۱۱.۵ گیت‌های تصمیم و کنترل

| گیت | مالک تصمیم | شواهد حداقل | تصمیم/خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| T1-Design | Architecture Board | Blueprint، NFR، ADR | Approve/Revise |
| T2-Security | CISO/DPO | Threat، privacy، controls | Pass/Condition/Reject |
| T3-Integration | System Owners | contract tests و reconcile | Ready/Fail |
| T4-UAT | Process Owners | end-to-end scenarios | Business acceptance |
| T5-Release | Change Board | test، rollback، support | Go/No-Go |
| T6-Operate | SRE | SLO، incident، DR | Continue/Remediate |

## ۱۱.۶ استثناها و مسیر رسیدگی

سامانه مبدأ آفلاین: Queue، retry، timestamp و منع تصمیم با داده stale بیش از آستانه.

پیام تکراری: Idempotency و event deduplication؛ اثر مالی دوباره ایجاد نشود.

Schema drift: consumer contract test و quarantine؛ پذیرش خام ممنوع.

Bank callback نامشخص: وضعیت Unknown و Reconciliation؛ resend تنها با idempotency.

Security incident: containment، key rotation، legal notification assessment و evidence preservation.

AI model outage/drift: fallback rule/manual review و توقف اتوماسیون پرریسک.

## ۱۱.۷ شاخص‌ها و سطح خدمت

| شاخص | تعریف عملیاتی | تناوب/مالک |
| --- | --- | --- |
| Availability/SLO | دسترس‌پذیری مسیرهای بحرانی | لحظه‌ای/SRE |
| API Success/Latency | موفقیت و P95/P99 | لحظه‌ای/Integration |
| Data Reconciliation | رویدادهای مغایر/گمشده | روزانه/Data Ops |
| Security MTTR | زمان کشف تا مهار | هر رخداد/SOC |
| Change Failure | انتشارهای منجر به rollback/incident | ماهانه/Engineering |
| RTO/RPO Attainment | نتیجه آزمون بازیابی | فصلی/BCM |

## ۱۱.۸ مصنوعات کنترلی و معیار آمادگی

| مصنوعات کنترلی (۱) | مصنوعات کنترلی (۲) |
| --- | --- |
| Capability & Domain Map | Architecture Decision Records |
| API/Event Catalogue | Data Contracts |
| IAM Matrix | Threat Model |
| Test Pack | Release Checklist |
| Observability Dashboard | DR Runbook |

معیار پذیرش فصل: یک سناریوی کامل PO تا تسویه باید با Correlation ID واحد، بدون ورود تکراری داده، با کنترل نقش و امکان بازسازی Audit در UAT اجرا شود.
منابع مبنا: [S3]، [S7]، [S8]، [S9]، [S10]، [S11]

# فصل ۱۲ | عملکرد، درآمد و بهبود مستمر

مدل عملیاتی زمانی واقعی است که نتیجه، هزینه، ریسک و یادگیری آن اندازه‌گیری شود. درآمد ساخت نو باید به خدمتی قابل اثبات گره بخورد، نه صرفاً حجم پول عبوری.

مبنای طراحی: ساخت نو  |  Taulia  |  C2FO  |  Aconex/Procore/ISO

نتیجه مورد انتظار: سیستم مدیریت عملکرد با KPI Tree، Unit Economics، مدل درآمد، SLA، کنترل منافع و نقشه راه پایلوت تا مقیاس.

## ۱۲.۱ هدف، دامنه و مرزها

این فصل هدف‌گذاری، اندازه‌گیری، گزارش، درآمد/هزینه، کیفیت خدمت، بازنگری کنترل و چرخه بهبود را تعریف می‌کند.

### در دامنه

North-Star، KPI در سطح زنجیره/پروژه/تأمین‌کننده/فاندر/پلتفرم و Data Owner.

درآمد تراکنش، اشتراک/SaaS، پیاده‌سازی، خدمات داده/اعتبارسنجی، Referral/Servicing و Marketplace.

Cost-to-Serve، CAC، Adoption، Volume، Yield، Loss، SLA، Benefits و Roadmap.

### خارج از دامنه یا مشروط به اعتبارسنجی مستقل

شناسایی درآمد مالی یا کارمزد واسطه‌گری بدون بررسی مجوز، قرارداد، مالیات و حسابداری.

KPIهای نمایشی بدون تعریف، منبع، تناوب، مالک و اقدام تصمیمی.

توسعه به کالا/شهر/بانک جدید فقط بر پایه GMV بدون کیفیت، ریسک و اقتصاد واحد.

## ۱۲.۲ نقش‌ها و پاسخ‌گویی

| نقش | مسئولیت عملیاتی | مرز اختیار |
| --- | --- | --- |
| CEO/SteerCo | هدف، سرمایه و تصمیم مقیاس | Portfolio priorities |
| CFO/Commercial | Revenue، pricing، unit economics | مدل تجاری مصوب |
| COO/Operations | SLA، capacity، quality و cost | بهبود عملیات |
| CRO | Risk-adjusted performance و limits | توقف رشد پرریسک |
| Product/Data | adoption، funnel، KPI integrity | نقشه محصول/داده |
| Internal Audit | کنترل و صحت گزارش | Assurance مستقل |

## ۱۲.۳ ورودی‌ها، خروجی‌ها و شواهد

| نوع | اقلام الزامی | قاعده پذیرش |
| --- | --- | --- |
| ورودی | Business Case KPI Dictionary Transaction/Finance/Project Data Cost Ledger Pricing Contracts Risk/Loss Customer Feedback | هر KPI یک Formula، grain، source، owner، target، threshold و data-quality status داشته باشد. |
| خروجی | Executive Dashboard P&L by Service Unit Economics Benefits Report Control Findings Improvement Backlog Scale/Hold/Stop Decision | گزارش عملکرد باید حجم، ارزش، کیفیت، ریسک، هزینه و درآمد را کنار هم نشان دهد. |

## ۱۲.۴ رویه سرتاسری

North-Star را به نتیجه زنجیره‌ای تعریف کنید: نقدینگی واجد شرایط فعال‌شده با تحویل/پرداخت صحیح و زیان کنترل‌شده.

KPI Tree از Outcome به Driverهای عملیات، محصول، ریسک و مالی شکسته شود.

خط مبنا و Target برای پایلوت، نه تخمین تبلیغاتی، ثبت شود.

درآمد هر خدمت به Contract، payer، trigger، rate/fee، tax و recognition rule متصل شود.

Cost-to-Serve شامل فناوری، عملیات، KYC، پشتیبانی، جذب تأمین‌کننده، بانک و کنترل محاسبه شود.

Contribution Margin و Risk-adjusted return در سطح پروژه/محصول/مشتری محاسبه شود.

داشبورد عملیاتی روزانه، ریسک هفتگی و SteerCo ماهانه منتشر شود.

Root-cause برای SLA/KPI قرمز و Corrective Action با Owner/Due Date ایجاد شود.

آزمون کنترل و Voice of Customer/Supplier به Backlog محصول تبدیل شود.

در هر گیت مقیاس، تصمیم Scale/Hold/Pivot/Stop با شواهد و Lessons Learned ثبت شود.

## ۱۲.۵ گیت‌های تصمیم و کنترل

| گیت | مالک تصمیم | شواهد حداقل | تصمیم/خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| K1-Baseline | CFO/COO | تعریف و داده مبنا | Target مصوب |
| K2-Pilot Readiness | SteerCo | طرف‌ها، سامانه، خط، controls | Launch/Hold |
| K3-30/60/90 | Pilot Board | KPI، incidents، feedback | Continue/Correct |
| K4-Scale | Investment Committee | economics، risk، capacity | Scale/Pivot/Stop |
| K5-Annual Review | Board | benefits، audit، strategy | Renew/Reframe |

## ۱۲.۶ استثناها و مسیر رسیدگی

Volume بالا با Margin/Quality منفی: رشد متوقف و قیمت/فرایند اصلاح شود.

KPI بدون Data Quality: به‌صورت Provisional برچسب و تصمیم حساس محدود شود.

درآمد وابسته به موفقیت مالی: Trigger و مسئول زیان/Refund در قرارداد روشن شود.

Supplier adoption پایین: نرخ، UX، آموزش، اعتماد و eligibility به تفکیک Segment بررسی شود.

تمرکز روی یک پروژه/فاندر: سقف تمرکز و برنامه تنوع قبل از مقیاس اجرا شود.

مزیت ادعاشده بدون Baseline: در گزارش Benefits شناسایی نشود.

## ۱۲.۷ شاخص‌ها و سطح خدمت

| شاخص | تعریف عملیاتی | تناوب/مالک |
| --- | --- | --- |
| Eligible Financing Volume | مبلغ واجد شرایط و فعال‌شده | روزانه/Product |
| Supplier Adoption | تأمین‌کنندگان فعال/واجد شرایط | ماهانه/Growth |
| Time-to-Cash | Approval تا وصول فروشنده | روزانه/Operations |
| Risk-adjusted Margin | درآمد منهای هزینه خدمت و Expected Loss | ماهانه/CFO+CRO |
| Cost-to-Serve | هزینه کامل هر معامله/مشتری | ماهانه/Finance |
| Evidence/Payment Quality | کامل بودن و First-Time-Right | ماهانه/Control |
| NPS/Complaint | تجربه و شکایت تأمین‌کننده/مالک | فصلی/Customer Ops |

## ۱۲.۸ مصنوعات کنترلی و معیار آمادگی

| مصنوعات کنترلی (۱) | مصنوعات کنترلی (۲) |
| --- | --- |
| KPI Dictionary | Executive Scorecard |
| Revenue Catalogue | Pricing Policy |
| Cost-to-Serve Model | Benefits Register |
| Corrective Action Log | Pilot Review Pack |
| Scale Decision Paper | — |

معیار پذیرش فصل: تصمیم مقیاس تنها زمانی مجاز است که ۹۰ روز داده معتبر، تسویه موفق، کنترل‌های بدون نقص بحرانی، اقتصاد واحد قابل قبول و ظرفیت عملیاتی/مالی اثبات شود.
منابع مبنا: [S1]، [S5]، [S6]، [S7]، [S8]

# پیوست A | ماتریس کنترل سرتاسری

این ماتریس حداقل کنترل‌هایی است که پیش از پایلوت باید به کنترل قراردادی، سیستمی یا دستی با مالک و Evidence تبدیل شوند.

| ریسک | کنترل پیشگیرانه | کنترل آشکارساز | مالک | شاهد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| معامله صوری | طرف مجاز + Contract/PO | تطبیق تحویل/پیشرفت | Ops+Risk | Evidence Pack |
| فاکتور تکراری | Unique key + balance | شبکه Duplicate search | Platform | Duplicate log |
| کیفیت نامعتبر | ITP/QC gate | NCR/inspection | QC | QCR/NCR |
| انحراف وجه | Direct disbursement | Bank reconciliation | Treasury | Payment trail |
| حد مازاد | Limit reservation | Exposure aggregation | Credit | Limit ledger |
| پرداخت اشتباه | Beneficiary verification | callback/statement match | Payment Ops | Bank ref |
| وثیقه مضاعف | Lien/e-receipt registry | audit/third-party check | Collateral | Lien report |
| افت ارزش | Haircut/LTV | revaluation/margin alert | Risk | Valuation history |
| داده دستکاری‌شده | version/role/signature | immutable audit/anomaly | Data/Security | Audit log |
| تعارض نقش | SoD/RBAC | access review | CISO | Access report |
| تأخیر پروژه | Baseline/contingency | schedule/cash EWS | PMO | Recovery plan |
| نکول | credit/limit/covenant | aging/watchlist | CRO+Funder | Workout case |

# پیوست B | کاتالوگ حداقل رویداد و شواهد

| رویداد | Producer | حداقل داده | شاهد/پیوند | اثر مالی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ProjectApproved | مالک | Project، budget، sponsor، date | Charter/Gate | اجازه تعهد |
| ContractActivated | Contract Mgmt | parties، scope، value، terms | Signed contract | تعهد پایه |
| POIssued | Procurement | PO، lines، qty، price، due | PO/approval | PO Finance input |
| ShipmentDispatched | Supplier/Logistics | batch، qty، route، ETA | Waybill/insurance | Pre-shipment milestone |
| GoodsReceived | Warehouse | qty، location، date | GRN/photos | payables evidence |
| QualityAccepted | QC | result، sample، standard | QCR/test | eligibility gate |
| ServiceMeasured | QS/Nاظر | WBS، qty، period | Measurement sheet | certificate input |
| ProgressCertified | مالک/ناظر | gross، deductions، net | Certificate | receivable created |
| InvoiceApproved | AP/مالک | amount، due، status | match/undertaking | APF eligibility |
| FinanceOffered | Funder/Platform | rate، tenor، recourse، expiry | Offer version | supplier option |
| FinanceAccepted | Supplier | offer، consent، account | acceptance | funding request |
| PaymentConfirmed | Bank | amount، value date، ref | bank response | funded/paid |
| SettlementReceived | Bank/Treasury | principal، fees، date | statement | facility reduced |
| CollateralReleased | Bank/Legal | asset، lien، date | release evidence | capacity restored |

# پیوست C | RACI سطح یک

A پاسخ‌گوی نهایی، R مجری، C مشورت‌شونده و I مطلع است. RACI تفصیلی باید برای هر فرایند و سقف اختیار تکمیل شود.

| فرایند | مالک | ساخت نو | اسپیناس | بانک | تأمین‌کننده/پیمانکار | ناظر/QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تعریف پروژه/بودجه | A/R | C | C | C | I | C |
| تأمین/قرارداد | A | C | R | I | C/R | C |
| تحویل/پیشرفت | A | I | R | I | R | R |
| Evidence Ledger | C | A/R | R | I | R | R |
| KYC/Score | C | R | C | A/R | R | I |
| Limit/Price | I | C | I | A/R | I | I |
| Offer/Acceptance | I | R | I | A/R | R | I |
| Payment Approval | A/R | R | C | C | I | C |
| Bank Execution | I | C | I | A/R | I | I |
| Collateral | C | R | R | A | C | C |
| Workout/Default | C | C | C | A/R | I | I |

# پیوست D | KPI Dictionary هسته

| KPI | صورت/مخرج | Grain | منبع | آستانه تصمیم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eligible Volume | جمع مبلغ Eligible | transaction/day | Eligibility Ledger | کاهش > علت‌یابی |
| Funded Volume | جمع Net/Principal funded | instrument/funder | Funding Ledger | ظرفیت/تقاضا |
| Adoption | active funded suppliers / eligible suppliers | segment/month | Party+Funding | پایین = نرخ/UX |
| Approval Time | Approved timestamp - complete receipt | invoice | Workflow | SLA breach |
| Time-to-Cash | Bank value date - supplier accept | funding | Bank+Platform | P95 breach |
| STP | unassisted successful / total | payment | Payment | افت = defect |
| Dilution | credit note+dispute / financed | portfolio | AR/AP | limit/haircut |
| Overdue | past-due outstanding / outstanding | bucket | Settlement | EWS/workout |
| Loss | net write-off / average exposure | instrument/vintage | Finance | risk appetite |
| Collateral Coverage | adjusted collateral / exposure | facility | Collateral | margin call |
| OTIF | on-time-in-full deliveries / deliveries | supplier/SKU | Logistics | supplier action |
| First-Pass Quality | accepted first time / inspected | supplier/SKU | QC | supplier hold |
| Contribution Margin | revenue - variable cost - expected loss | service/customer | Finance+Risk | scale/price |
| Evidence Completeness | complete packs / required packs | gate | Evidence | hold decision |

# پیوست E | نقشه راه پایلوت تا مقیاس

| مرحله | بازه پیشنهادی | دامنه | خروجی/گیت |
| --- | --- | --- | --- |
| ۰. طراحی و اعتبارسنجی | ۶-۸ هفته | حقوقی، بانک، فرآیند، داده، محصول | Product Papers + Pilot Charter |
| ۱. Shadow Mode | ۴ هفته | ۱ پروژه، ۳-۵ تأمین‌کننده، بدون پول واقعی | End-to-end evidence/reconciliation |
| ۲. Controlled Live | ۸-۱۲ هفته | فولاد، APF/DD، سقف محدود، یک بانک | ۳۰/۶۰/۹۰-day review |
| ۳. Product Expansion | ۳-۶ ماه | Receivables، PO، خدمات | risk/economics gate |
| ۴. Collateral/Multi-funder | ۶-۱۲ ماه | Inventory، warehouse، دو+ فاندر | scale readiness |
| ۵. Network Scale | پس از اثبات | کالا/پروژه/جغرافیای جدید | portfolio governance |

## شرایط حداقلی شروع Controlled Live

یک مالک پروژه با بودجه و تعهد پرداخت روشن؛ یک بانک با Credit/Operations Owner نام‌گذاری‌شده.

قراردادهای پایلوت، KYC، Data Sharing، RPA/Service Agreement و نظر حقوقی/حسابداری/مالیاتی.

۲۰ تا ۵۰ فاکتور یا رویداد نمونه با مسیر کامل PO→GRN/QC→Invoice→Approval.

حد و سقف زیان/تمرکز، Stop Conditions، Incident/Workout و مسئولیت جبران تعریف‌شده.

محیط UAT، Bank Connectivity، Beneficiary Verification، Audit، Reconciliation و DR آزموده‌شده.

Baseline KPI و جلسه ۳۰/۶۰/۹۰ روزه با اختیار Scale/Hold/Pivot/Stop.

Stop Conditions: نقض KYC/تحریم، فقدان منبع بازپرداخت، Duplicate Financing، خطای پرداخت بحرانی، عدم تطبیق بانکی حل‌نشده، Evidence Manipulation، LTV breach درمان‌نشده یا رخداد امنیتی با اثر مالی باید امکان توقف فوری Draw/Funding را فعال کند.

# پیوست F | منابع و مبنای ادعا

قاعده منبع: S1 و S2 جهت‌گیری داخلی ساخت نو هستند؛ S3/S4/S10/S11/S12/S13 مبنای استاندارد/راهنما هستند؛ S5 تا S9 توصیف قابلیت‌های فروشندگان و بنچ‌مارک طراحی‌اند و به‌معنای تأیید مستقل عملکرد یا مناسب‌بودن برای ایران نیستند.

## محدودیت اتکا

این هندبوک یک Operating Design Reference است. اجرای هر محصول مالی منوط به احراز مجوزها، قوانین بانکی و تجاری، انتقال/توثیق مطالبات و دارایی، KYC/AML، تحریم‌ها، مالیات، حسابداری، حریم خصوصی، امنیت و قراردادهای قابل اجرا در حوزه قضایی هدف است. هرجا اصطلاح بدون رجوع، True Sale، تعهد پرداخت یا وثیقه به‌کار رفته، نتیجه نهایی فقط با قرارداد و نظر متخصص ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

| کد | منبع | شرح/پیوند |
| --- | --- | --- |
| S1 | ساخت نو - اکوسیستم هوشمند (V.011) | سند داخلی کاربر؛ چشم‌انداز، بازیگران، امتیاز اعتباری، جریان‌های سه‌گانه، رهگیری، وثیقه و درآمد. |
| S2 | هشت نمودار مفهومی ساخت نو | منبع داخلی کاربر؛ جریان مالی، کالا، خدمات، قرارداد، ارزش و مدل عملیاتی. |
| S3 | Global Supply Chain Finance Forum - Standard Definitions / Techniques | باز کردن منبع رسمی |
| S4 | GSCFF - Payables Finance | باز کردن منبع رسمی |
| S5 | SAP Taulia - Cash Flow Acceleration Platform | باز کردن منبع رسمی |
| S6 | C2FO - Dynamic Supplier Finance | باز کردن منبع رسمی |
| S7 | Oracle Aconex - Common Data Environment and audit trail | باز کردن منبع رسمی |
| S8 | Procore - Construction platform and project lifecycle | باز کردن منبع رسمی |
| S9 | SAP Business Network | باز کردن منبع رسمی |
| S10 | ISO 19650-1:2018 - Information management | باز کردن منبع رسمی |
| S11 | ISO 31000:2018 - Risk management guidelines | باز کردن منبع رسمی |
| S12 | IFC/World Bank - Technology and Digitization in Supply Chain Finance | باز کردن منبع رسمی |
| S13 | IFRS - Supplier Finance Arrangements, IAS 7/IFRS 7 amendments | باز کردن منبع رسمی |